|  |  |
| --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ НевельскОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА | |
| от №  1156  01.09.2015  г.Невельск | |
|  |  |
| Об утверждении Перечня мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожной карты») |  |
|  | |

В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции правах инвалидов», постановлением правительства Российской Федерации от 17.06.2015г. № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», руководствуясь ст. ст. 44, 45 Устава муниципального образования «Невельский городской округ», администрация Невельского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожная карта») на территории муниципального образования «Невельский городской округ» (далее Перечень).

2. Исполнителям Перечня:

2.1. Обеспечить реализацию мероприятий по повышению показателей доступности для инвалидов объектов и услуг;

2.2.Предоставлять ежегодно, не позднее 1 февраля текущего года в отдел опеки и попечительства администрации Невельского городского округа отчет о ходе реализации мероприятий указанного Перечня.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Невельские новости» и разместить на официальном сайте администрации Невельского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра Невельского городского округа администрации Невельского городского округа Копылова В.Е.

Мэр Невельского городского округа В.Н. Пак

Утвержден

постановлением администрации

Невельского городского округа

от 01.09.2015г. № 1156

Перечень мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожная карта») на территории муниципального образования «Невельский городской округ».

Настоящий Перечень мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожная карта») (далее Дорожная карта) разработан в связи с принятием Федерального закона № 419-ФЗ от 01.12.2014г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», принятием постановления правительства Российской Федерации от 17.06.2015г. № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», в целях реализации полномочий органов местного самоуправления по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995г. № 181 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Под Дорожной картой понимается документ планирования взаимоувязанных по срокам и реализации и исполнителям мероприятий, проводимых в целях поэтапного обеспечения для инвалидов условий доступности объектов и услуг, установленных статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995г. № 181 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Дорожная карта призвана обеспечить соблюдение установленных Федеральным законом №419-ФЗ от 01.12.2014 условий доступности объектов и услуг на территории Невельского городского округа, оказания им помощи в преодолении барьеров, мешающих их использованию (получению) наравне с другими лицами во всех сферах жизнедеятельности.

Разработка Дорожной карты предусмотрена пунктом 1 части 4 статьи 26 Федерального закона № 419-ФЗ.

Реализация мероприятий, предусмотренных Дорожной картой, осуществляется в период с 2015 по 2020 годы.

Плановые показатели обеспечения доступности объектов и услуг достигаемые в результате выполнения мероприятий Дорожной карты структурированы по разделам в Таблице повышения значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг по МО «Невельский городской округ» (Приложение №1), в соответствии с основными полномочиями в сферах социальной защиты населения, образования, культуры, транспортного обслуживания, связи и информации, физической культуры и спорта, торговли, жилищного и коммунального хозяйства, установленными Федеральным законом от 06.10.2013г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации».

Основная задача реализации мероприятий Дорожной карты – увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в общем количестве приоритетных объектов.

Перечень мероприятий Дорожной карты включает в себя отдельные мероприятия подпрограммы №1 «Доступная среда» муниципальной Программы «Совершенствование системы муниципального управления в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Невельского городского округа от 09.06.2014г. № 589.

Финансирование мероприятий Дорожной карты осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом Невельского городского округа на реализацию мероприятий подпрограммы №1 «Доступная среда» муниципальной Программы «Совершенствование системы муниципального управления в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы» на соответствующий финансовый год и плановый период.

Перечень

мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожная карта») на территории муниципального образования «Невельский городской округ».

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия | Нормативный правовой акт (программа, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия) | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации (год) | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значение показателя доступности для инвалидов объектов и услуг. |
|  | Организация и проведение обследования, анкетирования и паспортизации объектов социальной инфраструктуры расположенной на территории Невельского городского округа. | Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы». | Муниципальная профильная группа по инвентаризации, анкетированию и паспортизации зданий и сооружений МО «Невельский городской округ». | 2015-2020 | Систематизация информации о доступности объектов и услуг в приоритетных для инвалидов сферах жизнедеятельности, разработка мероприятий по адаптации объектов, объективный контроль и оценка эффективности их реализации. |
|  | Организация и проведение заседаний Совета по делам инвалидов при администрации Невельского городского округа. | Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы». | Отдел опеки и попечительства | 2015 -2020 | Решение проблемных вопросов по созданию среды для маломобильных групп населения. |
|  | Согласование заданий на проектирование строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. | Федеральный закон №384 от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».  Свод правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». | Отдел капитального строительства.  Отдел архитектуры и градостроительства.  Отдел жилищного и коммунального хозяйства. | 2015-2020 | Задания на проектирование, согласованные с учетом требований Свод правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». |
|  | Обеспечение доступности для инвалидов приоритетных инфраструктурных объектов в сферах социальной защиты, информации и связи, жилищно-коммунального хозяйства, предоставления государственных и муниципальных услуг, находящихся в ведении муниципального образования. | Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы». | Отдел образования.  Отдел культуры.  Отдел ФК, С и МП.  МКУ «ПТУ» | 2015-2020 | Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных инфраструктурных объектов. Доступность для инвалидов категорий Г, К,О,С,У 1 объекта физической культуры и спорта, 1 объекта социальной инфраструктуры и услуг, 3 объектов образования, 4 объектов культуры.\* |
|  | Адаптация мест постоянного проживания инвалидов, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата. | Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы». | Отдел жилищного и коммунального хозяйства | 2015-2020 | Увеличение доли  адаптированных для инвалидов, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата жилых домов.  Оборудование пандусами и поручнями 30 мест постоянного проживания инвалидов, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата.\* |
|  | Приобретение подвижного состава наземного городского автомобильного транспорта общего пользования, адаптированного для инвалидов и других маломобильных групп населения. | Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы». | Комитет по управлению имуществом | 2016 | Увеличение доли транспортных средств общего пользования, оборудованных для перевозки инвалидов от общего количества транспортных средств, осуществляющих внутригородские перевозки. Приобретение 1 единицы транспорта адаптированного для инвалидов и других маломобильных групп населения.\* |
|  | Оборудование мест стоянок транспорта инвалидов на стоянках автотранспортных средств в г.Невельске (дорожные знаки и дорожная разметка) | Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы». | Отдел жилищного и коммунального хозяйства | 2015 | Увеличение доли мест парковок автотранспорта инвалидов, оборудованных специальными знаками и дорожной разметкой. |
|  | Проведение разъяснительной работы с хозяйствующими субъектами на предмет необходимости исполнения требований по обеспечению доступа в их объекты инвалидов и мерах административной ответственности | Федеральный закон №419-ФЗ от 01.12.2014 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Комитет экономического развития и потребительского рынка. | 2015-2020 | Увеличение доли стационарных торговых объектов, на которых организовано оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению услуг, а так же оснащенных пандусами, подъемниками, указателями от общего числа стационарных объектов. |

\* Мероприятия будут выполняться при условии выделения субсидии из вышестоящих бюджетов софинансирования из бюджета муниципального образования.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение №1  к перечню мероприятия по повышению  значений показателей доступности для инвалидов  объектов и услуг («дорожная карта») на территории  муниципального образования  «Невельский городской округ»  Таблица повышения значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг  по муниципальному образованию «Невельский городской округ» | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг. | | Единица измерения | Значения показателей | | | | | | | Структурное подразделение, ответственное за мониторинг и достижение запланированных показателей доступности для инвалидов объектов и услуг. |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| **1. Сфера социальной защиты населения и предоставления государственных и муниципальных услуг.** | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных инфраструктурных объектов в сферах социальной защиты, информации и связи, жилищно-коммунального хозяйства, предоставления государственных и муниципальных услуг, находящихся в ведении муниципального образования. | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МКУ "ПТУ" |
| 2 | Удельный вес приоритетных инфраструктурных объектов в сферах социальной защиты, информации и связи, жилищно-коммунального хозяйства, предоставления государственных и муниципальных услуг находящихся в ведении муниципального образования, на которых для инвалидов по зрению обеспечиваются специальные мероприятия. | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МКУ "ПТУ" |
| 3 | Удельный вес приоритетных инфраструктурных объектов в сферах социальной защиты, информации и связи, жилищно-коммунального хозяйства, предоставления государственных и муниципальных услуг находящихся в ведении муниципального образования, на которых для инвалидов по слуху обеспечиваются специальные мероприятия. | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МКУ "ПТУ" |
| 4 | Удельный вес приоритетных инфраструктурных объектов в сферах социальной защиты, информации и связи, жилищно-коммунального хозяйства, предоставления государственных и муниципальных услуг находящихся в ведении муниципального образования, на которых для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата обеспечиваются специальные мероприятия. | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МКУ "ПТУ" |
| **2. Сфера физической культуры и спорта** | | | | | | | | | | |
| 5 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта. | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел ФК, С и МП. |
| 6 | Удельный вес объектов физической культуры и спорта от общего количества приоритетных объектов физической культуры и спорта, находящихся в ведении муниципального образования, на которых для инвалидов по слуху обеспечиваются специальные мероприятия | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел ФК, С и МП. |
| 7 | Удельный вес объектов физической культуры и спорта от общего количества приоритетных объектов физической культуры и спорта, находящихся в ведении муниципального образования, на которых для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата обеспечиваются специальные мероприятия | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел ФК, С и МП. |
| 8 | Удельный вес объектов физической культуры и спорта от общего количества приоритетных объектов физической культуры и спорта, находящихся в ведении муниципального образования, на которых для инвалидов по зрению обеспечиваются специальные мероприятия | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел ФК, С и МП. |
| 9 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения. | % | 10 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | Отдел ФК, С и МП. |
| 10 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения данной категории населения. | % | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | Отдел ФК, С и МП. |
| **3.Сфера образования.** | | | | | | | | | | |
| 11 | Доля приоритетных объектов дошкольных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов , в общем количестве приоритетных дошкольных организаций. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | Отдел образования |
| 12 | Доля дошкольных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов , в общем количестве дошкольных организаций. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 25 | 25 | Отдел образования |
| 13 | Доля приоритетных объектов общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда для обеспечения доступности общего образования детям с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве приоритетных объектов общеобразовательных учреждений. | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования |
| 14 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда для обеспечения доступности общего образования детям с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве общеобразовательных учреждений. | % | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | Отдел образования |
| **4.Сфера культуры.** | | | | | | | | | | |
| 15 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере культуры в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры. | % | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 75 | 100 | Отдел культуры |
| 16 | Удельный вес объектов культуры от общего количества приоритетных объектов культуры, на которых для инвалидов по зрению обеспечиваются специальные мероприятия. | % | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 75 | 100 | Отдел культуры |
| 17 | Удельный вес объектов культуры от общего количества приоритетных объектов культуры, на которых для инвалидов по слуху обеспечиваются специальные мероприятия. | % | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 75 | 100 | Отдел культуры |
| 18 | Удельный вес объектов культуры от общего количества приоритетных объектов культуры, на которых для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата обеспечиваются специальные мероприятия. | % | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 75 | 100 | Отдел культуры |
| **5.Сфера жилищного -коммунального хозяйства.** | | | | | | | | | | |
| 19 | Доля жилых домов, оборудованных приспособлениями для обеспечения доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (пандусами, поручнями и т.д.) от общего числа жилых домов, в которых проживаю инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата. | % | 34 | 41 | 47 | 54 | 61 | 68 | 75 | Отдел жилищного и коммунального хозяйства |
| **7.Сфера торговли.** | | | | | | | | | | |
| 20 | Доля стационарных торговых объектов, на которых организовано оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению услуг, а так же оснащенных пандусами, подъемниками, указателями от общего числа стационарных объектов. (г.Невельск). | % |  | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | Комитет экономического развития и потребительского рынка |
| **8.Сфера транспортного обслуживания.** | | | | | | | | | | |
| 21 | Доля мест парковок автотранспорта инвалидов, оборудованных специальными знаками и дорожной разметкой от общего количества приоритетных мест парковок у организаций торговли и услуг, социальных объектов. | % | 75 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел жилищного и коммунального хозяйства |
| 22 | Доля транспортных средств общего пользования, оборудованных для перевозки инвалидов от общего количества транспортных средств осуществляющих внутригородские перевозки. | % | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Комитет по управлению имуществом |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Условные обозначения |  |  |  |  |
| Отдел ФК, С и МП | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Невельского городского округа. | | | |
| Отдел опеки и попечительства | Отдел опеки и попечительства администрации Невельского городского округа. | | | |
| Отдел образования | Отдел образования администрации Невельского городского округа | | | |
| Отдел культуры | Отдел культуры администрации Невельского городского округа | | | |
| Отдел капитального строительства | Отдел капитального строительства администрации Невельского городского округа | | | |
| Отдел жилищного и коммунального хозяйства. | Отдел жилищного и коммунального хозяйства администрации Невельского городского округа | | | |
| Отдел архитектуры и градостроительства | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Невельского городского округа. | | | |
| Комитет экономического развития и потребительского рынка | Комитет экономического развития и потребительского рынка администрации Невельского городского округа | | | |
| Комитет по управлению имуществом | Комитет по управлению имуществом администрации Невельского городского округа | | | |
| МКУ «ПТУ» | Муниципальное казенное учреждение «Производственно-техническое управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления МО «Невельский городской округ». | | | |