|  |  |
| --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ НевельскОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА | |
| от №  1332  13.09.2013  г.Невельск | |
|  |  |
| Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства муниципального образования «Невельский городской округ» на 2014-2020 годы» |  |
|  | |

В соответствии с постановлением администрации Невельского городского округа от 14.02.2012 г. № 147 «Об утверждении порядка разработки, формирования, утверждения, реализации и оценки муниципальных программ» (в ред. от 01.08.2013 г. № 1083), распоряжением администрации Невельского городского округа от 12.08.2013 г. № 151 «О разработке муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства муниципального образования «Невельский городской округ» на 2014-2020 годы»; Бюджетным кодексом Российской Федерации, с подпунктом 33 п.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральным законом от 29.12.2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»; Постановлением Правительства РФ от 14.07.2012 г. № 717 «О государственной Программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»; Законом Сахалинской области от 15.07.2011 г. № 81-ЗО «О развитии сельского хозяйства Сахалинской области», руководствуясь ст. ст. 44, 45 Устава муниципального образования «Невельский городской округ», администрация Невельского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства муниципального образования «Невельский городской округ» на 2014-2020 годы (далее-Программа), (прилагается).

2.Установить, что в ходе реализации Программы, мероприятия Программы и объемы их финансирования подлежат ежегодному уточнению и корректировке.

3.Отделу экономики администрации Невельского городского округа (Гуртовенко И.В.) включить Программу в реестр муниципальных программ муниципального образования «Невельский городской округ».

4.Настоящее постановление опубликовать в газете «Невельские новости» и на официальном Интернет-сайте администрации Невельского городского округа.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Невельского городского округа Сидорук Т.З.

Мэр Невельского городского округа В.Н.Пак

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Невельского городского округа от 13.09.2013 г. № 1332

# Муниципальная программа

# «Развитие сельского хозяйства муниципального образования

# «Невельский городской округ» на 2014 – 2020 годы»

**ПАСПОРТ**

# Муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства муниципального образования «Невельский городской округ»

# на 2014 – 2020 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства муниципального образования «Невельский городской округ» на 2014 -2020 годы» (далее – Программа) |
| Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон от 29.12.2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;  2. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 г. № 717 «О Государственной Программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы;  3. Закон Сахалинской области от 15.07.2011 г. № 81-ЗО «О развитии сельского хозяйства»;  4. Постановление Правительства Сахалинской области от 29.12.2012 г. № 696 «Об утверждении долгосрочной целевой Программы «Развитие сельского хозяйства Сахалинской области на 2013-2020 годы»;  5.Распоряжение администрации Невельского городского округа от 12.08.2013 г. № 151 «О разработке муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства муниципального образования «Невельский городской округ» на 2014-2020 годы». |
| Заказчик Программы | Администрация Невельского городского округа |
| Разработчик Программы | Отдел экономики администрации Невельского городского округа |
| Цели Программы | - устойчивое развитие сельскохозяйственного производства на территории муниципального образования «Невельский городской округ»;  -обеспечение населения муниципального образования «Невельский городской округ» качественными продуктами питания, произведёнными местными сельскохозяйственными товаропроизводителями;  -повышение конкурентоспособности продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей муниципального образования «Невельский городской округ» на основе финансовой  устойчивости и технической модернизации парка сельскохозяйственных машин;  -сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов. |
| Задачи Программы | - улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства;  - обеспечение ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства, прежде всего животноводства и растениеводства;  - повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства;  -стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции;  -повышение эффективности регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;  - поддержка малых форм хозяйствования;  - создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;  -предоставление консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям. |
| Мероприятия Программы | 1. Развитие растениеводства:  - поддержание почвенного плодородия.  2. Развитие животноводства:  - приобретение комбикормов.  3. Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства:  - приобретение сельскохозяйственной техники.  4. Проведение конкурса лучший владелец личного подсобного хозяйства |
| Сроки реализации Программы | Программа реализуетсяс 2014 по 2020 годы |
| Исполнители | - отдел экономики администрации Невельского городского округа;  - отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей;  - администрация с.Горнозаводск;  -администрация с.Шебунино;  -сельскохозяйственные товаропроизводители, осуществляющие свою деятельность на территории Невельского городского округа. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем средств, направляемых на реализацию Программы 41 471\* тыс.руб., в том числе по годам:  2014 г. 5138\* тыс.руб.  2015 г. 5248\* тыс.руб.  2016 г. 5597\* тыс.руб.  2017 г. 5957\* тыс.руб.  2018 г. 6267\* тыс.руб.  2019 г. 6477\* тыс.руб.  2020 г. 6787 \*тыс.руб.  Из них по источникам:  Средства бюджета муниципального образования Невельский городской округ» 890 тыс.руб., в том числе по годам:  2014 г. 120 тыс.руб.  2015 г. 120 тыс.руб.  2016 г. 130 тыс.руб.  2017 г. 130 тыс.руб.  2018 г. 130 тыс.руб.  2019 г. 130 тыс.руб.  2020 г. 130 тыс.руб.  Прогнозная оценка финансирования мероприятий Программы в 2014-2020 годы:  - за счет средств областного бюджета 12 991\* тыс.руб.  -за счет внебюджетных источников – 27 590\* тыс.руб.  \* - подлежит уточнению по результатам конкурсного отбора |
| Оценка социально-экономической эффективности Программы | Рост основных показателей в 2020 г. к 2012 г.:  - производство картофеля – 26,3 % , овощей – 52,3%;  - повышение урожайности картофеля – 7,6 %; овощей –  22,4 %;  - увеличение производства скота и птицы на убой (в живом весе) – 68,5 %;  - увеличение производства молока – 11,6 %;  - увеличение производства яиц – 6,8%;  - приобретение новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями до 8 единиц. |

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости решения**

**ее программными методами**

Программа определяет цели, задачи и основные направления развития сельского хозяйства, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусматриваемых мероприятий, показатели их результативности.

1.1. Анализ причин возникновения проблемы развития сельского хозяйства в муниципальном образовании «Невельский городской округ»

Сельское хозяйство играет важную роль в экономике муниципального образования «Невельский городской округ», развитии сельских территорий, в продовольственном обеспечении населения свежими продуктами питания (мясом, молоком, яйцами, картофелем, овощами).

Отличительной особенностью сельскохозяйственного производства муниципального образования «Невельский городской округ» является:

- значительная отдаленность его от основных районов производства материально-технических ресурсов, потребляемых в процессе производства (удобрения, сельскохозяйственная техника, запчасти и т.д.);

- значительные транспортные затраты и высокие издержки производства, обусловленные неблагоприятными природно-климатическими условиями;

- отсутствие сырьевой базы (зерновых) для производства комбикормов, отсутствие перерабатывающей и сбытовой инфраструктуры и, в связи с этим, низкая конкурентоспособность производимой сельскохозяйственной продукции и зависимость производства от поставок с материка.

По состоянию на 01.01.2013 года на территории сельских населенных пунктов муниципального образования «Невельский городской округ» проживают 5383 человек, или 32,9 % населения Невельского городского округа.

В настоящее время на территории муниципального образования «Невельский городской округ» осуществляют деятельность 9 крестьянских (фермерских) хозяйств (далее – КФХ), 445 личных подсобных хозяйств (далее – ЛПХ), 5 садоводческих-некомерческих товариществ.

Объем производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2012 году составил 68,2 млн.рублей, что в сопоставимых ценах составило 56,6% к уровню 2011 года. В 2012 году валовый сбор картофеля во всех категориях хозяйств составил 1330 тонны, что на 238 тонны меньше, чем в 2011 году. Валовый сбор овощей составил 193,7 тонны, или 98,3 % по отношению к 2011 году. Производство основных видов животноводческой продукции к уровню 2011 года составило: молока – 93,1 % (443,5 тонны), мясо (скота и птицы) – 139,6 % (54,6 тонны), яйца – 118,7 % (397,3 тыс.штук).

В последние годы наметилась тенденция снижения темпов развития сельского хозяйства и их отставания от темпов развития других отраслей экономики.

Замедление экономического роста в сельском хозяйстве, отсутствие условий для альтернативной занятости на селе, низкий уровень развития социальной и инженерной инфраструктуры обусловили обострение целого комплекса проблем села, в том числе социальных.

Основными причинами относительно медленного развития отрасли сельского хозяйства являются:

- сокращение производственно-технического потенциала*.* Недостаток собственных оборотных средств привёл к сокращению закупок новой техники и оборудования;

- финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, недостаточным притоком частных инвестиций на развитие отрасли;

- дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством жизни в сельской местности.

- опережение темпов роста расходов на производство продукции над темпами роста доходов от ее реализации из-за высокого уровня издержек и ограниченного сбыта;

- нехватка собственных оборотных средств для сезонного финансирования производства.

Комплексная оценка социально - экономической ситуации в сельском хозяйстве муниципального образования «Невельский городской округ» свидетельствует о том, что сельскохозяйственные товаропроизводители, расположенные на ее территории, функционируют в сложных экономических условиях, которые определяются дефицитом финансовых ресурсов, слабой материально-технической базой, неблагоприятными ценовыми соотношениями на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, невысоким платежеспособным спросом населения, низким уровнем инвестиций, а также недостаточной финансовой поддержкой.

В этих обстоятельствах необходимо создать условия для устойчивого развития сельских территорий, ускорения темпов роста объемов сельскохозяйственного производства.

1.2. Обоснование необходимости решения проблемы

программно-целевым методом

Программа предполагает системный подход к решению производственных, финансовых и социальных проблем в сельском хозяйстве, что создаст предпосылки для сокращения бедности сельского населения.

Целесообразность разработки Программы, реализующей программно-целевой подход к решению проблем развития сельского хозяйства, определяется следующими факторами:

- поддержание стабильности обеспечения населения района продовольственными товарами;

- необходимость системного подхода к предоставлению муниципальной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям муниципального образования «Невельский городской округ»;

- необходимость определения целей, задач, состава и структуры мероприятий и запланированных результатов;

- важность концентрации ресурсов по реализации мероприятий, соответствующих приоритетным целям и задачам в сфере развития сельского хозяйства;

Таким образом, Программа будет являться наилучшим механизмом по решению проблем, сложившихся в сельскохозяйственной отрасли.

2. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы

2.1. Цели Программы

Целями Программы на 7-летний период (2014 - 2020 годы) являются:

- устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения;

- обеспечение населения доступными качественными продуктами питания местных сельскохозяйственных товаропроизводителей;

-повышение конкурентоспособности сельскохозяйственных товаропроизводителей на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, а также на основе ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства, прежде всего растениеводства и животноводства;

- сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов.

2.2. Задачи Программы

Для достижения целей необходимо решение основных задач:

- улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства;

- обеспечение ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства;

- повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства;

-обеспечение роста доходов, занятости населения в сфере производства сельскохозяйственной продукции;

-стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции;

- повышение эффективности регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

- поддержка малых форм хозяйствования;

- создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;

-предоставление консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям;

2.3. Сроки решения поставленных задач

Предполагается осуществлять решение поставленных задач в течение 7 лет.

Необходимо обеспечить реализацию первоочередных мер, направленных на устойчивое развитие сельских территорий, рост занятости и уровня жизни сельского населения (стимулирование развития малых форм хозяйствования); повышение конкурентоспособности местной сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, снижение издержек производства, увеличение производительности труда и производства молока и мяса, повышение эффективности и конкурентоспособности местной продукции животноводства); сохранение и воспроизводство земельных ресурсов, используемых в сельскохозяйственном производстве (поддержание и восстановление почвенного плодородия).

2.4. Прогноз развития сельского хозяйства

на 2014 - 2020 годы

1. Условия достижения прогнозных показателей развития сельского хозяйства в 2014 - 2020 годах и оценка негативных факторов и социально-экономических проблем характеризуются следующими тенденциями.

Производство продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств к 2020 году (в сопоставимой оценке) должно вырасти по отношению к 2012 году на 11,7 %. В 2014 - 2020 годах прогнозируется ежегодное увеличение темпов роста производства продукции сельского хозяйства.

Рост продукции сельского хозяйства в большей степени будет обеспечен за счет роста объемов производства в животноводстве (до 2,5%) и растениеводстве (до 20,6%).

2. Основными условиями достижения прогнозируемых темпов роста социально-экономического развития сельского хозяйства на 2014 год и на период до 2020 года являются:

- улучшение финансового положения сельскохозяйственных товаропроизводителей и их материально-технической базы;

- повышение платежеспособности сельскохозяйственных товаропроизводителей;

- повышение производительности труда на основе стимулирования к использованию современных технологий, совершенствование организации производства, а также организации труда и управления;

- создание условий сельскохозяйственным и другим товаропроизводителям агропромышленного комплекса для инвестирования в модернизацию и техническое перевооружение производства.

3. Вместе с тем наращиванию прогнозируемых темпов роста развития сельского хозяйства могут помешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов имеющихся в аграрном секторе.

4. К основным рискам относятся следующие:

- макроэкономические риски, обусловленные снижением возможности достижения целей по развитию агропромышленного комплекса, снижением темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности и кризисом банковской системы, которые не позволят интенсифицировать развитие агропромышленного комплекса и усилят зависимость развития отрасли от государственных инвестиций.

- природно-климатические риски, обусловленные тем, что сельское хозяйство относится к отраслям, в значительной степени зависящим от погодно-климатических условий, а также тем, что колебания погодных условий оказывают серьезное влияние на урожайность сельскохозяйственных культур, объемы их производства и на обеспеченность животноводства кормовыми ресурсами, которые могут существенно повлиять на степень достижения прогнозируемых показателей. Зависимость функционирования отрасли от природно-климатических условий также снижает ее инвестиционную привлекательность;

- социальные риски, обусловленные возможностью консервации или усиления социальной непривлекательности сельской местности и увеличения разрыва между уровнями жизни в городе и на селе, которые создадут серьезную угрозу демографического кризиса в сельской местности и спровоцируют нехватку трудоспособного населения, а также поставят под угрозу срыва реализацию программ развития аграрного сектора;

- законодательные риски, выражающиеся в недостаточном совершенстве законодательной базы по регулированию сельскохозяйственной деятельности и сложности реализации оформления прав собственности на землю. При этом сложности юридического оформления права собственности на земельные участки ограничивают возможность сельхозтоваропроизводителям использовать землю в качестве предмета залога и не позволяют привлекать финансовые ресурсы на реальных рыночных условиях.

3. Система программных мероприятий

Для эффективного функционирования сельского хозяйства необходимо осуществлять мероприятия по созданию общих условий функционирования сельского хозяйства, в том числе по:

- устойчивому развитию сельских территорий;

- созданию общих условий функционирования сельского хозяйства;

-развитию приоритетных подотраслей сельского хозяйства (развитию животноводства и растениеводства);

- достижению финансовой устойчивости сельского хозяйства;

- регулированию рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

3.1. Развитие растениеводства.

Система мероприятий направлена на развитие растениеводства в сфере производства картофеля, овощей и кормовых культур (далее – растениеводство).

Низкий уровень селекции и семеноводства, применяемых технологий и технических средств, недостаточная обеспеченность минеральными удобрениями и средствами защиты, изношенность материально-технической базы производства не позволяют производителям получать конкурентоспособную продукцию.

Сроки реализации мероприятий: 2014-2020 годы.

Основными мероприятиями по развитию растениеводства являются следующие:

3.1.1. Проведение мелиорации сельскохозяйственных земель

Мероприятия по мелиорации предусматривают техническое перевооружение осушительных систем, восстановление мелиоративного фонда за счет реконструкции, принятие организационных решений по эксплуатации и управлению объектами мелиорации.

Проведение мероприятий по мелиорации осуществляется в рамках ведомственной целевой программы Министерства сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Сахалинской области на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 27.12.2011г. № 572 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Сахалинской области на 2013-2020 годы».

3.1.2. Поддержание почвенного плодородия

Целями осуществления мероприятий по поддержанию почвенного плодородия являются сохранение и рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения, а также создание условий для увеличения объемов производства высококачественной сельскохозяйственной продукции на основе восстановления и повышения плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

- систематическое воспроизводство и повышение природного плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения;

- защита земель от затопления, подтопления паводковых вод, а также от воздействия друг их негативных техногенных факторов;

- известкование кислых почв;

- внесение органических удобрений и торфокомпостов;

- приобретение и внесение минеральных удобрений;

- приобретение и внесение химических средств защиты растений;

- агрохимическое обследование земель сельскохозяйственного назначения.

Возделывание сельскохозяйственных культур без удобрений снижает содержание элементов питания в почве. Вынос элементов питания растениями и ежегодные механические обработки почвы уменьшают плодородие почв. Ежегодный дефицит необходимо устранять.

Субсидии за счет областного бюджета предполагается предоставлять юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям - производителям сельскохозяйственной продукции на территории Сахалинской области (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) в части затрат на выполнение мероприятий, направленных на повышение доходов сельскохозяйственного производства, повышения уровня его экологической безопасности, повышение плодородия и качества почв, включая:

а) внесение минеральных удобрений;

б) внесение известняковой муки;

в) внесение органических удобрений, включая торфокомпосты.

Субсидия предоставляется за счет средств областного бюджета в пределах средств, согласно уведомлению о лимитах бюджетных обязательств на указанные цели на текущий год, по установленным ставкам на 1 гектар площади выполнения мероприятий.

3.2. Развитие животноводства

Целями осуществления мероприятий по развитию животноводства являются удовлетворение спроса населения в продукции животноводства (молоке, мясе и яйце), занятости населения, ускоренное развитие животноводства с целью импортозамещения, а также увеличение производства продукции животноводства.

Целью мероприятий является создание условий для комплексного развития и повышения эффективности животноводства.

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:

- стабилизация и рост численности поголовья сельскохозяйственных животных в крестьянских (фермерских) хозяйствах и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство;

- увеличение продуктивности сельскохозяйственных животных;

- повышение конкурентоспособности местной продукции животноводства;

- улучшение воспроизводства и сохранности поголовья.

- обновление генетического потенциала сельскохозяйственных животных;

- увеличение объемов производства продукции молочного и мясного животноводства на основе стабилизации поголовья животных, повышения их продуктивности, создания сбалансированной кормовой базы, переход к новым технологиям их содержания и кормления.

Реализация мероприятий позволит обеспечить к 2020 году увеличение производства:

1. молока до 495 тн, что превысит уровень 2012 года на 11,6 %.

2. мяса скота в живом весе до 92 тн., что превысит уровень 2012 года на 68,5 %.

Сроки реализации мероприятий: 2014-2020 годы.

Основным мероприятием по развитию животноводства является следующее.

3.2.1. Мероприятие по поддержке животноводства в личных подсобных хозяйствах:

Возмещение затрат, связанных с транспортировкой поставляемых в централизованном порядке для личных подсобных хозяйств комбикормов и зерна за счет средств местного бюджета.

Реализация данного мероприятия направлена на развитие животноводства в личных подсобных хозяйствах по направлению:

Стимулирование укрепления кормовой базы в личных подсобных хозяйствах.

Реализация данного мероприятия позволит решить ряд задач, а именно:

- обеспечить доставку комбикормов для крупного рогатого скота, свиней и птицы и фуражного зерна для птицы (далее - комбикорма), содержащихся в личных подсобных хозяйствах, до населенных пунктов муниципального образования «Невельский городской округ»;

- создать условия по обеспечению полноценной кормовой базы животноводства в личных подсобных хозяйствах путем удешевления стоимости комбикормов.

Удешевление стоимости приобретаемых комбикормов достигается за счет предоставления субсидии на компенсацию транспортных расходов поставщикам комбикормов.

Объем субсидии определяется исходя из 100% затрат по транспортировке комбикормов от станции Ванино прямым смешанным сообщением железнодорожно-водным транспортом до станции франко-назначения Муниципального образования «Невельский городской округ» через склад поставщика автомобильным транспортом до населенных пунктов Невельского городского округа в пределах средств, предусмотренных местным бюджетом на указанные цели на текущий год.

Долевое участие областного и муниципальных бюджетов осуществляется на основании представленных программ развития сельского хозяйства муниципальных образований в соотношении: областной бюджет до 94,7 %; бюджет муниципального образования не менее 5,3 %.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета определяется исходя из лимита бюджетных ассигнований, направленных на эти цели.

Отбор получателей субсидии и организация выполнения мероприятия осуществляется администрацией Невельского городского округа в соответствии с порядками предоставления данного вида поддержки, утвержденными нормативными актами муниципального образования.

Объём финансирования мероприятия из бюджета муниципального образования «Невельский городской округ» в 2014-2020 годы составит 680 тыс.рублей, из областного бюджета – 12151 тыс.руб.

Исполнителями настоящего мероприятия являются администрация Невельского городского округа и субъекты предпринимательской деятельности, осуществляющие поставку комбикормов.

3.3. Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства.

Машинно-технологический комплекс является важнейшей производственной системой регулирующей объемы, качество и экономические характеристики конечной сельскохозяйственной продукции.

В настоящее время в сельскохозяйственных товаропроизводителях муниципального образования «Невельский городской округ» общее количество техники и агрегатов, подлежащих замене, составляет 89%, в том числе по тракторам 100 %, кормозаготовительной технике 78 %. Из-за отсутствия необходимых объемов денежных средств, хозяйства не могут своевременно приобретать новую технику и несут издержки по поддержанию в рабочем состоянии устаревшего, изношенного машинно-тракторного парка. В связи с этим, необходимо решить задачу по стимулированию приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями современных новых высокотехнологичных машин для растениеводства, животноводства и кормопроизводства.

Сроки реализации мероприятия: 2014-2020 годы.

3.3.1. Мероприятие по обновлению парка сельскохозяйственной техники

Целью осуществления мероприятий по модернизации и техническому перевооружению сельского хозяйства района является техническое и технологическое обновление парка сельскохозяйственной техники, техническое переоснащение отрасли животноводства, растениеводства, включающее в себя производство картофеля, овощей и кормовых культур, приобретение оборудования по переработке сельскохозяйственной продукции.

Субсидии за счет средств областного бюджета предполагается предоставлять юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям - производителям сельскохозяйственной продукции на территории Сахалинской области на обновление парка сельскохозяйственной техники и технологического оборудования для животноводческих и птицеводческих помещений, включая:

а) приобретение сельскохозяйственной техники (тракторы, кормоуборочные комбайны, грузовые автомобили, сельскохозяйственные машины).

Сельскохозяйственная техника - техника, технические средства и агрегаты, которые предназначены для повышения производительности труда в сфере сельского хозяйства и выполнения сельскохозяйственных работ;

б) приобретение технологического оборудования для оснащения, модернизации животноводческих и птицеводческих помещений, включая первичную переработку продукции животноводства, и объектов инфраструктуры ферм и комплексов, используемых для производства сельскохозяйственной продукции.

Субсидия предоставляется за счет средств областного бюджета в пределах средств на текущий год, в размере:

- 70% стоимости приобретаемых в текущем году техники и оборудования с учетом доставки до региона;

- 100% первоначального взноса по заключенным в текущем году договорам финансовой аренды (лизинга) или договорам поставки с условием рассрочки платежей, но не более 30% от стоимости договора;

- 70% инвестиционной части платежей текущего года по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования или по договорам поставки с условием рассрочки платежей. При этом размер субсидии, предоставленной за весь период действия договора, не может превышать 70% стоимости техники и оборудования.

3.4. Повышение финансовой устойчивости

малых форм хозяйствования на селе

Целями осуществления мероприятий по повышению финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе является рост производства и объема реализации сельскохозяйственной продукции, производимой крестьянскими (фермерскими) и личными подсобными хозяйствами, и повышение доходов сельского населения.

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:

- обеспечение доступа личных подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств к кредитам;

- повышение доходов сельского населения.

Реализация мер по развитию малых форм хозяйствования на селе будет осуществляться посредством предоставления кредитов крестьянским (фермерским) хозяйствам, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, индивидуальным предпринимателям российскими кредитными организациями.

3.5. Проведение конкурса лучший владелец личного подсобного хозяйства.

Целью осуществления мероприятия является:

- определение лучшего владельца личного подсобного хозяйства на территории муниципального образования «Невельский городской округ», добившегося наилучших показателей в производстве сельскохозяйственной продукции;

- формирование положительного образа крестьянина труженика, рачительного хозяина земли;

- популяризация опыта рационального использования земли, эффективного ведения личного подсобного хозяйства, умелого применения новых технологий, а также вложения кредитных средств;

- содействие развитию малого сельскохозяйственного бизнеса в муниципальном образовании «Невельский городской округ» и стимулирование развития личных подсобных хозяйств.

Программой предусматривается финансирование мероприятия за счет бюджета муниципального образования «Невельский городской округ».

Срок реализации мероприятия: 2014-2020 годы.

Объём финансирования мероприятия из бюджета муниципального образования «Невельский городской округ» в 2014-2020 годы составит – 210 тыс.рублей.

Исполнителями мероприятия являются отдел экономики администрации Невельского городского округа, администрация с.Шебунино, администрация с.Горнозаводск, сельхозтоваропроизводители.

3.6. Мероприятия по развитию информационно-консультационной системы поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей

Реализация мероприятия направлена на повышение уровня информированности сельскохозяйственных товаропроизводителей, инвестиционной привлекательности отрасли, распространение современных знаний, достижений науки и передового опыта в агропромышленном производстве, формирования позитивного образа (имиджа) развития агропромышленного комплекса и уважительного отношения к профессиям сельскохозяйственного профиля.

1. В рамках данного мероприятия предусматривается проведение совещаний, «круглых столов», публикации в СМИ, на телевидении, индивидуальных консультаций по проблемам использования механизмов финансовой поддержки сельского хозяйства путем обращения по телефону, на официальный сайт Администрации муниципального образования "Невельский городской округ".

Реализация данного мероприятия не потребует затрат из средств местного бюджета.

Сроки реализации мероприятия: 2014-2020 годы.

Исполнителями настоящего мероприятия являются отдел экономики и отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Невельского городского округа, администрация с.Шебунино, администрация с.Горнозаводск.

3.7 . Проведение муниципальных сельскохозяйственных выставок

(ярмарок)

Целями осуществления мероприятий по проведению (весенней и осенней) сельскохозяйственных выставок (ярмарок), и торжественных мероприятий являются реализация государственной политики в развитии агропромышленного комплекса, демонстрация возможностей местных сельскохозяйственных товаропроизводителей, конкурентоспособности местных продовольственных товаров, перспектив дальнейшего развития сельского хозяйства, расширение деловых и экономических связей предприятий и организаций агропромышленного комплекса, привлечение инвестиций в агропромышленное производство, возрождение отрасли.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- демонстрация возможностей местных сельскохозяйственных товаропроизводителей;

- выявление, пропаганда и внедрение в животноводстве передовых приемов и методов труда, усиление воздействия на рост производительности труда, повышение эффективности производства и качества работы с использованием прогрессивной техники.

Программой предусматривается мероприятия по проведению муниципальных (весенней и осенней) сельскохозяйственных выставок (ярмарок).

Исполнителями мероприятия являются отдел экономики и отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Невельского городского округа, администрация с.Шебунино, администрация с.Горнозаводск, сельхозтоваропроизводители.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2014-2020 годы составит 41471 \* тыс. руб., в том числе по годам:

|  |
| --- |
|  |
| 2014 год – 5138\* тыс. рублей; |
| 2015 год – 5248\* тыс. рублей; |
| 2016 год – 5597\* тыс. рублей; |
| 2017 год – 5957\* тыс. рублей; |
| 2018 год – 6267 \*тыс. рублей; |
| 2019 год – 6477\* тыс. рублей; |
| 2020 год – 6787\* тыс. рублей. |

\* - подлежит уточнению по результатам конкурсного отбора

Объем финансирования мероприятий Программы в 2014-2020 годы за счет средств местного бюджета составит 890 тыс. руб., в том числе по годам:

|  |
| --- |
|  |
| 2014 год – 120 тыс. рублей; |
| 2015 год – 120 тыс. рублей; |
| 2016 год – 130 тыс. рублей; |
| 2017 год – 130 тыс. рублей; |
| 2018 год – 130 тыс. рублей; |
| 2019 год – 130 тыс. рублей; |
| 2020 год – 130 тыс. рублей. |

Прогнозная оценка финансирования мероприятий Программы в 2014-2020 годы:

-за счет средств местного бюджета – 890 тыс.рублей;

- за счет внебюджетных источников составляет – 27590\* тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета – 12991 \* тыс. рублей.

\* - подлежит уточнению по результатам конкурсного отбора

Распределение объемов финансирования в разрезе основных мероприятий Программы приведено в Приложении № 2 к настоящей Программе.

5. Контроль и механизм реализации Программы.

Управление, координацию и оперативный контроль за ходом выполнения Программы осуществляет отдел экономики администрации Невельского городского округа.

Для управления программой отдел экономики:

- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Программы;

- осуществляет методическое обеспечение реализации Программы;

- определяет перечень показателей, порядок ведения отчетных документов и порядок предоставления отчетности;

- организовывает сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий, ежегодно до 01 февраля следующего за отчетным, а также по окончании срока реализации Программы предоставляет отчет о ходе и результатах реализации Программы. Отчет должен содержать:

- конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

- перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы;

- данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

- аналитическую информацию о причинах неисполнения мероприятий или не освоения средств, а также о принимаемых мерах по устранению причин, негативно влияющих на реализацию Программы.

6. Оценка социально-экономической эффективности

Реализация Программы позволит обеспечить создание экономических условий для устойчивого развития сельского хозяйства муниципального образования «Невельский городской округ» на основе создания благоприятного климата для сохранения и увеличения объемов производства основных видов сельскохозяйственной продукции и повышения уровня жизни сельского населения.

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы осуществляется по следующим показателям (Приложение № 1 к настоящей Программе):

- прирост объемов производства продукции сельского хозяйства в 2020 году к уровню 2012 года в размере 11,7%, в том числе продукции растениеводства – 20,6 %, животноводства – 2,5 %;

- увеличение объема производства картофеля 26,3 %, овощей – 52,3 %;

- рост урожайности сельскохозяйственных культур: картофеля –7,6 %, овощей –22,4 %;

- увеличение объема производства в хозяйствах всех категорий: скота и птицы на убой (в живом весе) 68,5 %, молока –11,6 %; яиц – 6,8 %;

- приобретение новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями до 8 единиц.

Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении № 3 к настоящей Программе.

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Развитие сельского хозяйства муниципального образования

«Невельский городской округ на 2014-2020 годы»,

утвержденной постановлением администрации

Невельского городского округа

от 13.09.2013г. № 1332

МЕТОДИКА

оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства муниципального образования «Невельский городской округ» на 2014 - 2020 годы»

Настоящая Методика определяет основные процедуры и механизмы оценки выполнения [мероприятий](consultantplus://offline/ref=5D63ABAAF08D7A05DEE946F409CA0710E8389DB832ED939DAB4F5D0D6F9A25602252EE2384507F8224AB8BcDU9I) Программы в зависимости от степени достижения целей и результатов для координации и оптимизации деятельности по реализации программных [мероприятий](consultantplus://offline/ref=5D63ABAAF08D7A05DEE946F409CA0710E8389DB832ED939DAB4F5D0D6F9A25602252EE2384507F8224AB8BcDU9I), применения в практике бюджетного планирования и обеспечения результативности бюджетных расходов.

Оценка эффективности реализации [Программы](consultantplus://offline/ref=5D63ABAAF08D7A05DEE946F409CA0710E8389DB832ED939DAB4F5D0D6F9A25602252EE2384507F8224A388cDUEI) производится ежегодно за отчетный год и за весь период реализации [Программы](consultantplus://offline/ref=5D63ABAAF08D7A05DEE946F409CA0710E8389DB832ED939DAB4F5D0D6F9A25602252EE2384507F8224A388cDUEI) по окончании срока ее реализации.

По результатам отчета и оценки эффективности реализации [Программы](consultantplus://offline/ref=5D63ABAAF08D7A05DEE946F409CA0710E8389DB832ED939DAB4F5D0D6F9A25602252EE2384507F8224A388cDUEI) в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, ответственный исполнитель [Программы](consultantplus://offline/ref=5D63ABAAF08D7A05DEE946F409CA0710E8389DB832ED939DAB4F5D0D6F9A25602252EE2384507F8224A388cDUEI) готовит доклад о ходе реализации [Программы](consultantplus://offline/ref=5D63ABAAF08D7A05DEE946F409CA0710E8389DB832ED939DAB4F5D0D6F9A25602252EE2384507F8224A388cDUEI) за отчетный год.

Оценка эффективности реализации [Программы](consultantplus://offline/ref=5D63ABAAF08D7A05DEE946F409CA0710E8389DB832ED939DAB4F5D0D6F9A25602252EE2384507F8224A388cDUEI) включает в себя два этапа:

1 этап - оценка фактически достигнутых (ожидаемых) результатов [Программы](consultantplus://offline/ref=5D63ABAAF08D7A05DEE946F409CA0710E8389DB832ED939DAB4F5D0D6F9A25602252EE2384507F8224A388cDUEI) по степени достижения основных показателей (индикаторов) по разделам направлений [Программы](consultantplus://offline/ref=5D63ABAAF08D7A05DEE946F409CA0710E8389DB832ED939DAB4F5D0D6F9A25602252EE2384507F8224A388cDUEI) (далее - индикаторы),

Степень достижения результатов (ожидаемых результатов) определяется на основании сопоставления фактически достигнутых (ожидаемых) значений показателей (индикаторов) с их плановыми значениями.

Источником получения информации для определения уровня достижения основных показателей и динамики развития сельского хозяйства края являются данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Сахалинской области.

Сопоставление значений показателей (индикаторов) производится по каждому фактическому (ожидаемому) и плановому параметрам.

2 этап - оценка эффективности реализации [Программы](consultantplus://offline/ref=5D63ABAAF08D7A05DEE946F409CA0710E8389DB832ED939DAB4F5D0D6F9A25602252EE2384507F8224A388cDUEI) в целом.

Оценка эффективности реализации отдельного показателя (индикатора) [Программы](consultantplus://offline/ref=5D63ABAAF08D7A05DEE946F409CA0710E8389DB832ED939DAB4F5D0D6F9A25602252EE2384507F8224A388cDUEI) определяется на основе расчетов по следующей формуле:



где:

 - эффективность хода реализации соответствующего индикатора n1

 - фактическое значение показателя (индикатора), достигнутое в ходе реализации [Программы](consultantplus://offline/ref=5D63ABAAF08D7A05DEE946F409CA0710E8389DB832ED939DAB4F5D0D6F9A25602252EE2384507F8224A388cDUEI);

 - плановое значение показателя (индикатора), утвержденное [Программой](consultantplus://offline/ref=5D63ABAAF08D7A05DEE946F409CA0710E8389DB832ED939DAB4F5D0D6F9A25602252EE2384507F8224A388cDUEI).

Оценка эффективности реализации [Программы](consultantplus://offline/ref=5D63ABAAF08D7A05DEE946F409CA0710E8389DB832ED939DAB4F5D0D6F9A25602252EE2384507F8224A388cDUEI) по степени достижения показателя (индикатора) в целом определяется на основе расчетов по следующей формуле:



где:

Е - эффективность достижения показателей (индикаторов) (процентов);

 - эффективность хода реализации соответствующего показателя (индикатора) [Программы](consultantplus://offline/ref=5D63ABAAF08D7A05DEE946F409CA0710E8389DB832ED939DAB4F5D0D6F9A25602252EE2384507F8224A388cDUEI) (процентов);

M - количество показателей (индикаторов) [Программы](consultantplus://offline/ref=5D63ABAAF08D7A05DEE946F409CA0710E8389DB832ED939DAB4F5D0D6F9A25602252EE2384507F8224A388cDUEI).

Без реализации [мероприятий](consultantplus://offline/ref=5D63ABAAF08D7A05DEE946F409CA0710E8389DB832ED939DAB4F5D0D6F9A25602252EE2384507F8224AB8BcDU9I) Программы и обеспечения их финансирования в объемах согласно Приложения N 2 значение показателей (индикаторов), характеризующих динамику развития отрасли, прогнозируется в среднем на уровне 2012 год.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства

на территории муниципального образования

«Невельский городской округ» на 2014-2020 годы»

**Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства муниципального образования «Невельский городской округ» на 2014 - 2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Показатель (индикатор), наименование** | | **Единицы измерения** | **Значение показателей** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2011 г.** | | **2012 г.** | | | **2013 г.** | | | **2014 г.** | | **2015 г.** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | | **2019 г.** | | **2020 г.** | |
| 1. | | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | | в % к предыдущему году | 123,4 | | 93 | | | 117,8 | | | 100,7 | | 102,3 | 103,8 | 105,2 | 106,5 | | 107,2 | | 108,5 | |
| 2. | | Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) | | в % к предыдущему году | 128,4 | | 86,3 | | | 121,4 | | | 100,5 | | 101,6 | 102,1 | 102,6 | 103,1 | | 103,6 | | 104,1 | |
| 3. | | Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) | | в % к предыдущему году | 94,5 | | 108,5 | | | 111,1 | | | 101,1 | | 103,6 | 107 | 106,2 | 108,5 | | 110,1 | | 111,2 | |
| **Развитие растениеводства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Производство продукции  растениеводства в хозяйствах  всех категорий: | | |  |  |  | | |  | | |  | | |  |  |  | |  |  | |  | |
| 5 | Картофель | | | тонн | 1568 | 1330 | | | 1600 | | | 1600 | | | 1620 | 1650 | 1660 | | 1665 | 1670 | | 1680 | |
| 6 | Овощи | | | тонн | 197 | 193,7 | | | 250 | | | 260 | | | 270 | 280 | 285 | | 290 | 292 | | 295 | |
|  | Урожайность в хозяйствах всех категорий | | |  |  |  | | |  | | |  | | |  |  |  | |  |  | |  | |
| 7 | картофель | | | ц/га | 104 | 105 | | | 107 | | | 108 | | | 109 | 110 | 111 | | 112 | 112 | | 113 | |
| 8 | Овощи | | | ц/га | 107 | 98 | | | 110 | | | 112 | | | 115 | 116 | 118 | | 119 | 119 | | 120 | |
| **Развитие животноводства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тонн | 39,1 | | | 54,6 | | | 68,6 | | | 69 | 72 | 80 | 82 | | 85 | | 90 | | 92 |
| 10 | | | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 476,5 | | | 443,5 | | | 466 | | | 466 | 470 | 480 | 482 | | 487 | | 490 | | 495 |
| 11 | | | Производство яиц в хозяйствах всех категорий | тыс.штук | 334,7 | | | 397,3 | | | 350 | | | 360 | 370 | 380 | 385 | | 390 | | 395 | | 400 |
| 12 | | | Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств, на конец года в том числе: | гол. | 269 | | | 245 | | | 269 | | | 270 | 272 | 275 | 280 | | 283 | | 285 | | 290 |
| 13 | | | коров: | гол. | 118 | | | 106 | | | 114 | | | 115 | 116 | 117 | 118 | | 119 | | 120 | | 122 |
| Поголовье свиней во всех категориях хозяйств | гол. | 168 | | | 136 | | | 147 | | | 149 | 150 | 152 | 155 | | 157 | | 160 | | 162 |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства

на территории муниципального образования «Невельский городской округ»

на 2014-2020 годы»

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства муниципального образования

«Невельский городской округ» на 2014 - 2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  n/n | Мероприятия | Источники финансиро-вания | Всего средств на 2014 - 2020 годы | Значение показателей | | | | | | |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Развитие сельского хозяйства муниципального образования «Невельский городской округ» на 2014-2020 годы | Всего | 41471\* | 5138\* | 5248\* | 5597\* | 5957\* | 6267\* | 6477\* | 6787\* |
| местный бюджет | 890 | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| внебюджетные источники | 27590 | 3305 | 3410 | 3565 | 3920 | 4225 | 4430 | 4735 |
| областной бюджет | 12991\* | 1713\* | 1718\* | 1902\* | 1907\* | 1912\* | 1917\* | 1922\* |
| 1. | Развитие растениеводства | всего | 840 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | 840 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
| 1.1. | Поддержание почвенного плодородия | всего | 840 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | 840 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
| 2. | Развитие животноводства | всего | 33881\* | 4198\* | 4298\* | 4537\* | 4887\* | 5087\* | 5287\* | 5587\* |
| местный бюджет | 680 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| внебюджетные источники | 21050 | 2500 | 2600 | 2650 | 3000 | 3200 | 3400 | 3700 |
| областной бюджет | 12151\* | 1608\* | 1608\* | 1787\* | 1787\* | 1787\* | 1787\* | 1787\* |
| 2.1 | Приобретение комбикормов | всего | 33881\* | 4198\* | 4298\* | 4537\* | 4887\* | 5087\* | 5287\* | 5587\* |
| местный бюджет | 680 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| внебюджетные источники | 21050 | 2500 | 2600 | 2650 | 3000 | 3200 | 3400 | 3700 |
| областной бюджет | 12151\* | 1608\* | 1608\* | 1787\* | 1787\* | 1787\* | 1787\* | 1787\* |
| 3. | Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства | всего | 5700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 |
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | 5700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 |
| 3.1. | Мероприятие по обновлению парка сельскохозяйственной техники | всего | 5700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 |
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | 5700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 |
| 4. | Проведение конкурса лучший владелец личного подсобного хозяйства | всего | 210 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| местный бюджет | 210 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

\* подлежит уточнению по результатам конкурсного отбора