|  |  |
| --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ НевельскОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА | |
| от №  2424  30.12.2016  г.Невельск | |
|  |  |
| Об организации работ по подготовке и проведению мероприятий, посвященных православному празднику Крещения Господня |  |
|  | |

В целях обеспечения подготовки и проведения мероприятий, посвященных православному празднику Крещения Господня на высоком уровне, обеспечению безопасного его проведения, руководствуясь статьями 44, 45 Устава муниципального образования «Невельский городской округ», администрация Невельского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План организационных мероприятий по проведению православного праздника Крещения Господня (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Невельского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности вице-мэра Невельского городского округа Тен О.Д.

Мэр Невельского городского округа В.Н.Пак

Утвержден

постановлением администрации Невельского городского округа

от 30.12.2016г. № 2424

ПЛАН

организационных мероприятий по проведению

православного праздника Крещения Господня

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные за исполнение | Срок исполнения |
| 1 | Устройство подъездного пути к проруби на реке Казачка с.Колхозное, расчистка площадки под автомобильную стоянку | Ботина Л.Д., и.о.директора МУП «ДРСУ» | 18.01.2017г. |
| 2 | Устройство проруби и установка деревянных ступеней | Ботина Л.Д., и.о.директора МУП «ДРСУ» | 18.01.2017г. |
| 3 | Расчистка и посыпка подъездного пути к церкви | Ботина Л.Д., и.о.директора МУП «ДРСУ» | 18.01.2017г. |
| 4 | Обеспечение безопасности жизни граждан на воде | Дильмухаметов А.Я., начальник Невельского инспекторского участка ГИМС МЧС России по Сахалинской области | с 23-30 час.18.01. до 01-30 час. 19.01.2017г. |
| 5 | Обеспечение охраны общественного порядка | Шмерецкий А.А., ВРИО начальника ОМВД России По Невельскому городскому округу | с 23-30 час.18.01. до 01-30 час. 19.01.2017г. |
| 6 | Организация оказания первой медицинской помощи | Морозов А.Н., главный врач ГБУЗ «Невельская ЦРБ» | с 23-30 час.18.01. до 01-30 час. 19.01.2017г. |
| 7 | Обеспечение освещения места проведения мероприятия | Хам Мин Кон, директор МУП «НРЭС» | 18.01.-19.01.2017г. |
| 8 | Обеспечение озвучивания места проведения мероприятия | Николина О.А., начальник отдела культуры | 18.01.-19.01.2017г.  с 23-00 час |
| 9 | Организация автотранспорта к месту проведения мероприятия в с.Колхозное (заказ автобуса) | Николина О.А., начальник отдела культуры | с 23-00 час.18.01. до 01-30 час. 19.01.2017г. |
| 10 | Организация горячего чая для населения | Гуртовенко И.В., начальник комитета экономического развития и потребительского рынка | с 23-30 час.18.01. до 01-00 час. 19.01.2017г. |