

|  |
| --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕАДМИНИСТРАЦИИ НевельскОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |
| от №68703.07.2014 г.Невельск  |
|  |  |
| О подготовке и проведении V Международного обжига керамических изделий в г. Невельске |  |
|  |

В соответствии с постановлением администрации Невельского городского округа от 16.12.2013г. № 1816 «О муниципальном социально-творческом заказе администрации Невельского городского округа отделу культуры по обеспечению жителей населенных пунктов района услугами по организации досуга, созданию условий для сохранения культурных традиций и развития народного художественного творчества на 2014 год», с 22 по 24 августа 2014 года в г. Невельске проводится V Международный обжиг керамических изделий.

В целях подготовки и проведения мероприятий, запланированных в рамках обжига, администрация Невельского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению V Международного обжига керамических изделий в г. Невельске (прилагается).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению V Международного обжига керамических изделий в г. Невельске (прилагается).

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Невельского городского округа.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на вице-мэра Невельского городского округа Копылова В.Е.

Мэр Невельского городского округа В.Н.Пак

Приложение

к постановлению администрации

Невельского городского округа

от 03.07.2014г. № 687

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

по подготовке и проведению V Международного обжига керамических изделий в г. Невельске 22-24 августа 2014г.

|  |  |
| --- | --- |
| Копылов Владимир Ефимович  | - вице-мэр Невельского городского округа, председатель организационного комитета. |
| Члены организационногокомитета: |  |
| Киселев Сергей Васильевич  | - вице-мэр Невельского городского округа; |
| Сидорук Татьяна Захаровна  | - вице-мэр Невельского городского округа; |
| Гуртовенко Ирина Валерьевна  | - начальник комитета экономического развития и потребительского рынка; |
| Николина Ольга Анатольевна  | - начальник отдела культуры администрации Невельского городского округа; |
| Войтко Дина Евгеньевна  | - исполняющий обязанности начальника отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Невельского городского округа; |
| Кирьянов Валентин Дмитриевич  | - директор ООО «Утес» (по согласованию); |
| Ан Анатолий Михайлович  | -директор ООО «Строитель» (по согласованию); |
| Рудницкий Роман Стефанович  | - начальник ОМВД России по Невельскому городскому округу; |
| Морозов Александр Николаевич  | - главный врач ГБУЗ «Невельская центральная районная больница»; |
| Геврасев Игорь Владимирович   | -начальник ОКУ «Невельский пожарный отряд (по согласованию); |
| Коробочкина Елена Александровна  | - начальник отдела по взаимодействию с населением и организационной работе администрации Невельского городского округа; |
| Найдина Наталья Ивановна  | - начальник общего отдела администрации Невельского городского округа; |
| Хам Леонид Санмунович  | - директор МУП «Невельские районные электрические сети; |
| Фатыхов Сергей Нагибович  | - начальник отдела ГО и ЧС администрации Невельского городского округа; |
| Герасимова Светлана Анатольевна  | - начальник отдела жилищного и коммунального хозяйства администрации Невельского городского округа; |
| Дениско Павел Дмитриевич  | - заместитель начальника отдела жилищного и коммунального хозяйства администрации Невельского городского округа. |

Приложение

к постановлению администрации

Невельского городского округа

от 03.07.2014г. № 687

План мероприятий

по подготовке и проведению V Международного обжига керамических изделий в г. Невельске 22-24 августа 2014г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| 1 | Подготовка распоряжения администрации Невельского городского округа | до 30.06.2014г. | Копылов В.Е. |
| 2 | Приглашение керамистов из районов Сахалинской области, с материка  | до 30.06.2014г. | Николина О.А. |
| 3 | Размещение информации о проведении мероприятий на официальном сайте администрации Невельского городского округа  |  | Коробочкина Е.А. |
| 4 | Подготовка площадки для проведения мероприятия (планировка, очистка, благоустройство и др.) | до 15.07.2014г. | Киселев С.В.Герасимова С.А. |
| 5 | Установка 2-х палаток  | 22.08.14 | Фатыхов С.Н. |
| 6 | Установка модульной сцены | 19-22.08.2014г. | Николина О. А. |
| 7 | Подготовка площадки для костра с углублением | 21.08.2014 г. | Дениско П. Д. |
| 8 | Подготовка списка группы костровых |  | Герасимова С.А. |
| 9 | Подготовка дров, бревен, сена, факелов (30 шт.), опилок, ткани, листового железа | до 21.08.2014г. | Киселев С.В.Герасимова С.А. |
| 10 | Ограждение территории по периметру костра | 22.08.2014 г. | Войтко Д.Е. |
| 11 | Подготовка сценария мероприятия | до 05.08.2014г. | Николина О.А. |
| 12 | Подготовка концертной программы, приглашение коллективов художественной самодеятельности Сахалинской области, рок-групп | до 15.08.2014г. | Николина О.А. |
| 13 | Организация и проведение мастер-классов | 23.08.2014г. | Николина О.А. |
| 14 | Подготовка сертификатов для участников | до 24.08.2014г. | Николина О.А. |
| 15 | Установка биотуалетов и их обслуживание (2 шт.) | 22.08.2014г. | Кирьянов В.Д. |
| 16 | Обеспечение дизельным топливом, бензином |  | Киселев С.В.Кирьянов В.Д. |
| 17 | Обеспечение транспортировки керамических изделий и их заготовок | 22-24.08.2014г. | Николина О.А. |
| 18 | Подготовка сценария выставки изделий (РДК) | до 10.08.2014г. | Николина О.А. |
| 19 | Программа пребывания почетных гостей в г.Невельске | до 15.08.2014г. | Копылов В.Е. |
| 20 | Заказ гостиницы  |  | Найдина Н.И. |
| 21 | Постановление администрации Невельского городского округа по обеспечению общественного правопорядка  | до 10.08.2014г. | Копылов В.Е. |
| 22 | Обеспечение работы медицинского поста | 22.08.2014г. | Копылов В.Е.Морозов А.Н. |
| 23 | Обеспечение пожарной машины | 22.08.2014г. | Копылов В. Е.Геврасев И.В. |
| 24 | Обеспечение емкости с водой | 24.08.2014г. | Киселев С.В.Кочубей Ю.Н. |
| 25 | Организация работы торговых рядов, общепита | 22-23.08.2014г. | Сидорук Т.З.Гуртовенко И.В. |
| 26 | Обеспечение круглосуточного дежурства | 22-24.08.2014г. | Копылов В.Е. |
| 27 | Публикация материалов в СМИ и на официальном сайте администрации | Весь период | Коробочкина Е.А. |
| 28 | Подготовка сметы расходов по проведению обжига, заключение муниципальных контрактов и их оплата | до 15.07.2014г. | Киселев С.В.Герасимова С.А. |
| 29 | Подготовка постановления администрации Невельского городского округа о выделении денежных средств из резервного фонда | до 20.07.2014г. | Падей Н.А. |
| 30 | Обеспечение освещения места проведения обжига и путей к нему | Весь период | Киселев С.В.Хам Л.С. |
| 31 | Подготовка площадки для парковки автотранспорта | до 20.08.2014г. | Киселев С.В.Кирьянов В.Д. |
| 32 | Подготовка пропусков для въезда спецтранспорта | до 20.08.2014г. | Копылов В.Е. |
| 33 | Организация дежурства в акватории проведения обжига | 22-24.08.2014г. | Копылов В.Е. |