

|  |
| --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ НевельскОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |
| от 20.09.2024 № 1438  г.Невельск |

|  |
| --- |
| Об утверждении Плана мероприятий (дорожная карта) по созданию муниципального казенного учреждения «Управление сельскими территориями Невельского городского округа» |

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2013г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», в целях реализации решений органов местного самоуправления, направленных на обеспечение жизнедеятельности населения на территории сел Колхозное, Амурское, Лопатино, Селезнево, Ясноморское, Придорожное, Раздольное, Горнозаводск, Ватутино, Шебунино, руководствуясь статьями 44,45 Устава муниципального образования «Невельский городской округ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий (дорожная карта) по проведению создания МКУ «Управление сельскими территориями Невельского городского округа» (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте администрации Невельского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра Невельского городского округа Смирнова Д.В.

Исполняющий обязанности мэра

Невельского городского округа Н.В. Ронжина

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Невельсого городского округа

от 20.09.2024 № 1438

План мероприятий (дорожная карта) по проведению созданию муниципального казенного учреждения «Управление сельскими территориями Невельского городского округа»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование действия | Сроки | Фактический исполнитель |
| 1 | Установить дату начала Учреждения | до 01.11.2024 года, но не ранее чем Учреждение будет зарегистрировано в законном порядке. |  |
| 2 | Предоставить предложения по кандидатуре на должность руководителя Учреждения | в срок до 11.10.2024 года | Вице-мэр Невельского городского округа Смирнов Д.В. |
| 3 | Установить штатную численность работников Учреждения | в срок до 15.11.2024 года | Вице-мэр Невельского городского округа Смирнов Д.В. |
| 4 | Разработать, согласовать и утвердить в установленном порядке Устав муниципального казенного учреждения | в срок до 15.11.2024 года. | Утвержденная кандидатура на должность начальника Учреждения |
| 5 | Внести на утверждение структуру, штатное расписание и Положение о системе оплаты труда работников Учреждения | в срок до 15.11.2024 | Начальник МКУ; Консультант АНГО |
| 6 | Подготовить смету на содержание Учреждения и иных документов по состоянию на дату начала деятельности учреждения. | в срок до 15.11.2024 г. | Начальник МКУ |
| 7 | Определить перечень недвижимого и особо ценного движимого имущества, необходимого учреждению для его деятельности в соответствии с Уставом | в срок до 01.11.2024 г. | Начальник отдела по управлению имуществом и землепользования администрации Невельского городского округа (Багаутдинов В.В.) |