|  |  |
| --- | --- |
| РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ НевельскОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА | |
| от №  13  04.02.2015  г.Невельск | |
|  |  |
| Об утверждении Плана-графика реализации муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы» на 2015 год |  |
|  | |

В соответствии с п. 5.3. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Невельского городского округа от 13.03.2014г. № 249 «О совершенствовании программно-целевого планирования в муниципальном образовании «Невельский городской округ», руководствуясь ст. ст. 44, 45 Устава муниципального образования «Невельский городской округ»,

1. Утвердить План-график реализации муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы» на 2015 год (прилагается).

2. Распоряжение разместить на официальном сайте администрации Невельского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на вице-мэра Невельского городского округа Сидорук Т.З.

Исполняющий обязанности мэра

Невельского городского округа В.Ч. Пан

Утвержден

распоряжением администрации

Невельского городского округа

от 04.02.2015г. № 13

**План-график**

**реализации муниципальной программы**

**«Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании**

**«Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»на 2015 год**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование подпрограммы,  мероприятия | Исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат | Объем финансирования, тыс. рублей |
| начала  реализации | окончания  реализации |
|  | Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы» | | | | | |
| 1. | Совершенствование системы стратегического управления |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка прогнозов социально-экономического развития Невельского городского округа | Комитет экономического развития и потребительского рынка | май | июнь | Повышение качества прогнозирования социально-экономического развития Невельского городского округа | 0 |
| 1.1.1 | Разработка и согласование с Министерством экономического развития Сахалинской области прогноза социально-экономического развития Невельского городского округа на 2016-2018 годы | Комитет экономического развития и потребительского рынка | май | июнь | Повышение качества прогнозирования социально-экономического развития Невельского городского округа | 0 |
| 1.2. | Мониторинг реализации муниципальных программ, подготовка сводных годовых отчетов об эффективности реализации муниципальных программ | Комитет экономического развития и потребительского рынка | февраль | март | Соблюдение стандартов при формировании муниципальных программ, планов по их реализации и отчетных документов. | 0 |
| 1.2.1 | Подготовка сводного годового отчета об эффективности реализации муниципальных программ за 2014 год | Комитет экономического развития и потребительского рынка | февраль | март | Соблюдение стандартов при формировании муниципальных программ, планов по их реализации и отчетных документов. | 0 |
| 2. | Проведение конкурса «Благотворитель года» | Комитет экономического развития и потребительского рынка | март | март | Выражение публичной благодарности гражданам и организациям, которые на благотворительной основе решают социально значимые проблемы | МБ - 30,0 |
| 3. | Проведение ежегодного смотра-конкурса на лучшую организацию по охране труда в муниципальном образовании «Невельский городской округ» | Комитет экономического развития и потребительского рынка | апрель | июнь | Обеспечение профилактики несчастных случаев на производстве, снижение профессиональной заболеваемости, создание условий для безопасного и высокопроизводительного труда, изучение и распространение передового опыта в сфере охраны труда, повышение уровня гарантий правовой и социальной защиты работников от профессионального риска. | МБ – 10,0 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие инвестиционного потенциала» | | | | | |
| 1. | Создание благоприятной административной среды |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Внедрение в работу органов местного самоуправления Стандарта деятельности по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Невельском районе | Комитет экономического развития и потребительского рынка | февраль | май | Создание системы взаимодействия между органами местного самоуправления, нацеленного на ускоренное принятие решений по обеспечению реализации инвестиционных проектов. | 0 |
| 1.2. | Поддержка реализации инвестиционных проектов | Комитет экономического развития и потребительского рынка | январь | декабрь | Стимулирование развития инвестиционной деятельности на территории Невельского района. | 0 |
| 2. | Формирование мер финансовой поддержки инвестиционной деятельности |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Субсидии субъектам инвестиционной деятельности на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на инвестиционные цели, и лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) в российских лизинговых организациях | Комитет экономического развития и потребительского рынка  Финансовое управление | май | декабрь | Обеспечение части обязательств субъектов инвестиционной деятельности по возврату заемных средств, привлекаемых для реализации инвестиционных проектов. | МБ - 120,0 |
| 2.2 | Субсидии субъектам инвестиционной деятельности – производителям сельскохозяйственной продукции на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат в связи с реализацией приоритетных инвестиционных проектов Невельского городского округа | Комитет экономического развития и потребительского рынка  Финансовое управление | май | декабрь | Возмещение субъектам инвестиционной деятельности – производителям сельскохозяйственной продукции части затрат в связи с реализацией приоритетных инвестиционных проектов Невельского городского округа. | МБ - 110,0 |
| 3. | Налоговое стимулирование инвестиционной деятельности | Финансовое управление  Комитет экономического развития и потребительского рынка | январь | декабрь | Создание благоприятной среды для развития инвестиционной деятельности на территории Невельского района. | 0 |
| 3. | Кадровое обеспечение инвестиционной деятельности | Комитет экономического развития и потребительского рынка | по плану проведения обучения | | Наличие специалистов, имеющих навыки подготовки и сопровождения инвестиционных проектов. | 0 |
| 4. | Продвижение инвестиционного потенциала муниципального образования «Невельский городской округ» |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Наполнение специализированного раздела на официальном Интернет–сайте администрации Невельского городского округа | Комитет экономического развития и потребительского рынка | январь | декабрь | Наличие единого информационного ресурса об инвестиционном потенциале Невельского района | 0 |
| 4.2. | Ведение Реестра инвестиционных площадок Невельского городского округа | Комитет экономического развития и потребительского рынка  Комитет по управлению имуществом | январь | декабрь | Наличие информационной базы данных инвестиционных площадок для привлечения инвестиционных ресурсов | 0 |
| 4.3. | Участие представителей муниципального образования «Невельский городской округ» в специализированных конференциях, форумах, саммитах, выставках и иных мероприятиях инвестиционной и экономической направленности | Комитет экономического развития и потребительского рынка | по плану проведения мероприятий | | Повышение внимания иностранных и российских деловых кругов к инвестиционным проектам Невельского района, демонстрация и продвижение инвестиционного потенциала района | МБ - 20,0 |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» | | | | | |
| 1. | Нормативное правовое и организационное обеспечение деятельности малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Анализ действующей нормативной правовой базы, регулирующей деятельность малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Невельский городской округ», и предложения по ее совершенствованию | Комитет экономического развития и потребительского рынка | январь | декабрь | Совершенствование нормативно-правовых актов, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства | 0 |
| 1.2. | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей муниципальной поддержки | Комитет экономического развития и потребительского рынка | январь | декабрь | Предоставление открытой (доступной) информации о субъектах малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки | 0 |
| 2. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Субсидии на возмещение части затрат на открытие собственного дела начинающим субъектам малого предпринимательства | Комитет экономического развития и потребительского рынка | май | декабрь | Поддержка начинающих субъектов малого и среднего бизнеса | ОБ - \*  МБ – 150,0 |
| 2.2. | Субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства из числа молодежи, открывшим собственное дело | Комитет экономического развития и потребительского рынка | май | декабрь | Поддержка начинающих субъектов малого и среднего бизнеса из числа молодежи | ОБ - \*  МБ – 120,0 |
| 2.3. | Субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам, полученным, в российских кредитных организациях | Комитет экономического развития и потребительского рынка | май | декабрь | Поддержка субъектов малого и среднего бизнеса, осуществляющих приоритетные виды экономической деятельности, создание конкурентной среды | ОБ - \*  МБ – 215,0 |
| 3. | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Реализация субъектами малого и среднего предпринимательства права на продление договоров аренды муниципального имущества без проведения дополнительных процедур в соответствии со ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите прав конкуренции» | Комитет по управлению имуществом | январь | декабрь | Создание благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности | 0 |
| 3.2. | Реализация субъектами малого и среднего предпринимательства своего преимущественного права приватизации арендованных помещений, находящихся в муниципальной собственности | Комитет по управлению имуществом | январь | декабрь | Создание благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности | 0 |
| 3.3. | Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства муниципальных преференций с предварительного согласия антимонопольного органа | Комитет по управлению имуществом | январь | декабрь | Создание благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности | 0 |
| 4. | Информационно-консультативная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение рабочих встреч «круглых столов» с участием представителей органов местного самоуправления, органов государственной власти, контролирующих органов, и предпринимателей по вопросам деятельности, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Невельском районе | Комитет экономического развития и потребительского рынка | январь | декабрь | Получение знаний субъектами малого и среднего предпринимательств в целях последующего применение полученных знаний для организации и ведения предпринимательской деятельности | 0 |
| 4.2. | Проведение заседаний Совета по содействию развития малого и среднего предпринимательства при администрации Невельского городского округа | Комитет экономического развития и потребительского рынка | январь | декабрь | Решение вопросов, затрагивающих интересы малого и среднего предпринимательства | 0 |
| 4.3. | Размещение в СМИ и на сайте администрации актуальной информации о развитии малого и среднего предпринимательства | Комитет экономического развития и потребительского рынка | январь | декабрь | Обеспечение предпринимателей информацией, содействие в получении ими государственной или муниципальной поддержки | 0 |
| 4.4. | Проведение обучающих семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам деятельности малого и среднего бизнеса | Комитет экономического развития и потребительского рынка | январь | декабрь | Повышение эффективности работы субъектов малого и среднего бизнеса | 0 |
| 4.5. | Проведение ежегодного районного конкурса «Лучшее предприятие (предприниматель) года» | Комитет экономического развития и потребительского рынка | апрель | апрель | Стимулирование предпринимательской активности, пропаганда и популяризация предпринимательства среди населения | МБ - 15,0 |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции» | | | | | |
| 1. | Развитие растениеводства |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Консультирование сельскохозяйственных товаропроизводителей Невельского района по вопросу получения государственной поддержки на развитие растениеводства | Комитет экономического развития и потребительского рынка | январь | декабрь | Увеличение производства продукции растениеводства | 0 |
| 2. | Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Консультирование сельскохозяйственных товаропроизводителей Невельского района по вопросу получения государственной поддержки на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | Комитет экономического развития и потребительского рынка | январь | декабрь | Увеличение производства продукции животноводства, снижение рисков потери доходов сельскохозяйственными товаропроизводителями в случае распространения заразных болезней животных, массовых отравлений, стихийных бедствий, нарушения снабжения электрической, тепловой энергией, водой, а также в случае пожаров. | 0 |
| 3. | Поддержка малых форм хозяйствования |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Предоставление субсидии поставщикам комбикормов для крупного рогатого скота, свиней и птицы и фуражного зерна для птицы на компенсацию транспортных расходов | Комитет экономического развития и потребительского рынка | май | декабрь | Создание условий по обеспечению полноценной кормовой базы животноводства в личных подсобных хозяйствах путем удешевления стоимости комбикормов | ОБ - \*  МБ -240,0 |
| 4. | Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Консультирование сельскохозяйственных товаропроизводителей Невельского района по вопросу получения государственной поддержки на обновление парка сельскохозяйственной техники и технологического оборудования | Комитет экономического развития и потребительского рынка | январь | декабрь | Увеличение доли техники, используемой в пределах эксплуатационного срока в крестьянских фермерских хозяйствах | 0 |
| 5. | Обеспечение общих условий функционирования сельскохозяйственного производства |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение конкурса лучший владелец личного подсобного хозяйства | Комитет экономического развития и потребительского рынка | август | сентябрь | Содействие развитию сельскохозяйственного бизнеса в муниципальном образовании «Невельский городской округ» и стимулирование развития личных подсобных хозяйств | МБ – 30,0 |
| 5.2. | Мероприятия по развитию информационно-консультационной системы поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей | Комитет экономического развития и потребительского рынка Администрация с.Шебунино Администрация с.Горнозаводск | январь | декабрь | Повышение уровня информированности сельскохозяйственных товаропроизводителей, распространение современных знаний |  |
| 5.3. | Проведение муниципальных сельскохозяйственных выставок (ярмарок) | Комитет экономического развития и потребительского рынка Администрация с. Шебунино Администрация с. Горнозаводск | апрель | октябрь | Демонстрация возможностей местных сельскохозяйственных товаропроизводителей |  |
| 5.4. | Оформление и регистрация прав на земельные участков в соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ от 24.07.2012г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» | Комитет по управлению имуществом | январь | декабрь | Реализация п. 3 ст. 19.1 Федерального закона от 24.07.2012г.№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» |  |
|  | Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» | | | | | |
|  | Возмещение юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги бань населению, части экономически-обоснованных затрат по содержанию бань | Комитет экономического развития и потребительского рынка | январь | декабрь | Обеспечение доступности помывочных услуг для населения, проживающего на территории муниципального образования, поддержка предприятий, оказывающих банные услуги – отсутствие убытка по данному виду деятельности | 0 |

\* - объем средств областного бюджета подлежит уточнению по результатам отбора муниципальных образований на предоставление субсидий из областного бюджета