|  |  |
| --- | --- |
| РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ НевельскОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА | |
| от №  39  04.03.2016  г.Невельск | |
|  |  |
| Об организации работ по подготовке и проведению народного гуляния «Масленица» в г.Невельске 13 марта 2016г. |  |
|  | |

В целях организации и проведения народного гуляния «Масленица» 13 марта 2016г. в г.Невельске на высоком организационном уровне

1. Утвердить План организационных мероприятий по подготовке и проведению народного гуляния «Масленица» 13 марта 2016г. в г.Невельске (прилагается).

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Невельского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на вице-мэра Невельского городского округа Копылова В.Е.

Мэр Невельского городского округа В.Н.Пак

Утвержден

распоряжением администрации Невельского городского округа

от 04э.03.2016г. № 39

ПЛАН

организационных мероприятий по подготовке и проведению

народного гуляния «Масленица» 13 марта 2016г. в г.Невельске

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | Подготовка постановления «Об обеспечении охраны общественного правопорядка и безопасности граждан Невельского городского округа при проведении народного гуляния «Масленица» 13 марта 2016г.» | до 09.03.2016г. | Копылов В.Е. |
| 2 | Размещение информации о проведении мероприятия на сайте администрации Невельского городского округа.  Изготовление и размещение рекламы | до 06.03.2016г. | Николина О.А.. |
| 3 | Подготовка сценария мероприятия | до 10.03.2016г. | Николина О.А.  Козлова С.В. |
| 4 | Изготовление чучела «Масленица» | до 11.03.2016г. | Козлова С.В. |
| 5 | Обеспечение санитарной очистки и уборки снега на площади им.В.И.Ленина | до 13.03.2013г. | Пан В.Ч.  Герасимова С.А. |
| 6 | Обеспечение праздничного оформления сцены и озвучивание площади | 13.03.2016г. | Николина О.А. Козлова С.В. |
| 7 | Обеспечение охраны общественного порядка | 13.03.2016г.  с 11-30  до 14-30 | Любчинов Д.Г. |
| 8 | Обеспечение дежурства пожарной машины | 13.03.2016г. | Ронжин С.Г. |
| 9 | Организация работы торговых рядов | 13.03.2016г. | Гуртовенко И.В. |