

|  |
| --- |
| РАСПОРЯЖЕНИЕАДМИНИСТРАЦИИ НевельскОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |
| от № 4420.03.2015 г.Невельск  |
|  |  |
| Об утверждении План-графика реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы» на 2015 год |  |
|  |

Руководствуясь постановлением администрации Невельского городского округа от 13.03.2014г. № 249 «О совершенствовании программно-целевого планирования в муниципальном образовании «Невельский городской округ»

1. Утвердить План-график реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы» на 2015 год (прилагается).

2. Соисполнителям мероприятий муниципальной программы в пределах своей компетенции ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставлять в отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Невельского городского округа отчеты о реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ, утвержденными распоряжением администрации Невельского городского округа «О методических указаниях по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования «Невельский городской округ»» от 13.03.2014г. №47.

3. Распоряжение разместить на официальном сайте администрации Невельского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на вице-мэра Невельского городского округа Копылова В.Е.

Мэр Невельского городского округа В.Н. Пак

Утвержден

распоряжением администрации

Невельского городского округа

от 20.03.2015г. № 44

Таблица 1. План-график реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании

«Невельский городской округ» на 2015-2020 годы» на 2015 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат | Финанси­рование |
| Начала реализации | Окончания реализации |
| **1** | **Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Невельский городской округ»** |  | **Январь 2015** | **Декабрь 2015** | **-** | **33 919,3** |
| 1.1 | Развитие массовой физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Невельский городской округ» | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Невельского городского округа | Январь 2015 | Декабрь 2015 | * Увеличение доли населения Невельского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения до 35,6% в 2015 году;
* Увеличение доли населения Невельского района, занимающегося физической культурой и спортом по месту трудовой деятельности, в общей численности населения, занятого в экономике до 23,2 % в 2015 году;
* Увеличение доли обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности, обучающихся студентов до 69,8% в 2015 году;
* Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения до 11,7 % в 2015 году;
* Увеличение доли занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 15-29 лет, в общей численности населения данной возрастной группы общем численности населения до 54% в 2015 году.
 | 906,2 |
| 1.2 | Мероприятия по финансовому обеспечению муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования детей спортивной направленности | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Невельского городского округа | Январь 2015 | Декабрь 2015 | * Увеличение количества воспитанников учреждений дополнительного образования спортивной направленности Невельского района до 460 чел. в 2015 году;
* Увеличение доли детей в возрасте 6-15 лет, занимающихся на этапе подготовке в ДЮСШ, в общей численности детей данной возрастной группы до 18,8 % чел. в 2015 год.
 | 26 237,0 |
| 1.3 | Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Невельского городского округа | Январь 2015 | Декабрь 2015 | * Ежегодное присвоение званий "Спортсмен массовых категорий" до 200 чел. в 2015 году;
* Увеличение количества спортсменов спортивного разряда до 1 чел. в 2015 году;
* Увеличение количества жителей Невельского района, участвующих в составе сборных команд Сахалинской области до 3 чел. в 2015 году;
* Увеличение количества призовых мест спортсменов Невельского района, завоеванных на областных соревнований, всероссийских и международных соревнованиях 272 единиц в 2015 году.
 | 300,0 |
| Комитет по управлению имуществом Невельского городского округа | Январь 2015 | Декабрь 2015 | * Обеспечение качественным инвентарем и оборудованием, спортивной формой команд по видам спорта для обеспечения участия в соревнованиях высокого уровня.
 | 65,0 |
| 1.4 | Совершенствование отрасли физической культуры и спорта | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Невельского городского округа | Январь 2015 | Декабрь 2015 | * Увеличение доли муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации в течение последних 3 лет, в общем количестве муниципальных служащих отрасли физическая культура и спорт до 30% в 2015 году;
* Увеличение доли повышения квалификации тренеров – преподавателей, прошедших повышение квалификации от общего количества тренеров-преподавателей до 25% в 2015 году.
 | 70,0 |
| 1.5 | Развитие инфраструктуры и модернизация объектов в сфере физической культуры и спорта | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Невельского городского округа | Январь 2015 | Декабрь 2015 | * Обеспечение качественным инвентарем и оборудованием, спортивной формой команд по видам спорта для обеспечения участия в соревнованиях высокого уровня. Создание условий для улучшения качества образовательного процесса в области физической культуры и спорта.
 | 300,0 |
| 1.6 | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт спортивных объектов и сооружений,в том числе:Капитальный ремонт спортивного зала «Северный» в г.Невельск | Отдел капитального строительства администрации Невельского городского округа | Январь 2015 | Декабрь 2015 | * Увеличение показателя "Единовременная пропускная способность объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов" до 25,8% в 2015 году;
* Увеличение показателя "Обеспеченность спортивными залами населения" до 3,4 тыс. кв.м на 10 тыс. населения в 2015 году;
* Увеличение показателя "Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями" до 22,5 тыс. кв.м на 10 тыс. населения в 2015 году.
 | 6 041,1 |
| **2** | **Реализация молодежной политики в муниципальном образовании «Невельский городской округ»** |  | **Январь 2015** | **Декабрь 2015** | **-** | **2 034,0** |
| 2.1 | Поддержка инициативной и талантливой молодежи | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Невельского городского округа | Январь 2015 | Декабрь 2015 | * Рост удельного веса численности молодежи, вовлеченной в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет возрастет до 7,0% в 2015 году.
 | 560,0 |
| 2.2 | Поддержка добровольческих инициатив | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Невельского городского округа | Январь 2015 | Декабрь 2015 | * Рост удельного веса численности молодежи, принимающей участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет возрастет до 5,0% в 2015 году;
* Увеличение количества детских и молодёжных объединений, организаций до 9 единиц в 2015 году.
 | 60,0 |
| 2.3 | Формирование в молодежной среде чувства патриотизма и самосознания | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Невельского городского округа | Январь 2015 | Декабрь 2015 | * Совершенствование системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи, обеспечивающей развитие России как свободного, демократического государства. Формирование высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей.
 | 329,0 |
| Отдел культуры администрации Невельского городского округа | Январь 2015 | Декабрь 2015 | * Совершенствование системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи, обеспечивающей развитие России как свободного, демократического государства. Формирование высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей.
 | 193,0 |
| 2.4 | Поддержка молодых семей | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Невельского городского округа | Январь 2015 | Декабрь 2015 | * Увеличение численности молодых семей принимающих участие в мероприятиях до 5 семей в 2015 году.
 | 170,0 |
| 2.5 | Информационное обеспечение работы в сфере молодежной политики | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Невельского городского округа | Январь 2015 | Декабрь 2015 | * Обеспечение информацией всех слоев населения о проводимой работе по всем направлениям молодежной политики;
* Информирование молодежи о потенциальных возможностях развития и проектах, реализуемых в сфере молодежной политики на территории Невельского городского округа.
 | 50,0 |
| 2.6 | Развитие материально-технической базы в сфере молодежной политики | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Невельского городского округа | Январь 2015 | Декабрь 2015 | * Оснащение инвентарем и оборудованием подростково - молодежные спортивные клубы по месту жительства;
* Оснащение инвентарем участников молодежных форумов (районных, региональных, окружных и федеральных).
 | 672,0 |
| **3** | **Иная деятельность в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики** | **Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Невельского городского округа** | **Январь 2015** | **Декабрь 2015** | **-** | **9 500,0** |