

|  |
| --- |
| РАСПОРЯЖЕНИЕАДМИНИСТРАЦИИ НевельскОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |
| от № 4610.03.2016 г.Невельск  |
|  |  |
| Об утверждении Плана-графика реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы» в 2016 году |  |
|  |

В соответствии с пунктами 5.3-5.4 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации Невельского городского округа от 13.03.2014г. № 249 «О совершенствовании программно-целевого планирования в муниципальном образовании «Невельский городской округ» (в редакции постановления от 30.01.2015г. № 124), руководствуясь ст.44, 45 Устава муниципального образования «Невельский городской округ»

1. Утвердить План-график реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015 -2020 годы», утвержденной постановлением администрации Невельского городского округа от 27.06.2014г. № 663 (в редакции постановлений от 02.09.2014г. № 975, от 17.03.2015г. № 345, от 30.11.2015г. № 1535, от 28.01.2016г. № 88, от 01.02.2016г. № 106, от 29.02.2016г. № 264) в 2016 году (прилагается).

2. Ответственным исполнителям подпрограмм и мероприятий муниципальной программы (Вишнева А.А., Найдина Н.И., Шмидт А.Е., Андриянова Г.П., Рябых В.Н., Малыгина Е.С., Гармышев А.Г. Герасимова С.А.) отчеты о реализации подпрограмм и мероприятий предоставлять управляющему делами администрации Невельского городского округа Фоминой Е.И.

Отчеты предоставляются ежеквартально и в целом за отчетный год.

Ежеквартальные отчеты предоставляются до 15-го числа месяца следующего за отчетным кварталом, нарастающим итогом, по формам (таблицам) документов № 7-9 Методических указаний, утвержденных распоряжением администрации Невельского городского округа от 13.03.2014г. № 47 «О методических указаниях по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования «Невельский городской округ» (в редакции распоряжения от 30.01.2015г. № 10).

Годовой отчет предоставляется не позднее 15 января 2017 года, по формам (таблицам) документов №№ 6-9 Методических указаний.

Дополнительно ко всем отчетам в табличных формах прилагается информация, поименованная в пункте 8.2. Методических указаний.

3. Исполнители мероприятий подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы отчеты о реализации направляют ответственным исполнителям подпрограмм и мероприятий.

4. Признать утратившим силу распоряжение администрации Невельского городского округа от 27.03.2015г. № 50 «Об утверждении Плана-графика реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы» на 2015 год».

5. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте администрации Невельского городского округа.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на ответственных исполнителей подпрограмм и мероприятий муниципальной программы (Вишнева А.А., Найдина Н.И., Шмидт А.Е., Андриянова Г.П., Рябых В.Н., Малыгина Е.С., Гармышев А.Г. Герасимова С.А.), на управляющего делами администрации Невельского городского округа Фомину Е.И.

Мэр Невельского городского округа В.Н. Пак

Утвержден

распоряжением администрации

Невельского городского округа

от 10.03.2016г. № 46

План-график

реализации муниципальной программы

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании

«Невельский городской округ» на 2015 -2020 годы»

**в 2016 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование подпрограммы, мероприятия  | Ответственный исполнитель/ исполнители | Срок | Ожидаемый непосредственный результат [<\*>](#Par862) | Финансирование тыс. руб. |
| началареализации | окончанияреализации |
|  | **Муниципальная программа** **«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «Невельский городской округ»** **на 2015-2020 годы»** |
| **1.** | Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту в Невельском районе: | Вишнева А.А. – ответственный исполнитель  |  |  |  |  |
| 1.1 | Методическое сопровождение работы в образовательных учреждениях по профилактике употребления ПАВ среди несовершеннолетних  | Отдел образования | Январь  | декабрь | Повышение квалификации педагогических кадров по вопросам профилактики злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту среди несовершеннолетних, совершенствование работы в образовательных учреждениях по профилактике употребления ПАВ среди несовершеннолетних | 15,0 |
| 1.2. | Профилактика злоупотребления ПАВ среди несовершеннолетних (тематические беседы, классные часы, конкурсные программы, акции, изготовление и распространение буклетов, листовок), организация работы волонтерского движения | Отдел образования | январь | январь | Формирование навыков у несовершеннолетних здорового образа жизни, нетерпимого отношения к употреблению ПАВ. | - |
| 1.3 | Организация работы с родителями по профилактике употребления несовершеннолетними ПАВ (проведение родительского всеобуча, выявление семей, в которых дети употребляют ПАВ) | Отдел образования | октябрь | ноябрь | Обучение родителей по вопросам воспитания детей, профилактики злоупотребления несовершеннолетними ПАВ, снижение показателей количества семей, где дети употребляют ПАВ | - |
| 1.4. | Профилактика негативных тенденций в молодежной среде посредством проведения спортивных мероприятий, социальных акций, круглых столов | Отдел ФК, С и МП | январь | декабрь | Снижение уровня наркотизации молодежи и создание условий для устранения предпосылок распространения наркомании в Невельском районе | 65,0 |
| 1.5. | Разработка, тиражирование и распространение учебной, методической литературы, иллюстрированных печатных изданий, направленных на профилактику незаконного потребления наркотиков, включая периодические антинаркотические издания | Отдел образования | Январь  | декабрь | Повышение качества профилактической работы | - |
| 1.6. | Организация социальной поддержки семьям, в которых дети занимаются токсикоманией и наркоманией | Отделение по Невельскому району ГКУ ЦСПСО | январь | декабрь | Оказание социальной поддержки семьям, в которых дети занимаются токсикоманией и наркоманией  | - |
| 1.7. | Проведение и участие в профилактической операции «Подросток» | Службы системы профилактики (члены муниципальной КДН и ЗП) | май | сентябрь | Снижение количества правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, фактов жестокого обращения с детьми, профилактика безнадзорности (беспризорности), а также снижение социального сиротства  | - |
| 1.8. | Размещение в средствах массовой информации материалов по антинаркотической тематике | Службы системы профилактики | январь | декабрь | Информирование населения в сфере профилактики употребления наркотических средств | - |
| 1.9. | Организация и проведение в Невельском районе антинаркотических массовых спортивных мероприятий «Спорт Сахалина и Курил против наркотиков» | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики | ноябрь | декабрь | Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом, формирование у молодых людей здорового образа жизни | - |
| 1.10 | Создание и показ тематических телепередач, сюжетов и других видеоматериалов по профилактике и противодействию наркомании, популяризация здорового образа жизни. | Службы системы профилактики, МБУ ИА «Невельские новости» | январь | декабрь | Информирование населения по профилактике и противодействию наркомании, популяризация здорового образа жизни | - |
| 1.11. | Разработка эскизов и изготовление полиграфической и тематической сувенирной продукции, пропагандирующей здоровый образ жизни (календари, наклейки, брелоки, магниты и др.) | Службы системы профилактики | январь | декабрь | Распространение наглядной агитации, пропагандирующей здоровый образ жизни | За счет средств, предусмотренных на основную деятельность  |
| 1.12 | Изготовление полиграфической и рекламной продукции по профилактике наркомании (плакаты, перетяжки, календари, буклеты, значки, ручки, брелоки и др.) | Службы системы профилактики | январь | декабрь | - | За счет средств, предусмотренных на основную деятельность  |
| 1.13 | Проведение конкурса молодежных агитбригад по пропаганде здорового образа жизни «Доброволец года» | Отдел ФК, С и МП | Май  | сентябрь | Создание условий для формирования мотивации к ведению здорового образа жизни | - |
| 1.14 | Участие в молодежном форуме «Молодежь без наркотиков» | Отдел ФК, С и МП | Согласно сроков, предусмотренных Агентством спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области | Создание условий для вовлечения граждан в антинаркотическую деятельность | - |
| 1.15 | Приобретение комплектов тест-полосок с целью экспресс-диагностики обнаружения наркотических веществ в организме человека, а также проведения добровольного тестирования учащихся 7 – 11 классов общеобразовательных школ и учреждений начального профессионального образования, студентов сузов, вузов для использования в работе государственных и муниципальных учреждений Невельского района | ГБУЗ «НЦРБ» | март | март | Проведение экспресс-диагностики обнаружения наркотических веществ в организме человека | -  |
| 1.16 | Организация работы телефона доверия в ГБУЗ «НЦРБ» | ГБУЗ «НЦРБ» | январь | декабрь | Информационно-консультативная поддержка населения  | - |
| 1.17 | Проведение круглых столов по проблемам наркомании «Жизнь по собственному выбору», «Жизнь интересна и без наркотиков», «Мы хотим жить, а ты?», «Почему не бывает пожилых наркоманов» с приглашением медицинского работника психо-наркологического кабинета ГБУЗ «НЦРБ», настоятеля Храма Пресвятой Богородицы, инспектора инспекции по делам несовершеннолетних, «Опасные заблуждения, или что мы знаем о наркотиках»  | Отдел культуры | Декабрь  | декабрь | Повышение компетенции детей и подростков по проблемам наркомании | 1,5 |
| 1.18. | Проведение информационных акций, проведение молодежных акций «Против зла все вместе», «Жизнь без наркотиков!», «Молодежь против наркотиков», «Наркомания – знак беды!», «Убей зеленого змея», «Молодость – движение, наркотик – торможение!» | Отдел культуры | апрель | Декабрь  | Пропаганда среди подростков и молодежи безопасного образа жизни | 4,0 |
| 1.19. | Конкурсы рисунков, плакатов «Пусть всегда будет жизнь!», «Я выбираю жизнь!», «Наркомания - проблема № 1», «Наше здоровье в наших руках», «Враг №1» | Отдел культуры | июнь | июнь  | Пропаганда среди подростков безопасного образа жизни | 2,5 |
| 1.20. | Оформление Информационных стендов «Наркотики – АД!», «Наша цель - ЖИЗНЬ», «За здоровье и безопасность наших детей», «Наркотики и закон», стенд «Вся правда о наркотиках», «Это должен знать каждый» | Отдел культуры | Апрель  | декабрь | Информирование подростков о последствиях употребления наркотических и психотропных веществ | 2.,0 |
| 1.21. | Часы и праздники здоровья «Быть молодым - значит быть здоровым», «Наш путь - здоровье!», Здорово жить – здорово!», «Мы дружны со спортом», «Наркотики и здоровье» с приглашением медицинского работника, «Вредным привычкам – Нет!», раздача буклетов, «Табак и я - мы не друзья!» | Отдел культуры | Февраль  | июль | Привлечение детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом | 3,5 |
| 1.22. | Книжная выставка, обзор «Новое поколение выбирает здоровье», «Живи интересно, живи красиво» по страницам журнала «Не будь зависим!», «У черты, за которой мрак» | Отдел культуры | Майдекабрь | Июньдекабрь | Популяризация здорового образа жизни среди детей и молодежи | - |
| 1.23. | Беседы, диспуты:Беседа с тестированием «Подростковая проблема – кризис мотивации», ролевая игра «Интерактивное общение», фото экспозиция «Самоуправление и социальная активность», беседа «Проблемы социально-психологического здоровья», дискуссия «Организуем свой досуг», «Три ступени, ведущие в низ» | Отдел культуры | МартМайАвгустОктябрь  | Март Май Август Октябрь  | Формирование у молодежи стремления к здоровому образу жизни | 3,0 |
| 1.24. | Тематические часы «Наркотики и человечество, или давно ли люди стали себя отравлять» | Отдел культуры | декабрь  | Декабрь  | Информирование детей и молодежи о последствиях употребления наркотиков и психотропных веществ. | 1,0 |
| 1.25. | Тематические вечера для молодежи, молодежный конкурс альтернативного искусства «Надежда», антинаркотическое театрализованное представление «Волк – мытарь». «Наше здоровье в наших руках», «Свет в конце тоннеля» - антинаркотическая сказка | Отдел культуры | Октябрь  | декабрь | Формирование у молодежи стремления к здоровому образу жизни | 20,0 |
| 1.26. | Выпуск буклетов «Враги твоего здоровья». Веселые частушки по пропаганде здорового образа жизни «Сигарету я нашел», буклеты «Чем вреден наркотик?», «Жить или умереть?» | Отдел культуры | Март | Декабрь  | Пропаганда среди подростков и молодежи безопасного образа жизни | 15,0 |
| 2. | **Профилактика правонарушений в Невельском районе** | Рябых В.Н.  |  |  |  |  |
| 2.1. | Использование системы стимулирования работодателей, создающих рабочие места для устройства лиц, освободившихся из мест лишения, с ограниченными физическими возможностями, выпускников детских домов, интернатов | ЦЗН | март | декабрь | Обеспечение занятости лиц, освободившихся из мест лишения, с ограниченными физическими возможностями, выпускников детских домов, интернатов: не менее 2 чел. в год | -  |
| 2.2. | Направление граждан, освободившихся из мест лишения свободы на профессиональное обучение | ЦЗН | март | декабрь | Ресоциализация граждан, освободившихся из мест лишения свободы на профессиональное обучение: не менее 2 чел в год  | - |
| 2.3. | Проведение тематических бесед с обзором правонарушений в период работы призывных комиссий и комиссий по первоначальной постановке граждан на воинский учет | Военкомат, ОМВД | март | декабрь | Снижение уровня преступлений | - |
| 2.4. | Разработка комплекса мер по реализации на территории Невельского городского округа закона Сахалинской области от 03.12.2003г. № 451 «Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Сахалинской области» | Межведомственная комиссия по борьбе с преступностью, коррупцией и социальной профилактике правонарушений в Невельском районе | Январь  | декабрь | Снижение уровня преступлений | - |
| 2.5. | Проведение мероприятий по проверке по месту жительства осужденных к наказаниям не связанным с лишением свободы | ОМВД | март | декабрь | Сокращение общего массива преступлений | - |
| 2.6. | Осуществление мероприятий по техническому обслуживанию системы уличного видеонаблюдения  | Комитет по управлению имуществом,Отдел капитального строительства,ОМВД | Март  | Декабрь  | Общая профилактика | - |
| 2.7. | Размещение в СМИ материалов по правовой тематике, в том числе по результатам работы ОМВД и подразделений ОМВД за отчетный период, проведения оперативно-профилактических мероприятий. | ОМВД | март | декабрь | Общая профилактика | - |
| 2.8. | Организация работы клубных формирований, творческих объединений, патриотических клубов на базе образовательных учреждений, учреждений культуры | Отдел культуры, Отдел образования | март | декабрь | Снижение уровня преступлений совершенных несовершеннолетними | - |
| 2.9. | Проведение мероприятий по стимулированию добровольной сдачи гражданами незаконно хранящихся у них оружия и боеприпасов | ОМВД,Межведомственная комиссия по борьбе с преступностью, коррупцией и социальной профилактике правонарушений в Невельском районе | март | декабрь | Сокращение общего массива регистрируемых преступлений | 50, 0 руб.: 45, 0 областной, 5, 0 руб. местный  |
| 2.10. | Проведение комплекса мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | КДНиЗПСлужбы системы профилактики | март | Декабрь  | Снижение уровня преступлений совершенных несовершеннолетними | - |
| 2.11. | Организация и проведение межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» (по отдельному плану) | КДНиЗП, службы системы профилактики | март | декабрь | Снижение уровня преступлений совершенных несовершеннолетними | - |
| 2.12. | Организация и проведение месячников: - по профилактической работы с семьями, находящимися в социально опасном положении (по отдельному плану)- по всеобучу (по отдельному плану)- по профилактике негативных тенденций в подростковой среде (по отдельному плану) | КДНиЗП, службы системы профилактики | Март  | Декабрь  | Снижение уровня преступлений совершенных несовершеннолетними | - |
| 2.13. | Формирование банка данных семей, находящихся в социально опасном положении | КДН и ЗП | март | декабрь | Снижение уровня преступлений совершенных несовершеннолетними | - |
| 2.14. | Проведение акции «Железная дорога – зона повышенной опасности!» | КДН и ЗПХолмский Линейный одел полиции на транспорте  | март | Декабрь  | Снижение уровня преступлений совершенных несовершеннолетними | - |
| 2.15. | Работа службы психологической помощи несовершеннолетним и их родителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | КДН и ЗПГБУЗ «НЦРБ» Отдел образования | март | Декабрь  | Снижение уровня преступлений совершенных несовершеннолетними | - |
| 2.16. | Правовая защита несовершеннолетних:- вопросы защиты прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних;- направление в суд исков об ограничении и лишении в родительских правах. | КДН и ЗП Отдел опеки и попечительства | Март  | декабрь | Снижение уровня преступлений совершенных несовершеннолетними | - |
| 2.17. | Проведение информационной кампании по противодействию жестокого обращения с детьми | КДНиЗП, службы системы профилактики | март | декабрь | Снижение уровня преступлений совершенных несовершеннолетними | - |
| 2.18. | Организация и проведение родительских собраний по вопросу профилактики безнадзорности, правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних | КДНиЗП, службы системы профилактики | март | Декабрь  | Снижение уровня преступлений совершенных несовершеннолетними | - |
| 2.19. | Проведение единого дня профилактики | КДНиЗП, службы системы профилактики | Март  | Декабрь  | Снижение уровня преступлений совершенных несовершеннолетними | - |
| 2.20. | Освещение деятельности КДН и ЗП на сайте администрации Невельского городского округа | КДНиЗП, службы системы профилактики | Март  | Декабрь  | Снижение уровня преступлений совершенных несовершеннолетними | - |
| 2.21. | Проведение мониторинга состояния правонарушений среди несовершеннолетних в образовательных учреждениях, с последующей выработкой рекомендаций. | КДН и ЗП, отдел образования, ГДН ОМВД | Март  | Декабрь  | Снижение уровня преступлений совершенных несовершеннолетними | - |
| 2.22. | Создание, внедрение школьных служб примирения | КДН и ЗП, отдел образования | Март  | Декабрь  | Снижение уровня преступлений совершенных несовершеннолетними | - |
| 2.23. | Проведение ежегодного конкурса среди общеобразовательных школ города на лучшую проводимую работу по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. | КДН и ЗП, отдел образования, ГДН ОМВД | Март  | Декабрь  | Снижение уровня преступлений совершенных несовершеннолетними | - |
| 2.24. | Организация и проведение выставок, направленных на профилактику правонарушений. | Отдел культурыКДН и ЗП | Март  | Декабрь  | Снижение уровня преступлений совершенных несовершеннолетними | - |
| 2.25. | Обследование беспризорных и безнадзорных детей при обращении, а также при поступлении в стационарные отделения, на выявление потребителей психо-активных веществ, наркотических веществ, на вирусный гепатит «В» и «С», острые кишечный заболевания | ГБУЗ «Невельская ЦРБ» | Март  | Декабрь  | Снижение уровня преступлений совершенных несовершеннолетними | - |
| 3. | **Профилактика терроризма и экстримизма в Невельском районе** | Малыгина Е.С.  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение цикла лекций и бесед в учебных заведениях, направленных на профилактику экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества и государства  | Отдел образования администрации Невельского городского округа | апрельсентябрь октябрь   | апрельсентябрь октябрь  | Предупреждение в молодежной среде проявлений экстремизма, терроризма, против личности и государства | - |
| 3.2. | Осуществление проверок антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения населения, потенциально опасных объектов, объектов массового пребывания людей | ОМВД России по Невельскому городскому округу, 2-е отделение (с дислокацией в г. Невельске) отдела в г. Холмске УФСБ России по Сахалинской областиОтдел по делам ГО и ЧС  | Январь мартМайИюльноябрь | Январь мартМайИюльноябрь | Укрепление антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения населения, потенциально опасных объектов  | - |
| 3.3. | Размещение информационно-пропагандистских материалов в печатных средствах массовой информации, сайте администрации Невельского городского округа | Отдел по делам ГО и ЧС  | МайСентябрьдекабрь | МайСентябрьдекабрь | Профилактика терроризма и экстремизма | - |
| 3.4. | Выпуск печатной продукции (буклеты, листовки).  | Отдел по делам ГО и ЧС  | июль | июль  | Профилактика терроризма и экстремизма | 8, 0 тыс.  |
| 4.  | **Противодействие коррупции в Невельском районе**  | Найдина Н.И.  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение проведения заседаний Совета при мэре Невельского городского округа по противодействию коррупции (далее -Совет) | Секретарь Совета | март | декабрь | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в сфере противодействия коррупции | - |
| 4.2. | Обеспечение действенного функционирования комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия) | Председатель комиссии(Н.А. Падей) | Март  | декабрь | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в сфере противодействия коррупции | - |
| 4.3. | Оказание практической помощи специалистам администрации Невельского городского округа (далее - администрация) при проведении экспертизы проектов нормативных правовых актов с целью выявления в них положений, способствующих проявлению коррупции | Юридический отдел | январь | Декабрь  | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в сфере противодействия коррупции и устранение причин коррупции  | - |
| 4.4. | Обеспечение проведения общественных экспертиз административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг и исполнению муниципальных функций | Структурные подразделения администрации, главы администрации с.Горнозаводск, Шебунино | январь | декабрь | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в сфере противодействия коррупции и устранение причин коррупции  | - |
| 4.5. | Анализ вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин, выявленных нарушений | Юридический отдел | январь | декабрь | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в сфере противодействия коррупции и устранение причин коррупции | - |
| 4.6. | Организация правового просвещения муниципальных служащих по вопросам соблюдения требований к служебному поведению, путем проведения семинара-совещания, круглого стола, и других мероприятий по антикоррупционной тематики, проведение практических занятий по заполнению сведений о доходах (расходах), внесение предложений по повышению квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции | Общий отделЮридический отдел СоветКомиссия (Н.А. Падей) | январь | декабрь | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в сфере противодействия коррупции и устранение причин коррупции  | - |
| 4.7. | Разработка и приведение правовых актов администрации о муниципальной службе и противодействии коррупции в соответствие с законодательством Российской Федерации, Сахалинской области  | Общий отделЮридический отдел | январь | декабрь | Внесение изменений, дополнений в действующие правовые акты по мере необходимости  | - |
| 4.8. | Обеспечение эффективного контроля за соблюдением муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнением ими обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами , в том числе проведение служебных и иных проверок, в порядке, установленном законодательством о муниципальной службе и противодействии коррупции, применение мер юридической ответственности к виновным муниципальным служащим и других мер | Комиссия (Н.А. Падей)Общий отделГлавы администраций с. Горнозаводск и с. Шебунино | Январь  | декабрь | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в сфере противодействия коррупции и устранение причин коррупции  | - |
| 4.9. | Обеспечение исполнения лицами, замещающими муниципальные должности и муниципальными служащими обязанности по представлению сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, расходах). Подготовка доклада работодателю о результатах исполнения муниципальными служащими установленной законодательством обязанности по представлению сведений о доходах, расходах. | Общий отдел Главы администраций с. Горнозаводск и с. Шебунино | январь | Май  | Предоставление всеми муниципальными служащими, включенными в Перечень, сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов семьи  | - |
| 4.10. | Размещение на сайте администрации, в средствах массовой информации, на стендах материалов о принимаемых мерах администрациями района по противодействию коррупции, в том числе сведений о доходах, решений Комиссии, Совета  | Секретарь Совета, Комиссии Общий отдел Главы администраций с.Горнозаводск и с. Шебунино | Май  | Декабрь  | Уровень доверия общества к деятельности органов местного самоуправления  | - |
| 4.11. | Проведение «Прямой линии» для приема сообщений о фактах коррупции и коррупционных проявлениях в органах местного самоуправления | Отдел по вопросам взаимодействия с населением и организационной работе,Главы администраций с. Горнозаводск и  с. Шебунино | Январь  | Декабрь  | Уровень доверия общества к деятельности органов местного самоуправления | - |
| 4.12. | Продолжить работу по обеспечению гражданам возможности обращения по фактам коррупции и коррупционных проявлений в формате электронного письма (рубрика « Сообщить о фактах проявления коррупции») на официальном сайте администрации  | Отдел по вопросам взаимодействия с населением и организационной работе | Январь  | Декабрь  | Уровень доверия общества к деятельности органов местного самоуправления | - |
| 4.13. | Приобретение тематических печатных материалов, видеоматериалов (роликов), направленных на формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции для размещения в СМИ и раздачи населению | Общий отделОтдел по вопросам взаимодействия с населением и организационной работе  | Январь  | Декабрь  | Уровень информированности общества, формирование антикоррупционного общественного мнения | 5, 0 |
| 4.14 | Проведение мероприятий по формированию в администрациях района негативного отношения к дарению подарков муниципальным служащим, в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей | Общий отдел, Главы администраций с.Горнозаводск и с.Шебунино | Март  | Декабрь  | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в сфере противодействия коррупции и устранение причин коррупции | - |
| 4.15. | Проведение мониторинга СМИ на предмет наличия информации о фактах проявления коррупции муниципальными служащими, своевременное предоставление материалов мэру Невельского городского округа по выявленным фактам. | Отдел по вопросам взаимодействия с населением и организационной работе | январь | Декабрь  | Уровень доверия общества к деятельности администраций |  |
| 4.16. | При наличии СМИ в материалов о коррупционных проявлениях и их предпосылках проводить соответствующие проверки публикаций, давать ответы, опровержения, информацию, а при необходимости обращаться в компетентные органы с целью привлечения к ответственности лиц, распространивших клеветнические утверждения | Комиссия (Н.А. Падей) | Январь  | Декабрь  | Уровень доверия общества к деятельности администраций | - |
| 4.17. | Анализ обращений граждан на предмет, наличия в них информации о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих, принятие по результатам анализа организационных мер, направленных на предупреждение подобных фактов  | Отдел по вопросам взаимодействия с населением и организационной работе, Общий отдел | Январь  | Декабрь  | Уровень доверия общества к деятельности администраций | - |
| 4.18. | Информирование представителей малого и среднего предпринимательства и руководителей некоммерческих организаций об их правах и обязанностях во взаимоотношениях с контролирующими, проверяющими и исполнительными органами, включая право на обжалование актов, действий (бездействия) их должностных лиц, путем проведения совещаний, семинаров | Комитет экономического развития и потребительского рынка | Январь  | Декабрь  | Уровень доверия общества к деятельности администраций | - |
| 4.19. | Осуществление контроля в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд муниципального образования «Невельский городской округ» | Финансовое управление администрации Невельского городского округа  | Январь  | Декабрь  | Справка по результатам проверки Уровень доверия общества к деятельности администраций | - |
| 4.20. | Размещение в официальном печатном издании и на официальном сайте администрации сведений о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений, с указанием фактических затрат на их денежное содержание | Финансовое управление | Ежеквартально  | Ежеквартально  | Уровень доверия общества к деятельности органов местного самоуправления. | - |
| 4.21. | Формы общественного контроля при расходовании бюджетных средств местного бюджета | Финансовое управление | Январь  | Декабрь  | Уровень доверия общества к деятельности органов местного самоуправления | - |
| **4.22.** | Информационно-методическое обеспечение заказчиков с целью предупреждения нарушений законодательства при размещении заказов путем проведения совещаний, семинаров, индивидуальной работы | Отдел по размещению муниципального заказа | январь | декабрь | Уровень доверия общества к деятельности органов местного самоуправления | - |
| **4.23**. | Проведение в образовательных учреждениях мероприятий (классные часы беседы, лекции, диспуты, дискуссии и т.д.) с целью формирования нетерпимого отношения к проявлениям коррупции | Отдел образования | январь | декабрь | Формирование антикоррупционного общественного мнения | - |
| **4.24** | Проведение семинаров, совещаний для учителей школ, внедряющих в школьный и учебные процессы факультативы, классные часы антикоррупционной направленности с целью освоения техник интерактивного обучения школьников антикоррупционному поведению | Отдел образования | январь | декабрь | Формирование антикоррупционного общественного мнения | - |
| 4.25. | Осуществление контроля за соблюдением требований антикоррупционного законодательства в сфере ЖКХ  | Отдел ЖКХ | январь | декабрь | Формирование антикоррупционного общественного мнения | - |
| 4.26. | Анализ проведения конкурсов и аукционов по продаже объектов, находящихся в муниципальной собственности, с целью выявления фактов, занижения стоимости указанных объектов | Комитет по управлению имуществом | январь | декабрь | Уровень доверия общества к деятельности органов местного самоуправления | - |
| 4.27. | Организация и проведение ведомственных проверок использования муниципального имущества переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление в рамках исполнения договоров | Комитет по управлению имуществом  | январь | декабрь | Уровень доверия общества к деятельности органов местного самоуправления  | - |
| 4.28. | Проверка соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности | Комитет по управлению имуществом  | январь | декабрь | Уровень доверия общества к деятельности органов местного самоуправления | - |
| 4.29 | Принятие мер, направленных на повышение информированности граждан и организаций о порядке и условиях передачи муниципального имущества в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление | Комитет по управлению имуществом  | Январь  | Декабрь  | Уровень доверия общества к деятельности органов местного самоуправления.  | - |
| 5. | **Снижение рисков от чрезвычайных ситуаций, создание системы оповещения об угрозе чрезвычайных ситуаций в Невельском районе** | Отдел ГО и ЧС (Гармышев А.Г.) |  |  |  | 3 100,0 местный бюджет |
| 5.1. | Создание, содержание и использование муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций | Отдел ГО и ЧСКомитет экономического развития и потребительского рынкаОтдел капитального строительстваГБУЗ «НЦРБ» | Январь  | Декабрь  | Улучшение условий хранения материального резерва.Увеличение объемов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера. Увеличение доли резерва материальных ресурсов, приходящихся на душу населения.  | 2 550, 0 Местный бюджет |
| 5.2. | Обеспечение и реализация мероприятий в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | Отдел ГО и ЧС | январь | декабрь | Материально-техническое и иное обеспечение мероприятий в области гражданской обороны и защиты населения и территории Невельского района от ЧС природного и техногенного характера, в том числе и на водных объектах | 550,0 Местный бюджет |
| 5.3. | Мониторинг лавиноопасной обстановки  | Отдел ГО и ЧСОтдел жилищного и коммунального хозяйства  | Январьноябрь | Апрель декабрь | Мониторинг по вопросам предупреждения ЧССвоевременное выявление лавинной опасности и предупреждение ЧС.Получение систематизированной информации, прогнозирование угрозы возникновения ЧС | - |
| 5.4. | Пропаганда и информирование | Отдел ГО и ЧС  | январь | декабрь | Пропаганда и информирование населения по вопросам предупреждения ЧС, действий во время ЧС и пожарной безопасности | - |
| 5.5. | Работы по развертыванию и вводу в эксплуатацию системы «112», в том числе закупка оборудования, монтаж и пусконаладочные работы  | Отдел ГО и ЧСГУ МЧС по Сахалинской области,ЕДДС,Комитет по управлению имуществом, МКУ ПТУ | Март  | Декабрь  | Обеспечение вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» на территории Невельского района.Перевод поступающего вызова «112» из ОКУ «Невельский пожарный отряд» на ЕДДС НГО  | - |
| 5.6. | Организация взаимодействия со средствами массовой информации по размещению экстренных сообщений и оповещению населения о возможности возникновения ЧС природного и техногенного характера |  Отдел ГО и ЧСЕДДСОтдел по вопросам взаимодействия с населением и организационной работе МБУ «ИА «Невельские Новости»  | январь | Декабрь  | Минимизация последствий ЧС за счет своевременного оповещения населения об опасностях возникновения ЧС природного и техногенного характера  | - |
| 5.7. | Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | Отдел ГО и ЧС Отдел капитального строительства Комитет по управлению имуществом  | Февраль | Декабрь  | Проведение обследования систем безопасности жизнедеятельности существующих в Невельском районе с целью их интеграции в АПК «Безопасный город»  | - |
| **6.**  | **Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения»** |
| 6.1. | Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Приобретение технических средств для обучения обучающихся общеобразовательных учреждений Правилам дорожного движения в целях подготовки их к районному и областному конкурсам «Безопасное колесо» (автогородок, велосипеды) | Отдел образования  | апрель | декабрь | Обучение детей Правилам дорожного движения | 5,0 Местный бюджет |
| 6.1.2 | Проведение районной акции «Внимание – дети!» (тематические беседы, акции, конкурсные программы) | Отдел образования  | апрель | декабрь | Формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | - |
| 6.2. | Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения  | ОМВД  | апрель | декабрь | Профилактика и пресечение нарушений Правил дорожного движения, повышение культуры поведения на дорогах, формирование у участников дорожного движения стереотипов безопасного поведения |  |
| 6.3. | Организационно-планировочные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Установка автобусных павильонов, ремонт уличного освещения, установка барьерного ограждения, нанесение горизонтальной разметки на улично-дорожной сети, обустройство заездных карманов, устройство тротуаров | Отдел жилищного и коммунального хозяйстваАдминистрация с. Горнозаводск Администрация с. Шебунино(ГРБС- Комитет по управлению имущество) | май  | Октябрь  | Обеспечение безопасности участников дорожного движения  | 585,0 ГРБС – КУИ  |
| 6.3.2. | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия участков автомобильных дорог | Отдел жилищного и коммунального хозяйства | Июнь  | Октябрь  | Обеспечение безопасности участников дорожного движения  | - |
| 6.3.3. | Установка на автомобильных дорогах г. Невельска видео-камер системы фиксации нарушений правил дорожного движения типа «Кречет» в рамках внедрения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»  | Отдел капитального строительства Комитет по управлению имуществомОтдел ГО и ЧС | Май  | Декабрь  | Установка трех видео-камер системы фиксации нарушений правил дорожного движения типа «Кречет»  | - |
| **7.** | **Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды»**  отдел ЖКХ (Свитко О.О.) |
| 7.1. | Обеспечение экологической безопасности посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности: |  |  |  |  | - |
| 7.1.1 | Осуществление мониторинга постановки на учет в качестве природопользователя юридических и физических лиц при осуществлении хозяйственной и иной деятельности  | Отдел жилищного и коммунального хозяйства  | апрель | Сентябрь  | Снижение негативного воздействия на окружающую среду | - |
| 7.1.2 | Осуществление мониторинга платы за негативное воздействие на окружающую среду предприятиями Невельского городского округа различных форм собственности | Отдел жилищного и коммунального хозяйства  | Апрель  | декабрь | Снижение негативного воздействия на окружающую среду | - |
| 7.2. | Создание условий для обеспечения экологически безопасного размещения (обезвреживания) отходов и ликвидации мест несанкционированного размещения отходов |  |  |  |  | - |
| 7.2.1. | Строительство полигона ТБО в Невельском районе, в том числе кадастровые работы, инженерные изыскания, разработка проектно-сметной документации, реконструкция  | Отдел капитального строительства  | Январь  | Декабрь  | Безопасное размещение отходов за счет строительства новых, отвечающих современным требованиям объектов размещения отходов | 415,85- местный бюджет |
| 7.2.2. | Выявление и ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Отдел жилищного и коммунального хозяйства  | январь | декабрь | Предотвращение негативного воздействия на окружающую среду | - |
| 7.3. | Повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного воздействия вод  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1 | Расчистка участка р. Лопатинка в с. Горнозаводск, в т.ч. разработка проектной документации  | Отдел жилищного и коммунального хозяйства |  |  |  | 12 970,0 – областной 101, 0 – местный  |
| 7.4. | Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | Отдел жилищного и коммунального хозяйстваНП «Бригантина»Отдел культурыОтдел образования Отдел ФКС и МП  | Январь  | Декабрь  | Повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; обеспечение населения информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов района | - |
| 8 | Мероприятие:Информирование населения(размещение информационных материалов в средствах массовой информации)  | Управляющий делами администрации Невельского городского округа  | По мере необходимости  | По мере необходимости  | Повышение информированности населения  | 100, 0  |

Принятые сокращения:

Отдел ФК, С и МП – отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Невельского городского округа

ЦЗН – областное казенное учреждение «Центр занятости населения муниципального образования «Невельский городской округ»

ОСЗ – отдел социальной защиты Невельского района Министерства социальной защиты населения Сахалинской области

КДН и ЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Невельского городского округа

ОМВД – отдел министерства внутренних дел по Невельскому городскому округу

ГДН ОМВД – группа по делам несовершеннолетних ОМВД

Военкомат – отдел военного комиссариата Сахалинской области по г. Невельску и Невельскому району

МБУ «ИА «Невельские новости» - муниципальное бюджетное учреждение «Информационное агентство «Невельские новости»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_