|  |  |
| --- | --- |
| РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ НевельскОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА | |
| от №  50  21.03.2016  г.Невельск | |
|  |  |
| Об утверждении Плана-графика реализации муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы» на 2016 год |  |
|  | |

В соответствии с п. 5.3. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Невельского городского округа от 13.03.2014г. № 249 «О совершенствовании программно-целевого планирования в муниципальном образовании «Невельский городской округ», руководствуясь ст. ст.44, 45 Устава муниципального образования «Невельский городской округ»,

1. Утвердить План-график реализации муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы» на 2016 год (прилагается).

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации Невельского городского округа от 04.02.2015г. № 13 «Об утверждении Плана-графика реализации муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы» на 2015 год».

3. Распоряжение разместить на официальном сайте администрации Невельского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на вице-мэра Невельского городского округа Сидорук Т.З.

Мэр Невельского городского округа В.Н.Пак

Утвержден

распоряжением администрации

Невельского городского округа

от 21.03.2016г. № 50

**План-график**

**реализации муниципальной программы**

**«Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании**

**«Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»на 2016 год**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование подпрограммы,  мероприятия | Исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат | Объем финансирова  ния, тыс. рублей |
| Начала реализации | Окончания реализации |
|  | Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы» | | | | | |
| 1. | Совершенствование системы стратегического управления | | | | | |
| 1.1. | Разработка прогнозов социально-экономического развития Невельского городского округа | Комитет экономического развития и потребительского рынка | май | июнь | Повышение качества прогнозирования социально-экономического развития Невельского городского округа | 0 |
| 1.2. | Мониторинг реализации муниципальных программ, подготовка сводных годовых отчетов об эффективности реализации муниципальных программ | Комитет экономического развития и потребительского рынка | февраль | март | Соблюдение стандартов при формировании муниципальных программ, планов по их реализации и отчетных документов. | 0 |
| 2. | Проведение ежегодного смотра-конкурса на лучшую организацию по охране труда в муниципальном образовании «Невельский городской округ» | Комитет экономического развития и потребительского рынка | апрель | июнь | Обеспечение профилактики несчастных случаев на производстве, снижение профессиональной заболеваемости, создание условий для безопасного и высокопроизводительного труда, изучение и распространение передового опыта в сфере охраны труда, повышение уровня гарантий правовой и социальной защиты работников от профессионального риска. | МБ – 15,0 |
| 3. | Проведение ежегодного районного смотра-конкурса "Новогодние огни" | Комитет экономического развития и потребительского рынка | декабрь | декабрь | Определение предприятий потребительского рынка (услуг) и объектов социальной сферы, обеспечивающих оформление фасадов, витрин и интерьеров предприятий на высоком художественном и профессиональном уровне, создающих условия праздничного настроения у жителей и гостей области в преддверии новогодних и рождественских праздников | МБ – 90,0 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие инвестиционного потенциала» | | | | | |
| 1. | Создание благоприятной административной среды | | | | | |
| 1.1. | Внедрение в работу органов местного самоуправления Стандарта деятельности по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Невельском районе | Комитет экономического развития и потребительского рынка | январь | декабрь | Создание системы взаимодействия между органами местного самоуправления, нацеленного на ускоренное принятие решений по обеспечению реализации инвестиционных проектов. | 0 |
| 1.2. | Поддержка реализации инвестиционных проектов | Комитет экономического развития и потребительского рынка | январь | декабрь | Стимулирование развития инвестиционной деятельности на территории Невельского района. | 0 |
| 2. | Формирование мер финансовой поддержки инвестиционной деятельности | | | | | |
| 2.1. | Субсидии субъектам инвестиционной деятельности на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на инвестиционные цели, и лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) в российских лизинговых организациях | Комитет экономического развития и потребительского рынка  Финансовое управление | май | декабрь | Обеспечение части обязательств субъектов инвестиционной деятельности по возврату заемных средств, привлекаемых для реализации инвестиционных проектов. | МБ - 120,0 |
| 2.2 | Субсидии субъектам инвестиционной деятельности – производителям сельскохозяйственной продукции на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат в связи с реализацией приоритетных инвестиционных проектов Невельского городского округа | Комитет экономического развития и потребительского рынка  Финансовое управление | май | декабрь | Возмещение субъектам инвестиционной деятельности – производителям сельскохозяйственной продукции части затрат в связи с реализацией приоритетных инвестиционных проектов Невельского городского округа. | МБ - 110,0 |
| 3. | Налоговое стимулирование инвестиционной деятельности | Финансовое управление  Комитет экономического развития и потребительского рынка | январь | декабрь | Создание благоприятной среды для развития инвестиционной деятельности на территории Невельского района. | 0 |
| 3. | Кадровое обеспечение инвестиционной деятельности | Комитет экономического развития и потребительского рынка | по плану проведения обучения | | Наличие специалистов, имеющих навыки подготовки и сопровождения инвестиционных проектов. | 0 |
| 4. | Продвижение инвестиционного потенциала муниципального образования «Невельский городской округ» | | | | | |
| 4.1. | Наполнение специализированного раздела на официальном Интернет–сайте администрации Невельского городского округа | Комитет экономического развития и потребительского рынка | январь | декабрь | Наличие единого информационного ресурса об инвестиционном потенциале Невельского района | 0 |
| 4.2. | Ведение Реестра инвестиционных площадок Невельского городского округа | Комитет экономического развития и потребительского рынка  Комитет по управлению имуществом | январь | декабрь | Наличие информационной базы данных инвестиционных площадок для привлечения инвестиционных ресурсов | 0 |
| 4.3. | Участие представителей муниципального образования «Невельский городской округ» в специализированных конференциях, форумах, саммитах, выставках и иных мероприятиях инвестиционной и экономической направленности | Комитет экономического развития и потребительского рынка | по плану проведения мероприятий | | Повышение внимания иностранных и российских деловых кругов к инвестиционным проектам Невельского района, демонстрация и продвижение инвестиционного потенциала района | МБ - 20,0 |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» | | | | | |
| 1. | Нормативное правовое и организационное обеспечение деятельности малого и среднего предпринимательства | | | | | |
| 1.1. | Анализ действующей нормативной правовой базы, регулирующей деятельность малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Невельский городской округ», и предложения по ее совершенствованию | Комитет экономического развития и потребительского рынка | январь | декабрь | Совершенствование нормативно-правовых актов, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства | 0 |
| 1.2. | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей муниципальной поддержки | Комитет экономического развития и потребительского рынка | январь | декабрь | Предоставление открытой (доступной) информации о субъектах малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки | 0 |
| 2. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | |
| 2.1. | Субсидии на возмещение части затрат на открытие собственного дела начинающим субъектам малого предпринимательства | Комитет экономического развития и потребительского рынка | май | декабрь | Поддержка начинающих субъектов малого и среднего бизнеса | ОБ –2730,0  МБ – 270,0 |
| 2.2. | Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с получением деклараций о соответствии продукции требованиям технических регламентов и сертификатов соответствия, удостоверяющих соответствие объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров, получением сертификатов и (или) внедрением системы (систем) менеджмента в соответствии с международными стандартами | Комитет экономического развития и потребительского рынка | май | декабрь | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на осуществляющих получение деклараций о соответствии продукции требованиям технических регламентов и сертификатов соответствия, удостоверяющих соответствие объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров, получением сертификатов и (или) внедрением системы (систем) менеджмента в соответствии с международными стандартами | ОБ - 850,0  МБ – 150,0 |
| 2.3. | Субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам, полученным, в российских кредитных организациях | Комитет экономического развития и потребительского рынка | май | декабрь | Поддержка субъектов малого и среднего бизнеса, осуществляющих приоритетные виды экономической деятельности, создание конкурентной среды | ОБ –1025,6  МБ – 150,0 |
| 2.4. | Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования | Комитет экономического развития и потребительского рынка | май | декабрь | Поддержка субъектов малого и среднего бизнеса, осуществляющих приоритетные виды экономической деятельности, создание конкурентной среды | ОБ – 2165,0  МБ – 165,0 |
| 2.5. | Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с осуществлением деятельности социально-ориентированных объектов розничной торговли продовольственными товарами (социальный магазин), лекарственными средствами (социальная аптека) и объектов бытового обслуживания населения (социальная парикмахерская, социальная баня) | Комитет экономического развития и потребительского рынка | май | декабрь | Поддержка субъектов малого и среднего бизнеса, осуществляющих приоритетные виды экономической деятельности, создание конкурентной среды | ОБ – 1850,0  МБ – 150,0 |
| 2.6. | Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат на оплату образовательных услуг по переподготовке и повышению квалификации сотрудников, а также повышению предпринимательской грамотности и компетентности руководителей малых и средних предприятий | Комитет экономического развития и потребительского рынка | май | декабрь | Поддержка субъектов малого и среднего бизнеса, осуществляющих приоритетные виды экономической деятельности, создание конкурентной среды | МБ – 100,0 |
| 3. | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | |
| 3.1. | Реализация субъектами малого и среднего предпринимательства права на продление договоров аренды муниципального имущества без проведения дополнительных процедур в соответствии со ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите прав конкуренции» | Комитет по управлению имуществом | январь | декабрь | Создание благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности | 0 |
| 3.2. | Реализация субъектами малого и среднего предпринимательства своего преимущественного права приватизации арендованных помещений, находящихся в муниципальной собственности | Комитет по управлению имуществом | январь | декабрь | Создание благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности | 0 |
| 3.3. | Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства муниципальных преференций с предварительного согласия антимонопольного органа | Комитет по управлению имуществом | январь | декабрь | Создание благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности | 0 |
| 4. | Информационно-консультативная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | |
| 4.1. | Проведение рабочих встреч «круглых столов» с участием представителей органов местного самоуправления, органов государственной власти, контролирующих органов, и предпринимателей по вопросам деятельности, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Невельском районе | Комитет экономического развития и потребительского рынка | январь | декабрь | Получение знаний субъектами малого и среднего предпринимательств в целях последующего применение полученных знаний для организации и ведения предпринимательской деятельности | 0 |
| 4.2. | Проведение заседаний Совета по содействию развития малого и среднего предпринимательства при администрации Невельского городского округа | Комитет экономического развития и потребительского рынка | январь | декабрь | Решение вопросов, затрагивающих интересы малого и среднего предпринимательства | 0 |
| 4.3. | Размещение в СМИ и на сайте администрации актуальной информации о развитии малого и среднего предпринимательства | Комитет экономического развития и потребительского рынка | январь | декабрь | Обеспечение предпринимателей информацией, содействие в получении ими государственной или муниципальной поддержки | 0 |
| 4.4. | Проведение обучающих семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам деятельности малого и среднего бизнеса | Комитет экономического развития и потребительского рынка | январь | декабрь | Повышение эффективности работы субъектов малого и среднего бизнеса | 0 |
| 4.5. | Проведение ежегодного районного конкурса «Лучшее предприятие (предприниматель) года» | Комитет экономического развития и потребительского рынка | апрель | апрель | Стимулирование предпринимательской активности, пропаганда и популяризация предпринимательства среди населения | МБ - 15,0 |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции» | | | | | |
| 1. | Развитие растениеводства |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Консультирование сельскохозяйственных товаропроизводителей Невельского района по вопросу получения государственной поддержки на развитие растениеводства | Комитет экономического развития и потребительского рынка | январь | декабрь | Увеличение производства продукции растениеводства | 0 |
| 2. | Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Консультирование сельскохозяйственных товаропроизводителей Невельского района по вопросу получения государственной поддержки на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | Комитет экономического развития и потребительского рынка | январь | декабрь | Увеличение производства продукции животноводства, снижение рисков потери доходов сельскохозяйственными товаропроизводителями в случае распространения заразных болезней животных, массовых отравлений, стихийных бедствий, нарушения снабжения электрической, тепловой энергией, водой, а также в случае пожаров. | 0 |
| 3. | Поддержка малых форм хозяйствования |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Возмещение затрат, связанных с поставкой в централизованном порядке для личных подсобных хозяйств комбикормов для крупного рогатого скота, свиней и птицы, а также фуражного зерна для птицы | Комитет экономического развития и потребительского рынка | май | декабрь | Создание условий по обеспечению полноценной кормовой базы животноводства в личных подсобных хозяйствах путем удешевления стоимости комбикормов | ОБ –1022,4  МБ – 250,0 |
| 3.2. | Возмещение затрат, связанных с приобретением и доставкой минеральных удобрений отечественного производства, используемых для улучшения кормовых угодий, производства картофеля и овощей | Комитет экономического развития и потребительского рынка | май | декабрь | Создание условий для повышения плодородия земель | МБ – 200,0 |
| 3.3. | Возмещение затрат, возникающих при реализации мероприятий на стимулирование развития производства картофеля | Комитет экономического развития и потребительского рынка | май | декабрь | Стимулирование развития производства картофеля, увеличение объемов производства, улучшение качества продукции | МБ – 200,0 |
| 3.4. | Возмещение затрат гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на содержание коров | Комитет экономического развития и потребительского рынка | май | декабрь | Развитие молочного животноводства | ОБ – 1022,4  МБ – 30,0 |
| 4. | Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства | | | | | |
| 4.1. | Консультирование сельскохозяйственных товаропроизводителей Невельского района по вопросу получения государственной поддержки на обновление парка сельскохозяйственной техники и технологического оборудования | Комитет экономического развития и потребительского рынка | январь | декабрь | Увеличение доли техники, используемой в пределах эксплуатационного срока в крестьянских фермерских хозяйствах | 0 |
| 5. | Обеспечение общих условий функционирования сельскохозяйственного производства |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение конкурса лучший владелец личного подсобного хозяйства | Комитет экономического развития и потребительского рынка | август | сентябрь | Содействие развитию сельскохозяйственного бизнеса в муниципальном образовании «Невельский городской округ» и стимулирование развития личных подсобных хозяйств | МБ – 50,0 |
| 5.2. | Мероприятия по развитию информационно-консультационной системы поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей | Комитет экономического развития и потребительского рынка Администрация с.Шебунино Администрация с.Горнозаводск | январь | декабрь | Повышение уровня информированности сельскохозяйственных товаропроизводителей, распространение современных знаний | 0 |
| 5.3. | Проведение муниципальных сельскохозяйственных выставок (ярмарок) | Комитет экономического развития и потребительского рынка Администрация с. Шебунино Администрация с. Горнозаводск | апрель | октябрь | Демонстрация возможностей местных сельскохозяйственных товаропроизводителей | 0 |
| 5.4. | Оформление и регистрация прав на земельные участков в соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ от 24.07.2012г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» | Комитет по управлению имуществом | январь | декабрь | Реализация п. 3 ст. 19.1 Федерального закона от 24.07.2012г.№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» | 0 |
|  | Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» | | | | | |
| 1. | Консультирование граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, по улучшению жилищных условий | Отдел по учету, распределению и приватизации жилищного фонда | январь | декабрь | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | 0 |
|  | Подпрограмма «Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, расположенных на территории муниципального образования «Невельский городской округ» | | | | | |
| 1. | Возмещение затрат на инженерное обеспечение территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, расположенных на территории муниципального образования "Невельский городской округ" | Комитет экономического развития и потребительского рынка | ноябрь | декабрь | Отсыпка скальным грунтом, щебенкой дорог, обустройство канав для отвода воды | 0 |