|  |  |
| --- | --- |
| РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ НевельскОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА | |
| от №  64  31.03.2016  г.Невельск | |
|  |  |
| Об утверждении Плана-графика реализации муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы» на 2016 год |  |
|  | |

В соответствии с п. 5.3. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Невельского городского округа от 13.03.2014г. № 249 «О совершенствовании программно-целевого планирования в муниципальном образовании «Невельский городской округ», руководствуясь ст. ст. 44, 45 Устава муниципального образования «Невельский городской округ»,

1. Утвердить План-график реализации муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2016 год (прилагается).

2. Считать утратившим силу распоряжение администрации Невельского городского округа от 27.03.2015г. № 51 «Об утверждении Плана-графика реализации муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы» на 2015 год».

3. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте администрации Невельского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на вице-мэра Невельского городского округа Копылова В.Е.

Мэр Невельского городского округа В.Н. Пак

Утвержден

распоряжением администрации

Невельского городского округа

от 31.03.2016г. № 64

**План-график**

**реализации муниципальной программы**

**"Развитие образования в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»**

(наименование муниципальной программы)

**на 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование подпрограммы,  мероприятия | | Исполнитель | | Срок | | | | | Ожидаемый непосредственный результат | Объем финансирования, тыс. рублей | |
| Начала реализации | | Окончания реализации | | |
|  | **муниципальная программа**  **"Развитие образования в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»** | | | | | | | | | | | |
|  | **Подпрограмма №1 «Повышение качества и доступности дошкольного образования»** | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Основное мероприятие**  «Обеспечение доступности качественного дошкольного образования» | | ГРБС-отдел образования | | январь | | декабрь | | | Доступность дошкольного образования для детей от 2 до 7 лет -100% | 38962,0 | |
| 1.1. | Капитальный ремонт зданий функционирующих дошкольных учреждений | | ГРБС – отдел капитального строительства | | январь | | декабрь | | | Проведение частичных капитальных ремонтов дошкольных образовательных учреждениях (количество учреждений, ед.) | 500,0 | |
| 1.2. | Создание условий для организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях  Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений  Обеспечение антитеррористической безопасности образовательных учреждений | | ГРБС-отдел образования | | январь | | декабрь | | | Доступность дошкольного образования для детей от 2 до 7 лет -100% | 800,0 | |
|  |  | |  | |  | |  | | |  |  | |
| 2. | **Основное мероприятие**  **«Создание конкурентной среды в сфере дошкольного образования»** | |  | |  | |  | | |  |  | |
| 2.1. | Привлечение частных инвесторов для развития вариативных форм дошкольного образования | | Отдел образования | | январь | | декабрь | | | Доступность дошкольного образования для детей от 2 до 7 лет -100% | б\ф | |
| 3. | **Основное мероприятие «Повышение качества дошкольного образования»** | |  | |  | |  | | |  |  | |
| 3.1. | Реализация государственной услуги по предоставлению дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом,   из них: | | ГРБС-отдел образования | | январь | | декабрь | | | Доступность дошкольного образования для детей от 2 до 7 лет -100% | 163943,2 | |
| 3.1.1. | Заработная плата работников дошкольного учреждения | | ГРБС-отдел образования | | январь | | декабрь | | | За период реализации мероприятия будет обеспечено100% отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Сахалинской области | 158157,4 | |
| 3.1.2. | Расходы в дошкольных учреждениях на средства обучения, воспитания | | ГРБС-отдел образования | | январь | | декабрь | | | Будет обеспечен 100% охват детей услугами дошкольного образования | 5785,8 | |
| 4. | **Основное мероприятие**  «Развитие кадрового потенциала дошкольных образовательных учреждений» | |  | |  | |  | | |  |  | |
| 4.1. | Социальные гарантии работникам дошкольных образовательных учреждений, в том числе: | |  | |  | |  | | |  |  | |
| 4.1.1. | Реализация Закона Сахалинской области «О дополнительной гарантии молодежи, проживающей и работающей в Сахалинской области» | | ГРБС - Отдел образования | | январь | | декабрь | | | 100% работников дошкольных образовательных учреждений будут получать выплаты в соответствии с законами Сахалинской области, от числа имеющих на это право | 480,0 | |
| 4.1.2. | Ежемесячная денежная выплата работникам дошкольных образовательных учреждений, которым присвоено почетное звание «Заслуженный педагог Сахалинской области» | | ГРБС - Отдел образования | | январь | | декабрь | | | 100% работников дошкольных образовательных учреждений будут получать выплаты в соответствии с законами Сахалинской области, от числа имеющих на это право | 175,0 | |
| 4.1.3. | Ежемесячна денежная выплата работникам дошкольных образовательных учреждений, имеющим государственные награды Российской Федерации | | ГРБС - Отдел образования | | январь | | декабрь | | | 100% работников дошкольных образовательных учреждений будут получать выплаты в соответствии с законами Сахалинской области, от числа имеющих на это право | 169,4 | |
| 4.1.4. | Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного образования и осуществляющих присмотр и уход за детьми | | ГРБС - Отдел образования | | январь | | декабрь | | | Обеспечение своевременной выплаты компенсации части родительской платы.  Будет обеспечено 100% предоставление мер социальной поддержки гражданам, проживающим на территории Сахалинской области и имеющим право на компенсацию | 6931,6 | |
| 5. | Развитие кадровых ресурсов дошкольных образовательных учреждений:  - организация курсовой подготовки педагогических кадров;  - обучение по заочной форме педагогов, не имеющих высшего образования | | отдел образования | | январь | | декабрь | | | За период реализации мероприятия из числа педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций будет направлено:  - на заочное обучение- 3чел. | Курсовая подготовка в рамках п. 3.1.  Курсы по ФГОС в рамках п. 3.1.2. | |
| 6. | Введение эффективного контракта как основы трудовых отношений с педагогическими и руководящими работниками дошкольных образовательных учреждений | | отдел образования | | январь | | декабрь | | | 100 % введение эффективного контракта | В рамках п. 3.1. | |
| 7. | Организация работы по реализации Указов Президента Российской Федерации | | ГРБС - Отдел образования | | январь | | декабрь | | | За период реализации мероприятия будет обеспечено 100%  отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Сахалинской области | в рамках п. 3.1.1.  158157,4 | |
|  | [**Подпрограмма N 2**](file:///E:\Documents%20and%20Settings\t.doroshko\Рабочий%20стол\Обмен\331%20КонсультантПлюс.docx#P1444#P1444) **"Повышение доступности и качества общего образования, в том числе в сельской местности"** | | | | | | | | | | | |
| 8. | **Основное мероприятие**  "Развитие инфраструктуры доступности качественного общего образования" | |  | |  | |  | | |  |  | |
| 8.1. | Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений | | ГРБС- отдел капитального строительства | | январь | | декабрь | | | частичный капитальный ремонт общеобразовательных учреждений – 1 учреждение | 500,00 | |
| 8.2. | Создание условий для организации предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях  Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений  Обеспечение антитеррористической безопасности образовательных учреждений  Проведение противопожарных мероприятий | | ГРБС - Отдел образования | | январь | | декабрь | | | Будут проведены противопожарные мероприятия (количество учреждений- 4 ) | 864,00 | |
| 9. | **Основное мероприятие**  Улучшение структуры школьного питания | | ГРБС - Отдел образования | | январь | | декабрь | | | 100% охват бесплатным питанием обучающихся начальных классов и обучающихся 5-11 классов из малоимущих семей и семей, находящихся в СОП | 23431,2 | |
| 9.1. | Включение молока в рацион питания школьников (областной бюджет) | | Отдел образования | | январь | | декабрь | | | Доля обучающихся в 1 - 4 классах муниципальных общеобразовательных учреждений, в рацион питания которых включено молоко составит 100% |  | |
| 9.2. | Повышение качества школьного питания | | ГРБС - Отдел образования | | январь | | декабрь | | | 100% охват бесплатным питанием обучающихся начальных классов и обучающихся 5-11 классов из малоимущих семей и семей, находящихся в СОП | 5 220,0 – местный бюджет  18 211,2 –областной бюджет | |
| 10. | **Основное мероприятие**  "Повышение качества общего образования"  Обеспечение качества общего образования | | ГРБС - Отдел образования | | январь | | декабрь | | | Охват общим образованием населения в возрасте от 5 до 18 лет -99,95% обучающихся | 20 048,3 | |
| 10.1. | Реализация государственной услуги по предоставлению начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам,  из них | | ГРБС - Отдел образования | | январь | | декабрь | | | Охват общим образованием населения в возрасте от 5 до 18 лет -99,95% обучающихся | 187866,00 | |
| 10.1.1. | Заработная плата работников общеобразовательных учреждений | | ГРБС - Отдел образования | | январь | | декабрь | | | За период реализации мероприятия будет обеспечено 100% отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Сахалинской области | 178028,1 | |
| 10.1.2. | Заработная плата работников дошкольных групп | | ГРБС - Отдел образования | | январь | | декабрь | | | За период реализации мероприятия будет обеспечено100% отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Сахалинской области | 4485,8 | |
| 10.1.3. | Учебные расходы дошкольных групп (при МБОУ «СОШ с.Шебунино») | | ГРБС - Отдел образования | | январь | | декабрь | | | Охват общим образованием населения в возрасте от 5 до 18 лет -99,95% обучающихся | 177,2 | |
| 10.1.4. | Реализация требований федеральных государственных образовательных стандартов, в том числе:  - оснащение учебным, учебно-наглядным и учебно-лабораторным оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС | | ГРБС - Отдел образования | | январь | | декабрь | | | Количество комплектов приобретенного оборудования в соответствии с требованиями ФГОС -40 ед. | 5174,9 | |
| 10.2. | Организация проведения государственной (итоговой) аттестации | | Отдел образования | | январь | | декабрь | | | Доля участников государственной (итоговой) аттестации от общего количества обучающихся 11 классов - 100% | б\ф | |
| 10.3. | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | | Отдел образования | | январь | | декабрь | | | Создание условий для реализации федеральных государственных образовательных стандартов -100% | в рамках п. 10.1 | |
| 10.4. | Проведение независимой оценки качества образования | | Отдел образования | | январь | | декабрь | | | Охват обучающихся начального общего и основного общего образования независимой оценкой качества образования - 90% | б\ф | |
| 11. | **Основное мероприятие**  **«Развитие инклюзивного образования»** | |  | |  | |  | | |  |  | |
| 11.1 | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | | ГРБС - Отдел образования | | январь | | декабрь | | | Обеспечены условия реализации федеральных государственных образовательных стандартов | В рамках п. 10.1. | |
| 11.2 | Оснащение специализированным учебным, учебно-наглядным оборудованием | | ГРБС - Отдел образования | | январь | | декабрь | | | Обеспечены условия реализации федеральных государственных образовательных стандартов | В рамках п. 10.1. | | январь | декабрь | Охват общим образованием населения в возрасте от 5 до 18 лет -99,95% обучающихся |
| 11.3 | Организация работы по психолого-медико-социальному сопровождению и поддержке школьников | | Отдел образования, образовательные учреждения | | январь | | декабрь | | | Доля получивших услугу по психолого-медико-социальному сопровождению и поддержке школьников, от числа нуждающихся в данной услуге – 100% | б\ф | |
| 11.4. | Функционирование и развитие системы дистанционного образования детей-инвалидов, обучающихся на дому | | | ГРБС - Отдел образования | январь | декабрь | | | | Реализация образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий для детей-инвалидов, обучающихся на дому (доля детей, обучающихся на дому с применением дистанционных образовательных технологий, не имеющих противопоказаний к данной форме обучения, от общей численности детей, определенных для дистанционного обучения по потребности - 100% | | В рамках п. 10.1.1. |
| 12. | **Основное мероприятие**  «Поддержка и распространение лучших образцов педагогической практики» | |  | |  |  | | | |  |  | |
| 12.1 | Участие общеобразовательных учреждений в конкурсном отборе общеобразовательных организаций, внедряющих инновационные образовательные программы и проекты | | Отдел образования  Образовательные учреждения | | январь | декабрь | | | | Участие в конкурсном отборе - 1 учреждение | б\ф | |
| 12.2. | Участие в областном конкурсе на лучший инновационный проект | | ГРБС - Отдел образования | | январь | | декабрь | | | Наличие инновационной инфраструктуры в системе общего образования – 2 проекта | б\ф | |
| 12.3. | Проведение мероприятий по формированию положительного имиджа педагога в обществе (профессиональные конкурсы, акции, мастер-классы, форумы педагогов-новаторов, слеты педагогических династий, научно-практические семинары и симпозиумы, круглые столы) | | ГРБС - Отдел образования | | январь | | декабрь | | | В муниципальных и областных профессиональных мероприятиях примут участие более 100 чел. | В рамках п.10. | |
| 12.4. | Освещение в СМИ передового педагогического опыта работы, публикации материалов о лучших педагогах и педагогических династиях. | | Отдел образования  Образовательные учреждения | | январь | | декабрь | | | Выпуск и распространение информационных сборников, буклетов среди образовательных учреждений | В рамках п.10. | |
| 12.5. | Финансовая поддержка лучших педагогов образовательных учреждений (победителей конкурсного отбора в рамках ПНПО) на муниципальном уровне | | Отдел образования  Образовательные учреждения | | январь | | декабрь | | | участие в конкурсном отборе в рамках ПНПО | В рамках п.10. | |
| 12.6. | Участие в конкурсном отборе учителей общеобразовательных учреждений, воспитателей дошкольных образовательных учреждений, педагогов дополнительного образования Сахалинской области для денежного поощрения за высокое педагогическое мастерство в рамках ПНПО | | Отдел образования  Образовательные учреждения | | январь | | декабрь | | | участие в конкурсном отборе в рамках ПНПО | б\ф | |
| 12.7. | Торжественное мероприятие, посвящённое Международному дню учителя, награждение и поощрение лучших педагогов | | Отдел образования  Образовательные учреждения | | январь | | декабрь | | | Поощрение не менее 15 лучших педагогов | В рамках п.10. | |
| 12.8. | Проведение педагогических конференций | | Отдел образования  Образовательные учреждения | | январь | | декабрь | | | Обобщение опыта работы не менее 3 педагогов, представление лучших педагогических практик – не менее 2 образовательных учреждений | В рамках п.10. | |
| 13. | **Основное мероприятие**  «Развитие кадрового потенциала» | | | | | | | | | | | |
| 13.1. | Социальные гарантии работникам общеобразовательных учреждений: | |  | |  | |  | | |  |  | |
| 13.1.1. | Реализация Закона Сахалинской области «О дополнительной гарантии молодежи, проживающей и работающей в Сахалинской области» | | ГРБС - Отдел образования | | январь | | декабрь | | | Доля работников общеобразовательных учреждений, получающих выплаты в соответствии с законами Сахалинской области, от числа имеющих на это право – 100% | 540,0 | |
| 13.1.2. | Ежемесячная денежная выплата работникам общеобразовательных учреждений, которым присвоено почетное звание «Заслуженный педагог Сахалинской области» | | ГРБС - Отдел образования | | январь | | декабрь | | | Доля работников общеобразовательных учреждений, получающих выплаты в соответствии с законами Сахалинской области, от числа имеющих на это право – 100% | 462,7 | |
| 13.1.3. | Ежемесячная денежная выплата работникам общеобразовательных учреждений, имеющим государственные награды Российской Федерации | | ГРБС - Отдел образования | | январь | | декабрь | | | Доля работников общеобразовательных учреждений, получающих выплаты в соответствии с законами Сахалинской области, от числа имеющих на это право – 100% | 290,0 | |
| 13.1.4. | Организация работы по реализации Указов Президента Российской Федерации | | ГРБС - Отдел образования | | январь | | декабрь | | | За период реализации мероприятия будет обеспечено 100% отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Сахалинской области | В рамках п.10.1.1. | |
| 14. | **Основное мероприятие**  «Совершенствование системы непрерывного образования, подготовки профессиональных педагогических кадров» | | | | | | | | | |  | |
| 14.1. | Развитие кадровых ресурсов общеобразовательных учреждений:  - организация курсовой подготовки педагогических кадров;  - обучение по заочной форме педагогов, не имеющих высшего образования | | ГРБС - Отдел образования | | январь | | декабрь | | | За период реализации мероприятия из числа педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений будет направлено на заочное обучение – 3 чел.  Педагоги будут иметь курсовую подготовку в соответствии с законодательством - 100% | Курсовая подготовка в рамках п. 10.1.  Курсы по ФГОС в рамках п. 10.1.4. | |
| 14.2. | Переход на конкурсную основу отбора руководителей общеобразовательных учреждений с публичным представлением кандидатами программы развития образовательного учреждения | | Отдел образования | | январь | | декабрь | | | 100% | б\ф | |
| 14.3. | Введение эффективного контракта как основы трудовых отношений с педагогическими и руководящими работниками общеобразовательных учреждений | | Отдел образования  Образовательные учреждения | | январь | | декабрь | | | 100% | б\ф | |
|  | **Подпрограмма №3 «Развитие системы воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей, в т.ч. профилактика социального сиротства и жестокого обращения с детьми** | | | | | | | | | | | |
| 15. | **Основное мероприятие**  Совершенствование законодательства, нормативно-правовой базы воспитания, дополнительного образования и социальной политики защиты детей | |  | |  | |  | | |  |  | |
| 15.1. | Совершенствование законодательства, нормативно-правовой базы воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей" | | Отдел образования | | январь | | декабрь | | | Создание воспитательных систем в 100% ОУ | б\ф | |
| 15.2. | Реализация методических рекомендаций в сфере воспитания и дополнительного образования | | Отдел образования | | январь | | декабрь | | | Реализация методических рекомендаций в сфере воспитания и дополнительного образования | б\ф | |
| 16. | **Основное мероприятие**  Организация предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях | | ГРБС- Отдел образования | | январь | | декабрь | | | Охват детей дополнительным образованием не менее 76,8% | 1 157,7 | |
| 16.1 | Предоставление дополнительного образования в МБОУ ДО «Центр детского творчества» г.Невельска | ГРБС- Отдел образования | | | январь | | | декабрь | Обеспечение функционирования МБОУ ДОД «Центр детского творчества г.Невельска», объединений дополнительного образования при общеобразовательных учреждениях | | 10 892,7 | |
| 16.2. | Участие в конкурсах муниципальных дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования и их работников в соответствии с Законом Сахалинской области от 03.12.2007 № 108-ЗО «О премиях Сахалинской области в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей» | | отдел образования  образовательные учреждения | | январь | декабрь | | | | Обеспечение участия в конкурсах государственных и муниципальных дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования и их работников | б\ф | |
| 17. | **Основное мероприятие**  Выявление и поддержка одаренных детей | |  | |  | |  | | |  |  | |
| 17.1. | Создание муниципальной системы выявления и поддержки талантливых детей, в том числе проведение муниципальных мероприятий | | отдел образования  образовательные учреждения | | январь | | декабрь | | | создание муниципальной системы выявления одаренных детей,  - проведение районных и участие в областных мероприятиях, направленных на выявление и поддержку одаренных детей и талантливой молодежи – не менее 78% | в рамках п.10. | |
| 17.2. | Адресная поддержка одаренных школьников, талантливой молодежи | | отдел образования  образовательные учреждения | | январь | | декабрь | | | Доля талантливых школьников, получивших поддержку со стороны государства, мэра Невельского городского округа - не менее 2,5% | в рамках п.10. | |
| 17.3. | Проведение мониторинга системы общего, дошкольного и дополнительного образования | | отдел образования  образовательные учреждения | | январь | | декабрь | | | Охват образовательных организаций дошкольного, общего и дополнительного образования мониторинговыми исследованиями-100% | б\ф | |
| 18. | **Основное мероприятие**  Совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях | | отдел образования  образовательные учреждения | | январь | | декабрь | | | Удельный вес численности обучающихся на старшей ступени среднего общего образования в общей их численности, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации не менее 75% | б\ф | |
| 18.1. | Внедрение активных форм и методов профориентационной работы в процесс обучения и внеучебную деятельность | | отдел образования  образовательные учреждения | | январь | | декабрь | | | Удельный вес численности обучающихся на старшей ступени среднего общего образования в общей их численности, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации не менее 75% | б\ф | |
| 18.2. | Реализация рекомендаций по организации профориентационной работы в образовательных учреждениях | | отдел образования  образовательные учреждения | | январь | | декабрь | | | Удельный вес численности обучающихся на старшей ступени среднего общего образования в общей их численности, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации не менее 75% | б\ф | |
| 18.3. | Проведение консультирования для старшеклассников и их родителей по выбору профессиональной сферы и определению индивидуальной траектории профессионального и личного развития | | отдел образования  образовательные учреждения | | январь | | декабрь | | | Удельный вес численности обучающихся на старшей ступени среднего общего образования в общей их численности, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации не менее 75% | б\ф | |
| 18.4. | Привлечение представителей различных предприятий к мероприятиям по профориентации, проведение совместных мероприятий | | отдел образования  образовательные учреждения | | январь | | декабрь | | | Удельный вес численности обучающихся на старшей ступени среднего общего образования в общей их численности, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации не менее 75% | б\ф | |
| 19. | **Основное мероприятие**  Реализация социальных прав и гарантий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | |  | |  | |  | | |  |  | |
| 19.1 | Проведение мероприятий по профилактике социального сиротства и жестокого обращения с детьми | | отдел образования  образовательные учреждения | | январь | | декабрь | | | Количество проведенных мероприятий по профилактике социального сиротства и жестокого обращения с детьми – не менее 24 ед. | б\ф | |
| 20. | **Основное мероприятие**  Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи | |  | |  | |  | | |  |  | |
| 20.1. | Организация летних форм отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи | | ГРБС-отдел образования | | июнь | | август | | | Охват детей в возрасте 5 – 18 лет организованными формами отдыха, оздоровления и занятости не менее 95% | 2722,0 | |
| 20.2. | Организация многодневных туристических походов, палаточных лагерей | | ГРБС-отдел образования | | июнь | | август | | | Охват детей и молодёжи в многодневных туристических походах не менее 2,7% | В рамках  п.20.1. | |
| 20.3. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в летний период | | ГРБС-отдел образования | | июнь | | август | | | Охват несовершенно-летних граждан в возрасте 14 – 18 лет трудовой занятостью не менее 20% | 350,0 | |
| 20.4. | Районный конкурс проектов, программ по организации летнего, отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи | | отдел образования | | июнь | | август | | | Участие в конкурсе 100% общеобразовательных учреждений | В рамках  п.20.1. | |
| 20.5. | Укрепление материально – технической базы оздоровительных учреждений | | ГРБС-отдел образования | | июнь | | август | | | Соответствие оздоровительных учреждений современным требованиям 100% | В рамках  п.20.1. | |
| 21. | **Основное мероприятие**  «Развитие кадрового потенциала» | |  | |  | |  | | |  |  | |
| 21.1. | Социальные гарантии работникам общеобразовательных учреждений: | |  | |  | |  | | |  |  | |
| 21.1.1. | Реализация Закона Сахалинской области «О дополнительной гарантии молодежи, проживающей и работающей в Сахалинской области» | | ГРБС-отдел образования | | январь | | декабрь | | | Обеспечение своевременной выплаты молодежи дополнительной гарантии | 130,00 | |
| 21.1.2. | Организация работы по реализации Указов Президента Российской Федерации | | ГРБС-отдел образования | | январь | | декабрь | | | За период реализации мероприятия будет обеспечено 100% отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Сахалинской области | В рамках п. 16.1 | |
| 22. | **Охрана семьи и детства** | | | | | | | | | | | |
| 22.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | ГРБС – Отдел опеки и попечительства | | январь | | декабрь | | | Обеспечение своевременной оплаты банковских услуг за переводы денежных средств опекунам, приемным родителям | 11,2 | |
| 22.2. | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей ,оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством),не имеющих закрепленного жилого помещения | | ГРБС – Отдел опеки и попечительства | | январь | | декабрь | | | Обеспечение своевременной реализации социальных прав и гарантий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 4336,6 | |
| 22.3. | Выплата денежных средств на содержание ребёнка, находящегося под опекой(попечительством), в том числе в приёмной семье, и вознаграждение приёмному родителю | | ГРБС – Отдел опеки и попечительства | | январь | | декабрь | | | Обеспечение своевременной оплаты банковских услуг за переводы денежных средств опекунам, приемным родителям | 41425,3 | |
| 22.4. | Приобретение мебели приемными родителями | | ГРБС – Отдел опеки и попечительства | | январь | | декабрь | | | Обеспечение своевременной оплаты банковских услуг за переводы денежных средств опекунам, приемным родителям | 100,0 | |
| 22.5. | Проезд в отпуск приемным родителям | | ГРБС – Отдел опеки и попечительства | | январь | | декабрь | | | Обеспечение своевременной оплаты банковских услуг за переводы денежных средств опекунам, приемным родителям | 1090,0 | |
| 23. | Организация физкультурно-оздоровительной работы граждан по месту жительства | | ГРБС - Отдел физической культуры, спорта и молодёжной | | январь | | декабрь | | | Увеличение охвата детей организованными формами отдыха и занятости | 353,1 | |
| 24. | **Учебно-методический кабинет, централизованная бухгалтерия, группа хозяйственного обслуживания** | | | | | | | | | | | |
| 24.1. | Расходы на выплаты персоналу заработной платы | | ГРБС-отдел образования | | январь | | декабрь | | | Обеспечение своевременной выплаты персоналу заработной платы | 15437,00 | |
| 24.2. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | ГРБС-отдел образования | | январь | | декабрь | | | Выполнение требований законодательства | 2691,00 | |
| 24.3. | Дополнительная гарантия молодёжи, проживающей и работающей в Сахалинской области | | ГРБС-отдел образования | | январь | | декабрь | | | Обеспечение своевременной выплаты молодежи дополнительной гарантии | 100,00 | |
| 24.4. | Предоставление ежемесячных выплат работникам муниципальных образовательных учреждений, имеющих государственные награды | | ГРБС-отдел образования | | январь | | декабрь | | | Обеспечение своевременной выплаты работникам, имеющим государственные награды | 15,00 | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_