|  |  |
| --- | --- |
| РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ НевельскОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА | |
| от №  90  29.04.2016  г.Невельск | |
|  |  |
| Об утверждении Плана-графика реализации муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы» на 2016 год |  |
|  | |

Руководствуясь постановлением администрации Невельского городского округа от 13.03.2014г. № 249 «О совершенствовании программно-целевого планирования в муниципальном образовании «Невельский городской округ»

1.Утвердить План-график реализации муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы» на 2016 год (прилагается).

2.Соисполнителям мероприятий муниципальной программы в пределах своей компетенции ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставлять в отдел культуры администрации Невельского городского округа отчеты о реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ, утвержденными распоряжением администрации Невельского городского округа «О методических указаниях по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования «Невельский городской округ» от 13.03.2014 № 47.

3.Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте администрации Невельского городского округа.

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на вице-мэра Невельского городского округа Копылова В.Е.

Мэр Невельского городского округа В.Н.Пак

Утвержден

распоряжением администрации

Невельского городского округа

от 29.04.2016 г. № 90

**План – график**

**реализации муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Невельский городской округ»**

**на 2015-2020 годы» на 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование подпрограммы,  мероприятия | Исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат | Объем финансирования, тыс. рублей |
| начала  реализации | окончания  реализации |
|  | **Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»** | | | | | **116 173,8** |
| 1. | Реализация социально-творческого заказа администрации Невельского городского округа отделу культуры по обеспечению жителей Невельского городского округа услугами по организации досуга и услугами учреждений культуры, детских школ искусств и созданию условий для развития народного художественного творчества | Отдел культуры | Январь 2016 | Декабрь  2016 | Повышение социальной активности населения в проводимых культурно-просветительных, информационно-образовательных, досуговых мероприятиях | **1 970,0** |
| I квартал | | | | | | 142, 249.8 |
| 1.1 | Мероприятие, посвященное православному празднику «Крещение Господне»  6 480 | Отдел культуры | Январь | Январь | Сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов РФ в области традиционной народной культуры |  |
| 1.2 | Торжественная церемония, посвященная 50-летию трагической гибели судов «Севск», «Себеж», «Нахичевань»  (39 598,40) | Январь | Январь | Повышение социальной активности населения в проводимых культурно просветительных, информационно-образовательных, досуговых мероприятиях |
| 1.3 | Концерт «Все Россию любящим» Г. Кудиной (3 477,6) | Февраль | Февраль | Повышение социальной активности населения в проводимых культурно просветительных, информационно-образовательных, досуговых мероприятиях |
| 1.4 | Концерт татаро-башкирского национального ансамбля «Дуслык»  1 500 | Февраль | Февраль | Сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов РФ в области традиционной народной культуры |
| 1.5 | Празднование восточного Нового года Сольналь  4 054 | Февраль | Февраль | Сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов РФ в области традиционной народной культуры |
| 1.6 | Праздничные мероприятия, посвященные народному гулянию «Масленица»  1 500,  1 000, 11 347,4 , 1 500 | Март | Март | Сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов РФ в области традиционной народной культуры |
| 1.7 | Цикл праздничных мероприятий, посвященных празднованию Международного женского дня 8 Марта  3 000,  4 000, 6 186,40 , 3 000 | Март | Март | Повышение социальной активности населения в проводимых культурно-просветительных, информационно-образовательных, досуговых мероприятиях |
| 1.8 | Всероссийский День работников культуры  26 806 |  | Март | Март | Повышение социальной активности населения в проводимых культурно-просветительных, информационно-образовательных, досуговых мероприятиях |
| 1.9 | Мероприятия в учреждениях централизованной библиотечной системы в рамках Недели детской и юношеской книги  28 000 | Март | Апрель | Повышение социальной активности населения в проводимых культурно-просветительных, информационно-образовательных, досуговых мероприятиях |
| 1.10 | Концерт преподавателя ДШИ Зайцевой Е.А 800 | Март | Март | Повышение социальной активности населения в проводимых культурно-просветительных, информационно-образовательных, досуговых мероприятиях |
| II квартал | | | | | | 1 053,650 |
| 1.11 | Цикл мероприятий, посвященный празднованию 55-летия МБОУ ДО «ДШИ г.Невельска»  50 000 |  |  | Апрель | Повышение социальной активности населения в проводимых культурно-просветительных, информационно-образовательных, досуговых мероприятиях |  |
| 1.12 | Библионочь-2016  25 050 | Апрель | Апрель | Повышение социальной активности населения в проводимых культурно-просветительных, информационно-образовательных, досуговых мероприятиях |
| 1.13 | Отчётные мероприятия учреждений культуры  3 000, 500, 1000 | Апрель | Апрель | Повышение социальной активности населения в проводимых культурно-просветительных, информационно-образовательных, досуговых мероприятиях |
| 1.14 | Цикл праздничных мероприятий, посвященных Дню Весны и Труда  1 000,  2 000, 2 000, 7000, 55 000 (баннеры и транспаранты) | Май | Май | Повышение социальной активности населения в проводимых культурно-просветительных, информационно-образовательных, досуговых мероприятиях |
| 1.15 | Мероприятия, посвященные Дню Победы  396 000  400 000 | май | май | Повышение социальной активности населения в проводимых культурно-просветительных, информационно-образовательных, досуговых мероприятиях |
| 1.16 | Мероприятия, посвященные Дню семьи  6 000 | Май | Май | Повышение социальной активности населения в проводимых культурно-просветительных, информационно-образовательных, досуговых мероприятиях |
| 1.17 | Международный день музеев.  Ночь в музее  1 000 | Май | Май | Повышение социальной активности населения в проводимых культурно-просветительных, информационно-образовательных, досуговых мероприятиях |
| 1.18 | Награждение победителей районного конкурса в соответствии с Положением «О поддержке талантливых детей, молодежи, творческих коллективов, муниципальных учреждений образования и культуры муниципального образования «Невельский городской округ»  1 500 | Май | Май | Повышение социальной активности населения в проводимых культурно-просветительных, информационно-образовательных, досуговых мероприятиях |
| 1.19 | Награждение победителей районного смотр-конкурса «Лучшая библиотека года»  10 000, 5 000, 1600 (цветы) | Май | Май | Повышение социальной активности населения в проводимых культурно-просветительных, информационно-образовательных, досуговых мероприятиях |
| 1.20 | Цикл мероприятий, посвященных юбилейным датам централизованной библиотечной системы  50 000 | Май | Май | Повышение социальной активности населения в проводимых культурно-просветительных, информационно-образовательных, досуговых мероприятиях |
| 1.21 | Праздничные, развлекательные программы, посвященные Дню защиты детей  7 000 | Июнь | Июнь | Повышение социальной активности населения в проводимых культурно-просветительных, информационно-образовательных, досуговых мероприятиях |
| 1.22 | Районный праздник «День сивуча»  1 000 | Июнь | Июнь | Повышение социальной активности населения в проводимых культурно-просветительных, информационно-образовательных, досуговых мероприятиях |
| 1.23 | Мероприятия, посвященные Дню молодежи  7 000 | Июнь | Июнь | Повышение социальной активности населения в проводимых культурно-просветительных, информационно-образовательных, досуговых мероприятиях |
| 1.24 | Обеспечение досуга несовершеннолетних в летний период в творческих кружках и объединениях. Программа летнего чтения  12 000, 9 000 | Июнь - август | Июнь - август | Повышение социальной активности населения в проводимых культурно-просветительных, информационно-образовательных, досуговых мероприятиях |
| III квартал | | | | | | 594,0 |
| 1.25 | Праздничные мероприятия, посвященные Дню любви, семьи и верности  7 000  2 000 | Отдел культуры | Июль | Июль | Повышение социальной активности населения в проводимых культурно-просветительных, информационно-образовательных, досуговых мероприятиях |  |
| 1.26 | Народное гуляние на пляже п.Лопатино«День рыбака»  45 000 | Июль | Июль | Повышение социальной активности населения в проводимых культурно-просветительных, информационно-образовательных, досуговых мероприятиях |
| 1.27 | Сабантуй  50 000 | Июль | Июль | Повышение социальной активности населения в проводимых культурно-просветительных, информационно-образовательных, досуговых мероприятиях |
| 1.28 | Мероприятия в рамках проведения Обжига керамических изделий под открытым небом  300 000 | Август | Август | Повышение социальной активности населения в проводимых культурно-просветительных, информационно-образовательных, досуговых мероприятиях |
| 1.29 | Цикл мероприятий, посвященный празднованию Дня шахтера в с.Горнозаводск и с.Шебунино  90 000 | Август | Август | Повышение социальной активности населения в проводимых культурно-просветительных, информационно-образовательных,  досуговых мероприятиях |
| 1.30 | Программа праздничных мероприятий, посвященная Дню города  100 000 | Сентябрь | Сентябрь | Повышение социальной активности населения в проводимых культурно-просветительных, информационно-образовательных, досуговых мероприятиях |
| IV квартал | | | | | | 180, 100.2 |
| 1.31 | Мероприятия, посвященные Дню  Учителя  1 500 | Отдел культуры | Октябрь | Октябрь | Повышение социальной активности населения в проводимых культурно-просветительных, информационно-образовательных, досуговых мероприятиях |  |
| 1.32 | Праздничные программы, посвященные Дню пожилого человека  6 000 | Октябрь | Октябрь | Повышение социальной активности населения в проводимых культурно-просветительных, информационно-образовательных, досуговых мероприятиях |
| 1.33 | Смотр-конкурс «Лучшее комплексное противопожарное состояние учреждений образования, культуры учреждений дополнительного образования детей на территории муниципального образования «Невельский городской округ»  15 000 | Октябрь | Ноябрь | Повышение социальной активности населения в проводимых культурно-просветительных, информационно-образовательных, досуговых мероприятиях |
| 1.34 | Ночь искусств  2 000 | Ноябрь | Ноябрь | Повышение социальной активности населения в проводимых культурно-просветительных, информационно-образовательных, досуговых мероприятиях |
| 1.35 | Районный фестиваль национальных культур «В единстве наша сила»  40 000 | Ноябрь | Ноябрь | Повышение социальной активности населения в проводимых культурно-просветительных, информационно-образовательных, досуговых мероприятиях |
| 1.36 | Праздничные мероприятия, посвященные Дню матери  9 500 | Ноябрь | Ноябрь | Повышение социальной активности населения в проводимых культурно-просветительных, информационно-образовательных, досуговых мероприятиях |
| 1.37 | Праздничные программы, посвященные Дню народного единства  30 000 | Ноябрь | Ноябрь | Повышение социальной активности населения в проводимых культурно-просветительных, информационно-образовательных, досуговых мероприятиях |
| 1.38 | Мероприятия, посвященные Дню инвалидов  10 000 | Декабрь | Декабрь | Повышение социальной активности населения в проводимых культурно-просветительных, информационно-образовательных, досуговых мероприятиях |
| 1.39 | Цикл новогодних и рождественских мероприятий в учреждениях клубного типа, учреждениях централизованной библиотечной системы, вНевельском историко-краеведческом музее, детской школе искусств, в т.ч.:  - мероприятия для детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей  - мероприятия для незащищенных слоев населения (несовершеннолетних, находящихся в СОП, для многодетных семей и семей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации)  121 100,2 | Декабрь | Январь | Повышение социальной активности населения в проводимых культурно-просветительных, информационно-образовательных, досуговых мероприятиях |
| 2. | Проведение мероприятия «Праздник обжига керамических изделий» | Отдел жилищного и коммунального хозяйства | Июль | Август | Формирование интереса населения  к проводимым культурно-досуговым мероприятиям, удовлетворение потребностей населения в творческой самореализации | 220,0 |
| 3. | Развитие библиотечного дела | Отдел культуры | январь | декабрь | Привлечение населения в библиотеки | 28 856,0 |
| 4. | Развитие культурно-досугового обслуживания населения | Отдел культуры | январь | декабрь | Привлечение населения в  культурно-досуговые учреждения | 48 406,0 |
| 5. | Поддержка и развитие образования в сфере культуры и искусства | Отдел культуры | январь | декабрь | Создание условий для предоставления населению услуг  образования в сфере культуры  и искусства, профессиональной ориентации подростков | 29 258,0 |
| 6. | Развитие музейного дела | Отдел культуры | январь | декабрь | Привлечение населения в музеи;  обеспечение потребностей  населения в информации об  историко-культурном наследии | 7 126,0 |
| 7. | Реализация закона Сахалинской области «О дополнительной гарантии молодежи, проживающей и работающей в Сахалинской области» | Отдел культуры | январь | декабрь | Создание условий для повышения качества услуг учреждений, роста востребованности учреждений | 390,0 |
| 8 | Ежемесячная денежная выплата работникам образовательных учреждений, которым присвоено почетное звание «Заслуженный педагог Сахалинской области» | Отдел культуры | январь | декабрь | Создание условий для повышения качества услуг учреждений, роста востребованности учреждений | 167,8 |