

|  |
| --- |
| РАСПОРЯЖЕНИЕАДМИНИСТРАЦИИ НевельскОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |
| от № 9029.04.2016 г.Невельск  |
|  |  |
| Об утверждении Плана-графика реализации муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы» на 2016 год |  |
|  |

Руководствуясь постановлением администрации Невельского городского округа от 13.03.2014г. № 249 «О совершенствовании программно-целевого планирования в муниципальном образовании «Невельский городской округ»

1.Утвердить План-график реализации муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы» на 2016 год (прилагается).

2.Соисполнителям мероприятий муниципальной программы в пределах своей компетенции ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставлять в отдел культуры администрации Невельского городского округа отчеты о реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ, утвержденными распоряжением администрации Невельского городского округа «О методических указаниях по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования «Невельский городской округ» от 13.03.2014 № 47.

3.Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте администрации Невельского городского округа.

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на вице-мэра Невельского городского округа Копылова В.Е.

Мэр Невельского городского округа В.Н.Пак

 Утвержден

распоряжением администрации

Невельского городского округа

от 29.04.2016 г. № 90

**План – график**

**реализации муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Невельский городской округ»**

**на 2015-2020 годы» на 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование подпрограммы,мероприятия | Исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат | Объем финансирования, тыс. рублей |
| началареализации | окончанияреализации |
|  | **Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы»** | **116 173,8** |
| 1. | Реализация социально-творческого заказа администрации Невельского городского округа отделу культуры по обеспечению жителей Невельского городского округа услугами по организации досуга и услугами учреждений культуры, детских школ искусств и созданию условий для развития народного художественного творчества | Отдел культуры | Январь 2016 | Декабрь 2016 | Повышение социальной активности населения в проводимых культурно-просветительных, информационно-образовательных, досуговых мероприятиях | **1 970,0** |
| I квартал  | 142, 249.8 |
| 1.1 | Мероприятие, посвященное православному празднику «Крещение Господне»6 480 | Отдел культуры | Январь | Январь | Сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов РФ в области традиционной народной культуры |  |
| 1.2 | Торжественная церемония, посвященная 50-летию трагической гибели судов «Севск», «Себеж», «Нахичевань»(39 598,40) | Январь | Январь | Повышение социальной активности населения в проводимых культурно просветительных, информационно-образовательных, досуговых мероприятиях |
| 1.3 | Концерт «Все Россию любящим» Г. Кудиной (3 477,6) | Февраль  | Февраль  | Повышение социальной активности населения в проводимых культурно просветительных, информационно-образовательных, досуговых мероприятиях |
| 1.4 | Концерт татаро-башкирского национального ансамбля «Дуслык»1 500 | Февраль | Февраль | Сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов РФ в области традиционной народной культуры |
| 1.5 | Празднование восточного Нового года Сольналь4 054 | Февраль | Февраль | Сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов РФ в области традиционной народной культуры |
| 1.6 | Праздничные мероприятия, посвященные народному гулянию «Масленица»1 500,1 000, 11 347,4 , 1 500 | Март | Март | Сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов РФ в области традиционной народной культуры |
| 1.7 | Цикл праздничных мероприятий, посвященных празднованию Международного женского дня 8 Марта3 000,4 000, 6 186,40 , 3 000 | Март | Март | Повышение социальной активности населения в проводимых культурно-просветительных, информационно-образовательных, досуговых мероприятиях |
| 1.8 | Всероссийский День работников культуры26 806 |  | Март  | Март  | Повышение социальной активности населения в проводимых культурно-просветительных, информационно-образовательных, досуговых мероприятиях |
| 1.9 | Мероприятия в учреждениях централизованной библиотечной системы в рамках Недели детской и юношеской книги28 000 | Март | Апрель | Повышение социальной активности населения в проводимых культурно-просветительных, информационно-образовательных, досуговых мероприятиях |
| 1.10 | Концерт преподавателя ДШИ Зайцевой Е.А 800 | Март | Март  | Повышение социальной активности населения в проводимых культурно-просветительных, информационно-образовательных, досуговых мероприятиях |
| II квартал | 1 053,650 |
| 1.11 | Цикл мероприятий, посвященный празднованию 55-летия МБОУ ДО «ДШИ г.Невельска»50 000 |  |  | Апрель | Повышение социальной активности населения в проводимых культурно-просветительных, информационно-образовательных, досуговых мероприятиях |  |
| 1.12 | Библионочь-201625 050 | Апрель | Апрель | Повышение социальной активности населения в проводимых культурно-просветительных, информационно-образовательных, досуговых мероприятиях |
| 1.13 | Отчётные мероприятия учреждений культуры3 000, 500, 1000 | Апрель  | Апрель  | Повышение социальной активности населения в проводимых культурно-просветительных, информационно-образовательных, досуговых мероприятиях |
| 1.14 | Цикл праздничных мероприятий, посвященных Дню Весны и Труда 1 000,2 000, 2 000, 7000, 55 000 (баннеры и транспаранты) | Май | Май | Повышение социальной активности населения в проводимых культурно-просветительных, информационно-образовательных, досуговых мероприятиях |
| 1.15 | Мероприятия, посвященные Дню Победы396 000400 000 | май | май | Повышение социальной активности населения в проводимых культурно-просветительных, информационно-образовательных, досуговых мероприятиях |
| 1.16 | Мероприятия, посвященные Дню семьи6 000 | Май | Май | Повышение социальной активности населения в проводимых культурно-просветительных, информационно-образовательных, досуговых мероприятиях |
| 1.17 | Международный день музеев.Ночь в музее1 000 | Май | Май | Повышение социальной активности населения в проводимых культурно-просветительных, информационно-образовательных, досуговых мероприятиях |
| 1.18 | Награждение победителей районного конкурса в соответствии с Положением «О поддержке талантливых детей, молодежи, творческих коллективов, муниципальных учреждений образования и культуры муниципального образования «Невельский городской округ»1 500 | Май | Май | Повышение социальной активности населения в проводимых культурно-просветительных, информационно-образовательных, досуговых мероприятиях |
| 1.19 | Награждение победителей районного смотр-конкурса «Лучшая библиотека года»10 000, 5 000, 1600 (цветы) | Май | Май | Повышение социальной активности населения в проводимых культурно-просветительных, информационно-образовательных, досуговых мероприятиях |
| 1.20 | Цикл мероприятий, посвященных юбилейным датам централизованной библиотечной системы50 000 | Май | Май | Повышение социальной активности населения в проводимых культурно-просветительных, информационно-образовательных, досуговых мероприятиях |
| 1.21 | Праздничные, развлекательные программы, посвященные Дню защиты детей7 000 | Июнь | Июнь | Повышение социальной активности населения в проводимых культурно-просветительных, информационно-образовательных, досуговых мероприятиях |
| 1.22 | Районный праздник «День сивуча»1 000 | Июнь | Июнь | Повышение социальной активности населения в проводимых культурно-просветительных, информационно-образовательных, досуговых мероприятиях |
| 1.23 | Мероприятия, посвященные Дню молодежи7 000 | Июнь | Июнь | Повышение социальной активности населения в проводимых культурно-просветительных, информационно-образовательных, досуговых мероприятиях |
| 1.24 | Обеспечение досуга несовершеннолетних в летний период в творческих кружках и объединениях. Программа летнего чтения12 000, 9 000 | Июнь - август | Июнь - август | Повышение социальной активности населения в проводимых культурно-просветительных, информационно-образовательных, досуговых мероприятиях |
| III квартал | 594,0 |
| 1.25 | Праздничные мероприятия, посвященные Дню любви, семьи и верности7 0002 000 | Отдел культуры | Июль | Июль | Повышение социальной активности населения в проводимых культурно-просветительных, информационно-образовательных, досуговых мероприятиях |  |
| 1.26 | Народное гуляние на пляже п.Лопатино«День рыбака»45 000 | Июль | Июль | Повышение социальной активности населения в проводимых культурно-просветительных, информационно-образовательных, досуговых мероприятиях |
| 1.27 | Сабантуй50 000 | Июль  | Июль  | Повышение социальной активности населения в проводимых культурно-просветительных, информационно-образовательных, досуговых мероприятиях |
| 1.28 | Мероприятия в рамках проведения Обжига керамических изделий под открытым небом300 000 | Август | Август | Повышение социальной активности населения в проводимых культурно-просветительных, информационно-образовательных, досуговых мероприятиях |
| 1.29 | Цикл мероприятий, посвященный празднованию Дня шахтера в с.Горнозаводск и с.Шебунино90 000 | Август | Август | Повышение социальной активности населения в проводимых культурно-просветительных, информационно-образовательных, досуговых мероприятиях |
| 1.30 | Программа праздничных мероприятий, посвященная Дню города 100 000 | Сентябрь | Сентябрь | Повышение социальной активности населения в проводимых культурно-просветительных, информационно-образовательных, досуговых мероприятиях |
| IV квартал  | 180, 100.2  |
| 1.31 | Мероприятия, посвященные Дню Учителя1 500 | Отдел культуры | Октябрь | Октябрь | Повышение социальной активности населения в проводимых культурно-просветительных, информационно-образовательных, досуговых мероприятиях |  |
| 1.32 | Праздничные программы, посвященные Дню пожилого человека6 000 | Октябрь | Октябрь | Повышение социальной активности населения в проводимых культурно-просветительных, информационно-образовательных, досуговых мероприятиях |
| 1.33 | Смотр-конкурс «Лучшее комплексное противопожарное состояние учреждений образования, культуры учреждений дополнительного образования детей на территории муниципального образования «Невельский городской округ»15 000 | Октябрь | Ноябрь | Повышение социальной активности населения в проводимых культурно-просветительных, информационно-образовательных, досуговых мероприятиях |
| 1.34 | Ночь искусств2 000 | Ноябрь | Ноябрь | Повышение социальной активности населения в проводимых культурно-просветительных, информационно-образовательных, досуговых мероприятиях |
| 1.35 | Районный фестиваль национальных культур «В единстве наша сила»40 000 | Ноябрь | Ноябрь | Повышение социальной активности населения в проводимых культурно-просветительных, информационно-образовательных, досуговых мероприятиях |
| 1.36 | Праздничные мероприятия, посвященные Дню матери9 500 | Ноябрь | Ноябрь | Повышение социальной активности населения в проводимых культурно-просветительных, информационно-образовательных, досуговых мероприятиях |
| 1.37 | Праздничные программы, посвященные Дню народного единства30 000 | Ноябрь | Ноябрь | Повышение социальной активности населения в проводимых культурно-просветительных, информационно-образовательных, досуговых мероприятиях |
| 1.38 | Мероприятия, посвященные Дню инвалидов10 000 | Декабрь | Декабрь | Повышение социальной активности населения в проводимых культурно-просветительных, информационно-образовательных, досуговых мероприятиях |
| 1.39 | Цикл новогодних и рождественских мероприятий в учреждениях клубного типа, учреждениях централизованной библиотечной системы, вНевельском историко-краеведческом музее, детской школе искусств, в т.ч.:- мероприятия для детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей- мероприятия для незащищенных слоев населения (несовершеннолетних, находящихся в СОП, для многодетных семей и семей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации) 121 100,2 | Декабрь | Январь | Повышение социальной активности населения в проводимых культурно-просветительных, информационно-образовательных, досуговых мероприятиях |
| 2. | Проведение мероприятия «Праздник обжига керамических изделий» | Отдел жилищного и коммунального хозяйства | Июль | Август | Формирование интереса населения к проводимым культурно-досуговым мероприятиям, удовлетворение потребностей населения в творческой самореализации  | 220,0 |
| 3. | Развитие библиотечного дела | Отдел культуры | январь | декабрь | Привлечение населения в библиотеки | 28 856,0 |
| 4. | Развитие культурно-досугового обслуживания населения | Отдел культуры | январь | декабрь | Привлечение населения в культурно-досуговые учреждения  | 48 406,0 |
| 5. | Поддержка и развитие образования в сфере культуры и искусства | Отдел культуры | январь | декабрь | Создание условий для предоставления населению услуг образования в сфере культуры и искусства, профессиональной ориентации подростков  | 29 258,0 |
| 6. | Развитие музейного дела | Отдел культуры | январь | декабрь | Привлечение населения в музеи; обеспечение потребностейнаселения в информации об историко-культурном наследии | 7 126,0 |
| 7. | Реализация закона Сахалинской области «О дополнительной гарантии молодежи, проживающей и работающей в Сахалинской области» | Отдел культуры | январь | декабрь | Создание условий для повышения качества услуг учреждений, роста востребованности учреждений | 390,0 |
| 8 | Ежемесячная денежная выплата работникам образовательных учреждений, которым присвоено почетное звание «Заслуженный педагог Сахалинской области» | Отдел культуры | январь | декабрь | Создание условий для повышения качества услуг учреждений, роста востребованности учреждений | 167,8 |