

|  |
| --- |
|  РАСПОРЯЖЕНИЕАДМИНИСТРАЦИИ НевельскОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА |
| от 14.01.2025 № 8 г.Невельск  |

|  |
| --- |
| Об организации работ по подготовке и проведению мероприятий, посвященных православному празднику Крещения Господня |

В целях обеспечения подготовки и проведения мероприятий, посвященных православному празднику Крещения Господня на высоком уровне, а также в целях безопасного его проведения, руководствуясь статьями 49, 50 Устава Невельского муниципального округа Сахалинской области,

1. Утвердить План организационных мероприятий по проведению православного праздника Крещения Господня (прилагается).
2. Разместить настоящее распоряжение на официальном Интернет-сайте администрации Невельского муниципального округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра Невельского муниципального округа Манухина О.И.

Мэр Невельского муниципального округа А.В. Шабельник

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Невельского муниципального округа

от 14.01.2025 № 8

ПЛАН

организационных мероприятий по проведению

православного праздника Крещения Господня

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные за исполнение | Срок исполнения |
| 1 | Расчистка подъездного пути к проруби на реке Казачка с. Колхозное и площади под автомобильную стоянку на месте проведения мероприятия | Бетин С.В. – вице-мэр Невельского муниципального округаКосицына С.В. – начальник ОКС и ЖКХ АНМО | 18.01.2025 |
| 2 | Устройство проруби и установка деревянных ступеней на месте проведения мероприятия | Бабаевская Т.М. – начальник ОКС и МП АНМО;Акиншин С.В. – директор МКУ «ЦОД отдела КС и МП АНМО» | 18.01.2025 |
| 3 | Расчистка и посыпка въезда к парковке церкви | Бетин С.В. – вице-мэр Невельского муниципального округаКосицына С.В. – начальник ОКС и ЖКХ АНМО | 18.01.2025 |
| 4 | Обеспечение безопасности жизни граждан на воде на месте проведения мероприятия | Дильмухаметов А.Я. - начальник Невельского инспекторского участка ГИМС МЧС России по Сахалинской области | с 23.45 час. 18.01.2025 до 16.00 час. 19.01.2025 |
| 5 | Обеспечение охраны общественного порядка на месте проведения мероприятия | Соколов А.В. – начальник ОМВД России по Невельскому муниципальному округу | с 23.30 час. 18.01.2025 до 02.00 час. 19.01.2025 |
| 6 | Организация дежурства медицинского поста в фельдшерско-акушерском пункте с. Колхозное | Ясков М.Н. –главный врач ГБУЗ «Невельская ЦРБ» | с 23.30 час. 18.01.2025 до 16.00 час. 19.01.2025 |
| 7 | Обеспечение освещения места проведения мероприятия | Бабаевская Т.М. – начальник ОКС и МП АНМО;Акиншин С.В. – директор МКУ «ЦОД отдела КС и МП АНМО» | 18.01.2025-19.01.2025 |
| 8 | Организация пункта обогрева (на базе крупногабаритного транспортного средства «УРАЛ»)  | Лискин М.А. – начальник МКУ «Управление по обеспечению деятельности ОМС»  | с 23.30 час. 18.01.2025 до 02.00 час. 19.01.2025 |

Пояснения:

1. ОКС и МП АНМО – отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Невельского муниципального округа;
2. ОКС и ЖКХ АНМО – отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Невельского муниципального округа;
3. МКУ «ЦОД отдела КС и МП АНМО» - муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации Невельского муниципального округа»;
4. МКУ «Управление по обеспечению деятельности ОМС» - муниципальное казенное учреждение «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления».