|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о достижении планируемых значений показателей, эффективности деятельности органов местного самоуправления «Невельский городской округ» за 1 квартал 2019 года, установленных Соглашением между Губернатором Сахалинской области и главой муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  | | Сведения за 1 кв. | | | | | | |
| Наименование показателя | Номер показателя в соглашении | | Ответственный ОИВ | | Ответственный за показатель в ОМСУ (ФИО, тел.) | | Статус показателя | | План | Ед. измерения | | Результат исполнения | Прогноз исполнения / комментарии / причины неисполнения | | | Процент выполнения от плана | | |
| 1. Утверждение (актуализация) схемы теплоснабжения в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" 2. Утверждение (актуализация) схемы водоснабжения и водоотведения в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 "О схемах водоснабжения и водоотведения" |  | | Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области | | Багаутдинов Валерий Владимирович, тел. 8 тел.(42436) 61-309 | | В работе | | 2 | Документ | | 0 | Администрацией НГО 26.03.2019г. заключено 3 муниципальных контракта с ООО "Энергоактив" на выполнение работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в г.Невельске, с. Горнозаводск и с. Шебунино. Согласно заключенных контратов срок выполнения работ до 30.10.2019г. | | | 0,000 | | |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |  | | Министерство образования Сахалинской области | | Рогожкина Татьяна Рашитовна,  тел 8 (42436) 60-115 | | В работе | | 80 | Процент | | 80,300 | Количество детей, охваченных дополнительным образованием -1896, от 2361 детей и молодежи возраста от 5 – 18 лет. | | | 100,375 | | |
| Доля муниципальных услуг по утверждению схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, предоставленных в срок, не превышающий 14 календарных дней, от общего числа предоставленных услуг по утверждению схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории |  | | Министерство имущественных и земельных отношений Сахалинской области | | Багаутдинов Валерий Владимирович,  тел 8 (42436) 61-309 | | В работе | | 100 | Процент | | 100,000 | За предоставлением муниципальной услуги по утверждению схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории за январь-март 2019г. было 28 обращений, по всем 28 обращениям услуги были предоставлены в срок не превышающий 14 календарных дней | | | 100,000 | | |
| Доля обрабатываемой пашни во всех категориях хозяйств на территории МО |  | | Министерство сельского хозяйства Сахалинской области | | Маковеева Галина Рудольфовна тел 8(42436) 61-306 | | В работе | | 76,4 | Процент | | 0 | Показатель будет исполнен по окончанию посевных работ. | | | 0,000 | | |
| Доля специалистов муниципальных учреждений культуры и отраслевого образования, имеющих профильное образование |  | | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | | Вишнева Анна Александровна,  тел 8(42436)61-076 | | В работе | | 78 | Процент | | 81,300 | В учреждениях культуры и образования в сфере культуры всего работает 107 специалистов. Из них 87 чел. имеют профильное образование. | | | 104,231 | | |
| Кассовое исполнение мероприятий АИП |  | | Министерство строительства Сахалинской области | | Кутько Оксана Валерьевна,  тел. 8(42436)66-045 | | В работе | | 80 | Процент | | 13,600 | В рамках АИП 2019г. два объекта: 1. «Строительство жилых домов в с.Горнозаводск Невельского района» (МК № 45-18 от 15.05.2018г.) – освоение средств федерального и областного бюджетов в 2019г. составило 28 103,0 тыс.руб. 2. «Обустройство рекреационного парка со смотровой площадкой по ул.Береговой в г.Невельске» (В соответствии с протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 05.04.2019г. победителем признано ООО «ЮВА» с ценой МК 100 000,0 тыс.руб. Планируемая дата заключения МК 18.04.2019г.). | | | 17,000 | | |
| Количество действующих муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, прошедших экспертизу в рамках ОРВ, в соответствии с утвержденным планом |  | | Министерство экономического развития Сахалинской области | | Некрасова Алёна Аркадиевна тел. 8(42436) 61-306 | | В работе | | 100 | Процент | | 0 | Всего по плану 4 нормативно правовых акта. План утвержден распоряжением администрации Невельского городского округа от 01.04.2019 № 119 «Об утверждении плана проведения Об утверждении плана проведения, экспертизы нормативных правовых актов «Невельского городского округа» затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на II – IV квартал 2019 год» 1 кв. – 1 НПА 2 кв. – 2 НПА 3 кв. – 1 НПА | | | 0,000 | | |
| Количество инвестиционных проектов, реализуемых в отчетном году органами местного самоуправления на условиях комплексного сопровождения, в том числе на условиях муниципально-частного партнерства, в т.ч. концессии |  | | Министерство экономического развития Сахалинской области | | Некрасова Алёна Аркадиевна тел. 8(42436) 61-306 | | В работе | | 3 | Единица | | 2,000 | В 2018 году в Реестр приоритетных инвестиционных проектов включены два проекта: - «Лососевый рыбоводный завод на реке Обутонай» и Реконструкция «Здание рыбоперерабатывающего комплекса в г. Невельске» ООО «Каниф». Инвестиционные проекты находятся на комплексном сопровождении администрации Невельского городского округа так как срок их реализации 2018-2019 год.  На сегодняшний день подана еще одна заявка на включение в Реестр приоритетного инвестиционного проекта от ООО «Невельский Судоремонт» (Модернизация территории с целью организации судостроительного и судоремонтного завода» | | | 66,667 | | |
| Количество объектов розничной торговли, включенных в реестр участников проекта "Региональный продукт "Доступная рыба" |  | | Министерство торговли и продовольствия Сахалинской области | | Варганова Инна Викторовна тел 8(42436) 61-306 | | В работе | | 20 | Единица | | 17,000 | Во 2 квартале 2019 года будет объявлен отбор на включению хозяйствующих субъектов в проект «Региональный продукт «Доступная рыба» | | | 85,000 | | |
| Количество проектов муниципальных нормативных правовых актов, прошедших оценку регулирующего воздействия |  | | Министерство экономического развития Сахалинской области | | Некрасова Алёна Аркадиевна тел. 8(42436) 61--06 | | В работе | | 8 | Единица | | 0 | На сегодняшний день на официальном сайте проходит процедуру оценки регулирующего воздействия один нормативно правовой акт. | | | 0,000 | | |
| Не допускать образования просроченной кредиторской задолженности в органах местного самоуправления муниципального образования и муниципальных учреждениях |  | | Министерство финансов Сахалинской области | | Горнова Екатерина Валерьевна тел. 8(42436)60-046 | | В работе | | 0 | Рубль | | 0 | По состоянию на 01.04.2019 просроченная кредиторская задолженность в органах местного самоуправления муниципального образования и муниципальных учреждениях отсутствует. | | | 100 | | |
| Не допускать роста штатной численности работников муниципальных учреждений от установленного уровня (за исключением случаев, когда увеличение численности связано с реализацией дополнительно переданных государственных полномочий, федеральных и региональных нормативных правовых актов; с введением в эксплуатацию объектов социально-культурной сферы; реализацией требований федеральных государственных образовательных стандартов) |  | | Министерство финансов Сахалинской области | | Горнова Екатерина Валерьевна тел. 8(42436)60-046 | | В работе | | 1178 | Единица | | 1 151,000 | Уменьшение штатной численности работников муниципальных учреждений обусловлено сокращением штатных единиц в учреждениях культуры, образования (вахтеров) в связи с переводом учреждений на охрану специализированной организацией в соответствии с требованиями законодательства по антитеррористической защищенности учреждени | | | 102,340 | | |
| Не допускать роста штатной численности работников органов местного самоуправления муниципального образования, сложившейся на 01.10.2015 года |  | | Министерство финансов Сахалинской области | | Горнова Екатерина Валерьевна тел. 8(42436)60-046 | | В работе | | 139 | Человек | | 110,000 | Уменьшение штатной численности работников органов местного самоуправления связано с проведением мероприятий по реорганизации и сокращению штатной численности. С 01.01.2019г. введено 0,5 штатных единиц сметчика в отдел капитального строительства в связи с увеличением объемов работ | | | 100 | | |
| Обеспечение ежегодного расширения перечней муниципального имущества, подлежащего использованию только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  | | Министерство имущественных и земельных отношений Сахалинской области | | Багаутдинов Валерий Владимирович,  тел. 8 (42436) 61-309 | | В работе | | 10 | Процент | | 0 | В перечень муниципального имущества, подлежащего использованию только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства включено 7 объектов, в срок до 01.11.2019г. будет включен ещё 1 объект | | | 0,000 | | |
| Обеспечение жилыми помещениями медицинских работников" (в рамках выделенных субсидий) |  | | Министерство здравоохранения Сахалинской области | | Багаутдинов Валерий Владимирович,  тел. 8 (42436) 61-309 | | В работе | | 100 | Процент | | 0 | В соответствии с письмом Министерства здравоохранения Сахалинской области от 05.03.2019г. № 3.13-1508/19 Согашения в 2019 году на приобретение жилых помещений медицинским работникам заключаться не будут. Средства субсидии будут перераспределены на другие цели. | | | 0,000 | | |
| Обеспечение исполнения Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" организациями, созданными муниципальными образованиями, в части приема на работу инвалидов в счет установленной квоты |  | | Агентство по труду и занятости населения Сахалинской области | | Беспалова Инна Михайловна тел.8(42436)60-030 | | В работе | | 100 | Процент | | 100,000 | На территории Невельского городского округа 16 муниципальных учреждений имеют выделенные квотируемые рабочие места для инвалидов в количестве 19 рабочих мест. По состоянию на 01.04.2019 года работает 19 инвалидов, что составляет 100 % | | | 100,000 | | |
| Обеспечение охвата населения муниципального образования скринингом на ВИЧ-инфекцию не менее 27% от численности проживающего населения |  | | Министерство здравоохранения Сахалинской области | | Степанов Виктор Владиславович, тел.8(42436)61-015 | | В работе | | 27 | Процент | | 11,000 | План по охвату скринингом на ВИЧ - инфекцию на 2019 год составляет 4210 чел., что составляет 27 % от населения района (15591 чел.). За 1 квартал охвачено 1721 человек. | | | 40,741 | | |
| Обеспечение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц, (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) за счет средств местного бюджета |  | | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | | Вишнева Анна Александровна, тел.8(42436)61-076 | | В работе | | 58684 | Рубль | | 58 823,000 | Планируется достижение показателя ежемесячно. | | | 100,237 | | |
| Обеспечение увеличения числа малых предприятий, включая микропредприятия до |  | | Министерство экономического развития Сахалинской области | | Ковалева Александра Сергеевна тел. 8(42436) 61-306 | | В работе | | 188 | Единица | | 185,000 | В целях увеличения числа малых предприятий на территории Невельского района реализуется муниципальная программа поддержки СМСП в рамках которой предусмотрена субсидия на возмещение части затрат на открытие собственного дела начинающим СМП. Данные представлены с учетом сведений об открывшихся и закрывшихся предприятиях в Невельском районе на 01.01.2019г. | | | 98,404 | | |
| Обеспечить в полном объеме реализацию общественно значимых проектов от количества, установленного соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на реализацию в Сахалинской области общественно значимых проектов, основанных на местных инициативах, в рамках проекта «Молодежный бюджет» |  | | Министерство финансов Сахалинской области | | Курганская Зинаида Леонидовна тел. 8(42436)60-042 | | В работе | | 100 | Процент | | 0 | В рамках развития программы инициативного бюджетирования «Молодежный бюджет» на 2019 год путем голосования старшеклассников определены следующие проекты:  «Архитектурная композиция «Сивучи» г. Невельск; «Скейт – парк» г. Невельск; «Скейт-площадка» с. Горнозаводск; «Сквер памяти погибшим шахтерам» с. Шебунино.  В целях реализации выдвинутых предложений подготовлена техническая и сметная документации, подписано соглашение между министерством финансов Сахалинской области и администрацией Невельского городского округа, провелась работа по внесению изменений в план-график и план закупок по проведению конкурсных процедур по закупке услуг подрядчиков. Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчиков запланировано на третью декаду апреля 2019 года. Завершение работ по реализации проектных предложений запланировано на 4 квартал текущего года. | | | 0,000 | | |
| Обеспечить выполнение доведенного до муниципального образования уровня средней заработной платы педагогов дополнительного образования в целом по району |  | | Министерство образования Сахалинской области | | Карпейкина Анна Вячеславовна,  тел.8 (42436) 61-009 | | В работе | | 100 | Процент | | 100,400 | Доведенная заработная плата педагогов дополнительного образования составляет 73244 рубля, фактическая заработная плата -73561 рубль. | | | 100,400 | | |
| Обеспечить долю расходов, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов местного бюджета на уровне не менее 90% |  | | Министерство финансов Сахалинской области | | Швецова Наталья Сергеевна тел. 8(42436)61-475 | | В работе | | 90 | Процент | | 94,500 | Процент исполнения за 1квартал составляет 105%. Решением Собрания Невельского городского округа № 555 от 20.12.2018г." О местном бюджете Невельского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" обеспечена доля расходов, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов местного бюджета на уровне не менее 90%. | | | 105,000 | | |
| Обеспечить к 01.12.2019 года снижение недоимки по налогам, зачисляемым в местные бюджеты Сахалинской области, по сравнению с ее размером на 01.01.2019 года, не менее чем на 30 % |  | | Министерство финансов Сахалинской области | | Щемелинина Светлана Павловна тел. 8(42436)60-042 | | В работе | | 30 | Процент | | 2,400 | По состоянию на 01.01.2019 недоимка составила 29 161 тыс. руб , По состоянию на 01.03.2019 недоимка уменьшилась на 698 тыс. руб. или 2,4 % и составила 28 463 тыс. руб  Уменьшение произошло за счет налога на имущество физлиц, земельного налога и транспортного налога с физлиц. В целях снижения недоимки по налогам, создана межведомственная комиссия по работе с должниками. | | | 8,000 | | |
| Обеспечить рост налоговых доходов (за вычетом: единого сельскохозяйственного налога и акцизов на нефтепродукты), не менее 4,3%. |  | | Министерство финансов Сахалинской области | | Щемелинина Светлана Павловна тел. 8(42436)60-042 | | В работе | | 4,3 | Процент | | 0 | По состоянию на 01.04.2018 г. налоговые доходы составляли 63 218,4 тыс.руб.. по состоянию на 01.04.2019г. налоговые доходы составили 63 145,9 тыс.руб. и уменьшились в сравнении с 2018 годом на 0,11% или 72,5 тыс.руб. | | | 0,000 | | |
| Освоение средств областного бюджета субсидии на осуществление мероприятий по повышению качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг по капитальному ремонту жилищного фонда |  | | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | | Радыгина Юлия Валерьевна, тел.8(42436)61-304 | | В работе | | 100 | Процент | | 0 | По состоянию на 01.04.2019 г. капитальный ремонт фазада: - ул. Школьная, 47 – подписан договор подряда № 2 от 26.03.19 г. срок окончания работ 24.05.19г.; - ул. Победы, 1 – дата проведение отбора подрядной организации 22.04.19г. | | | 0,000 | | |
| Освоение средств областного бюджета субсидии на осуществление мероприятий по повышению качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг по капитальному ремонту инфраструктуры коммунального комплекса |  | | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | | Клевцова Мария Юрьевна,  тел.8(42436)61-304 | | В работе | | 92 | Процент | | 0 | По состоянию на 01.04.2019г. из 17 мероприятий по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса: заключено 4 МК; в стадии заключения 3 МК; проводится процедура торгов – 5; размещены в плане-графике – 4 аукциона; в стадии размещения в плане-графике – 1. | | | 0,000 | | |
| Осуществление закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии со статей 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ |  | | Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Сахалинской области | | Кобяков Павел Сергеевич,  тел.8(42436) 61312 | | В работе | | 30 | Процент | | 4,450 | 1. Совокупный годовой объём закупок – 1545,92 млн.руб.; 2. Совокупный годовой объём закупок, рассчитанный в соответствии со ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ – 617,14 млн. руб.; 3. Сумма Н(М)ЦК запланированных процедур в плане-графике, в которых участниками могут быть только СМП и СОНКО – 242,36 млн.руб.; 4. Сумма цен заключенных контрактов (всего) – 163,83 млн.руб.; 5. Сумма цен контрактов, заключенных по процедурам, в которых участниками могут быть только СМП и СОНКО – 15,2 млн.руб.; 6. Сумма цен контрактов, заключенных с СМП и СОНКО, зарегистрированными на территории ДФО – 13,28 млн.руб.; 7. Объём привлечения СМП и СОНКО в качестве субподрядчиков, соисполнителей – 12,35 млн.руб.; 8. Объём привлечения СМП и СОНКО в качестве субподрядчиков, соисполнителей, зарегистрированными на территории ДФО – 6,45 млн. руб. Значение показателя в % - 4,45 | | | 14,833 | | |
| Охват населения профилактическими медицинскими осмотрами на туберкулез |  | | Министерство здравоохранения Сахалинской области | | Степанов Виктор Владиславович, тел.8(42436)61-015 | | В работе | | 76 | Процент | | 16,000 | План по охвату проф. осмотрами на туберкулез на 2019 год составляет 11849 чел., что составляет 76 % от населения района (15591 чел.). За 1 квартал охвачено 2500 человек. | | | 21,053 | | |
| Предоставление муниципальной услуги по получению градостроительного плана земельного участка в электронной форме (доля от общего числа предоставленных услуг) |  | | Агентство архитектуры и градостроительства Сахалинской области | | Горнов Андрей Павлович  тел.8(42436)60-828 | | В работе | | 50 | Процент | | 50,000 | 8/4 | | | 100,000 | | |
| Предоставление муниципальной услуги по получению разрешения на строительство в электронной форме (доля от общего числа предоставленных услуг) |  | | Агентство архитектуры и градостроительства Сахалинской области | | Горнов Андрей Павлович  тел.8(42436)60-828 | | В работе | | 50 | Процент | | 100,000 | Подано 1 заявление в электронном виде | | | 200,000 | | |
| Проведение мероприятий по подготовке муниципального образования к отопительному сезону, оформленное паспортом готовности муниципального образования к предстоящему отопительному периоду выданного Сахалинским управлением |  | | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | | Бусел Татьяна Викторовна, тел.8(42436)66-045 | | В работе | | 100 | Процент | | 10,000 | Разработан проект распоряжения администрации Невельского городского округа о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительный период 2019/2020 года | | | 10,000 | | |
| Уровень технической готовность объекта Строительство очистных сооружений в с.Горнозаводск, в т. ч. проектные работы. Третий пусковой комплекс. Очистные сооружения на 60 м3/сут., сети обеспечивающие канализацию объектов по ул.Кирпичной |  | | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | | Кутько Оксана Валерьевна, тел.8(42436)66-045 | | В работе | | 50 | Процент | | 0 | Техническое задание утверждено. Закупка внесена в план-график 26.03.2019г.  В программном комплексе Бюджет-Смарт стоит запрет на проведение данной закупки. В связи с чем закупку объявить невозможно. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию - декабрь 2020 года | | | 0,000 | | |
| Уровень технической готовности проекта Реконструкция котельной в с. Горнозаводск |  | | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | | Гудзев Андрей Романович, тел.8(42436)66-045 | | В работе | | 100 | Процент | | 0 | Технические задания на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной документации утверждены. Закупка на выполнение инженерных изысканий внесена в план-график 22.03.2019г. Закупка на разработку проектной документации внесена в план-график 20.03.2019г. Планируемый срок выполнения работ по разработке проектной документации - декабрь 2019 года. | | | 0,000 | | |
| Уровень технической готовности проекта Реконструкция водозабора в с. Горнозаводск |  | | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | | Гудзев Андрей Романович, тел.8(42436)66-045 | | В работе | | 100 | Процент | | 0 | По результатам электронного конкурса определен Исполнитель работ акционерное общество "Трансэлектротехрегион Сибирь". Контракт находится в стадии заключения. Срок исполнения - 02.12.2019 г. | | | 0,000 | | |
| Уровень технической готовности объекта Реконструкция ЦРК в г. Невельск на природный газ |  | | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | | Гудзев Андрей Романович, тел.8(42436)66-045 | | В работе | | 20 | Процент | | 0 | Электронный аукцион по объекту состоится 26 апреля 2019 г. | | | 0,000 | | |
| Разработка проектной документации по строительству приема, хранения и регазификации СПГ г. Невельск |  | | Агентство по развитию электроэнергетики и газификации Сахалинской области | | Гудзев Андрей Романович, тел.8(42436)66-045 | | В работе | | 1 | Единица | | 0 | Срок исполнения муниципального контракта на разработку проектной документации - 30.09.2019 года | | | 0,000 | | |
| Провести мероприятия, направленные на увеличение на 49 % по отношению к предыдущему году количества граждан, получивших бесплатную юридическую помощь |  | | Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Сахалинской области | | Насурдинова Юлия Сергеевна тел.8(42436) 62-840 | | В работе | | 165 | Человек | | 26,000 | За 1 квартал 2019 года за бесплатной юридической помощью обратилось 26 граждан (аналогичный период прошлого года 21), оказана устная, письменная консультация, составлены исковые заявления в суды общей юрисдикции. Запланированные показатели по итогам года будут достигнуты. | | | 15,758 | | |
| Привлечь молодых специалистов в образовательные учреждения со стажем работы от 0 до 3-х лет, с обеспечением жилым помещением за счет муниципального образованияв при наличии потребности |  | | Министерство образования Сахалинской области | | Максимчик Наталья Николаевна,  тел.8 (42436) 60310 | | В работе | | 2 | Человек | | 0 | Молодые специалисты будут приняты к началу 2019-2020 учебного года. | | | 0,000 | | |
| Определение земельного участка под передвижной автомобильный газовый заправщик (ПАГЗ). |  | | Агентство по развитию электроэнергетики и газификации Сахалинской области | | Багаутдинов Валерий Владимирович,  тел 8 (42436) 61-309 | | В работе | | 1 | Единица | | 0 | Постановлением администрации НГО № 407 от 26.03.2019г. утверждена схема расположения земельного участока под передвижной автомобильный газовый заправщик. Осуществляется постановка земельного участка на государственный кадастровый учет в ФГБУ "ФКП Росреестр". | | | 0,000 | | |
| Обеспечить приемку законченного строительством объекта : Обустройство рекреационного парка со смотровой площадкой по ул.Береговой в г. Невельске |  | | Министерство строительства Сахалинской области | | Кутько Оксана Валерьевна, тел.8(42436)66-045 | | В работе | | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | Документ | | 0 | Планируемый срок завершения работ по объекту - ноябрь 2019 года | | | 0,000 | | |
| Обеспечение работ по проведению лесоустройства на территории городских лесов (согласно сведениям, предоставленным Управлением Росреестра по Сахалинской области 372 га) и введение в действие материалов таксации лесов, разработка и утверждение лесохозяйственного регламента |  | | Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | | Багаутдинов Валерий Владимирович,  тел.8(42436) 61-309 | | В работе | | 100 | Процент | | 0 | Администрацией НГО в марте 2019 году объявлен аукцион по выполнению лесоустроительных работ в отношении городских лесов, расположенных на землях населенных пунктов МО «Невельский городской округ» и разработке лесохозяйственного регламента. По результатам аукциона, победителем торгов является ООО ГК «Экострой». С данной организацией до 10.04.2019 г. будет заключен контракт на выполнение лесоустроительных работ в отношении городских лесов, расположенных на землях населенных пунктов МО «Невельский городской округ» со сроком окончания работ до 05.12.2019 г. По окончанию лесоустроительных работ будет принят нормативно-правовой акт в соответствии с ч.3 ст. 87 ЛК РФ. | | | 0,000 | | |
| Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году с использованием субсидии на капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий в МО Невельский ГО |  | | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | | Клевцова Мария Юрьевна,  тел 8(42436)61-304 | | В работе | | 100 | Процент | | 0 | По состоянию на 01.04.2019 г. подлежит капитальному ремонту, ремонту дворовых территорий многоквар-тирных домов - 9 ед., размещено в план-графике – 6 аукционов (9 ДТ). Размещение извещений о проведении торгов в форме электронных аукционов – 05.04.2019 г. | | | 0,000 | | |
| Внесение изменений в Генеральный план городского округа в части приведения в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса РФ |  | | Агентство архитектуры и градостроительства Сахалинской области | | Горнов Андрей Павлович  тел.8(42436)60-828 | | В работе | | 100 | Процент | | 95,000 | Проект Генерального плана в стадии утверждения, работа согласительной комиссии | | | 95,000 | | |
| Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов |  | | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области | | Свитко Ольга Олеговна,  тел. 8(42436)61-304 | | В работе | | 4 | Километр | | 0 | В Минприроды Сахалинской области 12.02.2019 направлена информация о местах проведения мероприятий по очистке от мусора берегов и прибрежной полосы водных объектов (р. Шебунинка, р. Лопатинка, р. Казачка). Начало проведения мероприятий с июня 2019 г. | | | 0,000 | | |
| Обеспечить деятельность специализированной стоянки для задержанных транспортных средств |  | | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области | | Богданова Виктория Викторовна тел. 8(42436) 61-306 | | В работе | | 1 | Штука | | 0 | Ведется работа с хозяйствующими субъектами Невельского района по вопросам организации специализированой стоянки. | | | 0,000 | | |
| Повышение эффективности канала прямой связи главы муниципального образования с инвесторами посредством проведения встреч мэра с предпринимателями |  | | Министерство экономического развития Сахалинской области | | Некрасова Алёна Аркадиевна тел. 8(42436) 61-306 | | В работе | | 4 | Единица | | 1,000 | 15.02.2018 года – была проведена встреча мэра Невельского городского округа с предпринимателя. | | | 25,000 | | |
| Межевание (постановка на государственный кадастровый учет) площади городских лесов |  | | Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | | Багаутдинов Валерий Владимирович,  тел. 8 (42436) 61-309 | | В работе | | 100 | Процент | | 0 | Межевание (постановка на кадастровый учет) площади городских лесов будет осуществляться одновременно с проведением лесоустроительных работ | | | 0,000 | | |
| Перевод автотранспорта на газомоторное топливо и закупка газобаллонного автотранспорта |  | | Агентство по развитию электроэнергетики и газификации Сахалинской области | | Свитко Ольга Олеговна,  тел. 8(42436)61-304 | | В работе | | 15 | Единица | | 0 | Отделом по управлению имуществом 01.04.2019 г. размещено извещение о проведении аукциона на приобретение автотранспорта, использующего природный газ в качестве моторного топлива, для пассажирских перевозок. Прием заявок до 15.04.2019, рассмотрение 19.04.2019 г. Предполагаемая дата проведения аукциона 22.04.2019 г. | | | 0,000 | | |
| Утверждение и размещение в ФГИС ТП программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур городского округа |  | | Агентство архитектуры и градостроительства Сахалинской области | | Горнов Андрей Павлович  тел.8(42436)60-828 | | В работе | | 100 | Процент | | 90,000 | Программы комплексного развития разработаны, согласованы, подлежат утверждению после утверждения Генерального плана | | | 90,000 | | |
| Увеличение числа посещений организаций культуры, % к базовому значению (2017 год) |  | | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | | Вишнева Анна Александровна, тел.8(42436)61-076 | | В работе | | 102,28 | Процент | | 42,000 | В 2017 году зафиксировано 100 614 посещений. В первом квартале 2019 года зафиксировано 42 270 посещений. | | | 41,064 | | |
| Определение границ зон затопления |  | | Агентство архитектуры и градостроительства Сахалинской области | | Горнов Андрей Павлович  тел.8(42436)60-828 | | В работе | | 100 | Процент | | 50,000 | Материалы по определению границ зон затопления подготовлены, направлены в министерство архитектуры и градостроительства Сахалинской области, исх. №5.03-792/19 от 27.02.2019 | | | 50,000 | | |
| Выделение земельного участка под строительство станции перегрузки твердых коммунальных отходов |  | | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | | Багаутдинов Валерий Владимирович,  тел. 8 (42436) 61-309 | | В работе | | 1 | Единица | | 1,000 | Земельный учаток под строительство станции перегрузки твердых коммунальных отходов сфомирован, поставлен на кадастровый учет, зарегистровано право на постоянное (бессрочное) пользование за администрацией НГО. | | | 100,000 | | |
| Достижение норматива обеспечения населения торговыми павильонами и киосками по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции на 10000 человек |  | | Министерство торговли и продовольствия Сахалинской области | | Варганова Инна Викторовна тел. 8(42436) 61-306 | | В работе | | 61 | Процент | | 53,900 | На территорию Невельского городского округа в 2019 году планируется открытие торгового павильона предприятием ООО «Невельский Агроснаб» реализующий собственную продукцию (овощи). | | | 88,361 | | |
| Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда |  | | Министерство строительства Сахалинской области | | Кутько Оксана Валерьевна,  тел. 8(42436)66-045 | | В работе | | 2869,4 | Квадратных метров общей площади | | 0 | Планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта: "Строительство жилых домов в с.Горнозаводск Невельского района" - декабрь 2019 г. | | | 0,000 | | |
| Выполнить работы по включению выявленных бесхозяйных мелиоративных систем, расположенных на территории муниципального образования, в Реестр муниципальной собственности |  | | Министерство сельского хозяйства Сахалинской области | | Багаутдинов Валерий Владимирович,  тел. 8 (42436) 61-309 | | В работе | | 2 | Количество объектов | | 0 | Проведены работы по обследованию мелиоративных систем с участием ФГБУ "Управление мелеорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Сахалинской области". Муниципальный контракт на выполнение кадастровых работ по изготовлению технического плана на мелиоративные системы выполнен. Осуществляются работы по постановке на кадастровый учет. | | | 0,000 | | |
| Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз (с нарастающим итогом) |  | | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | | Вишнева Анна Александровна, тел.8(42436)61-076 | | В работе | | 24000 | Единица | | 10 790,000 | Планируется выполнение показателя по итогам года. | | | 44,958 | | |
| Удельный вес товарооборота на рынках и ярмарках в общем товарообороте муниципального образования |  | | Министерство торговли и продовольствия Сахалинской области | | Климанский Вячеслав Иванович тел. 8(42436) 61-306 | | В работе | | 3 | Процент | | 1,100 | Еженедельно на территории МО "Невельский городской округ" проходят ярмарки выходного дня. Удельный вес товарооборота на рынках и ярмарках повышен за счет увеличения количества дней проведения ярмарок выходного дня. | | | 36,667 | | |
| Ведение государственного лесного реестра по городским лесам |  | | Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | | Багаутдинов Валерий Владимирович,  тел. 8 (42436) 61-309 | | В работе | | 100 | Процент | | 0 | Ведение государственного лесного реестра по городским лесам (форма ГРЛ) будет осуществлено после выполнения лесоустройства и утверждения введения материалов таксации лесов. | | | 0,000 | | |
| Обеспечить ввод жилья |  | | Министерство строительства Сахалинской области | | Горнов Андрей Павлович  тел.8(42436)60-828 | | В работе | | 4,8 | Тысяча квадратных метров общей площади | | 1,639 | В работе | | | 34,146 | | |
| Обеспечить наличие участков для отдыха населения, оборудованных местами стоянки автомобилей и сбора мусора, в том числе в местах организации любительского и спортивного рыболовства |  | | Агентство по рыболовству Сахалинской области | | Бусел Татьяна Викторовна,  тел. 8(42436)66-045 | | В работе | | 2 | Штука | | 1,000 | Исполнение планируется во 2 квартале текущего года | | | 50,000 | | |
| Обеспечить предоставление государственных муниципальных услуг в электронном виде от общего числа предоставленных услуг |  | | Министерство цифрового развития и связи Сахалинской области | | Чебыкина Ольга Искандаровна, тел.:8(42436)60-030 | | В работе | | 40 | Процент | | 49,700 | 525 обращение (всего) ; в электронном виде 261 (в т. ч. 175- через портал образовательных услуг, 86- через региональный портал) | | | 124,250 | | |
| Обеспечить проведение капитального ремонта и ремонта дорог общего пользования местного значения |  | | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области | | Аникиева Ксения Юрьевна,  тел. 8(42436)61-304 | | В работе | | 2,8 | Километр | | 0 | Объект: 1. «Ремонт автомобиль-ной дороги Невельск - Шебунино» на участ-ке км 4+575-7+399, заключен МК 24-19 от 01.04.2019, срок выполнения работ 15.05.19 - 15.05.19.;   2. «Ремонт автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения» (автомо-бильная дорога Флот-ская – Яна Фабри-циуса, ул. Флотская км 0+036 – км 0+182), публикация на площадке - 26.03.19, аукцион 19.04.2019; 3. Ремонт автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения» (автомо-бильная дорога Ры-бацкая-Вакканай, ул. Вакканай, г. Невельска км 0+00 – км 0+121» публикация на площадке - 27.03.19, аукцион 19.04.2019 ; 4. «Ремонт автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения» (автомо-бильная дорога Каза-кевича - Приморская, ул. Приморская; авто-мобильная дорога Школьная-Железнодорожная, ул. Железнодорожная) в плане графике на апрель 2019 г. | | | 0,000 | | |
| Обеспечить размещение всей необходимой информации в системе ГИС ЖКХ по многоквартирным домам, расположенным на территории муниципального образования |  | | Государственная жилищная инспекция Сахалинской области | | Радыгина Юлия Валерьевна,  тел. 8(42436)61-304 | | В работе | | 100 | Процент | | 25,000 | в работе | | | 25,000 | | |
| Обеспечить соблюдение утвержденного в установленном порядке норматива формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления |  | | Министерство финансов Сахалинской области | | Горнова Екатерина Валерьевна тел. 8(42436)60-046 | | В работе | | 100 | Процент | | 99,500 | Процент исполнения норматива составил 99,5%, в том числе на формирование расходов на оплату труда председателя представительного органа, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе составил 97,9%, главы муниципального образования, муниципальных служащих и норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления исполнение составило 100%. | | | 99,5 | | |
| Охват муниципальных учреждений культуры независимой оценкой качества условий оказания услуг (не менее 30% от общего числа учреждений культуры муниципального образования) |  | | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | | Вишнева Анна Александровна, тел.8(42436)61-076 | | В работе | | 30 | Процент | | 0 | Проведение независимой оценки качества планируется во 2-3 квартале 2019 года. | | | 0,000 | | |
| Провести ежеквартально коммуникационные мероприятия, направленные на просвещение населения относительно последствий потребления табака, алкоголя и наркотиков, мероприятия по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции, мероприятия по внедрению ЗОЖ: ролики - 12, лекции - 15, СМИ - 6 |  | | Министерство здравоохранения Сахалинской области | | Степанов Виктор Владиславович, тел.8(42436)61-015 | | В работе | | 132 | Единица | | 41,000 | За 1 квартал прошли мероприятия по внедрению ЗОЖ: ролики - 20, лекции - 15, СМИ - 6 | | | 31,1 | | |
| Сократить в 2019 году сумму просроченной дебиторской задолженности предприятий жилищно-коммунального комплекса за жилищно-коммунальные услуги |  | | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | | Кротова Юлия Анатольевна,  тел. 8(42436)61-304 | | В работе | | 3 | Процент | | 0 | По оперативной информации просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 01.03.2019 года составляет 89 909,0 тыс. руб., по состоянию на 01.01.2019 года задолженность составила 76 708,40 тыс. руб. Дебиторская задолженность возросла по сравнению с началом года в 1,17 раз. | | | 0,000 | | |
| Снижение смертности от всех причин (на 1000 населения) |  | | Министерство здравоохранения Сахалинской области | | Степанов Виктор Владиславович, тел.8(42436)61-015 | | В работе | | 16,6 | Человек | | 18,410 | Администрацией Невельского городского округа совместно с ГБУЗ "Невельская ЦРБ" проводится работа по снижению смертности в муниципальном образовании. Планируется выполнение данного показателя к окончанию отчетного периода | | | 89,1 | | |
| Создание и поддержание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций |  | | Агентство по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности | | Сёмин Андрей Борисович, тел.8(42436)61-305 | | Исполнен (завершен) | | 250/7 | Человеко-день | | 250,700 | резерв материальных ресурсов создан и поддерживается из расчёта 250 чел. на 7 суток | | | 100,000 | | |
| Создать условия для проведения диспансеризации взрослого населения на территории муниципального образования, подлежащего диспансеризации в текущем году, в 100% от установленного планового показателя |  | | Министерство здравоохранения Сахалинской области | | Степанов Виктор Владиславович, тел.8(42436)61-015 | | В работе | | 3080 | Человек | | 678,000 | Планируется достижение данного показателя к окончанию отчетного периода | | | 22,013 | | |
| Создать условия для проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних на территории муниципального образования, в 100% от установленного планового показателя |  | | Министерство здравоохранения Сахалинской области | | Степанов Виктор Владиславович, тел.8(42436)61-015 | | В работе | | 3014 | Человек | | 544,000 | Планируется достижение данного показателя к окончанию отчетного периода | | | 18,049 | | |
| Сократить в 2019 году сумму просроченной кредиторской задолженности ресурсоснабжающих предприятий за топливно-энергетические ресурсы |  | | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | | Кротова Юлия Анатольевна,  тел. 8(42436)61-304 | | В работе | | 3 | Процент | | 0 | По состоянию на 01.04.2019 года просроченная кредиторская задолженность за топливно-энергетические ресурсы составила 20070,4 тыс руб., что в 1,28 раз выше задолженности по состоянию на начало года. | | | 0,000 | | |
| Установка и ввод в эксплуатацию автономных систем звукового оповещения с возможностью приема сигналов дистанционного управления, поступающих через сеть GSM телефонии |  | | Агентство по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности | | Сёмин Андрей Борисович, 8(42436)61-305 | | В работе | | 4 | Штука | | 2,000 | Установлено две автономные системы звукового оповещения в с. Шебунино и с. Колхозное. Проводится работа по установке систем оповещения в  с. Горнозаводск и  с. Ясноморское окончание работ по установке май. | | | 50,000 | | |
| Численность жителей МО занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства, чел. |  | | Министерство спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области | | Чекалкина Наталья Юрьевна,  тел. 8(42436)61-076 | | В работе | | 100 | Человек | | 108,000 | На территории МО "Невельский городской округ" ведут работу 7 тренеров - общественников. Общее количество занимающихся в группах - 108 человек. | | | 108,000 | | |
| Проведение обучения всего личного состава единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) и диспетчеров службы 112 |  | | Агентство по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности | | Сёмин Андрей Борисович, тел.8(42436)61-305 | | В работе | | 11 | Человек | | 10,000 | По окончании испытательного срока вновь принятый сотрудник будет направлен на обучение в соответствии с планом комплектования слушателями ОКОУ ДПО «УМЦ по ГО,ЧС и ПБ» | | | 90,909 | | |
| Обеспечить размещение на официальных сайтах органов местного самоуправления публикаций «Бюджет для граждан» по решению о бюджете, проекту решения об исполнении бюджета, проекту решения о бюджете |  | | Министерство финансов Сахалинской области | | Горнова Екатерина Валерьевна  тел. 8(42436)60-046 | | В работе | | 3 | Штука | | 1,000 | На официальном сайте администрации Невельского городского округа в январе 2019 года размещен Бюджет для граждан к решению о бюджете на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов. Бюджет для граждан к проекту решения об исполнении бюджета за 2018 год будет размещен в мае 2019 года. Бюджет для граждан к проекту решения на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов будет размещен в ноябре 2019 | | | 33,333 | | |
|  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  |  | |  |