|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о достижении планируемых значений показателей, эффективности деятельности органов местного самоуправления «Невельский городской округ» за 1 квартал 2018 года, установленных Соглашением между Губернатором Сахалинской области и главой муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| № п.п. в Соглашении | Ответственный ОИВ | | Наименование показателя | | | Статус показателя | План | Ед. измерения | Результат исполнения | Прогноз исполнения / комментарии / причины неисполнения | | | Процент выполнения от плана | | | Ответственный исполнитель ОМС |
| 1 | Агентство по информационным технологиям и связи Сахалинской области | | Обеспечить предоставление государственных муниципальных услуг в электронном виде не менее 40% от общего числа предоставленных услуг | | | В работе | 40 | Процент | 80,000 | 283 обращений; в электронном виде 226 , (в.т.ч. 112 -через портал образовательных услуг; 114 через рег. портал) | | | 200,000 | | | Сидорук Т.З. |
| 2 | Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | | Обеспечить проведение лесоустройства на территории городских лесов (согласно сведениям, предоставленным Управлением Росреестра по Сахалинской области 372 га) и введение в действие материалов таксации лесов, разработка и утверждение лесохозяйственного регламента | | | В работе | 100 | Процент | 0 | Проводится работа по установлению границ населенных пунктов МО "Невельский городской округ". Срок проведения работ планируется завершить в июле-августе 2018г. После утверждения границ населенных пунктов будет проводится процедура закупки в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ. После выполнения лесоустройства и утверждения материалов будет разработан лесохозяйственный регламент. | | | 0,000 | | | Любчинов Д.Г. |
| 3 | Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | | Обеспечить ведение государственного лесного реестра по городским лесам | | | В работе | 100 | Процент | 0 | Ведение государственного лесного реестра по городским лесам (форма ГРЛ) будет осуществлено после выполнения лесоустройства и утверждения введения материалов таксации лесов. | | | 0,000 | | | Любчинов Д.Г. |
| 4 | Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | | Ликвидировать природные пожары на землях в границах муниципальных образований, не входящих в состав земель лесного фонда, земель обороны, безопасности и земель особо охраняемых природных территорий в первые сутки | | | В работе | 98 | Процент | 0 | Природных пожаров на землях в границах муниципального образования, не входящих в состав земель лесного фонда в 2018 году не выявлено | | | 100 | | | Любчинов Д.Г. |
| 5 | Министерство финансов Сахалинской области | | Обеспечить к 01.12.2018 года снижение недоимки по налогам, зачисляемым в местные бюджеты Сахалинской области, по сравнению с ее размером на 01.01.2018 года, не менее чем на 40 % | | | В работе | 40 | Процент | 23,900 | По состоянию на 01.01.2018 недоимка составила 41 588 тыс. руб , По состоянию на 01.03.2018 недоимка уменьшилась на 9 938 тыс. руб. или 23,9 % и составила 31 650тыс. руб  Уменьшение произошло за счет ЕНВД, налога на имущество физлиц, земельного налога и транспортного налога с физлиц. В целях снижения недоимки по налогам, создана межведомственная комиссия по работе с должниками. | | | 59,750 | | | Сидорук Т.З. |
| 6 | Министерство финансов Сахалинской области | | Обеспечить к 01.12.2018 года снижение задолженности по арендной плате за землю и имущество (с учетом пеней) по сравнению с ее размером на 01.01.2018 года, не менее чем на 50% (без учета задолженности по предприятиям-банкротам, задолженности, в отношении которой судебными приставами-исполнителями вынесены постановления об окончании исполнительного производства с актом о невозможности взыскания) | | | В работе | 50 | Процент | 4,550 | По состоянию на 01.01.2018г. задолженность по оплате арендных платежей составляла 33 009 тыс. руб.  Задолженность на сумму 24 428 тыс.рублей находится на исполнении в службе судебных приставов . Поступило в бюджет после совершения судебными приставами исполнительных действий по взысканию задолженности по аренде за землю и имущество в сумме 169,2 тыс. рублей.  В результате проведенной работы по состоянию на 01.04.2018 года задолженность снизилась на 4,55 % или на 1 503,5 тыс. руб. и составила 31 505,5 тыс. руб.  До конца текущего года будет продолжена работа по погашению задолженности по аренде земли и имущества. | | | 9,100 | | | Сидорук Т.З. |
| 7 | Министерство финансов Сахалинской области | | Не допускать роста штатной численности работников органов местного самоуправления муниципального образования, сложившейся на 01.10.2015 года | | | В работе | 139 | Человек | 109,500 | Уменьшение штатной численности работников органов местного самоуправления связано с проведением мероприятий по реорганизации и сокращению штатной численности. С 01.01.2018г. сокращено 0,5 штатных единиц, осуществлявших государственные полномочия по выдаче разрешений на деятельность такси. | | | 100 | | | Сидорук Т.З. |
| 8 | Министерство финансов Сахалинской области | | Обеспечить соблюдение утвержденного в установленном порядке норматива формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления | | | В работе | 100 | Процент | 100,000 | При формировании бюджета Невельского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов норматив формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления соблюден | | | 100 | | | Сидорук Т.З. |
| 9 | Министерство финансов Сахалинской области | | Обеспечить размещение на официальных сайтах органов местного самоуправления публикаций «Бюджет для граждан» по решению о бюджете, проекту решения об исполнении бюджета, проекту решения о бюджете | | | В работе | 3 | Штука | 1,000 | На официальном сайте администрации Невельского городского округа в январе 2018 года размещен Бюджет для граждан к решению о бюджете на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов. Бюджет для граждан к проекту решения об исполнении бюджета за 2017 год будет размещен в мае 2018 года, Бюджет для граждан к проекту решения на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов будет размещен в ноябре 2018 года | | | 33,333 | | | Сидорук Т.З. |
| 10 | Министерство финансов Сахалинской области | | Обеспечить долю расходов, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов местного бюджета на уровне не менее 90% | | | В работе | 90 | Процент | 93,000 | Процент исполнения на 01.04.2018г. составил 103,3%. Решением Собрания Невельского городского округа № 455 от 19.12.2018г." О местном бюджете Невельского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" обеспечена доля расходов, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов местного бюджета на уровне 91,7%. Решением Собрания № 471 от 20.03.2018г. доля расходов, формируемых в рамках муниципальных программ составила 93%. При формировании бюджета Невельского городского округа ведется работа по соблюдению доли расходов в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов на уровне не менее 90%. | | | 103,333 | | | Сидорук Т.З. |
| 11 | Министерство финансов Сахалинской области | | Не допускать роста штатной численности работников муниципальных учреждений от установленного уровня (за исключением случаев, когда увеличение численности связано с реализацией дополнительно переданных государственных полномочий, федеральных и региональных нормативных правовых актов; с введением в эксплуатацию объектов социально-культурной сферы; реализацией требований федеральных государственных образовательных стандартов) | | | В работе | 1193,5 | Единица | 1 196,000 | Увеличение штатной численности работников муниципальных учреждений обусловлено переводом с 01.01.2017г. 10,5 шт. ед. из администрации Невельского городского округа в МКУ «Управление гражданской защиты и обеспечение деятельности» в соответствии с распоряжением администрации от 25.10.2016г. № 226 « О мероприятиях по структурной реорганизации и сокращению штатов муниципальных служащих в администрации Невельского городского округа». Вместе с тем, с 01.12.2017г. в МКУ «Управление гражданской защиты и обеспечение деятельности» сокращено 6 штатных единиц. С 01 августа созданы два казенных учреждений по обеспечению деятельности структурных подразделений администрации Невельского городского округа и подведомственных учреждений, со штатной численностью 72,5 ед. (планировалась численность 73,5). Кроме того, была сокращена одна ставка в МБОУ ДОД ДЮСШ | | | 99,79 | | | Сидорук Т.З. |
| 12 | Министерство финансов Сахалинской области | | Не допускать образования просроченной кредиторской задолженности в органах местного самоуправления муниципального образования и муниципальных учреждениях | | | В работе | 0 | Рубль | 0 | За 1 квартал 2018 г. значение показателя составляет 0. По состоянию на 01.04.2018 просроченная кредиторская задолженность в органах местного самоуправления муниципального образования и муниципальных учреждениях отсутствует. | | | 100 | | | Сидорук Т.З. |
| 13 | Министерство финансов Сахалинской области | | Обеспечить рост налоговых доходов (за вычетом: единого сельскохозяйственного налога и налога на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ и акцизов на нефтепродукты) | | | В работе | 4 | Процент | 11,030 | По состоянию на 01.04.2017 г. налоговые доходы составляли 55 770,6  тыс.руб.. по состоянию на 01.04.2018г. налоговые доходы составили 61 924,4 тыс.руб. и увеличились в сравнении с 2017 годом на 11,03% или 6 153,8 тыс.руб. Прирост налоговых доходов обеспечен за счет НДФЛ, ЕНВД, налога на имущество физлиц и организаций, транспортного налога с физлиц. | | | 275,750 | | | Сидорук Т.З. |
| 14 | Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Сахалинской области | | Провести мероприятия, направленные на увеличение на 2% по отношению к предыдущему году количества граждан, получивших бесплатную юридическую помощь | | | В работе | 111 | Человек | 23,000 | За 1-ый квартал 2018 года за бесплатной юридической помощью обратилось 23 гражданина (аналогичный период прошлого года 22), оказана устная, письменная консультация, составлены исковые заявления в суды общей юрисдикции. Запланированные показатели по итогам года будут достигнуты. Причины неисполнения плана отсутствуют. | | | 20,721 | | | Копылов В.Е. |
| 15 | Агентство по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности | | Провести предварительный отбор участников закупок в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (количество результативных процедур по каждому направлению) | | | Исполнен (завершен) | 1 | Штука | 1,000 | В январе 2018 г. проведено 4 предварительных отбора участников закупок по каждому запланированному направлению | | | 100,000 | | | Любчинов Д.Г. |
| 16 | Агентство по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности | | Обеспечить создание и поддержание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций | | | Исполнен (завершен) | 250/7 | Человеко-день | 250,700 | Создан и поддерживается резерв материальных ресурсов из расчёта 250 человек на 7 суток | | | 100,000 | | | Любчинов Д.Г. |
| 17 | Агентство по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности | | Завершить работы по приведению единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) в муниципальном образовании в соответствие с ГОСТ Р22.7.01-2016, (готовность к размещению оборудования "Системы 112" - подготовка помещения для размещения оборудования "Системы 112") | | | Исполнен (завершен) | 1 | Штука | 1,000 | Работы по приведению единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) в муниципальном образовании в соответствии с ГОСТ Р22.7.01-2016 завершены. Помещения для размещения оборудования «Системы-112» подготовлены, к размещению оборудования готовы | | | 100,000 | | | Любчинов Д.Г. |
| 18 | Агентство по труду и занятости населения Сахалинской области | | Осуществлять ежемесячный мониторинг обеспечения выплаты заработной платы работникам организаций всех форм собственности, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, и представление в срок не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, в агентство по труду и занятости населения Сахалинской сведений о задолженности по выплате заработной платы по установленной форме. | | | В работе | 11 | Единица | 3,000 | Информация о результатах мониторинга обеспечения выплат заработной платы работникам организаций всех форм собственности, осуществляющих деятельность на территории МО «Невельский городской округ», направляется ежемесячно в агентство по труду и занятости населения Сахалинской области в срок до 5 числа. | | | 27,273 | | | Сидорук Т.З. |
| 19 | Агентство по труду и занятости населения Сахалинской области | | Обеспечить исполнение Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" организациями, созданными муниципальными образованиями, в части приема на работу инвалидов в счет установленной квоты | | | В работе | 100 | Процент | 94,700 | На территории Невельского городского округа 15 муниципальных учреждений имеют выделенные квотированные рабочие места для трудоустройства инвалидов в количестве 19 рабочих мест. По состоянию на 1 апреля 2018 года работает 18 инвалидов, что составляет 94,7 %. | | | 94,700 | | | Копылов В.Е. |
| 20 | Агентство по труду и занятости населения Сахалинской области | | Обеспечить рост числа действующих на территории муниципального образования коллективных договоров и соглашений в сфере труда, зарегистрированных в агентстве по труду и занятости населения Сахалинской области, по отношению к предыдущему году | | | В работе | 101 | Процент | 90,500 | На 31.03.2018 г. предприятиями и учреждениями МО "Невельский городской округ" заключено 19 коллективных договоров. | | | 89,580 | | | Сидорук Т.З. |
| 21 | Агентство по труду и занятости населения Сахалинской области | | Соблюдение предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий и среднемесячной заработной платы работников (без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера) этих учреждений, предприятий в кратности, предусмотренной нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, во всех учреждениях и предприятиях. | | | В работе | 100 | Процент | 100,000 | Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников в муниципальных учреждениях и муниципальных унитарных предприятиях соответствует кратности, предусмотренной нормативными правовыми актами Невельского городского округа | | | 100,000 | | | Сидорук Т.З. |
| 22 | Министерство образования Сахалинской области | | Обучить в Сахалинском государственном университете сотрудников образовательных организаций (1 сотрудник от образовательной организации) по программе "Инструктор по обучению оказания первой медицинской помощи" в рамках реализации проекта "Научись спасать жизнь!" | | | В работе | 13 | Человек | 4,000 | В первом квартале прошли обучение 4 специалиста, на второй квартал запланировано обучение 9 специалистов | | | 30,769 | | | Копылов В.Е. |
| 23 | Министерство образования Сахалинской области | | Обеспечить горячим питанием обучающихся в общеобразовательных организациях | | | В работе | 83 | Процент | 79,400 | Общее количество обучающихся в общеобразовательных организациях -1769 человек, из них 1405 обучающихся охвачено горячим питанием | | | 95,663 | | | Копылов В.Е. |
| 24 | Министерство образования Сахалинской области | | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет | | | В работе | 78 | Процент | 79,600 | Количество детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования -1902, от 2389 детей и молодежи возраста  от 5 – 18 лет | | | 102,051 | | | Копылов В.Е. |
| 25 | Министерство образования Сахалинской области | | Привлечь молодых специалистов в образовательные учреждения со стажем работы от 0 до 3-х лет с обеспечением жильем за счет средств муниципального образования | | | В работе | 2 | Человек | 0 | Молодые специалисты будут приняты к началу 2018-2019 учебного года | | | 0,000 | | | Копылов В.Е. |
| 26 | Министерство образования Сахалинской области | | Численность детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованными формами отдыха и трудовой занятостью в период оздоровительной кампании | | | В работе | 95 | Процент | 3,600 | Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованными формами отдыха - 37 человек, от общего количества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации - 1018 человек | | | 3,789 | | | Копылов В.Е. |
| 27 | Министерство образования Сахалинской области | | Численность детей школьного возраста, охваченных отдыхом и оздоровлением в период оздоровительной кампании | | | В работе | 60 | Процент | 2,800 | Количество детей школьного возраста, охваченных организованными формами отдыха-49 человек, от общего количества детей школьного возраста, согласно форме ОО-1 - 1775 человек. | | | 4,667 | | | Копылов В.Е. |
| 28 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | | Обеспечить уровень технической готовности объекта "Реконструкция дымовой трубы котельной № 10 г.Невельск" | | | В работе | 90 | Процент | 0 | Планируемый срок выполнения работ до 01.10.2018г. | | | 0,000 | | | Любчинов Д.Г. |
| 29 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | | Провести капитальный ремонт объектов жизнеобеспечения в рамках субсидии на мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса | | | В работе | 11 | Штука | 0 | Планируемый срок выполнения работ до 01.10.2018г. | | | 0,000 | | | Любчинов Д.Г. |
| 30 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | | Провести капитальный ремонт многоквартирных домов в рамках субсидии на мероприятия по капитальному ремонту жилищного фонда многоквартирных домов | | | В работе | 2 | Штука | 0 | Планируемый срок выполнения работ до 31.12.2018 г. | | | 0,000 | | | Любчинов Д.Г. |
| 31 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | | Сократить в 2018 году сумму просроченной дебиторской задолженности предприятий жилищно-коммунального комплекса за жилищно-коммунальные услуги | | | В работе | 3 | Процент | 0 | По оперативной информации просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 года составляла 10 974,8 тыс. руб., по состоянию на 01.03.2018 года задолженность составила 86 737,1 тыс. руб. Дебиторская задолженность выросла в 7,9 раз или на 75 762,3 тыс. руб. Годовой плановый показатель планируется исполнить до конца текущего года. | | | 0,000 | | | Любчинов Д.Г. |
| 32 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | | Сократить в 2018 году сумму просроченной кредиторской задолженности ресурсоснабжающих предприятий за топливно-энергетические ресурсы | | | В работе | 3 | Процент | 0 | По оперативной информации просроченная кредиторская задолженность за топливно-энергетические ресурсы по состоянию на 01.01.2018 года составляла 9 518,9 тыс. руб., по состоянию на 01.04.2018 года задолженность составила 11 099,56 тыс. руб. Кредиторская задолженность выросла в 1,2 раза или на 1 580,66 тыс. руб. Годовой плановый показатель планируется исполнить до конца текущего года. | | | 0,000 | | | Любчинов Д.Г. |
| 33 | Министерство торговли и продовольствия Сахалинской области | | Удельный вес товарооборота на рынках и ярмарках в общем товарообороте муниципального образования | | | В работе | 3,3 | Процент | 3,700 | Еженедельно на территории МО "Невельский городской округ" проходят ярмарки выходного дня. Удельный вес товарооборота на рынках и ярмарках повышен за счет увеличения количества дней проведения ярмарок выходного дня. | | | 112,121 | | | Сидорук Т.З. |
| 34 | Министерство торговли и продовольствия Сахалинской области | | Количество гостиниц и иных средств размещения прошедших процедуру оценки и подтверждения соответствия (классификации) требованиям категории гостиниц | | | Исполнен (завершен) | 1 | Единица | 1,000 | Мини-отелем «Океан» ИП Гузак Е.Ф. получившим субсидию на возмещение затрат на осуществление деятельности в сфере гостиничного бизнеса, пройдена процедура оценки и подтверждения соответствия (классификации) требованиям категории гостиниц, присвоена категория «Без звезд». | | | 100,000 | | | Сидорук Т.З. |
| 35 | Министерство торговли и продовольствия Сахалинской области | | Количество объектов розничной торговли, включенных в реестр участников проекта "Региональный продукт" | | | В работе | 11 | Единица | 3,000 | На территории МО «Невельский городской округ» 3 участников проекта «Региональный продукт» осуществляющих свою деятельность в сфере розничной торговле. После объявления отбора и предоставления соответствующих документов хозяйствующий субъект будет включен в реестр проекта. | | | 27,273 | | | Сидорук Т.З. |
| 36 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области | | Отремонтировать автомобильные дороги общего пользования местного значения | | | В работе | 0,445 | Километр | 0 | Внесение изменений в ПСД по замечаниям ГКУ "Центр дорожного мониторинга". Объявление торгов в форме электронного аукциона запланировано на май 2018 года. Планируемый срок выполнения работ до 01.12.2018 года | | | 0,000 | | | Любчинов Д.Г. |
| 37 | Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Сахалинской области | | Осуществление закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии со статей 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | | | В работе | 25 | Процент | 1,200 | 1. Совокупный годовой объём закупок – 844,66 млн.руб.; 2. Совокупный годовой объём закупок, рассчитанный в соответствии со ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ – 349,03 млн. руб.; 3. Сумма Н(М)ЦК запланированных процедур в плане-графике, в которых участниками могут быть только СМП и СОНКО – 147,83 млн.руб.; 4. Сумма цен заключенных контрактов (всего) – 145,28 млн.руб.; 5. Сумма цен контрактов, заключенных по процедурам, в которых участниками могут быть только СМП и СОНКО – 3,48 млн.руб.; 6. Сумма цен контрактов, заключенных с СМП и СОНКО, зарегистрированными на территории ДФО – 3,04 млн.руб.; 7. Объём привлечения СМП и СОНКО в качестве субподрядчиков, соисполнителей – 0,692 млн.руб.; 8. Объём привлечения СМП и СОНКО в качестве субподрядчиков, соисполнителей, зарегистрированными на территории ДФО – 0,692 млн. руб. | | | 4,800 | | | Сидорук Т.З. |
| 38 | Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Сахалинской области | | Количество случаев возврата на доработку документаций на закупку к общему количеству поступивших документаций на закупку посредством региональной информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Сахалинской области | | | В работе | не более 25 | Процент | 12,200 | направлено на согласование 49 документаций на закупку. Возвращено на доработку - 6 | | | 100 | | | Сидорук Т.З. |
| 39 | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | | Обеспечить соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) за счет средств местного бюджета | | | В работе | 54248 | Рубль | 54 600,000 | Ежемесячно учреждениями культуры выдерживается средний уровень заработной тплаты | | | 100,649 | | | Копылов В.Е. |
| 40 | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | | Доля специалистов муниципальных учреждений культуры и отраслевого образования, имеющих профильное образование | | | В работе | 75 | Процент | 76,000 | Всего в учреждениях культуры и отраслевого образования 96 специалистов, из них профильное образование имеют 73 человека | | | 101,333 | | | Копылов В.Е. |
| 41 | Министерство социальной защиты Сахалинской области | | Заключить муниципальный контракт на приобретение индукционной системы, тактильной плитки (полиуретановой), тактильная ленты в МБУК «РДК им. Г.И. Невельского» до 01 июля 2018 года | | | В работе | 100 | Процент | 0 | собраны коммерческие предложения, подготовлен проект договора с поставщиком. Договор на поставку оборудования будет заключить в мае текущего года | | | 0,000 | | | Копылов В.Е. |
| 42 | Министерство социальной защиты Сахалинской области | | Заключить муниципальный контракт на устройство пандуса на центральном входе, монтаж новых входных дверей, аудиовизуальных и информационных систем внутри здания, тактильных полос на путях передвижения внутри объекта в МБОУ ДО «ЦДТ» г. Невельска до 01 июля 2018 года | | | В работе | 100 | Процент | 0 | Ведутся работы по мониторингу цен на изделия и товары «доступная среда», по поиску поставщиков и подрядчиков. Составляется техническое задание для заключения контрактов. Ориентировочный срок заключения контрактов июнь 2018 года | | | 0,000 | | | Копылов В.Е. |
| 43 | Министерство социальной защиты Сахалинской области | | Заключить муниципальный контракт на устройство тактильной плитки в МБУ ДО ДЮСШ г. Невельска до 01 июля 2018 года | | | В работе | 100 | Процент | 0 | собраны коммерческие предложения. Договор на устройство тактильной плитки будет заключен в мае текущего года | | | 0,000 | | | Копылов В.Е. |
| 44 | Министерство социальной защиты Сахалинской области | | Заключить муниципальные контракты на приобретение системы вызова «Пульсар 3», кнопки вызова, приемника звукового, информационного терминала «Исток» с сенсорным экраном, разработку проектно-сметная документация по кап. ремонту санитарного узла, разработку и составление паспорта доступности объекта по адресу: г. Невельск, ул. Ленина, д. 15 до 01 июля 2018 года | | | В работе | 100 | Процент | 0 | Подготовлены технические задания и коммерческие предложения на проведение работ по объектам. Заключение муниципальных контрактов планируется на июнь текущего года. | | | 0,000 | | | Копылов В.Е. |
| 46 | Министерство социальной защиты Сахалинской области | | Исполнить заключенные муниципальные контракты по состоянию на 30 ноября 2018 года на цели субсидии из областного бюджета на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности | | | В работе | 85 | Процент | 0 | По состоянию на 01.04.2018 г. оплата не производилась | | | 0,000 | | | Копылов В.Е. |
| 47 | Министерство социальной защиты Сахалинской области | | Обеспечить многодетные семьи земельными участками (кол-во участков) | | | В работе | 13 | Штука | 0 | В I квартале 2018 года подготовлен проект постановления администрации НГО о предоставлении 1-го земельного участка, который проходит процедуру согласования, остальные земельные участки будут предоставлены во II - IV кварталах 2018г. | | | 0,000 | | | Любчинов Д.Г. |
| 48 | Агентство архитектуры и градостроительства Сахалинской области | | Внести изменения в Генеральный план городского округа в части приведения в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса РФ. | | | В работе | 100 | Процент | 85,000 | В рамках муниципального контракта разработан проект генерального плана МО «Невельский городской округ». В настоящее время проект проходит стадию согласования. | | | 85,000 | | | Горнов А.П. |
| 49 | Агентство архитектуры и градостроительства Сахалинской области | | Внести изменения в Правила землепользования и застройки городского округа в части полноты отраженных в них сведений с учетом подготовки документов, необходимых для направления в орган регистрации прав (в соответствии со ст.32 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости) | | | В работе | 100 | Процент | 85,000 | В рамках муниципального контракта разработан проект внесения изменений в правила землепользования и застройки МО «Невельский городской округ». В настоящее время проект проходит стадию согласования. | | | 85,000 | | | Горнов А.П. |
| 50 | Агентство архитектуры и градостроительства Сахалинской области | | Утвердить и разместить в ФГИС ТП программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур городского округа | | | В работе | 100 | Процент | 90,000 | В рамках муниципального контракта разработаны проекты программ комплексного развития коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур городского округа. В настоящее время проект проходит стадию согласования. | | | 90,000 | | | Горнов А.П. |
| 51 | Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области | | Организовать работу по централизованному снабжению населения твердым топливом: 1.Определение организации и места продажи (распорядительный акт или письмо) с возможностью выдачи покупателю топлива первичных документов (счет-фактура, накладная, мягкий чек, иные документы), необходимых для предъявления в органы социальной защиты Сахалинской области. 2.Определение организации, которая будет выполнять погрузку и транспортировку до потребителя (распорядительный акт или письмо). 3.Установление доступной цены перевозки до потребителя (распорядительный акт или письмо). | | | В работе | 100 | Процент | 0 | Плановое выполнения показателя второй квартал текущего года. | | | 0,000 | | | Любчинов Д.Г. |
| 52 | Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области | | Провести модернизацию, реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих сокращение расходов на производство коммунальных ресурсов не менее чем на 100,0 тыс. рублей | | | В работе | 100 | Тысяча рублей | 0 | В целях сокращение расходов на производство коммунальных ресурсов на 2018 год запланированы проведение работ по капитальному ремонту систем теплоснабжения (замена теплотрасс 2,3 км.) по 7 муниципальным контрактам. Планируемый период окончания работ третий квартал 2018 г. Работа по выполнению показателя будет выполнена до конца текущего года. | | | 0,000 | | | Любчинов Д.Г. |
| 53 | Государственная жилищная инспекция Сахалинской области | | Исключить временное и аварийное обслуживание многоквартирных домов; обеспечить 100% заключение договоров управления многоквартирными домами, в соответствии с выбором собственников многоквартирных домов, либо по результатам открытого конкурса | | | В работе | 100 | Процент | 100,000 | По состоянию на 01.04.2018 года по результатам проведенных собраний в очно-заочной форме, открытых конкурсов во всех многоквартирных домах избрали управляющую компанию. | | | 100,000 | | | Любчинов Д.Г. |
| 54 | Министерство спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области | | Внедрить системы навигации и информационных указателей в местах туристского показа | | | В работе | 4 | Штука | 0 | планируется 100% к концу отчетного периода | | | 0,000 | | | Копылов В.Е. |
| 55 | Министерство спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области | | Разработать туристский паспорт муниципального образования | | | В работе | 1 | Штука | 1,000 | Туристический паспорт Невельского городского округа разработан и размещен на официальном сайте Невельского городского округа. http://nevelysk.sakhalin.gov.ru/investition/turizm.php?ELEMENT\_ID=20313 | | | 100,000 | | | Копылов В.Е. |
| 56 | Министерство спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области | | Разработать схему места размещения «зон комфорта» на туристских маршрутах | | | В работе | 1 | Штука | 0 | планируется 100% к концу отчетного периода | | | 0,000 | | | Копылов В.Е. |
| 57 | Министерство спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области | | Количество физкультурно-оздоровительных групп по месту жительства населения МО, ед. (1 группа - 6 час. /неделю - не менее 20 чел.) | | | В работе | 3 | Единица | 3,000 | Исполнен | | | 100,000 | | | Копылов В.Е. |
| 58 | Министерство спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области | | Количество жителей МО занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства | | | В работе | 60 | Человек | 60,000 | Исполнен | | | 100,000 | | | Копылов В.Е. |
| 59 | Министерство экономического развития Сахалинской области | | Увеличить число малых предприятий, включая микропредприятия до | | | В работе | 185 | Единица | 184,000 | В целях увеличения числа малых предприятий на территории Невельского района реализуется муниципальная программа поддержки СМСП в рамках которой предусмотрена субсидия на возмещение части затрат на открытие собственного дела начинающим СМП. | | | 99,459 | | | Сидорук Т.З. |
| 60 | Министерство экономического развития Сахалинской области | | Количество инвестиционных проектов, реализуемых в отчетном году органами местного самоуправления на условиях комплексного сопровождения, в том числе на условиях муниципально-частного партнерства, в т.ч. концессии | | | В работе | 3 | Единица | 1,000 | В Реестр приоритетных инвестиционных проектов  в соответствии с постановлением администрации Невельского городского округа от 26.02.2018г. № 207 включен инвестиционный проект «Создание и функционирование тепличного комплекса по выращиванию овощей в Сахалинской области» ООО «Невельский АгроСнаб».  Инвестиционный проект находится на комплексном сопровождении администрации Невельского городского округа. | | | 33,333 | | | Сидорук Т.З. |
| 61 | Министерство экономического развития Сахалинской области | | Количество проектов муниципальных нормативных правовых актов, прошедших оценку регулирующего воздействия | | | В работе | 8 | Единица | 0 | В первом квартале 2018 года, оценка регулирующего воздействия нормативно правовых актов, не проводилась. | | | 0,000 | | | Сидорук Т.З. |
| 62 | Министерство экономического развития Сахалинской области | | Количество муниципальных нормативных правовых актов, прошедших экспертизу в рамках оценки регулирующего воздействия (процент от плана) | | | В работе | 100 | Процент | 0 | На 2018 год запланировано провести 15.  В первом квартале, экспертиза нормативно правовых актов в рамках оценки регулирующего воздействия, не проводилась. | | | 0,000 | | | Сидорук Т.З. |
| 63 | Агентство по рыболовству Сахалинской области | | Обеспечить наличие участков для отдыха населения, оборудованных местами стоянки автомобилей и сбора мусора, в том числе в местах организации любительского и спортивного рыболовства | | | В работе | 2 | Штука | 0 | Исполнение планируется во 2 квартале текущего года. | | | 0,000 | | | Сидорук Т.З. |
| 64 | Агентство по рыболовству Сахалинской области | | Обеспечить налоговые поступления по НДФЛ в консолидированный бюджет Сахалинской области по ОКВЭД Рыболовство, рыбоводство и Переработка и консервирование рыбо-и морепродуктов | | | В работе | 84 | Миллион рублей | 6,100 | Информация представлена по состоянию на 01.03.2018г. | | | 7,262 | | | Сидорук Т.З. |
| 65 | Министерство здравоохранения Сахалинской области | | Создать условия для проведения диспансеризации взрослого населения на территории муниципального образования, подлежащего диспансеризации в текущем году, в 100% от установленного планового показателя | | | В работе | 3240 | Человек | 333,000 | Планируется 100% к концу отчетного периода | | | 10,278 | | | Копылов В.Е. |
| 66 | Министерство здравоохранения Сахалинской области | | Снижение смертности от всех причин (на 1000 населения) | | | В работе | 14,7 | Человек | 16,930 | Планируется 100% к концу отчетного периода | | | 84,830 | | | Копылов В.Е. |
| 67 | Министерство здравоохранения Сахалинской области | | Создать условия для проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних на территории муниципального образования, в 100% от установленного планового показателя | | | В работе | 2800 | Человек | 209,000 | Планируется 100% к концу отчетного периода | | | 7,464 | | | Копылов В.Е. |
| 68 | Министерство здравоохранения Сахалинской области | | Провести коммуникационные мероприятия, направленные на просвещение населения относительно последствий потребления табака, алкоголя и наркотиков, мероприятия по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции, мероприятия по внедрению ЗОЖ: прокат тематических роликов; лекции среди населения; публикации в СМИ | | | В работе | Ежеквартально, не менее 12, не менее 15, не менее 6 | Единица | 66,000 | Проведено мероприятий: по просвещению населения относительно последствий употребления табака, алкоголя и наркотиков - 15; по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции - 44; по внедрению ЗОЖ -7 | | | 50 | | | Копылов В.Е. |
| 69 | Министерство здравоохранения Сахалинской области | | Обеспечить охват населения муниципального образования скринингом на ВИЧ-инфекцию не менее 27% от численности проживающего населения | | | В работе | 27 | Процент | 7,800 | Всего 15782 чел. Охват - 1224 чел. | | | 28,889 | | | Копылов В.Е. |
| 70 | Министерство строительства Сахалинской области | | Обеспечить годовой объем ввода жилья | | | В работе | 0,217 | Тысяча квадратных метров | 1,074 | Обеспечен годовой ввод жилья на территории муниципального образования | | | 494,931 | | | Горнов А.П. |
| 71 | Министерство строительства Сахалинской области | | Количество земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот для целей жилищного строительства в рамках реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья в 2018 году, обеспеченных инженерной инфраструктурой | | | В работе | 1 | Штука | 0 | Земельный участок под строительство 2-х многоквартирных домов в с. Горнозаводск сформирован, предоставление планируется до 01.06.2018г. | | | 0,000 | | | Любчинов Д.Г. |
| 72 | Министерство строительства Сахалинской области | | Количество земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот для целей строительства арендного жилья в 2018 году, обеспеченных инженерный инфраструктурой | | | В работе | 1 | Штука | 0 | Формирование участка под строительство арендного дома будет осуществляться по заявке АО "Сахалинское ипотечное агентство". | | | 0,000 | | | Любчинов Д.Г. |
| 73 | Министерство сельского хозяйства Сахалинской области | | Выполнить работы по включению выявленных бесхозяйных мелиоративных систем, расположенных на территории муниципального образования, в Реестр муниципальной собственности | | | В работе | 2 | Количество объектов | 0 | Выявлено 2 мелиоративных системы общей площадью 565 га, собственник которых не определен. На май-июнь 2018г. запланированы работы по обследованию указанных систем с участием ФГБУ "Управление мелеорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Сахалинской области" для решения вопроса о включении указанных систем в реестр муниципальной собственности. | | | 0,000 | | | Любчинов Д.Г. |
| 74 | Министерство сельского хозяйства Сахалинской области | | Обеспечение достижения значения по посевным площадям сельскохозяйственных культур по сравнению с прошлым годом в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (показатель может быть уточнен по итогам представления статистической отчетности за 2017 год) | | | В работе | 618,45 | Гектар | 334,100 | Посевные площади всего (многолетние травы посева прошлых лет) – 334,1 га из них: СХП – 91 га;  КФХ – 243,1 га | | | 54,022 | | | Сидорук Т.З. |