|  |
| --- |
| Информация о достижении планируемых значений показателей, эффективности деятельности органов местного самоуправления «Невельский городской округ» за 2 квартал 2018 года, установленных Соглашением между Губернатором Сахалинской области и главой муниципального образования |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Сведения за 2 кв. | | |
| Наименование показателя | Номер показателя в соглашении | Ответственный ОИВ | Ответственный за показатель в ОМСУ.  Ф.И.О., тел. | Статус показателя | План | Ед. измерения | Результат исполнения | Прогноз исполнения / комментарии / причины неисполнения | Процент выполнения от плана |
| Обеспечить предоставление государственных муниципальных услуг в электронном виде не менее 40% от общего числа предоставленных услуг | 1 | Агентство по информационным технологиям и связи Сахалинской области | Бахметьева Марина Викторовна,  тел. 8(42436)  61-314 | В работе | 40 | Процент | 43,000 | 718 обращений; в электронном виде 312 ( в т.ч. 151 - через портал образовательных услуг, 161 - через региональный портал ) | 107,500 |
| Обеспечить проведение лесоустройства на территории городских лесов (согласно сведениям, предоставленным Управлением Росреестра по Сахалинской области 372 га) и введение в действие материалов таксации лесов, разработка и утверждение лесохозяйственного регламента | 2 | Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | Багаутдинов Валерий Владимирович, тел. 8 (42436)  61-309 | В работе | 100 | Процент | 0 | Проводится мониторинг стоимости работ лесоустройства в целях заключения муниципального контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013г. Работы по формированию ГРЛ будут включены в муниципальный контракт. | 0,000 |
| Обеспечить ведение государственного лесного реестра по городским лесам | 3 | Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | Багаутдинов Валерий Владимирович, тел. 8 (42436)  61-309 | В работе | 100 | Процент | 0 | Ведение государственного лесного реестра по городским лесам (форма ГРЛ) будет осуществлено после выполнения лесоустройства и утверждения введения материалов таксации лесов. | 0,000 |
| Ликвидировать природные пожары на землях в границах муниципальных образований, не входящих в состав земель лесного фонда, земель обороны, безопасности и земель особо охраняемых природных территорий  в первые сутки | 4 | Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | Сёмин Андрей Борисович,  тел.. 8 (42436) 61-305 | В работе | 98 | Процент | 0 | Природных пожаров на землях в границах МО, не входящих в состав земель лесного фонда в 2018г. не выявлено. | 100,0 |
| Обеспечить к 01.12.2018 года снижение недоимки по налогам, зачисляемым в местные бюджеты Сахалинской области, по сравнению с ее размером на 01.01.2018 года, не менее чем на 40 % | 5 | Министерство финансов Сахалинской области | Щемелинина Светлана Павловна, тел.8(42436)  60-042 | В работе | 40 | Процент | 19,750 | По состоянию на 01.01.2018 недоимка составила 41 588 тыс. руб , По состоянию на 01.06.2018 недоимка уменьшилась на 8 214 тыс. руб. или 19,75 % и составила 33 374тыс. руб  Уменьшение произошло за счет ЕНВД налога на имущество физлиц, земельного налога и транспортного налога с физлиц. В целях снижения недоимки по налогам, создана межведомственная комиссия по работе с должниками. | 49,375 |
| Обеспечить к 01.01.2019 года снижение задолженности по арендной плате за землю и имущество (с учетом пеней) по сравнению с ее размером на 01.01.2018 года, не менее чем на 50% (без учета задолженности по предприятиям-банкротам, задолженности, в отношении которой судебными приставами-исполнителями вынесены постановления об окончании исполнительного производства с актом о невозможности взыскания) | 6 | Министерство финансов Сахалинской области | Щемелинина Светлана Павловна, тел.8(42436)  60-042 | В работе | 50 | Процент | 9,360 | По состоянию на 01.01.2018г. задолженность по оплате арендных платежей составляла 33 009 тыс. руб.  Задолженность на сумму 24 358,5 тыс.рублей находится на исполнении в службе судебных приставов . Поступило в бюджет после совершения судебными приставами исполнительных действий по взысканию задолженности по аренде за землю и имущество в сумме 30,14 тыс. рублей.  В результате проведенной работы по состоянию на 01.07.2018 года задолженность снизилась на 9,36 % или на 3 089 тыс. руб. и составила 29 920 тыс. руб.  До конца текущего года будет продолжена работа по погашению задолженности по аренде земли и имущества. | 18,720 |
| Не допускать роста штатной численности работников органов местного самоуправления муниципального образования, сложившейся на 01.10.2015 года | 7 | Министерство финансов Сахалинской области | Горнова Екатерина Валерьевна, тел.8(42436)  60-046 | В работе | 139 | Человек | 109,500 | Уменьшение штатной численности работников органов местного самоуправления связано с проведением мероприятий по реорганизации и сокращению штатной численности. С 01.01.2018г. сокращено 0,5 штатных единиц, осуществлявших государственные полномочия по выдаче разрешений на деятельность такси. | 100 |
| Обеспечить соблюдение утвержденного в установленном порядке норматива формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления | 8 | Министерство финансов Сахалинской области | Горнова Екатерина Валерьевна, тел.8(42436)  60-046 | В работе | 100 | Процент | 100,000 | При формировании бюджета Невельского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов норматив формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления соблюден | 100 |
| Обеспечить размещение на официальных сайтах органов местного самоуправления публикаций «Бюджет для граждан» по решению о бюджете, проекту решения об исполнении бюджета, проекту решения о бюджете | 9 | Министерство финансов Сахалинской области | Горнова Екатерина Валерьевна, тел.8(42436)  60-046 | В работе | 3 | Штука | 2,000 | На официальном сайте администрации Невельского городского округа в январе 2018 года размещен Бюджет для граждан к решению о бюджете на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов. В мае 2018 года размещен Бюджет для граждан к проекту решения об исполнении бюджета за 2017 год. Бюджет для граждан к проекту решения на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов будет размещен в ноябре 2018 | 66,667 |
| Обеспечить долю расходов, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов местного бюджета на уровне не менее 90% | 10 | Министерство финансов Сахалинской области | Швецова Наталья Сергеевна,  тел. 8(42436)  61-475 | В работе | 90 | Процент | 93,200 | Процент исполнения на 01.07.2018г. составил 103,6%. Решением Собрания Невельского городского округа № 455 от 19.12.2018г.» О местном бюджете Невельского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» обеспечена доля расходов, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов местного бюджета на уровне 91,7%. Решением Собрания от 05.06.2018 № 493 доля расходов, формируемых в рамках муниципальных программ составила 93,2%. При формировании бюджета Невельского городского округа ведется работа по соблюдению доли расходов в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов на уровне не менее 90%. | 103,556 |
| Не допускать роста штатной численности работников муниципальных учреждений от установленного уровня (за исключением случаев, когда увеличение численности связано с реализацией дополнительно переданных государственных полномочий, федеральных и региональных нормативных правовых актов; с введением в эксплуатацию объектов социально-культурной сферы; реализацией требований федеральных государственных образовательных стандартов) | 11 | Министерство финансов Сахалинской области | Горнова Екатерина Валерьевна, тел.8(42436)  60-046 | В работе | 1193,5 | Единица | 1 183,500 | Уменьшение штатной численности работников муниципальных учреждений обусловлено сокращением штатных единиц в учреждениях культуры (вахтеров) в связи с переводом учреждений на охрану специализированной организацией в соответствии с требованиями законодательства по антитеррористической защищенности учреждений, а также сокращением 2-х ставок в МБУ ИА «Невельские новости» | 100,85 |
| Не допускать образования просроченной кредиторской задолженности в органах местного самоуправления муниципального образования и муниципальных учреждениях | 12 | Министерство финансов Сахалинской области | Горнова Екатерина Валерьевна, тел.8(42436)  60-046 | В работе | 0 | Рубль | 0 | По состоянию на 01.07.2018 просроченная кредиторская задолженность в органах местного самоуправления муниципального образования и муниципальных учреждениях отсутствует. | 100 |
| Обеспечить рост налоговых доходов (за вычетом: единого сельскохозяйственного налога и налога на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ и акцизов на нефтепродукты) | 13 | Министерство финансов Сахалинской области | Щемелинина Светлана Павловна, тел.8(42436)  60-042 | В работе | 4 | Процент | 20,190 | По состоянию на 01.07.2018 г. налоговые доходы составляли 142 583 тыс.руб.. по состоянию на 01.07.2018г. налоговые доходы составили 171 367 тыс.руб. и увеличились в сравнении с 2017 годом на 20,19% или 28 784 тыс.руб. Прирост налоговых доходов обеспечен за счет НДФЛ, ЕНВД, налога на имущество физлиц и организаций, транспортного налога с физлиц. | 504,750 |
| Провести мероприятия, направленные на увеличение на 2% по отношению к предыдущему году количества граждан, получивших бесплатную юридическую помощь | 14 | Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Сахалинской области | Насурдинова Юлия Сергеевна, тел 8(42436)  62-840 | В работе | 111 | Человек | 53,000 | За второй квартал 2018 года за бесплатной юридической помощью обратилось 53 гражданина (аналогичный период прошлого года 47), оказана устная, письменная консультация, составлены исковые заявления в суды общей юрисдикции. Запланированные показатели по итогам года будут достигнуты. Причины неисполнения плана отсутствуют. | 47,748 |
| Провести предварительный отбор участников закупок в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (количество результативных процедур по каждому направлению) | 15 | Агентство по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности |  | Исполнен (завершен) | 1 | Штука |  |  |  |
| Обеспечить создание и поддержание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций | 16 | Агентство по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности |  | Исполнен (завершен) | 250/7 | Человеко-день |  |  |  |
| Завершить работы по приведению единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) в муниципальном образовании в соответствие с ГОСТ Р22.7.01-2016, (готовность к размещению оборудования «Системы 112» - подготовка помещения для размещения оборудования «Системы 112») | 17 | Агентство по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности |  | Исполнен (завершен) | 1 | Штука |  |  |  |
| Осуществлять ежемесячный мониторинг обеспечения выплаты заработной платы работникам организаций всех форм собственности, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, и представление в срок не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, в агентство по труду и занятости населения Сахалинской сведений о задолженности по выплате заработной платы по установленной форме. | 18 | Агентство по труду и занятости населения Сахалинской области | Насонов Николай Евгеньевич,  тел. 8(42436)  62-681 | В работе | 12 | Единица | 6,000 | Информация о результатах мониторинга обеспечения выплат заработной платы работникам организаций всех форм собственности, осуществляющих деятельность на территории МО «Невельский городской округ», направляется ежемесячно в агентство по труду и занятости населения Сахалинской области в срок до 5 числа. | 50,000 |
| Обеспечить исполнение Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» организациями, созданными муниципальными образованиями, в части приема на работу инвалидов в счет установленной квоты | 19 | Агентство по труду и занятости населения Сахалинской области | Королёва Инна Михайловна, тел.8(42436)  61-314 | В работе | 100 | Процент | 100,000 | На территории Невельского городского округа 15 муниципальных учреждений имеют выделенные квотируемые рабочие места для трудоустройства инвалидов в количестве 19 рабочих мест. По состоянию на 1 июля 2018 года работает 19 инвалидов, что составляет 100%. | 100,000 |
| Количество действующих на территории муниципального образования коллективных договоров и соглашений в сфере труда, зарегистрированных в агентстве по труду и занятости населения Сахалинской области, по отношению к предыдущему году | 20 | Агентство по труду и занятости населения Сахалинской области | Насонов Николай Евгеньевич,  тел. 8(42436)  62-681 | В работе | 101 | Процент | 104,760 | По состоянию на 29.06.2018 года предприятиями и учреждениями МО «Невельский городской округ» заключено 22 коллективных договора. На 31.12.2017 года был заключен 21 коллективный договор. | 103,723 |
| Соблюдение предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий и среднемесячной заработной платы работников (без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера) этих учреждений, предприятий в кратности, предусмотренной нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, во всех учреждениях и предприятиях. | 21 | Агентство по труду и занятости населения Сахалинской области | Горнова Екатерина Валерьевна, тел..8(42436)  60-046 | В работе | 100 | Процент | 100,000 | Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников в муниципальных учреждениях и муниципальных унитарных предприятиях соответствует кратности, предусмотренной нормативными правовыми актами Невельского городского округа. | 100,000 |
| Обучить в Сахалинском государственном университете сотрудников образовательных организаций (1 сотрудник от образовательной организации) по программе «Инструктор по обучению оказания первой медицинской помощи» в рамках реализации проекта «Научись спасать жизнь!» | 22 | Министерство образования Сахалинской области | Буда Ксения Константиновна, тел. 8 (42436) 60-305 | В работе | 13 | Человек | 11,000 | В июне запланировано обучение 1 специалиста, в августе 1 специалиста. | 84,615 |
| Обеспечить горячим питанием обучающихся в общеобразовательных организациях | 23 | Министерство образования Сахалинской области | Титова Ирина Владимировна, тел. 8 (42436)  60-310 | В работе | 83 | Процент | 82,800 | Общее количество обучающихся в общеобразовательных организациях - 1768 человек, из них 1464 обучающихся охвачено горячим питанием. | 99,759 |
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет | 24 | Министерство образования Сахалинской области | Рогожкина Татьяна Рашитовна,  тел. 8 (42436)  60-115 | В работе | 78 | Процент | 79,600 | Количество детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования - 1902, от 2389 детей и молодежи возраста от 5 – 18 лет. | 102,051 |
| Привлечь молодых специалистов в образовательные учреждения со стажем работы от 0 до 3-х лет с обеспечением жильем за счет средств муниципального образования | 25 | Министерство образования Сахалинской области | Буда Ксения Константиновна, тел. 8 (42436)  60-305 | В работе | 2 | Человек | 0 | Молодые специалисты будут приняты к началу 2018-2019 учебного года. | 0,000 |
| Численность детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованными формами отдыха и трудовой занятостью в период оздоровительной кампании | 26 | Министерство образования Сахалинской области | Рогожкина Татьяна Рашитовна,  тел. 8 (42436)  60-115 | В работе | 95 | Процент | 45,400 | Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованными формами отдыха-455 человека, от общего количества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации - 1002 человек. | 47,789 |
| Численность детей школьного возраста, охваченных отдыхом и оздоровлением в период оздоровительной кампании | 27 | Министерство образования Сахалинской области | Рогожкина Татьяна Рашитовна,  тел. 8 (42436)  60-115 | В работе | 60 | Процент | 44,800 | Количество детей школьного возраста, охваченных организованными формами отдыха-796 человек, от общего количества детей школьного возраста, согласно форме ОО-1 - 1775 человек. | 74,667 |
| Обеспечить уровень технической готовности объекта «Реконструкция дымовой трубы котельной № 10 г.Невельск» | 28 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | Кутько Оксана Валерьевна,  тел. 8(42436)  66-045 | В работе | 100 | Процент | 0 | Планируемый срок выполнения работ до 01.10.2018г. | 0,000 |
| Провести капитальный ремонт объектов жизнеобеспечения в рамках субсидии на мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса | 29 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | Кутько Оксана Валерьевна,  тел. 8(42436)  66-045 | В работе | 11 | Штука | 0 | Планируемый срок выполнения работ до 01.10.2018г. | 0,000 |
| Провести капитальный ремонт многоквартирных домов в рамках субсидии на мероприятия по капитальному ремонту жилищного фонда многоквартирных домов | 30 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | Радыгина Юлия Валерьевна,  тел (842436)  61-304 | В работе | 2 | Штука | 0 | Планируемый срок выполнения работ до 01.09.2018г. Капитальный ремонт фасада по ул.70 лет Октября, д. 1: Соглашение от 17.04.2018г. б/н. Подрядчик ООО «Коммунальщик». Срок исполнения до 01.08.2018г. Капитальный ремонт фасада по ул. Победы, д. 25: МК от 28.05.2018г. № 02/18. Подрядчик ООО «Инвестстройсервис». Срок исполнения до 16.08.2018г. | 0,000 |
| Сократить в 2018 году сумму просроченной дебиторской задолженности предприятий жилищно-коммунального комплекса за жилищно-коммунальные услуги | 31 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | Бусел Татьяна Викторовна,  тел 8(42436)  61-304 | В работе | 3 | Процент | 0 | По уточненной информации просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 года составляла 83 402,0 тыс. руб., по состоянию на 01.06.2018 года задолженность составила 96 116,4 тыс. руб. Дебиторская задолженность выросла в 1,15 раз или на 12 714,4 тыс. руб. Годовой плановый показатель планируется исполнить до конца текущего года. | 0,000 |
| Сократить в 2018 году сумму просроченной кредиторской задолженности ресурсоснабжающих предприятий за топливно-энергетические ресурсы | 32 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | Бусел Татьяна Викторовна,  тел 8(42436)  61-304 | В работе | 3 | Процент | 0 | За 1 полугодие 2018 года просроченная кредиторская задолженность за топливно-энергетические ресурсы составила 72,1 млн. руб. , что в 13 раз выше задолженности по состоянию на начало года. Годовой плановый показатель в размере 3%планируется исполнить до конца текущего года. | 0,000 |
| Удельный вес товарооборота на рынках и ярмарках в общем товарообороте муниципального образования | 33 | Министерство торговли и продовольствия Сахалинской области | Насонов Николай Евгеньевич,  тел. 8(42436)  62-681 | В работе | 3,3 | Процент | 2,200 | Еженедельно на территории МО «Невельский городской округ» проходят ярмарки выходного дня. Увеличение показателя планируется за счет увеличения количества дней проведения ярмарок выходного дня. | 66,667 |
| Количество гостиниц и иных средств размещения прошедших процедуру оценки и подтверждения соответствия (классификации) требованиям категории гостиниц | 34 | Министерство торговли и продовольствия Сахалинской области |  | Исполнен (завершен) | 1 | Единица |  |  |  |
| Количество объектов розничной торговли, включенных в реестр участников проекта «Региональный продукт» | 35 | Министерство торговли и продовольствия Сахалинской области | Климанский Вячеслав Иванович, . тел.8(42436)  61-306 | В работе | 11 | Единица | 7,000 | На территории МО «Невельский городской округ» 3 участников проекта «Региональный продукт» осуществляющих свою деятельность в сфере розничной торговле. Также в г. Невельске расположены 4 фирменные точки участников проекта «Региональный продукт: ООО «Янтарное», ГУСП «Птицефабрика Островная», АО «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский», АО «Мерси Агро Сахалин». Объявлен отбор на вступление в проект хозяйствующих субъектов, 4 хозяйствующих субъекта изъявили желание вступить в проект: КФХ Зимина, ИП Притчин, ООО «Сытый муж», магазин «Элита». | 63,636 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отремонтировать автомобильные дороги общего пользования местного значения | 36 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области | Аникиева Ксения Юрьевна,  тел 8(42436)  61-304 | В работе | 0,445 | Километр | 0 | ПСД согласовано (письмо ГКУ «Сахдормониторинг» от 10.05.2018 № 4.10-719/18), 22.06.2018 состоялся электронный аукцион, определен победитель, проводится процедура заключения контракта. Планируемый срок выполнения работ до 01.11.2018г. | 0,000 |
| Осуществление закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии со статей 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 37 | Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Сахалинской области | Кобяков Павел Сергеевич,  тел.8 (42436)  61-312 | В работе | 25 | Процент | 22,980 | 1. Совокупный годовой объём закупок – 1002,85 млн.руб.; 2. Совокупный годовой объём закупок, рассчитанный в соответствии со ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ – 303,75 млн. руб.; 3. Сумма Н(М)ЦК запланированных процедур в плане-графике, в которых участниками могут быть только СМП и СОНКО – 244,97 млн.руб.; 4. Сумма цен заключенных контрактов (всего) – 602,11 млн.руб.; 5. Сумма цен контрактов, заключенных по процедурам, в которых участниками могут быть только СМП и СОНКО – 45,99 млн.руб.; 6. Сумма цен контрактов, заключенных с СМП и СОНКО, зарегистрированными на территории ДФО – 35,93 млн.руб.; 7. Объём привлечения СМП и СОНКО в качестве субподрядчиков, соисполнителей – 23,8 млн.руб.; 8. Объём привлечения СМП и СОНКО в качестве субподрядчиков, соисполнителей, зарегистрированными на территории ДФО – 23,8 млн. руб. Значение показателя в % - 22,98 | 91,920 |
| Количество случаев возврата на доработку документаций на закупку к общему количеству поступивших документаций на закупку посредством региональной информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Сахалинской области | 38 | Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Сахалинской области | Кобяков Павел Сергеевич,  тел.8 (42436)  61-312 | В работе | не более 25 | Процент | 10,800 | направлено на согласование 111 документаций на закупку. Возвращено на доработку - 12. Значение показателя в % - 10,8 | 100 |
| Обеспечить соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) за счет средств местного бюджета | 39 | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | Саенко Марина Михайловна  тел. 8(42436)  62-785 | В работе | 54248 | Рубль | 54 779,000 | Ежемесячно учреждениями выдерживается средний уровень заработной платы | 100,979 |
| Доля специалистов муниципальных учреждений культуры и отраслевого образования, имеющих профильное образование | 40 | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | Саенко Марина Михайловна  тел. 8(42436)  62-785 | В работе | 75 | Процент | 79,000 | Из 97 специалистов по учреждениям культуры и отраслевого образования в сфере культуры профильное образование имеют 77 человек | 105,333 |
| Заключить муниципальный контракт на приобретение индукционной системы, тактильной плитки (полиуретановой), тактильная ленты в МБУК «РДК им. Г.И. Невельского» до 01 июля 2018 года | 41 | Министерство социальной защиты Сахалинской области | Саенко Марина Михайловна  тел. 8(42436)  62-785 | Исполнен (завершен) | 100 | Процент | 100,000 | Муниципальный контракт заключен. Договор поставки №410 от 10 апреля 2018 года | 100,000 |
| Заключить муниципальный контракт на устройство пандуса на центральном входе, монтаж новых входных дверей, аудиовизуальных и информационных систем внутри здания, тактильных полос на путях передвижения внутри объекта в МБОУ ДО «ЦДТ» г. Невельска до 01 июля 2018 года | 42 | Министерство социальной защиты Сахалинской области | Архипова Ирина Валерьевна,  тел.8 (42436)  60-210 | Исполнен (завершен) | 100 | Процент | 100,000 | 22.05.2018 года заключен договор с ИП Мясников А.Б. № 22/05 на сумму 350 тыс. рублей. 22.05.2018 года заключен договор с ИП Мясников А.Б. №22/05/1 на сумму 350 тыс. рублей. 22.05.2018 года заключен договор с ИП Мясников А.Б. №22/05/02 на сумму 7,1 тыс. рублей. | 100,000 |
| Заключить муниципальный контракт на устройство тактильной плитки в МБУ ДО ДЮСШ г. Невельска до 01 июля 2018 года | 43 | Министерство социальной защиты Сахалинской области | Саенко Марина Михайловна  тел. 8(42436)  62-785 | Исполнен (завершен) | 100 | Процент | 100,000 | Муниципальный контракт заключен. Договор поставки товара от 16.05.2018г. №160518 | 100,000 |
| Заключить муниципальные контракты на приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию системы вызова персонала «Пульсар 3», информационного стенда «Исток», ремонт и модернизацию центрального крыльца, монтаж оборудования санитарного узла здания администрации Невельского городского округа по адресу: г. Невельск, ул. Ленина, д. 15 до 01 июля 2018 года | 44 | Министерство социальной защиты Сахалинской области | Лискин Максим Александрович, тел.8(42436)  60-147 | Исполнен (завершен) | 100 | Процент | 100,000 | Заключены четыре муниципальных контакта на проведения запланированных работ. | 100,000 |
| Исполнить заключенные муниципальные контракты по состоянию на 30 ноября 2018 года на цели субсидии из областного бюджета на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности | 46 | Министерство социальной защиты Сахалинской области | Королёва Инна Михайловна, тел.8(42436)  61-314 | В работе | 85 | Процент | 14,400 | По состоянию на 01.07.2018 года произведена оплата контрактов на сумму 275,220 тыс. рублей из областного бюджета. | 16,941 |
| Обеспечить многодетные семьи земельными участками (кол-во участков) | 47 | Министерство социальной защиты Сахалинской области | Багаутдинов Валерий Владимирович,  тел.8 (42436)  61-309 | В работе | 13 | Штука | 1,000 | По состоянию на 01.07.2018г. предоставлен 1 земельный участок, 4 земельных участка сформированы, постановления находятся в стадии согласования, остальные земельные участки будут предоставлены в III - IV кварталах 2018г. | 7,692 |
| Внести изменения в Генеральный план городского округа в части приведения в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса РФ. | 48 | Агентство архитектуры и градостроительства Сахалинской области | Горнов Андрей Павлович  тел.8(42436)  60-828 | В работе | 100 | Процент | 85,000 | В рамках муниципального контракта разработан проект генерального плана МО «Невельский городской округ». В настоящее время проект проходит стадию согласования, размещен в ФГИС ТП. | 85,000 |
| Внести изменения в Правила землепользования и застройки городского округа в части полноты отраженных в них сведений с учетом подготовки документов, необходимых для направления в орган регистрации прав (в соответствии со ст.32 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости) | 49 | Агентство архитектуры и градостроительства Сахалинской области | Горнов Андрей Павлович  тел.8(42436)  60-828 | В работе | 100 | Процент | 85,000 | В рамках муниципального контракта разработан проект внесения изменений в правила землепользования и застройки МО «Невельский городской округ». В настоящее время проект проходит стадию согласования. | 85,000 |
| Утвердить и разместить в ФГИС ТП программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур городского округа | 50 | Агентство архитектуры и градостроительства Сахалинской области | Горнов Андрей Павлович  тел.8(42436)  60-828 | В работе | 100 | Процент | 90,000 | В рамках муниципального контракта разработаны проекты программ комплексного развития коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур городского округа. В настоящее время проект проходит стадию согласования. Подлежат утверждению после утверждения генерального плана. | 90,000 |
| Организовать работу по централизованному снабжению населения твердым топливом: 1.Определение организации и места продажи (распорядительный акт или письмо) с возможностью выдачи покупателю топлива первичных документов (счет-фактура, накладная, мягкий чек, иные документы), необходимых для предъявления в органы социальной защиты Сахалинской области. 2.Определение организации, которая будет выполнять погрузку и транспортировку до потребителя (распорядительный акт или письмо). 3.Установление доступной цены перевозки до потребителя (распорядительный акт или письмо). | 51 | Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области | Бусел Татьяна Викторовна,  тел 8(42436)  61-304 | В работе | 100 | Процент | 0 | Работа по организации снабжения населением твердым топливом в Невельском районе осуществляет ИП Дзебизов Р.М., стоимость 1 тонны угля составляет с 01.07.2018 г. 3400 рублей, доставка до г.Невельска составляет 3000 руб., до с.Горнозаводска – 2500 руб., с.Шебунино, сЯсноморск, с.Колхозное, с.Заветы Ильича – 3500 руб. с возможностью выдачи покупателю топлива первичных документов (накладная, мягкий чек) необходимых для предъявления в органы социальной защиты Сахалинской области. В адрес индивидуального предпринимателя направлен запрос о предоставлении подтверждающих документов. По состоянию на 01.07.2018г. ответ не поступил. Работа по выполнению показателя будет выполнена до конца текущего года. | 0,000 |
| Провести модернизацию, реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих сокращение расходов на производство коммунальных ресурсов не менее чем на 100,0 тыс. рублей | 52 | Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области | Бусел Татьяна Викторовна,  тел 8(42436)  61-304 | В работе | 100 | Тысяча рублей | 0 | В целях сокращение расходов на производство коммунальных ресурсов на 2018 год запланированы проведение работ по капитальному ремонту систем теплоснабжения (замена теплотрасс 2,3 км.) по 7 муниципальным контрактам. Планируемый период окончания работ третий квартал 2018 г. Работа по выполнению показателя будет выполнена до конца текущего года. | 0,000 |
| Исключить временное и аварийное обслуживание многоквартирных домов; обеспечить 100% заключение договоров управления многоквартирными домами, в соответствии с выбором собственников многоквартирных домов, либо по результатам открытого конкурса | 53 | Государственная жилищная инспекция Сахалинской области | Багаутдинов Валерий Владимирович,  тел .8 (42436)  61-309 | В работе | 100 | Процент | 100,000 | По состоянию на 01.07.2018 года по результатам проведенных собраний в очно-заочной форме, открытых конкурсов во всех многоквартирных домах избрали управляющую компанию. | 100,000 |
| Внедрить системы навигации и информационных указателей в местах туристского показа | 54 | Министерство спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области | Саенко Марина Михайловна  тел. 8(42436)  62-785 | В работе | 4 | Штука | 0 | планируется 100% к концу отчетного периода | 0,000 |
| Разработать туристский паспорт муниципального образования | 55 | Министерство спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области | Саенко Марина Михайловна  тел. 8(42436)  62-785 | Исполнен (завершен) | 1 | Штука | 1,000 | Туристический паспорт разработан и размещен на официальном сайте | 100,000 |
| Разработать схему места размещения «зон комфорта» на туристских маршрутах | 56 | Министерство спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области | Саенко Марина Михайловна  тел. 8(42436)  62-785 | Исполнен (завершен) | 1 | Штука | 1,000 | Схема размещения «зон комфорта» разработана, установка данных зон будет осуществлена в 2019 году. | 100,000 |
| Количество физкультурно-оздоровительных групп по месту жительства населения МО, ед. (1 группа - 6 час. /неделю - не менее 20 чел.) | 57 | Министерство спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области | Саенко Марина Михайловна  тел. 8(42436)  62-785 | В работе | 3 | Единица | 3,000 | Исполнен | 100,000 |
| Количество жителей МО занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства | 58 | Министерство спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области | Саенко Марина Михайловна  тел. 8(42436)  62-785 | В работе | 60 | Человек | 60,000 | Исполнен | 100,000 |
| Увеличить число малых предприятий, включая микропредприятия до | 59 | Министерство экономического развития Сахалинской области | Богданова Виктория Викторовна, . тел.8(42436)  61-306 | В работе | 185 | Единица | 184,000 | В целях увеличения числа малых предприятий на территории Невельского района реализуется муниципальная программа поддержки СМСП в рамках которой предусмотрена субсидия на возмещение части затрат на открытие собственного дела начинающим СМП. | 99,459 |
| Количество инвестиционных проектов, реализуемых в отчетном году органами местного самоуправления на условиях комплексного сопровождения, в том числе на условиях муниципально-частного партнерства, в т.ч. концессии | 60 | Министерство экономического развития Сахалинской области | Некрасова Алёна Аркадиевна,  тел 8 (42436)  6-13-06 | Исполнен (завершен) | 3 | Единица | 3,000 | «В Реестр приоритетных инвестиционных проектов  в соответствии с постановлением администрации Невельского городского округа от 26.02.2018г. № 207 включен инвестиционный проект «Создание и функционирование тепличного комплекса по выращиванию овощей в Сахалинской области» ООО «Невельский АгроСнаб». В июне текущего года постановлением администрации Невельского городского округа от 27.06.2018 № 782 включены в Реестр еще два проекта: «Лососевый рыбоводный завод на реке Обутонай», Здание рыбоперерабатывающего комплекса в г.Невельске»Ю ООО «Каниф». Инвестиционные проекты находится на комплексном сопровождении администрации Невельского городского округа.» | 100,000 |
| Количество проектов муниципальных нормативных правовых актов, прошедших оценку регулирующего воздействия | 61 | Министерство экономического развития Сахалинской области | Некрасова Алёна Аркадиевна,  тел 8 (42436)  6-13-06 | В работе | 8 | Единица | 4,000 | Оценку регулирующего воздействия прошли 4 нормативно правовых акта. | 50,000 |
| Количество муниципальных нормативных правовых актов, прошедших экспертизу в рамках оценки регулирующего воздействия (процент от плана) | 62 | Министерство экономического развития Сахалинской области | Некрасова Алёна Аркадиевна,  тел 8 (42436)  6-13-06 | В работе | 100 | Процент | 13,300 | Экспертизу в рамках оценки регулирующего воздействия прошли 2 нормативно правовых акта. | 13,300 |
| Обеспечить наличие участков для отдыха населения, оборудованных местами стоянки автомобилей и сбора мусора, в том числе в местах организации любительского и спортивного рыболовства | 63 | Агентство по рыболовству Сахалинской области | Бусел Татьяна Викторовна,  тел 8(42436)  61-304 | Исполнен (завершен) | 2 | Штука | 2,000 | Исполнено в июне 2018г. | 100,000 |
| Обеспечить налоговые поступления по НДФЛ в консолидированный бюджет Сахалинской области по ОКВЭД Рыболовство, рыбоводство и Переработка и консервирование рыбо-и морепродуктов | 64 | Агентство по рыболовству Сахалинской области | Некрасова Алёна Аркадиевна,  тел 8 (42436)  6-13-06 | В работе | 84 | Миллион рублей | 40,200 | Информация представлена по состоянию на 01.06.2018г. | 47,857 |
| Создать условия для проведения диспансеризации взрослого населения на территории муниципального образования, подлежащего диспансеризации в текущем году, в 100% от установленного планового показателя | 65 | Министерство здравоохранения Сахалинской области | Степанов Виктор Владиславович тел.8(42436)  61-076 | В работе | 3240 | Человек | 1 105,000 | Планируется 100 % к концу отчетного периода | 34,105 |
| Снижение смертности от всех причин (на 1000 населения) | 66 | Министерство здравоохранения Сахалинской области | Степанов Виктор Владиславович тел.8(42436)  61-076 | В работе | 14,7 | Человек | 19,200 | Рост обусловлен увеличением смертности от внешних причин и смертности в филиале ЮСИНИ | 130,612 |
| Создать условия для проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних на территории муниципального образования, в 100% от установленного планового показателя | 67 | Министерство здравоохранения Сахалинской области | Степанов Виктор Владиславович тел.8(42436)  61-076 | В работе | 2800 | Человек | 1 399,000 | Планируется 100 % к концу отчетного периода | 49,964 |
| Провести коммуникационные мероприятия, направленные на просвещение населения относительно последствий потребления табака, алкоголя и наркотиков, мероприятия по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции, мероприятия по внедрению ЗОЖ: прокат тематических роликов; лекции среди населения; публикации в СМИ | 68 | Министерство здравоохранения Сахалинской области | Степанов Виктор Владиславович тел.8(42436)  61-076 | В работе | Ежеквартально, не менее 12, не менее 15, не менее 6 | Единица | 46,000 | Проведено мероприятий: прокат тематических роликов - 19; лекции среди населения - 16; публикации в СМИ - 11. | 37,1 |
| Обеспечить охват населения муниципального образования скринингом на ВИЧ-инфекцию не менее 27% от численности проживающего населения | 69 | Министерство здравоохранения Сахалинской области | Степанов Виктор Владиславович тел.8(42436)  61-076 | В работе | 27 | Процент | 16,800 | Всего 15782 человека. Охват - 2652 чел. | 62,222 |
| Обеспечить годовой объем ввода жилья | 70 | Министерство строительства Сахалинской области | Горнов Андрей Павлович тел.8(42436)  60-828 | Исполнен (завершен) | 0,217 | Тысяча квадратных метров | 1,364 | Достигнут плановый показатель, за счет индивидуального жилищного строительства, оформляемого по упрощенной системе | 628,571 |
| Количество земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот для целей жилищного строительства в рамках реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья в 2018 году, обеспеченных инженерной инфраструктурой | 71 | Министерство строительства Сахалинской области | Багаутдинов Валерий Владимирович,  тел .8 (42436)  61-309 | Исполнен (завершен) | 1 | Штука | 1,000 | Земельный участок под строительство 2-х многоквартирных домов в с. Горнозаводск предоставлен постановлением № 534 от 14.05.2018г. | 100,000 |
| Количество земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот для целей строительства арендного жилья в 2018 году, обеспеченных инженерный инфраструктурой | 72 | Министерство строительства Сахалинской области | Багаутдинов Валерий Владимирович,  тел .8 (42436)  61-309 | В работе | 1 | Штука | 0 | Для предоставления участка под строительство арендного дома по заявке АО «Сахалинское ипотечное агентство» направлены документы в Управление Росреестра по Сахалинской области для изменения вида разрешенного использования земельного участка с «нежилое здание» на «жилая застройка». | 0,000 |
| Выполнить работы по включению выявленных бесхозяйных мелиоративных систем, расположенных на территории муниципального образования, в Реестр муниципальной собственности | 73 | Министерство сельского хозяйства Сахалинской области | Багаутдинов Валерий Владимирович,  тел .8 (42436)  61-309 | В работе | 2 | Количество объектов | 0 | Выявлено 2 мелиоративных системы общей площадью 565 га, собственник которых не определен. На июль 2018г. запланированы работы по обследованию указанных систем с участием ФГБУ «Управление мелеорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Сахалинской области» для решения вопроса о включении указанных систем в реестр муниципальной собственности. | 0,000 |
| Обеспечение достижения значения по посевным площадям сельскохозяйственных культур по сравнению с прошлым годом в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (показатель может быть уточнен по итогам представления статистической отчетности за 2017 год) | 74 | Министерство сельского хозяйства Сахалинской области | Маковеева Галина Рудольфовна, тел. 8(42436)  61-306 | В работе | 618,45 | Гектар | 581,900 | Посевные площади, всего 581,9 га в т.ч. многолетние травы посева прошлых лет - 555,9 га из них: СХП - 241 га; КФХ - 314,9 га; картофель - 21,4 га, из них: СХП - 10 га; КФХ - 11,4 га; овощи откр. грунта - 4,6 га; из них: КФХ - 4,6 га. В связи с окончательным сроком посева кормовых культур в ООО «Деметра» до 20 августа текущего года на площади 100га (однолетние травы) план посева будет выполнен на 100% по окончанию третьего квартала текущего года. | 94,090 |