|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о достижении планируемых значений показателей, эффективности деятельности органов местного самоуправления «Невельский городской округ» за 3 квартал 2018 года, установленных Соглашением между Губернатором Сахалинской области и главой муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |  | Сведения за 3 кв. | | | | | | |
| Наименование показателя | Номер показателя в соглашении | | Ответственный ОИВ | | Ответственный за показатель в ОМСУ. Ф.И.О., тел. | | Статус показателя | План | Ед. измерения | Результат исполнения | Прогноз исполнения / комментарии / причины неисполнения | | | Процент выполнения от плана | | |
| Предоставление муниципальной услуги по получению градостроительного плана земельного участка в электронной форме (доля от общего числа предоставленных услуг по получению градостроительного плана земельного участка во втором полугодии 2018 года) |  | | Агентство архитектуры и градостроительства Сахалинской области | | Горнов Андрей Павлович (42436) 60828 | | В работе | 30 | Процент | 47,300 | Направление заявление на выдачу градостроительного плана земельного участка в электронном виде осуществляется при содействии сотрудника администрации Невельского городского округа | | | 157,667 | | |
| Предоставление муниципальной услуги по получению разрешения на строительство в электронной форме (доля от общего числа предоставленных услуг по получению разрешения на строительство во втором полугодии 2018 года) |  | | Агентство архитектуры и градостроительства Сахалинской области | | Горнов Андрей Павлович (42436) 60828 | | В работе | 30 | Процент | 50,000 | Направление заявление на выдачу разрешения на строительство в электронном виде осуществляется при содействии сотрудника администрации Невельского городского округа | | | 166,667 | | |
| Доля муниципальных услуг по утверждению схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, предоставленных в срок, не превышающий 18 календарных дней, от общего числа предоставленных услуг по утверждению схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, во втором полугодии 2018 года |  | | Министерство имущественных и земельных отношений Сахалинской области | | Багаутдинов Валерий Владимирович, тел. 8 (42436) 61-309 | | В работе | 100 | Процент | 100,000 | Предоставлено муниципальных услуг по утверждению схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории за июль-сентябрь 2018г. 58 единиц, которые не превышали 18 календарных дней. В сентябре 2018г. внесены изменения в регламент предоставления муниципальной услуги "Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории" по изменению срока до 14 дней. | | | 100,000 | | |
| Повышение эффективности канала прямой связи главы муниципального образования с инвесторами посредством проведения встреч мэра с предпринимателями |  | | Министерство экономического развития Сахалинской области | | Некрасова Алёна Аркадиевна, тел. 8(42436) 6-13-06 | | В работе | 4 | Единица | 3,000 | 1. 21.02.2018 года - состоялось совещание с инвесторами по вопросу распространения режима Свободный порт Владивосток на территории Невельского городского округа. 2. 12.04.2018 года - состоялось совещание с руководителями организаций – потенциальных претендентов на включение инвестиционных проектов в Реестр приоритетных инвестиционных проектов на территории Невельского городского округа. 3. 29.06.2018 года - состоялась встреча мэра с инвесторами при участии специалистов корпорации развития Сахалинской области и Сахалинского агентства по привлечению инвестиций. 4. Встреча мэра с инвесторами (предпринимателями) состоится в 4 квартале текущего года. | | | 75,000 | | |
| Заключение Соглашений в сфере муниципально-частного партнерства, в т.ч. концессии (в соответствии с федеральным законодательством) |  | | Министерство экономического развития Сахалинской области | | Некрасова Алёна Аркадиевна, тел. 8(42436) 6-13-06 | | В работе | 1 | Единица | 0 | На территории Невельского городского округа Соглашений в сфере муниципального-частного партнерства, в том числе концессии, не заключалось. Для дальнейшей работы муниципальным образованием «Невельский городской округ» в сфере муниципально-частного партнерства, в т.ч. концессии утверждены следующие нормативно правовые акты: - от 08.08.2016г. № 1190 «Положение о муниципально-частном партнерстве в муниципальном образовании «Невельский городской округ»; - от 14.09.2018г. № 1228 «Порядок подготовки и принятия решений о заключении концессионных соглашений в отношении имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Невельский городской округ». | | | 0,000 | | |
| Обеспечить предоставление государственных муниципальных услуг в электронном виде не менее 40% от общего числа предоставленных услуг | 1 | | Агентство по информационным технологиям и связи Сахалинской области | | Чебыкина Ольга  Искандеровна,  тел. 8(42436) 6-13-14 | | В работе | 40 | Процент | 44,000 | 1361 обращение (всего); в электронном виде 601 (в т.ч. 265-через портал образовательных услуг, 336-через региональный портал) | | | 110,000 | | |
| Обеспечить проведение лесоустройства на территории городских лесов (согласно сведениям, предоставленным Управлением Росреестра по Сахалинской области 372 га) и введение в действие материалов таксации лесов, разработка и утверждение лесохозяйственного регламента | 2 | | Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | | Багаутдинов Валерий Владимирович, тел. 8 (42436) 61-309 | | В работе | 100 | Процент | 0 | В сентябре 2018г. был объявлен аукцион на заключение муниципального контракта на выполнение работ по лесоустройству территории городских лесов, который не состоялся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе. | | | 0,000 | | |
| Обеспечить ведение государственного лесного реестра по городским лесам | 3 | | Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | | Багаутдинов Валерий Владимирович, тел. 8 (42436) 61-309 | | В работе | 100 | Процент | 0 | Ведение государственного лесного реестра по городским лесам (форма ГРЛ) будет осуществлено после выполнения лесоустройства и утверждения введения материалов таксации лесов. | | | 0,000 | | |
| Ликвидировать природные пожары на землях в границах муниципальных образований, не входящих в состав земель лесного фонда, земель обороны, безопасности и земель особо охраняемых природных территорий в первые сутки | 4 | | Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | | Сёмин Андрей Борисович,  т. 8 (42436) 61-305 | | В работе | 98 | Процент | 0 | Природных пожаров на землях в границах МО, не входящих в состав земель лесного фонда в 2018г. не выявлено | | | 100 | | |
| Обеспечить к 01.12.2018 года снижение недоимки по налогам, зачисляемым в местные бюджеты Сахалинской области, по сравнению с ее размером на 01.01.2018 года, не менее чем на 40 % | 5 | | Министерство финансов Сахалинской области | | Щемелинина Светлана Павловна, т.8(42436)60042 | | В работе | 40 | Процент | 29,350 | По состоянию на 01.01.2018 недоимка составила 41 588 тыс. руб. По состоянию на 01.09.2018 недоимка уменьшилась на 12 206 тыс. руб. или 29,35 % и составила 29 382 тыс. руб. Уменьшение произошло за счет ЕНВД налога на имущество физлиц, земельного налога и транспортного налога с физлиц. В целях снижения недоимки по налогам, создана межведомственная комиссия по работе с должниками. | | | 73,375 | | |
| Обеспечить к 01.01.2019 года снижение задолженности по арендной плате за землю и имущество (с учетом пеней) по сравнению с ее размером на 01.01.2018 года, не менее чем на 50% (без учета задолженности по предприятиям-банкротам, задолженности, в отношении которой судебными приставами-исполнителями вынесены постановления об окончании исполнительного производства с актом о невозможности взыскания) | 6 | | Министерство финансов Сахалинской области | | Щемелинина Светлана Павловна, т.8(42436)60042 | | В работе | 50 | Процент | 13,720 | По состоянию на 01.01.2018г. задолженность по оплате арендных платежей составляла 33 009 тыс. руб.  Задолженность на сумму 24 549,4 тыс. рублей находится на исполнении в службе судебных приставов . Поступило в бюджет после совершения судебными приставами исполнительных действий по взысканию задолженности по аренде за землю и имущество в сумме 30,14 тыс. рублей.  В результате проведенной работы по состоянию на 01.10.2018 года задолженность снизилась на 13,72 % или на 4 527,2 тыс. руб. и составила 29 481,8 тыс. руб.  До конца текущего года будет продолжена работа по погашению задолженности по аренде земли и имущества. | | | 27,440 | | |
| Не допускать роста штатной численности работников органов местного самоуправления муниципального образования, сложившейся на 01.10.2015 года | 7 | | Министерство финансов Сахалинской области | | Горнова Екатерина Валерьевна, т.8(42436)60046 | | В работе | 139 | Человек | 109,500 | Уменьшение штатной численности работников органов местного самоуправления связано с проведением мероприятий по реорганизации и сокращению штатной численности. С 01.01.2018г. сокращено 0,5 штатных единиц, осуществлявших государственные полномочия по выдаче разрешений на деятельность такси. | | | 100 | | |
| Обеспечить соблюдение утвержденного в установленном порядке норматива формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления | 8 | | Министерство финансов Сахалинской области | | Горнова Екатерина Валерьевна, т.8(42436)60046 | | В работе | 100 | Процент | 100,000 | При формировании бюджета Невельского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов норматив формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления соблюден | | | 100 | | |
| Обеспечить размещение на официальных сайтах органов местного самоуправления публикаций «Бюджет для граждан» по решению о бюджете, проекту решения об исполнении бюджета, проекту решения о бюджете | 9 | | Министерство финансов Сахалинской области | | Горнова Екатерина Валерьевна, т.8(42436)60046 | | В работе | 3 | Штука | 2,000 | На официальном сайте администрации Невельского городского округа в январе 2018 года размещен Бюджет для граждан к решению о бюджете на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов. В мае 2018 года размещен Бюджет для граждан к проекту решения об исполнении бюджета за 2017 год. Бюджет для граждан к проекту решения на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов будет размещен в ноябре 2018 | | | 66,667 | | |
| Обеспечить долю расходов, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов местного бюджета на уровне не менее 90% | 10 | | Министерство финансов Сахалинской области | | Швецова Наталья Сергеевна, т. 8(42436)61475 | | В работе | 90 | Процент | 93,600 | Процент исполнения на 01.10.2018г. составил 104%. Решением Собрания Невельского городского округа № 455 от 19.12.2018г." О местном бюджете Невельского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" обеспечена доля расходов, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов местного бюджета на уровне 91,7%. Решением Собрания от 03.09.2018 № 520 доля расходов, формируемых в рамках муниципальных программ составила 93,6%. При формировании бюджета Невельского городского округа ведется работа по соблюдению доли расходов в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов на уровне не менее 90%. | | | 104,000 | | |
| Не допускать роста штатной численности работников муниципальных учреждений от установленного уровня (за исключением случаев, когда увеличение численности связано с реализацией дополнительно переданных государственных полномочий, федеральных и региональных нормативных правовых актов; с введением в эксплуатацию объектов социально-культурной сферы; реализацией требований федеральных государственных образовательных стандартов) | 11 | | Министерство финансов Сахалинской области | | Горнова Екатерина Валерьевна, т.8(42436)60046 | | В работе | 1193,5 | Единица | 1 178,500 | Уменьшение штатной численности работников муниципальных учреждений обусловлено сокращением штатных единиц в учреждениях культуры, образования (вахтеров) в связи с переводом учреждений на охрану специализированной организацией в соответствии с требованиями законодательства по антитеррористической защищенности учреждений, а также сокращением 2-х ставок в МБУ ИА «Невельские новости» | | | 100,00 | | |
| Не допускать образования просроченной кредиторской задолженности в органах местного самоуправления муниципального образования и муниципальных учреждениях | 12 | | Министерство финансов Сахалинской области | | Горнова Екатерина Валерьевна, т.8(42436)60046 | | В работе | 0 | Рубль | 0 | По состоянию на 01.10.2018 просроченная кредиторская задолженность в органах местного самоуправления муниципального образования и муниципальных учреждениях отсутствует. | | | 100 | | |
| Обеспечить рост налоговых доходов (за вычетом: единого сельскохозяйственного налога и налога на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ и акцизов на нефтепродукты) | 13 | | Министерство финансов Сахалинской области | | Щемелинина Светлана Павловна, т.8(42436)60042 | | В работе | 4 | Процент | 31,830 | По состоянию на 01.10.2017 г. налоговые доходы составляли 199 843 тыс. руб.. по состоянию на 01.10.2018г. налоговые доходы составили 263 471 тыс. руб. и увеличились в сравнении с 2017 годом на 31,83% или 63 628 тыс. руб. Прирост налоговых доходов обеспечен за счет НДФЛ, ЕНВД, налога на имущество физлиц и организаций, транспортного налога с физлиц. | | | 795,750 | | |
| Провести мероприятия, направленные на увеличение на 2% по отношению к предыдущему году количества граждан, получивших бесплатную юридическую помощь | 14 | | Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Сахалинской области | | Насурдинова Юлия Сергеевна, тел 8(42436) 6-28-40 | | В работе | 111 | Человек | 85,000 | За 3-ий квартал 2018 года за бесплатной юридической помощью обратилось 85 граждан (аналогичный период прошлого года 77), оказана устная, письменная консультация, составлены исковые заявления в суды общей юрисдикции. Запланированные показатели по итогам года будут достигнуты. Причины неисполнения плана отсутствуют. | | | 76,577 | | |
| Провести предварительный отбор участников закупок в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (количество результативных процедур по каждому направлению) | 15 | | Агентство по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности | |  | | Исполнен (завершен) | 1 | Штука |  |  | | |  | | |
| Обеспечить создание и поддержание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций | 16 | | Агентство по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности | |  | | Исполнен (завершен) | 250/7 | Человеко-день |  |  | | |  | | |
| Завершить работы по приведению единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) в муниципальном образовании в соответствие с ГОСТ Р22.7.01-2016, (готовность к размещению оборудования "Системы 112" - подготовка помещения для размещения оборудования "Системы 112") | 17 | | Агентство по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности | |  | | Исполнен (завершен) | 1 | Штука |  |  | | |  | | |
| Осуществлять ежемесячный мониторинг обеспечения выплаты заработной платы работникам организаций всех форм собственности, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, и представление в срок не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, в агентство по труду и занятости населения Сахалинской области сведений о задолженности по выплате заработной платы по установленной форме. | 18 | | Агентство по труду и занятости населения Сахалинской области | | Насонов Николай Евгеньевич, тел. 8(42436) 6-26-81 | | В работе | 12 | Единица | 8,000 | Мониторинг производится ежемесячно в установленные сроки. | | | 66,667 | | |
| Обеспечить исполнение Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" организациями, созданными муниципальными образованиями, в части приема на работу инвалидов в счет установленной квоты | 19 | | Агентство по труду и занятости населения Сахалинской области | | Администрация Невельского городского Беспалова Инна Михайловна, 842436-6-13-14 | | В работе | 100 | Процент | 100,000 | На территории Невельского городского округа 15 муниципальных учреждений имеют выделенные квотируемые рабочие места для трудоустройства инвалидов в количестве 19 рабочих мест. По состоянию на 1 октября 2018 года работает 19 инвалидов, что составляет 100%. | | | 100,000 | | |
| Количество действующих на территории муниципального образования коллективных договоров и соглашений в сфере труда, зарегистрированных в агентстве по труду и занятости населения Сахалинской области, по отношению к предыдущему году | 20 | | Агентство по труду и занятости населения Сахалинской области | | Насонов Николай Евгеньевич, тел. 8(42436) 6-26-81 | | В работе | 101 | Процент | 109,524 | По состоянию на 28.09.2018 на территории МО «Невельский городской округ» действует 23 коллективных договора. На 31.12.2017 действовал 21 коллективный договор. | | | 108,440 | | |
| Соблюдение предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий и среднемесячной заработной платы работников (без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера) этих учреждений, предприятий в кратности, предусмотренной нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, во всех учреждениях и предприятиях. | 21 | | Агентство по труду и занятости населения Сахалинской области | | Горнова Екатерина Валерьевна, т.8(42436)60046 | | В работе | 100 | Процент | 100,000 | Предельный уровень соблюдается. Показатель выполнен | | | 100,000 | | |
| Обучить в Сахалинском государственном университете сотрудников образовательных организаций (1 сотрудник от образовательной организации) по программе "Инструктор по обучению оказания первой медицинской помощи" в рамках реализации проекта "Научись спасать жизнь!" | 22 | | Министерство образования Сахалинской области | | Буда Ксения Константиновна, тел. 8 (42436) 60305 | | Исполнен (завершен) | 13 | Человек | 13,000 | 13 сотрудников из 13 образовательных учреждений прошли обучение программе "Инструктор по обучению оказания первой медицинской помощи" в рамках реализации проекта "Научись спасать жизнь!" | | | 100,000 | | |
| Обеспечить горячим питанием обучающихся в общеобразовательных организациях | 23 | | Министерство образования Сахалинской области | | Тен Ольга  Дюнсуевна, тел. 8 (42436) 61018 | | В работе | 83 | Процент | 85,700 | Общее количество обучающихся в общеобразовательных организациях - 1801 человек, из них 1544 обучающихся охвачено горячим питанием | | | 103,253 | | |
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет | 24 | | Министерство образования Сахалинской области | | Рогожкина Татьяна Рашитовна, тел. 8 (42436) 60115 | | В работе | 78 | Процент | 80,300 | Количество детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования - 1896, от 2361 детей и молодежи возраста от 5 – 18 лет | | | 102,949 | | |
| Привлечь молодых специалистов в образовательные учреждения со стажем работы от 0 до 3-х лет с обеспечением жильем за счет средств муниципального образования | 25 | | Министерство образования Сахалинской области | | Буда Ксения Константиновна, тел. 8 (42436) 60305 | | Исполнен (завершен) | 2 | Человек | 2,000 | Трудоустроено два молодых специалиста (учителя начальных классов). Один специалист обеспечен служебным жильем. Второй проживает на территории района, имеет собственное жилье, в обеспечении служебным жильем не нуждается | | | 100,000 | | |
| Численность детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованными формами отдыха и трудовой занятостью в период оздоровительной кампании | 26 | | Министерство образования Сахалинской области | | Рогожкина Татьяна Рашитовна, тел. 8 (42436) 60115 | | В работе | 95 | Процент | 98,400 | Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованными формами отдыха-986 человека, от общего количества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации - 1002 человек | | | 103,579 | | |
| Численность детей школьного возраста, охваченных отдыхом и оздоровлением в период оздоровительной кампании | 27 | | Министерство образования Сахалинской области | | Рогожкина Татьяна Рашитовна, тел. 8 (42436) 60115 | | В работе | 60 | Процент | 98,900 | Количество детей школьного возраста, охваченных организованными формами отдыха-1756 человек, от общего количества детей школьного возраста, согласно форме ОО-1 - 1775 человек | | | 164,833 | | |
| Обеспечить уровень технической готовности объекта "Реконструкция дымовой трубы котельной № 10 г.Невельск" | 28 | | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | | Кутько Оксана Валерьевна, тел. 8 424 36 6-60-45 | | В работе | 100 | Процент | 33,000 | Уровень технической готовности объекта составляет 33%. Планируемый срок выполнения работ до конца текущего года | | | 33,000 | | |
| Провести капитальный ремонт объектов жизнеобеспечения в рамках субсидии на мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса | 29 | | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | | Кутько Оксана Валерьевна, тел. 8 424 36- 6-60-45 | | В работе | 11 | Штука | 11,000 | 100% | | | 90 | | |
| Провести капитальный ремонт многоквартирных домов в рамках субсидии на мероприятия по капитальному ремонту жилищного фонда многоквартирных домов | 30 | | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | | Радыгина Юлия Валерьевна, тел 8 424 36 6-13-04 | | В работе | 2 | Штука | 0 | 57%. | | | 0,000 | | |
| Сократить в 2018 году сумму просроченной дебиторской задолженности предприятий жилищно-коммунального комплекса за жилищно-коммунальные услуги | 31 | | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | | Кротова Юлия Анатольевна, тел 8 424 36 6-13-04 | | В работе | 3 | Процент | 0 | По уточненной информации просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 года составляла 83 402,0 тыс. руб., по состоянию на 01.09.2018 года задолженность составила 90 251,9 тыс. руб. Дебиторская задолженность выросла в 1,08 раз или на 6 849,9 тыс. руб. Годовой плановый показатель планируется исполнить до конца текущего года. | | | 0,000 | | |
| Сократить в 2018 году сумму просроченной кредиторской задолженности ресурсоснабжающих предприятий за топливно-энергетические ресурсы | 32 | | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | | Кротова Юлия Анатольевна, тел. 8 424 36 6-13-04 | | В работе | 3 | Процент | 0 | По состоянию на 01.10.2018 года просроченная кредиторская задолженность за топливно-энергетические ресурсы составила 37,477 млн. руб., что в 6,8 раз выше задолженности по состоянию на начало года. Годовой плановый показатель в размере 3% планируется исполнить до конца текущего года. | | | 0,000 | | |
| Удельный вес товарооборота на рынках и ярмарках в общем товарообороте муниципального образования | 33 | | Министерство торговли и продовольствия Сахалинской области | | Насонов Николай Евгеньевич, тел. 8(42436) 6-26-81 | | В работе | 3,3 | Процент | 2,500 | Еженедельно на территории МО "Невельский городской округ" проходят ярмарки выходного дня. Удельный вес товарооборота на рынках и ярмарках повышен за счет увеличения количества дней проведения ярмарок выходного дня. | | | 75,758 | | |
| Количество гостиниц и иных средств размещения прошедших процедуру оценки и подтверждения соответствия (классификации) требованиям категории гостиниц | 34 | | Министерство торговли и продовольствия Сахалинской области | |  | | Исполнен (завершен) | 1 | Единица |  |  | | |  | | |
| Количество объектов розничной торговли, включенных в реестр участников проекта "Региональный продукт" | 35 | | Министерство торговли и продовольствия Сахалинской области | | Климанский Вячеслав Иванович, тел. 8(42436) 6-13-06 | | В работе | 11 | Единица | 7,000 | На территории МО «Невельский городской округ» 7 участников проекта «Региональный продукт» осуществляющих свою деятельность в сфере розничной торговле. Объявлен отбор на вступление в проект хозяйствующих субъектов, 4 хозяйствующих субъекта изъявили желание вступить в проект: КФХ Зимина, ИП Придчин, ООО «Сытый муж», и магазин «Хозяюшка» (ИП Ким Ен Сук). | | | 63,636 | | |
| Отремонтировать автомобильные дороги общего пользования местного значения | 36 | | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области | | Аникиева Ксения Юрьевна, тел 8 424 36 6-13-04 | | В работе | 0,445 | Километр | 0,356 | ПСД согласовано (письмо ГКУ «Сахдормониторинг» от 10.05.2018. № 4.10-719/18), 22.06.2018.  МК № 114-18 от 06.07.2018. сроки выполнения работ 06.07.2018 – 31.10.2018 г  Отклонений от графика производства работ нет. | | | 80,000 | | |
| Осуществление закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии со статей 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 37 | | Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Сахалинской области | | Кобяков Павел Сергеевич, 8 (42436) 61312 | | В работе | 25 | Процент | 46,830 | 1. Совокупный годовой объём закупок – 1097,59 млн.руб.; 2. Совокупный годовой объём закупок, рассчитанный в соответствии со ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ – 324,87 млн. руб.; 3. Сумма Н(М)ЦК запланированных процедур в плане-графике, в которых участниками могут быть только СМП и СОНКО –319,37 млн.руб.; 4. Сумма цен заключенных контрактов (всего) – 791,37 млн.руб.; 5. Сумма цен контрактов, заключенных по процедурам, в которых участниками могут быть только СМП и СОНКО – 123,37 млн.руб.; 6. Сумма цен контрактов, заключенных с СМП и СОНКО, зарегистрированными на территории ДФО – 115,38 млн.руб.; 7. Объём привлечения СМП и СОНКО в качестве субподрядчиков, соисполнителей – 28,77 млн.руб.; 8. Объём привлечения СМП и СОНКО в качестве субподрядчиков, соисполнителей, зарегистрированными на территории ДФО – 28,6 млн. руб. Значение показателя в % - 46,83 | | | 187,320 | | |
| Количество случаев возврата на доработку документаций на закупку к общему количеству поступивших документаций на закупку посредством региональной информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Сахалинской области | 38 | | Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Сахалинской области | | Кобяков Павел Сергеевич, 8 (42436) 61312 | | В работе | не более 25 | Процент | 9,900 | направлено на согласование 192 документаций на закупку. Возвращено на доработку - 19. Значение показателя в % - 9,9 | | | 100 | | |
| Обеспечить соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) за счет средств местного бюджета | 39 | | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | | Саенко Марина Михайловна  8(42436)62785 | | В работе | 54729 | Рубль | 54 646,000 | Ежемесячно учреждениями культуры выдерживается средний уровень заработной платы. По итогам 9 месяцев 2018 года средний уровень составил 54646,00 руб. В сентябре 2018 года письмом министерства культуры и архивного дела Сахалинской области до МО "Невельский городской округ" доведен новый уровень - 54779,00 руб. Однако, да настоящего времени изменения в Соглашение между Губернатором Сахалинской области и мэром Невельского городского округа не внесены. В связи с этим, администрация Невельского городского округа не имеет оснований для выдерживания нового доведенного уровня средней заработной платы. | | | 99,848 | | |
| Доля специалистов муниципальных учреждений культуры и отраслевого образования, имеющих профильное образование | 40 | | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | | Саенко Марина Михайловна  8(42436)62785 | | В работе | 75 | Процент | 82,000 | Из 106 специалистов по учреждениям культуры и отраслевого образования в сфере культуры профильное образование имеют 87 человек. | | | 109,333 | | |
| Заключить муниципальный контракт на приобретение индукционной системы, тактильной плитки (полиуретановой), тактильная ленты в МБУК «РДК им. Г.И. Невельского» до 01 июля 2018 года | 41 | | Министерство социальной защиты Сахалинской области | | Саенко Марина Михайловна 8(42436)62785 | | Исполнен (завершен) | 100 | Процент |  |  | | |  | | |
| Заключить муниципальный контракт на устройство пандуса на центральном входе, монтаж новых входных дверей, аудиовизуальных и информационных систем внутри здания, тактильных полос на путях передвижения внутри объекта в МБОУ ДО «ЦДТ» г. Невельска до 01 июля 2018 года | 42 | | Министерство социальной защиты Сахалинской области | | Архипова Ирина Валерьевна, 8 (42436) 60210 | | Исполнен (завершен) | 100 | Процент |  |  | | |  | | |
| Заключить муниципальный контракт на устройство тактильной плитки в МБУ ДО ДЮСШ г. Невельска до 01 июля 2018 года | 43 | | Министерство социальной защиты Сахалинской области | | Саенко Марина Михайловна 8(42436)62785 | | Исполнен (завершен) | 100 | Процент |  |  | | |  | | |
| Заключить муниципальные контракты на приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию системы вызова персонала «Пульсар 3», информационного стенда «Исток», ремонт и модернизацию центрального крыльца, монтаж оборудования санитарного узла здания администрации Невельского городского округа по адресу: г. Невельск, ул. Ленина, д. 15 до 01 июля 2018 года | 44 | | Министерство социальной защиты Сахалинской области | | Лискин Максим Александрович, 8(42436) 60147 | | Исполнен (завершен) | 100 | Процент |  |  | | |  | | |
| Исполнить заключенные муниципальные контракты по состоянию на 30 ноября 2018 года на цели субсидии из областного бюджета на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности | 46 | | Министерство социальной защиты Сахалинской области | | Беспалова Инна Михайловна, 842436-6-13-14 | | В работе | 85 | Процент | 95,200 | По состоянию на 01.10.2018 года произведена оплата контрактов на сумму 1815,978 тыс. рублей из областного бюджета | | | 112,000 | | |
| Обеспечить многодетные семьи земельными участками (кол-во участков) | 47 | | Министерство социальной защиты Сахалинской области | | Багаутдинов Валерий Владимирович, тел. 8 (42436) 61-309 | | В работе | 13 | Штука | 1,000 | По состоянию на 01.10.2018г. предоставлен 1 земельный участок, 1 семья снята с учета органами соцзащиты по собственному заявлению, 6 земельных участков сформированы, осуществляются работы по постановке на кадастровый учет, остальные земельные участки планируются для предоставления в IV квартале 2018г. | | | 7,692 | | |
| Внести изменения в Генеральный план городского округа в части приведения в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса РФ. | 48 | | Агентство архитектуры и градостроительства Сахалинской области | | Горнов Андрей Павлович (42436) 60828 | | В работе | 100 | Процент | 85,000 | В рамках муниципального контракта разработан проект генерального плана МО «Невельский городской округ». Назначены публичные слушания. | | | 85,000 | | |
| Внести изменения в Правила землепользования и застройки городского округа в части полноты отраженных в них сведений с учетом подготовки документов, необходимых для направления в орган регистрации прав (в соответствии со ст.32 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости) | 49 | | Агентство архитектуры и градостроительства Сахалинской области | | Горнов Андрей Павлович (42436) 60828 | | В работе | 100 | Процент | 85,000 | В рамках муниципального контракта разработан проект внесения изменений в правила землепользования и застройки МО «Невельский городской округ». Назначены общественные обсуждения. | | | 85,000 | | |
| Утвердить и разместить в ФГИС ТП программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур городского округа | 50 | | Агентство архитектуры и градостроительства Сахалинской области | | Горнов Андрей Павлович (42436) 60828 | | В работе | 100 | Процент | 90,000 | В рамках муниципального контракта разработаны проекты программ комплексного развития коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур городского округа. Подлежат утверждению после утверждения генерального плана. | | | 90,000 | | |
| Организовать работу по централизованному снабжению населения твердым топливом: 1.Определение организации и места продажи (распорядительный акт или письмо) с возможностью выдачи покупателю топлива первичных документов (счет-фактура, накладная, мягкий чек, иные документы), необходимых для предъявления в органы социальной защиты Сахалинской области. 2.Определение организации, которая будет выполнять погрузку и транспортировку до потребителя (распорядительный акт или письмо). 3.Установление доступной цены перевозки до потребителя (распорядительный акт или письмо). | 51 | | Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области | | Бусел Татьяна Викторовна, тел. 8 424 36 6-60-45 | | В работе | 100 | Процент | 100,000 | Реализацию угля для населения на территории муниципального образования осуществляет индивидуальный предприниматель Дзебисов Рамаз Мирабович. Цена за 1 тонну угля с 01.07.2018г. составляет – 3100 рублей согласно заключенному договору с ООО «Горняк-1». Согласно постановления администрации Невельского городского округа от 28.04.2018г. № 500 «Об организации снабжения топливом населения, проживающего на территории Невельского района в домах, не имеющего центрального отопления» подвоз угля населению осуществляет МУП «Горнозаводская управляющая компания» по следующим тарифам за один рейс (от 7 тонн до 13 тонн): - г.Невельск – 3 000 руб.; - с.Горнозаводск – 2 500 руб.; - с.Шебунино, с.Ясноморское, с.Колхозное, с.Заветы Ильича – 3 500 руб. с возможностью выдачи покупателю топлива первичных документов (накладная, мягкий чек) необходимых для предъявления в органы социальной защиты Сахалинской области (копии прилагаются). Грузоподъемность машин составляет 7 тонн и 13 тонн. Расстояние от места погрузки угля (с.Лопатино) до пункта выдачи составляет: - с.Горнозаводск – 5 км; - с.Шебунино – 22 км; - с.Ясноморское – 25 км; - с. Колхозное – 10,5 км; - с. Заветы Ильича – 30 км. Информация о доставке топлива населению размещена на сайте администрации http://nevelysk.sakhalin.gov.ru/tarifi/sved/title.php?ELEMENT\_ID=20296 и в местной газете «Невельские новости» № 51 от 16.08.2018г. | | | 100,000 | | |
| Провести модернизацию, реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих сокращение расходов на производство коммунальных ресурсов не менее чем на 100,0 тыс. рублей | 52 | | Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области | | Бусел Татьяна Викторовна, тел. 8 424 36 6-60-45 | | Исполнен (завершен) | 100 | Тысяча рублей | 420,600 | Плановый объем потерь тепловой энергии на 2018 год составляет 1000,2 Гкал. Количество ветхих тепловых сетей в 2017 году составлял 9200,0 м. Заменено в 2018 году 2300 тепловых сетей. Сокращение потерь тепловой энергии на второе полугодие составит: 87,17 Гкал или 420,62 тыс. рублей. – 1000,2 Гкал \* 2300м/9200м = 250,05 Гкал в год. 250,05 Гкал\*76дней (отопительный период 218 дней – 144 дня за прошедший период)/218=87,17 Гкал. 87,17\*4825,23 руб./Гкал = 420615,30 руб. | | | 420,600 | | |
| Исключить временное и аварийное обслуживание многоквартирных домов; обеспечить 100% заключение договоров управления многоквартирными домами, в соответствии с выбором собственников многоквартирных домов, либо по результатам открытого конкурса | 53 | | Государственная жилищная инспекция Сахалинской области | | Багаутдинов Валерий Владимирович, тел. 8 (42436) 61-309 | | В работе | 100 | Процент | 100,000 | По состоянию на 01.10.2018 года по результатам проведенных собраний в очно-заочной форме, открытых конкурсов во всех многоквартирных домах избрали управляющую компанию. | | | 100,000 | | |
| Внедрить системы навигации и информационных указателей в местах туристского показа | 54 | | Министерство спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области | | Саенко Марина Михайловна 8(42436)62785 | | Исполнен (завершен) | 4 | Штука | 4,000 | Система навигации и информационных указателей внедрена в Невельском городском округе. Установлено 4 указателя с 15 табличками | | | 100,000 | | |
| Разработать туристский паспорт муниципального образования | 55 | | Министерство спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области | | Саенко Марина Михайловна 8(42436)62785 | | Исполнен (завершен) | 1 | Штука |  |  | | |  | | |
| Разработать схему места размещения «зон комфорта» на туристских маршрутах | 56 | | Министерство спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области | | Саенко Марина Михайловна 8(42436)62785 | | Исполнен (завершен) | 1 | Штука |  |  | | |  | | |
| Количество физкультурно-оздоровительных групп по месту жительства населения МО, ед. (1 группа - 6 час. /неделю - не менее 20 чел.) | 57 | | Министерство спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области | | Саенко Марина Михайловна 8(42436)62785 | | В работе | 3 | Единица | 3,000 | исполнено | | | 100,000 | | |
| Количество жителей МО занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства | 58 | | Министерство спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области | | Саенко Марина Михайловна 8(42436)62785 | | В работе | 60 | Человек | 60,000 | исполнено | | | 100,000 | | |
| Увеличить число малых предприятий, включая микропредприятия до | 59 | | Министерство экономического развития Сахалинской области | | Богданова Виктория Викторовна, тел. 8(42436) 6-13-06 | | В работе | 185 | Единица | 185,000 | В целях увеличения числа малых предприятий на территории Невельского района реализуется муниципальная программа поддержки СМСП в рамках которой предусмотрена субсидия на возмещение части затрат на открытие собственного дела начинающим СМП. Данные представлены с учетом сведений об открывшихся и закрывшихся предприятиях в Невельском районе на 30.09.2018г. | | | 100,000 | | |
| Количество инвестиционных проектов, реализуемых в отчетном году органами местного самоуправления на условиях комплексного сопровождения, в том числе на условиях муниципально-частного партнерства, в т.ч. концессии | 60 | | Министерство экономического развития Сахалинской области | | Некрасова Алёна Аркадиевна, 8 (42436) 6-13-06 | | Исполнен (завершен) | 3 | Единица |  |  | | |  | | |
| Количество проектов муниципальных нормативных правовых актов, прошедших оценку регулирующего воздействия | 61 | | Министерство экономического развития Сахалинской области | | Некрасова Алёна Аркадиевна, 8 (42436) 6-13-06 | | В работе | 8 | Единица | 6,000 | Оценку регулирующего воздействия прошли 6 нормативно правовых акта. На данный момент, на официальном сайте администрации Невельского городского округа размещено еще два нормативных акта, проходят общественные обсуждения. | | | 75,000 | | |
| Количество муниципальных нормативных правовых актов, прошедших экспертизу в рамках оценки регулирующего воздействия (процент от плана) | 62 | | Министерство экономического развития Сахалинской области | | Некрасова Алёна Аркадиевна, 8 (42436) 6-13-06 | | В работе | 100 | Процент | 71,400 | Экспертизу в рамках оценки регулирующего воздействия прошли 5 нормативно правовых акта. Всего по плану 7 нормативно правовых акта. | | | 71,400 | | |
| Обеспечить наличие участков для отдыха населения, оборудованных местами стоянки автомобилей и сбора мусора, в том числе в местах организации любительского и спортивного рыболовства | 63 | | Агентство по рыболовству Сахалинской области | | Бусел Татьяна Викторовна, тел. 8 424 36 6-13-04 | | Исполнен (завершен) | 2 | Штука |  |  | | |  | | |
| Обеспечить налоговые поступления по НДФЛ в консолидированный бюджет Сахалинской области по ОКВЭД Рыболовство, рыбоводство и Переработка и консервирование рыбо-и морепродуктов | 64 | | Агентство по рыболовству Сахалинской области | | Некрасова Алёна Аркадиевна, тел. 8(42436) 6-13-06 | | В работе | 84 | Миллион рублей | 67,600 | Информация представлена по состоянию на 01.09.2018г. | | | 80,476 | | |
| Создать условия для проведения диспансеризации взрослого населения на территории муниципального образования, подлежащего диспансеризации в текущем году, в 100% от установленного планового показателя | 65 | | Министерство здравоохранения Сахалинской области | | Степанов Виктор Владиславович 8(42436)61076 | | В работе | 3240 | Человек | 1 726,000 | планируется 100 % исполнение к концу отчетного периода | | | 53,272 | | |
| Снижение смертности от всех причин (на 1000 населения) | 66 | | Министерство здравоохранения Сахалинской области | | Степанов Виктор Владиславович 8(42436)61076 | | В работе | 14,7 | Человек | 18,250 | рост обусловлен увеличением смертности от внешних причин и смертности в филиале ЮСПНИ | | | 75,8 | | |
| Создать условия для проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних на территории муниципального образования, в 100% от установленного планового показателя | 67 | | Министерство здравоохранения Сахалинской области | | Степанов Виктор Владиславович 8(42436)61076 | | В работе | 2800 | Человек | 1 720,000 | планируется 100 % исполнение к концу отчетного периода | | | 61,429 | | |
| Провести коммуникационные мероприятия, направленные на просвещение населения относительно последствий потребления табака, алкоголя и наркотиков, мероприятия по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции, мероприятия по внедрению ЗОЖ: прокат тематических роликов; лекции среди населения; публикации в СМИ | 68 | | Министерство здравоохранения Сахалинской области | | Степанов Виктор Владиславович 8(42436)61076 | | Исполнен (завершен) | Ежеквартально, не менее 12, не менее 15, не менее 6 | Единица | 164,000 | Проведено в 3 квартале мероприятий: - прокат тематических роликов - 25 ед. - лекции среди населения - 19 ед. - публикации в СМИ - 8 ед. Всего с 01.01.2018 года проведено мероприятий: - прокат тематических роликов - 59 ед. - лекции среди населения - 79 ед. - публикации в СМИ - 26 ед. | | | 124,2 | | |
| Обеспечить охват населения муниципального образования скринингом на ВИЧ-инфекцию не менее 27% от численности проживающего населения | 69 | | Министерство здравоохранения Сахалинской области | | Степанов Виктор Владиславович 8(42436)61076 | | В работе | 27 | Процент | 25,100 | Всего 15782 чел. Охват – 3944 чел. | | | 92,963 | | |
| Обеспечить годовой объем ввода жилья | 70 | | Министерство строительства Сахалинской области | | Горнов Андрей Павлович (42436)60828 | | Исполнен (завершен) | 0,217 | Тысяча квадратных метров |  |  | | |  | | |
| Количество земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот для целей жилищного строительства в рамках реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья в 2018 году, обеспеченных инженерной инфраструктурой | 71 | | Министерство строительства Сахалинской области | | Багаутдинов Валерий Владимирович, тел. 8 (42436) 61-309 | | Исполнен (завершен) | 1 | Штука |  |  | | |  | | |
| Количество земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот для целей строительства арендного жилья в 2018 году, обеспеченных инженерный инфраструктурой | 72 | | Министерство строительства Сахалинской области | | Багаутдинов Валерий Владимирович, тел. 8 (42436) 61-309 | | В работе | 1 | Штука | 0 | Для предоставления участка под строительство арендного дома по заявке АО "Сахалинское ипотечное агентство" сформирован земельный участок для среднеэтажной жилой застройки по ул. Советской в г. Невельске. В настоящее время объявлен аукцион на право аренды данного земельного участка. | | | 0,000 | | |
| Выполнить работы по включению выявленных бесхозяйных мелиоративных систем, расположенных на территории муниципального образования, в Реестр муниципальной собственности | 73 | | Министерство сельского хозяйства Сахалинской области | | Багаутдинов Валерий Владимирович, тел. 8 (42436) 61-309 | | В работе | 2 | Количество объектов | 0 | Проведены работы по обследованию мелиоративных систем с участием ФГБУ "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Сахалинской области". Заключен муниципальный контракт на выполнение кадастровых работ по изготовлению технического плана на мелиоративные системы с 01.10.2018г. до 20.12.2018г. | | | 0,000 | | |
| Обеспечение достижения значения по посевным площадям сельскохозяйственных культур по сравнению с прошлым годом в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (показатель может быть уточнен по итогам представления статистической отчетности за 2017 год) | 74 | | Министерство сельского хозяйства Сахалинской области | | Маковеева Галина Рудольфовна, тел. 8(42436) 6-13-06 | | В работе | 618,45 | Гектар | 589,900 | Посевные площади весеннего учета составили - 589,9 га. Из них укосная площадь многолетних трав посева прошлых лет - 555,9 га: СХП - 241 га; КФХ - 314,9 га. Кормовые культуры КФХ - 5,0 га. Посевная плошадь картофеля - 21,4 га, из них: СХП - 10 га; КФХ - 11,4 га; овощи откр. грунта КФХ - 4,6 га; овощи закрытого грунта СХП - 3,0 га. ООО "Деметра" произвели посев многолетних трав посева текущего года на площади 60 га. После предоставления отчетности в органы статистики в ноябре текущего года выполнение плана составит 100 %. | | | 95,384 | | |