|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о достижении планируемых значений показателей, эффективности деятельности органов местного самоуправления «Невельский городской округ» за 2018 год, установленных Соглашением между Губернатором Сахалинской области и главой муниципального образования   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  | Итоговые сведения за год | | | | Наименование показателя | Номер показателя в соглашении | Ответственный ОИВ | Ответственный за показатель в ОМСУ. Ф.И.О., тел. | Статус показателя | План | Ед. измерения | Результат исполнения | Прогноз исполнения / комментарии / причины неисполнения | Процент выполнения от плана | | Предоставление муниципальной услуги по получению градостроительного плана земельного участка в электронной форме (доля от общего числа предоставленных услуг по получению градостроительного плана земельного участка во втором полугодии 2018 года) |  | Агентство архитектуры и градостроительства Сахалинской области | Горнов Андрей Павлович тел.8(42436)  6-08-28 | Исполнен (завершен) | 30 | Процент | 43,700 | Общее количество выданных градостроительных планов - 32, из них в электронном виде - 14 | 145,667 | | Предоставление муниципальной услуги по получению разрешения на строительство в электронной форме (доля от общего числа предоставленных услуг по получению разрешения на строительство во втором полугодии 2018 года) |  | Агентство архитектуры и градостроительства Сахалинской области | Горнов Андрей Павлович тел.8(42436)  6-08-28 | Исполнен (завершен) | 30 | Процент | 57,100 | Общее количество выданных разрешений на строительство - 14, из них в электронном виде - 8; | 190,333 | | Доля муниципальных услуг по утверждению схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, предоставленных в срок, не превышающий 18 календарных дней, от общего числа предоставленных услуг по утверждению схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, во втором полугодии 2018 года |  | Министерство имущественных и земельных отношений Сахалинской области | Багаутдинов Валерий Владимирович, тел. 8 (42436)  6-13-09 | В работе | 100 | Процент | 100,000 | Предоставлено муниципальных услуг по утверждению схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории за июль-декабрь 2018г. 95 единиц, которые не превышали 18 календарных дней. В сентябре 2018г. внесены изменения в регламент предоставления муниципальной услуги "Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории" по изменению срока до 14 дней. | 100,000 | | Повышение эффективности канала прямой связи главы муниципального образования с инвесторами посредством проведения встреч мэра с предпринимателями |  | Министерство экономического развития Сахалинской области | Некрасова Алёна Аркадиевна, тел. 8(42436)  6-13-06 | Исполнен (завершен) | 4 | Единица | 4,000 | 1. 21.02.2018 года - состоялось совещание с инвесторами по вопросу распространения режима Свободный порт Владивосток на территории Невельского городского округа. 2. 12.04.2018 года - состоялось совещание с руководителями организаций – потенциальных претендентов на включение инвестиционных проектов в Реестр приоритетных инвестиционных проектов на территории Невельского городского округа. 3. 29.06.2018 года - состоялась встреча мэра с инвесторами при участии специалистов корпорации развития Сахалинской области и Сахалинского агентства по привлечению инвестиций. 4. 20.12.2018 года – состоялась встреча мэра с предпринимателями и руководителями предприятий. | 100,000 | | Заключение Соглашений в сфере муниципально-частного партнерства, в т.ч. концессии (в соответствии с федеральным законодательством) |  | Министерство экономического развития Сахалинской области | Некрасова Алёна Аркадиевна, тел. 8(42436)  6-13-06 | В работе | 1 | Единица | 0 | На территории Невельского городского округа Соглашений в сфере муниципального-частного партнерства, в том числе концессии, не заключалось. Для дальнейшей работы муниципальным образованием «Невельский городской округ» в сфере муниципально-частного партнерства, в т.ч. концессии утверждены следующие нормативно правовые акты: - от 08.08.2016г. № 1190 «Положение о муниципально-частном партнерстве в муниципальном образовании «Невельский городской округ»; - от 14.09.2018г. № 1228 «Порядок подготовки и принятия решений о заключении концессионных соглашений в отношении имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Невельский городской округ». | 0,000 | | Обеспечить предоставление государственных муниципальных услуг в электронном виде не менее 40% от общего числа предоставленных услуг | 1 | Агентство по информационным технологиям и связи Сахалинской области | Чебыкина Ольга Искандаровна, тел. 8(42436)  6-00-30 | В работе | 40 | Процент | 52,200 | 2026 обращение (всего) ; в электронном виде 1059 (в т. ч. 628- через портал образовательных услуг, 431- через региональный портал) | 130,500 | | Обеспечить проведение лесоустройства на территории городских лесов (согласно сведениям, предоставленным Управлением Росреестра по Сахалинской области 372 га) и введение в действие материалов таксации лесов, разработка и утверждение лесохозяйственного регламента | 2 | Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | Багаутдинов Валерий Владимирович, тел. 8 (42436)  6-13-09 | В работе | 100 | Процент | 0 | В сентябре 2018г. был объявлен аукцион на заключение муниципального контракта на выполнение работ по лесоустройству территории городских лесов, который не состоялся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе. Проведение данных работ планируется в 2019 году. | 0,000 | | Обеспечить ведение государственного лесного реестра по городским лесам | 3 | Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | Багаутдинов Валерий Владимирович, тел. 8 (42436)  6-13-09 | В работе | 100 | Процент | 0 | Ведение государственного лесного реестра по городским лесам (форма ГРЛ) будет осуществлено после выполнения лесоустройства и утверждения введения материалов таксации лесов. | 0,000 | | Ликвидировать природные пожары на землях в границах муниципальных образований, не входящих в состав земель лесного фонда, земель обороны, безопасности и земель особо охраняемых природных территорий в первые сутки | 4 | Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | Сёмин Андрей Борисович,  тел. 8 (42436)  6-13-05 | В работе | 98 | Процент | 0 | Природных пожаров на землях в границах МО, не входящих в состав земель лесного фонда в 2018 г. не зарегистрировано | 100 | | Обеспечить к 01.12.2018 года снижение недоимки по налогам, зачисляемым в местные бюджеты Сахалинской области, по сравнению с ее размером на 01.01.2018 года, не менее чем на 40 % | 5 | Министерство финансов Сахалинской области | Щемелинина Светлана Павловна, тел.8(42436)  6-00-42 | В работе | 40 | Процент | 43,906 | По состоянию на 01.01.2018 недоимка составила 41 588 тыс. руб , По состоянию на 01.12.2018 недоимка уменьшилась на 18 260 тыс. руб. или 43,91 % и составила 23 328 тыс. руб  Уменьшение произошло за счет ЕНВД налога на имущество физлиц, земельного налога и транспортного налога с физлиц. В целях снижения недоимки по налогам, создана межведомственная комиссия по работе с должниками. | 109,765 | | Обеспечить к 01.01.2019 года снижение задолженности по арендной плате за землю и имущество (с учетом пеней) по сравнению с ее размером на 01.01.2018 года, не менее чем на 50% (без учета задолженности по предприятиям-банкротам, задолженности, в отношении которой судебными приставами-исполнителями вынесены постановления об окончании исполнительного производства с актом о невозможности взыскания) | 6 | Министерство финансов Сахалинской области | Щемелинина Светлана Павловна, тел.8(42436)  6-00-42 | В работе | 50 | Процент | 0 | По состоянию на 01.01.2018г. задолженность по оплате арендных платежей составляла 33 009 тыс. руб.  Задолженность на сумму 24 549,4 тыс. рублей находится на исполнении в службе судебных приставов . Поступило в бюджет после совершения судебными приставами исполнительных действий по взысканию задолженности по аренде за землю и имущество в сумме 30,14 тыс. рублей.  В связи с выявленными в ходе внутренней проверки неточностями в реестре арендной платы, отмечается рост объема задолженности, который по состоянию на 01.01.2019 года , составил 37 390,89 тыс. руб.  В 2019 году будет продолжена работа по погашению задолженности по аренде земли и имущества.. | 0,000 | | Не допускать роста штатной численности работников органов местного самоуправления муниципального образования, сложившейся на 01.10.2015 года | 7 | Министерство финансов Сахалинской области | Горнова Екатерина Валерьевна, тел.8(42436)  6-00-46 | В работе | 139 | Человек | 109,500 | Уменьшение штатной численности работников органов местного самоуправления связано с проведением мероприятий по реорганизации и сокращению штатной численности. С 01.01.2018г. сокращено 0,5 штатных единиц, осуществлявших государственные полномочия по выдаче разрешений на деятельность такси. | 100 | | Обеспечить соблюдение утвержденного в установленном порядке норматива формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления | 8 | Министерство финансов Сахалинской области | Горнова Екатерина Валерьевна,  тел.8(42436)  6-00-46 | В работе | 100 | Процент | 100,000 | При формировании бюджета Невельского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов норматив формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления соблюден. Вместе с тем, постановлением Правительства Сахалинской области от 27.12.2017 № 638 установлен норматив формирования расходов на оплату труда для главы муниципального образования в размере 2 583,0 тыс. руб. и для председателя собрания – 2 510,0 тыс. рублей. Фактически расходы за 2018 год составили 2 911,2 и 2 922,9 тыс. рублей соответственно. Однако, данным постановлением предусмотрен переходный период по соблюдению норматива до 01.01.2019. | 100 | | Обеспечить размещение на официальных сайтах органов местного самоуправления публикаций «Бюджет для граждан» по решению о бюджете, проекту решения об исполнении бюджета, проекту решения о бюджете | 9 | Министерство финансов Сахалинской области | Горнова Екатерина Валерьевна,  тел.8(42436)  6-00-46 | В работе | 3 | Штука | 3,000 | На официальном сайте администрации Невельского городского округа в январе 2018 года размещен Бюджет для граждан к решению о бюджете на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов. В мае 2018 года размещен Бюджет для граждан к проекту решения об исполнении бюджета за 2017 год. В ноябре 2018 года размещен Бюджет для граждан к проекту решения на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов | 100,000 | | Обеспечить долю расходов, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов местного бюджета на уровне не менее 90% | 10 | Министерство финансов Сахалинской области | Швецова Наталья Сергеевна,  тел. 8(42436)  6-14-75 | В работе | 90 | Процент | 92,900 | Процент исполнения на 01.01.2019г. составил 92,9% по фактическим показателям (кассовому исполнению) местного бюджета Невельского городского округа. При формировании бюджета Невельского городского округа ведется работа по соблюдению доли расходов в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов на уровне не менее 90%. | 103,222 | | Не допускать роста штатной численности работников муниципальных учреждений от установленного уровня (за исключением случаев, когда увеличение численности связано с реализацией дополнительно переданных государственных полномочий, федеральных и региональных нормативных правовых актов; с введением в эксплуатацию объектов социально-культурной сферы; реализацией требований федеральных государственных образовательных стандартов) | 11 | Министерство финансов Сахалинской области | Горнова Екатерина Валерьевна,  тел.8(42436)  6-00-46 | В работе | 1193,5 | Единица | 1 178,000 | Уменьшение штатной численности работников муниципальных учреждений обусловлено сокращением штатных единиц в учреждениях культуры, образования (вахтеров) в связи с переводом учреждений на охрану специализированной организацией в соответствии с требованиями законодательства по антитеррористической защищенности учреждений, а также сокращением 2-х ставок в МБУ ИА «Невельские новости» и 0,5 ставки в РДК им. Невельского | 101,32 | | Не допускать образования просроченной кредиторской задолженности в органах местного самоуправления муниципального образования и муниципальных учреждениях | 12 | Министерство финансов Сахалинской области | Горнова Екатерина Валерьевна,  тел.8(42436)  6-00-46 | В работе | 0 | Рубль | 0 | По состоянию на 01.01.2019 просроченная кредиторская задолженность в органах местного самоуправления муниципального образования и муниципальных учреждениях отсутствует. | 100 | | Обеспечить рост налоговых доходов (за вычетом: единого сельскохозяйственного налога и налога на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ и акцизов на нефтепродукты) | 13 | Министерство финансов Сахалинской области | Щемелинина Светлана Павловна, тел..8(42436)  6-00-42 | В работе | 4 | Процент | 31,270 | По состоянию на 01.01.2018 г. налоговые доходы составляли 288 735 тыс.руб.. по состоянию на 01.01.2019г. налоговые доходы составили 379 031 тыс.руб. и увеличились в сравнении с аналогичным периодом на 31,27% или 90 296 тыс.руб. Прирост налоговых доходов обеспечен в т.ч.за счет НДФЛ, УСН, налога на имущество физлиц и организаций | 781,750 | | Провести мероприятия, направленные на увеличение на 2% по отношению к предыдущему году количества граждан, получивших бесплатную юридическую помощь | 14 | Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Сахалинской области | Насурдинова Юлия Сергеевна,  тел 8(42436)  6-28-40 | В работе | 111 | Человек | 113,000 | По итогам 2018 года за бесплатной юридической помощью обратилось 113 граждан (аналогичный период прошлого года 109), оказана устная, письменная консультация, составлены исковые заявления в суды общей юрисдикции. Запланированные показатели по итогам года достигнуты. | 101,802 | | Провести предварительный отбор участников закупок в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (количество результативных процедур по каждому направлению) | 15 | Агентство по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности |  | Исполнен (завершен) | 1 | Штука | 1,000 | В январе 2018 г. проведено 4 предварительных отбора участников закупок по каждому запланированному направлению | 100,000 | | Обеспечить создание и поддержание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций | 16 | Агентство по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности |  | Исполнен (завершен) | 250/7 | Человеко-день | 250,700 | Создан и поддерживается резерв материальных ресурсов из расчёта 250 человек на 7 суток | 100,000 | | Завершить работы по приведению единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) в муниципальном образовании в соответствие с ГОСТ Р22.7.01-2016, (готовность к размещению оборудования "Системы 112" - подготовка помещения для размещения оборудования "Системы 112") | 17 | Агентство по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности |  | Исполнен (завершен) | 1 | Штука | 1,000 | Работы по приведению единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) в муниципальном образовании в соответствии с ГОСТ Р22.7.01-2016 завершены. Помещения для размещения оборудования «Системы-112» подготовлены, к размещению оборудования готовы | 100,000 | | Осуществлять ежемесячный мониторинг обеспечения выплаты заработной платы работникам организаций всех форм собственности, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, и представление в срок не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, в агентство по труду и занятости населения Сахалинской области сведений о задолженности по выплате заработной платы по установленной форме. | 18 | Агентство по труду и занятости населения Сахалинской области | Некрасова Алёна Аркадиевна, тел. 8(42436)  6-13-06 | В работе | 12 | Единица | 11,000 | Мониторинг производится ежемесячно в установленные сроки. | 91,667 | | Обеспечить исполнение Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" организациями, созданными муниципальными образованиями, в части приема на работу инвалидов в счет установленной квоты | 19 | Агентство по труду и занятости населения Сахалинской области | Администрация Невельского городского Беспалова Инна Михайловна, тел 8(42436)  -6-00-30 | В работе | 100 | Процент | 100,000 | На территории Невельского городского округа 15 муниципальных учреждений имеют выделенные квотируемые рабочие места для инвалидов в количестве 18 рабочих мест. По состоянию на 01.01.2019 года работает 18 инвалидов, что составляет 100 % | 100,000 | | Количество действующих на территории муниципального образования коллективных договоров и соглашений в сфере труда, зарегистрированных в агентстве по труду и занятости населения Сахалинской области, по отношению к предыдущему году | 20 | Агентство по труду и занятости населения Сахалинской области | Насонов Николай Евгеньевич,  тел. 8(42436)  6-26-81 | В работе | 101 | Процент | 109,524 | По состоянию на 31.12.2018 на территории МО «Невельский городской округ» действует 23 коллективных договора. На 31.12.2017 действовал 21 коллективный договор. | 108,440 | | Соблюдение предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий и среднемесячной заработной платы работников (без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера) этих учреждений, предприятий в кратности, предусмотренной нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, во всех учреждениях и предприятиях. | 21 | Агентство по труду и занятости населения Сахалинской области | Горнова Екатерина Валерьевна,  тел.8(42436)  6-00-46 | В работе | 100 | Процент | 100,000 | Предельный уровень соблюдается. Показатель выполнен. | 100,000 | | Обучить в Сахалинском государственном университете сотрудников образовательных организаций (1 сотрудник от образовательной организации) по программе "Инструктор по обучению оказания первой медицинской помощи" в рамках реализации проекта "Научись спасать жизнь!" | 22 | Министерство образования Сахалинской области | Буда Ксения Константиновнател. 8 (42436)  6-03-05 | Исполнен (завершен) | 13 | Человек | 13,000 | 13 сотрудников из 13 образовательных учреждений прошли обучение программе "Инструктор по обучению оказания первой медицинской помощи" в рамках реализации проекта "Научись спасать жизнь!" | 100,000 | | Обеспечить горячим питанием обучающихся в общеобразовательных организациях | 23 | Министерство образования Сахалинской области | Тен Ольга Дюнсуевна,  тел. 8 (42436)  6-03-10 | В работе | 83 | Процент | 83,100 | Общее количество обучающихся в общеобразовательных организациях - 1792 человек, из них 1552 обучающихся охвачено горячим питанием. | 100,120 | | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет | 24 | Министерство образования Сахалинской области | Рогожкина Татьяна Рашитовна,  тел. 8 (42436) 6-01-15 | Исполнен (завершен) | 78 | Процент | 80,300 | Количество детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования - 1896, от 2361 детей и молодежи возраста от 5 – 18 лет. | 102,949 | | Привлечь молодых специалистов в образовательные учреждения со стажем работы от 0 до 3-х лет с обеспечением жильем за счет средств муниципального образования | 25 | Министерство образования Сахалинской области | Буда Ксения Константиновна тел. 8 (42436)  6-03-05 | Исполнен (завершен) | 2 | Человек | 2,000 | Трудоустроено два молодых специалиста (учителя начальных классов). Один специалист обеспечен служебным жильем. Второй проживает на территории района, имеет собственное жилье, в обеспечении служебным жильем не нуждается | 100,000 | | Численность детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованными формами отдыха и трудовой занятостью в период оздоровительной кампании | 26 | Министерство образования Сахалинской области | Рогожкина Татьяна Рашитовна,  тел. 8 (42436)  6-01-15 | Исполнен (завершен) | 95 | Процент | 98,400 | Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованными формами отдыха-992 человека, от общего количества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации - 1002 человек. | 103,579 | | Численность детей школьного возраста, охваченных отдыхом и оздоровлением в период оздоровительной кампании | 27 | Министерство образования Сахалинской области | Рогожкина Татьяна Рашитовна,  тел. 8 (42436) 6-01-15 | Исполнен (завершен) | 60 | Процент | 98,900 | Количество детей школьного возраста, охваченных организованными формами отдыха-1820 человек, от общего количества детей в возрасте от 6,6 лет до 17 лет включительно на 01.01.2018 г. – 1839 человек. | 164,833 | | Обеспечить уровень технической готовности объекта "Реконструкция дымовой трубы котельной № 10 г.Невельск" | 28 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | Кутько  Оксана Валерьевна,  тел. 8 (42436) 6-60-45 | В работе | 100 | Процент | 100,000 | 100% | 100,000 | | Провести капитальный ремонт объектов жизнеобеспечения в рамках субсидии на мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса | 29 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | Кутько  Оксана Валерьевна,  тел.. 8( 42436) 6-60-45 | В работе | 11 | Штука | 11,000 | 100% | 100,000 | | Провести капитальный ремонт многоквартирных домов в рамках субсидии на мероприятия по капитальному ремонту жилищного фонда многоквартирных домов | 30 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | Радыгина Юлия Валерьевна,  тел. 8(42436)  6-13-04 | В работе | 2 | Штука | 2,000 | 100% | 100,000 | | Сократить в 2018 году сумму просроченной дебиторской задолженности предприятий жилищно-коммунального комплекса за жилищно-коммунальные услуги | 31 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | Кротова  Юлия Анатольевна, тел 8( 42436)  6-13-04 | В работе | 3 | Процент | 8,030 | На 01.01.2019 просроченная дебиторская задолженность за ЖКУ составила 76,71 млн. руб., снижение на 6,69 млн. руб. или на 8,03%. Результат исполнения - 8,03% | 100 | | Сократить в 2018 году сумму просроченной кредиторской задолженности ресурсоснабжающих предприятий за топливно-энергетические ресурсы | 32 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | Кротова  Юлия Анатольевна, тел. 8 (42436)  6-13-04 | В работе | 3 | Процент | 0 | На 01.01.2019 года просроченная кредиторская задолженность за топливно-энергетические ресурсы составила 15,67 млн. руб., что на 10,09 млн. руб. больше по сравнению с началом года. Рост составляет 80,79%. Результат исполнения - 0%. | 0,000 | | Удельный вес товарооборота на рынках и ярмарках в общем товарообороте муниципального образования | 33 | Министерство торговли и продовольствия Сахалинской области | Насонов Николай Евгеньевич,  тел. 8(42436)  6-26-81 | В работе | 2,5 | Процент | 2,900 | Еженедельно на территории МО "Невельский городской округ" проходят ярмарки выходного дня. Удельный вес товарооборота на рынках и ярмарках повышен за счет увеличения количества дней проведения ярмарок выходного дня. | 116,000 | | Количество гостиниц и иных средств размещения прошедших процедуру оценки и подтверждения соответствия (классификации) требованиям категории гостиниц | 34 | Министерство торговли и продовольствия Сахалинской области |  | Исполнен (завершен) | 1 | Единица | 1,000 | Мини-отелем «Океан» ИП Гузак Е.Ф. получившим субсидию на возмещение затрат на осуществление деятельности в сфере гостиничного бизнеса, пройдена процедура оценки и подтверждения соответствия (классификации) требованиям категории гостиниц, присвоена категория «Без звезд». | 100,000 | | Количество объектов розничной торговли, включенных в реестр участников проекта "Региональный продукт" | 35 | Министерство торговли и продовольствия Сахалинской области | Климанский Вячеслав Иванович,  тел. 8(42436)  6-13-06 | В работе | 9 | Единица | 9,000 | На территории МО «Невельский городской округ» 7 участников проекта «Региональный продукт» осуществляющих свою деятельность в сфере розничной торговле. Вступили в проект 2 хозяйствующих субъекта: магазин «Продукты» (ИП Корытова С.Н.) и магазин «Гроцери» (ИП Стоячникова О.А.). | 100,000 | | Отремонтировать автомобильные дороги общего пользования местного значения | 36 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области | Аникиева Ксения Юрьевна,  тел 8( 42436)  6-13-04 | В работе | 0,445 | Километр | 0,445 | ПСД согласовано (письмо ГКУ «Сахдормониторинг» от 10.05.2018. № 4.10-719/18), 22.06.2018.  МК № 114-18 от 06.07.2018. сроки выполнения работ 06.07.2018 – 31.10.2018 г  Работы завершены согласно графика производства работ.  (Объект – «Подъездные дороги и межквартальные улицы к "Моргородку" г. Невельска Сахалинской области» (ул. Морская, г Невельска - 0,445 км) | 100,000 | | Осуществление закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии со статей 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 37 | Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Сахалинской области | Кобяков  Павел Сергеевич,  тел.8 (42436)  6-13-12 | В работе | 25 | Процент | 53,600 | 1. Совокупный годовой объём закупок – 1003,30 млн.руб.; 2. Совокупный годовой объём закупок, рассчитанный в соответствии со ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ – 307,75 млн. руб.; 3. Сумма Н(М)ЦК запланированных процедур в плане-графике, в которых участниками могут быть только СМП и СОНКО – 335,36 млн.руб.; 4. Сумма цен заключенных контрактов (всего) – 866,18 млн.руб.; 5. Сумма цен контрактов, заключенных по процедурам, в которых участниками могут быть только СМП и СОНКО – 135,86 млн.руб.; 6. Сумма цен контрактов, заключенных с СМП и СОНКО, зарегистрированными на территории ДФО – 134,13 млн.руб.; 7. Объём привлечения СМП и СОНКО в качестве субподрядчиков, соисполнителей – 29,1 млн.руб.; 8. Объём привлечения СМП и СОНКО в качестве субподрядчиков, соисполнителей, зарегистрированными на территории ДФО – 29,1 млн. руб. Значение показателя в % - 53,6 | 214,400 | | Количество случаев возврата на доработку документаций на закупку к общему количеству поступивших документаций на закупку посредством региональной информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Сахалинской области | 38 | Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Сахалинской области | Кобяков  Павел Сергеевич,  тел.8 (42436)  6-13-12 | В работе | не более 25 | Процент | 13,400 | направлено на согласование 231 документаций на закупку. Возвращено на доработку - 31. Значение показателя в % - 13,4 | 100 | | Обеспечить соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) за счет средств местного бюджета | 39 | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | Саенко  Марина Михайловна  тел.8(42436)  6-27-85 | В работе | 54729 | Рубль | 54 950,000 | Уровень выдержан | 100,404 | | Доля специалистов муниципальных учреждений культуры и отраслевого образования, имеющих профильное образование | 40 | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | Саенко  Марина Михайловна  тел.8(42436)  6-27-85 | В работе | 75 | Процент | 75,200 | Из 117 специалистов 88 имеют профильное образование. В 2018 году повышение квалификации прошли 12 человек. Профессиональную переподготовку прошли 9 человек. Обучаются в учреждениях СПО и ВПО - 6 человек. | 100,267 | | Заключить муниципальный контракт на приобретение индукционной системы, тактильной плитки (полиуретановой), тактильная ленты в МБУК «РДК им. Г.И. Невельского» до 01 июля 2018 года | 41 | Министерство социальной защиты Сахалинской области | Саенко  Марина Михайловна  тел.8(42436)  6-27-85 | Исполнен (завершен) | 100 | Процент | 100,000 | Муниципальный контракт заключен. Договор поставки №410 от 10 апреля 2018 года | 100,000 | | Заключить муниципальный контракт на устройство пандуса на центральном входе, монтаж новых входных дверей, аудиовизуальных и информационных систем внутри здания, тактильных полос на путях передвижения внутри объекта в МБОУ ДО «ЦДТ» г. Невельска до 01 июля 2018 года | 42 | Министерство социальной защиты Сахалинской области | Архипова Ирина Валерьевна,  тел. 8 (42436)  6-02-10 | Исполнен (завершен) | 100 | Процент | 100,000 | 22.05.2018 года заключен договор с ИП Мясников А.Б. № 22/05 на сумму 350 тыс. рублей. 22.05.2018 года заключен договор с ИП Мясников А.Б. №22/05/1 на сумму 350 тыс. рублей. 22.05.2018 года заключен договор с ИП Мясников А.Б. №22/05/02 на сумму 7,1 тыс. рублей. | 100,000 | | Заключить муниципальный контракт на устройство тактильной плитки в МБУ ДО ДЮСШ г. Невельска до 01 июля 2018 года | 43 | Министерство социальной защиты Сахалинской области | Саенко  Марина Михайловна  тел.8(42436)  6-27-85 | Исполнен (завершен) | 100 | Процент | 100,000 | Муниципальный контракт заключен. Договор поставки товара от 16.05.2018г. №160518 | 100,000 | | Заключить муниципальные контракты на приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию системы вызова персонала «Пульсар 3», информационного стенда «Исток», ремонт и модернизацию центрального крыльца, монтаж оборудования санитарного узла здания администрации Невельского городского округа по адресу: г. Невельск, ул. Ленина, д. 15 до 01 июля 2018 года | 44 | Министерство социальной защиты Сахалинской области | Лискин  Максим Александрович, тел.8(42436)  6-01-47 | Исполнен (завершен) | 100 | Процент | 100,000 | Заключены четыре муниципальных контакта на проведения запланированных работ. | 100,000 | | Исполнить заключенные муниципальные контракты по состоянию на 30 ноября 2018 года на цели субсидии из областного бюджета на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности | 46 | Министерство социальной защиты Сахалинской области | Беспалова  Инна Михайловна, тел8(42436)  -6-13-14 | Исполнен (завершен) | 85 | Процент | 100,000 | По состоянию на 30.11.2018 года заключено и исполнено 18 муниципальных контракта. Исполнение показателя 100%. | 117,647 | | Обеспечить многодетные семьи земельными участками (кол-во участков) | 47 | Министерство социальной защиты Сахалинской области | Багаутдинов Валерий Владимирович, тел. 8 (42436) 61-309 | В работе | 13 | Штука | 7,000 | В 2018 г. предоставлено 7 земельных участков, 1 семья была исключена органами соцзащиты из реестра граждан, 1 многодетная семья проживающая в г.Корсакове уведомила об отказе в оформлении земельного участка в 2018 году, 4 многодетные семьи отказываются от всех предлагаемых им земельных участков. В министерство социальной защиты направлено письмо по переносу предоставления земельных участков по 5 многодетных семьям на 2019 год. | 53,846 | | Внести изменения в Генеральный план городского округа в части приведения в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса РФ. | 48 | Агентство архитектуры и градостроительства Сахалинской области | Горнов  Андрей Павлович тел(42436)  6-08-28 | В работе | 100 | Процент | 95,000 | Проект генерального плана разработан, состоялись публичные слушания, доработка по замечаниям органов исполнительной власти | 95,000 | | Внести изменения в Правила землепользования и застройки городского округа в части полноты отраженных в них сведений с учетом подготовки документов, необходимых для направления в орган регистрации прав (в соответствии со ст.32 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости) | 49 | Агентство архитектуры и градостроительства Сахалинской области | Горнов  Андрей Павлович тел(42436)  6-08-28 | Исполнен (завершен) | 100 | Процент | 100,000 | Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки МО "Невельский городской округ" утвержден Решением Собрания Невельского городского округа от 20.12.2018 г. | 100,000 | | Утвердить и разместить в ФГИС ТП программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур городского округа | 50 | Агентство архитектуры и градостроительства Сахалинской области | Горнов  Андрей Павлович тел(42436)  6-08-28 | В работе | 100 | Процент | 90,000 | Проекты программ комплексного развития коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры разработаны, согласованы, подлежат утверждению после утверждения генерального плана городского округа | 90,000 | | Организовать работу по централизованному снабжению населения твердым топливом: 1.Определение организации и места продажи (распорядительный акт или письмо) с возможностью выдачи покупателю топлива первичных документов (счет-фактура, накладная, мягкий чек, иные документы), необходимых для предъявления в органы социальной защиты Сахалинской области. 2.Определение организации, которая будет выполнять погрузку и транспортировку до потребителя (распорядительный акт или письмо). 3.Установление доступной цены перевозки до потребителя (распорядительный акт или письмо). | 51 | Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области | Бусел  Татьяна Викторовна, тел. 8(42436)  6-60-45 | В работе | 100 | Процент | 100,000 | Реализацию угля для населения на территории муниципального образования осуществляет индивидуальный предприниматель Дзебисов Рамаз Мирабович. Цена за 1 тонну угля с 01.07.2018г. составляет – 3100 рублей согласно заключенному договору с ООО «Горняк-1». Согласно постановления администрации Невельского городского округа от 28.04.2018г. № 500 «Об организации снабжения топливом населения, проживающего на территории Невельского района в домах, не имеющего центрального отопления» подвоз угля населению осуществляет МУП «Горнозаводская управляющая компания» по следующим тарифам за один рейс (от 7 тонн до 13 тонн): - г.Невельск – 3 000 руб.; - с.Горнозаводск – 2 500 руб.; - с.Шебунино, с.Ясноморское, с.Колхозное, с.Заветы Ильича – 3 500 руб. с возможностью выдачи покупателю топлива первичных документов (накладная, мягкий чек) необходимых для предъявления в органы социальной защиты Сахалинской области (копии прилагаются). Грузоподъемность машин составляет 7 тонн и 13 тонн. Расстояние от места погрузки угля (с.Лопатино) до пункта выдачи составляет: - с.Горнозаводск – 5 км; - с.Шебунино – 22 км; - с.Ясноморское – 25 км; - с. Колхозное – 10,5 км; - с. Заветы Ильича – 30 км. Информация о доставке топлива населению размещена на сайте администрации http://nevelysk.sakhalin.gov.ru/tarifi/sved/title.php?ELEMENT\_ID=20296 и в местной газете «Невельские новости» № 51 от 16.08.2018г. | 100,000 | | Провести модернизацию, реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих сокращение расходов на производство коммунальных ресурсов не менее чем на 100,0 тыс. рублей | 52 | Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области | Бусел  Татьяна Викторовна, тел. 8(42436)  6-60-45 | Исполнен (завершен) | 100 | Тысяча рублей | 420,600 | Плановый объем потерь тепловой энергии на 2018 год составляет 1000,2 Гкал. Количество ветхих тепловых сетей в 2017 году составлял 9200,0 м. Заменено в 2018 году 2300 тепловых сетей. Сокращение потерь тепловой энергии на второе полугодие составит: 87,17 Гкал или 420,62 тыс. рублей. – 1000,2 Гкал \* 2300м/9200м = 250,05 Гкал в год. 250,05 Гкал\*76дней (отопительный период 218 дней – 144 дня за прошедший период)/218=87,17 Гкал. 87,17\*4825,23 руб./Гкал = 420615,30 руб. | 420,600 | | Исключить временное и аварийное обслуживание многоквартирных домов; обеспечить 100% заключение договоров управления многоквартирными домами, в соответствии с выбором собственников многоквартирных домов, либо по результатам открытого конкурса | 53 | Государственная жилищная инспекция Сахалинской области | Багаутдинов Валерий Владимирович, тел. 8 (42436)  6-13-09 | В работе | 100 | Процент | 100,000 | По состоянию на 01.01.2019 года по результатам проведенных собраний в очно-заочной форме, открытых конкурсов во всех многоквартирных домах избрали управляющую компанию. | 100,000 | | Внедрить системы навигации и информационных указателей в местах туристского показа | 54 | Министерство спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области | Саенко  Марина Михайловна  тел.8(42436)  6-27-85 | Исполнен (завершен) | 4 | Штука | 4,000 | Система навигации и информационных указателей внедрена в Невельском городском округе. Установлено 4 указателя с 15 табличками | 100,000 | | Разработать туристский паспорт муниципального образования | 55 | Министерство спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области | Саенко  Марина Михайловна  тел.8(42436)  6-27-85 | Исполнен (завершен) | 1 | Штука | 1,000 | Туристический паспорт разработан и размещен на официальном сайте | 100,000 | | Разработать схему места размещения «зон комфорта» на туристских маршрутах | 56 | Министерство спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области | Саенко  Марина Михайловна  тел.8(42436)  6-27-85 | Исполнен (завершен) | 1 | Штука | 1,000 | Схема размещения "зон комфорта" разработана, установка данных зон будет осуществлена в 2019 году. | 100,000 | | Количество физкультурно-оздоровительных групп по месту жительства населения МО, ед. (1 группа - 6 час. /неделю - не менее 20 чел.) | 57 | Министерство спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области | Саенко  Марина Михайловна  тел.8(42436)  6-27-85 | В работе | 3 | Единица | 3,000 | исполнено | 100,000 | | Количество жителей МО занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства | 58 | Министерство спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области | Саенко  Марина Михайловна  тел.8(42436)  6-27-85 | В работе | 60 | Человек | 60,000 | исполнено | 100,000 | | Увеличить число малых предприятий, включая микропредприятия до | 59 | Министерство экономического развития Сахалинской области | Богданова Виктория Викторовна, тел. 8(42436)  6-13-06 | В работе | 185 | Единица | 185,000 | В целях увеличения числа малых предприятий на территории Невельского района реализуется муниципальная программа поддержки СМСП в рамках которой предусмотрена субсидия на возмещение части затрат на открытие собственного дела начинающим СМП. Данные представлены с учетом сведений об открывшихся и закрывшихся предприятиях в Невельском районе на 30.11.2018г. | 100,000 | | Количество инвестиционных проектов, реализуемых в отчетном году органами местного самоуправления на условиях комплексного сопровождения, в том числе на условиях муниципально-частного партнерства, в т.ч. концессии | 60 | Министерство экономического развития Сахалинской области | Некрасова Алёна Аркадиевна,  тел.8 (42436)  6-13-06 | Исполнен (завершен) | 3 | Единица | 3,000 | "В Реестр приоритетных инвестиционных проектов  в соответствии с постановлением администрации Невельского городского округа от 26.02.2018г. № 207 включен инвестиционный проект «Создание и функционирование тепличного комплекса по выращиванию овощей в Сахалинской области» ООО «Невельский АгроСнаб». В июне текущего года постановлением администрации Невельского городского округа от 27.06.2018 № 782 включены в Реестр еще два проекта: «Лососевый рыбоводный завод на реке Обутонай», Здание рыбоперерабатывающего комплекса в г.Невельске»Ю ООО «Каниф». Инвестиционные проекты находится на комплексном сопровождении администрации Невельского городского округа." | 100,000 | | Количество проектов муниципальных нормативных правовых актов, прошедших оценку регулирующего воздействия | 61 | Министерство экономического развития Сахалинской области | Некрасова Алёна Аркадиевна,  тел.8 (42436)  6-13-06 | Исполнен (завершен) | 8 | Единица | 8,000 | Оценку регулирующего воздействия прошли 8 нормативно правовых акта. | 100,000 | | Количество муниципальных нормативных правовых актов, прошедших экспертизу в рамках оценки регулирующего воздействия (процент от плана) | 62 | Министерство экономического развития Сахалинской области | Некрасова Алёна Аркадиевна,  тел.8 (42436)  6-13-06 | Исполнен (завершен) | 100 | Процент | 100,000 | На 2018 год 7 нормативно правовых актов включено в план проведения экспертизы в рамках оценки регулирующего воздействия. | 100,000 | | Обеспечить наличие участков для отдыха населения, оборудованных местами стоянки автомобилей и сбора мусора, в том числе в местах организации любительского и спортивного рыболовства | 63 | Агентство по рыболовству Сахалинской области | Бусел  Татьяна Викторовна, тел. 8(42436)  6-60-45 | Исполнен (завершен) | 2 | Штука | 2,000 | Исполнено в июне 2018г. | 100,000 | | Обеспечить налоговые поступления по НДФЛ в консолидированный бюджет Сахалинской области по ОКВЭД Рыболовство, рыбоводство и Переработка и консервирование рыбо-и морепродуктов | 64 | Агентство по рыболовству Сахалинской области | Некрасова Алёна Аркадиевна, тел. 8(42436)  6-13-06 | В работе | 84 | Миллион рублей | 98,500 | Увеличение налоговых поступлений произошло за счет того что на территории Невельского городского округа открылось два предприятия: ООО "Далькреветка" и обособленое подразделение "ПРК"  Информация о налоговых поступлениях НДФЛ,  представлена по состоянию на 01.12.2018г. | 117,262 | | Создать условия для проведения диспансеризации взрослого населения на территории муниципального образования, подлежащего диспансеризации в текущем году, в 100% от установленного планового показателя | 65 | Министерство здравоохранения Сахалинской области | Степанов Виктор Владиславович тел.8(42436)  6-10-15 | В работе | 3240 | Человек | 2 313,000 | не исполнен | 71,389 | | Снижение смертности от всех причин (на 1000 населения) | 66 | Министерство здравоохранения Сахалинской области | Степанов Виктор Владиславович тел.8(42436)  6-10-15 | В работе | 14,7 | Человек | 19,300 | не исполнен | 68,71 | | Создать условия для проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних на территории муниципального образования, в 100% от установленного планового показателя | 67 | Министерство здравоохранения Сахалинской области | Степанов Виктор Владиславович тел.8(42436)  6-10-15 | В работе | 2800 | Человек | 2 409,000 | не исполнен | 86,036 | | Провести коммуникационные мероприятия, направленные на просвещение населения относительно последствий потребления табака, алкоголя и наркотиков, мероприятия по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции, мероприятия по внедрению ЗОЖ: прокат тематических роликов; лекции среди населения; публикации в СМИ | 68 | Министерство здравоохранения Сахалинской области | Степанов Виктор Владиславович тел.8(42436)  6-10-15 | Исполнен (завершен) | Ежеквартально, не менее 12, не менее 15, не менее 6 | Единица | 164,000 | Проведено в 3 квартале мероприятий: - прокат тематических роликов - 25 ед. - лекции среди населения - 19 ед. - публикации в СМИ - 8 ед. Всего с 01.01.2018 года проведено мероприятий: - прокат тематических роликов - 59 ед. - лекции среди населения - 79 ед. - публикации в СМИ - 26 ед. | 124,2 | | Обеспечить охват населения муниципального образования скринингом на ВИЧ-инфекцию не менее 27% от численности проживающего населения | 69 | Министерство здравоохранения Сахалинской области | Степанов Виктор Владиславович тел.8(42436)  6-10-15 | В работе | 27 | Процент | 33,500 | Всего 15782 человека. Охват - 5281 чел. | 124,074 | | Обеспечить годовой объем ввода жилья | 70 | Министерство строительства Сахалинской области | Горнов  Андрей Павлович тел(42436)  6-08-28 | В работе | 0,217 | Тысяча квадратных метров | 3,193 | Достигнут плановый показатель, за счет индивидуального жилищного строительства, оформляемого по упрощенной системе | 1471,429 | | Количество земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот для целей жилищного строительства в рамках реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья в 2018 году, обеспеченных инженерной инфраструктурой | 71 | Министерство строительства Сахалинской области | Багаутдинов Валерий Владимирович, тел. 8 (42436)  6-13-09 | Исполнен (завершен) | 1 | Штука | 1,000 | Земельный участок под строительство 2-х многоквартирных домов в с. Горнозаводск предоставлен постановлением № 534 от 14.05.2018г. | 100,000 | | Количество земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот для целей строительства арендного жилья в 2018 году, обеспеченных инженерный инфраструктурой | 72 | Министерство строительства Сахалинской области | Багаутдинов Валерий Владимирович, тел. 8 (42436)  6-13-09 | Исполнен (завершен) | 1 | Штука | 1,000 | Для строительства арендного дома предоставлен земельный участок для среднеэтажной жилой застройки по ул. Советской в г. Невельске. Договор № 81 от 11.10.2018г. | 100,000 | | Выполнить работы по включению выявленных бесхозяйных мелиоративных систем, расположенных на территории муниципального образования, в Реестр муниципальной собственности | 73 | Министерство сельского хозяйства Сахалинской области | Багаутдинов Валерий Владимирович, тел. 8 (42436)  6-13-09 | Исполнен (завершен) | 2 | Количество объектов | 2,000 | Проведены работы по обследованию мелиоративных систем с участием ФГБУ "Управление мелеорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Сахалинской области". Муниципальный контракт на выполнение кадастровых работ по изготовлению технического плана на мелиоративные системы выполнен. Осуществляются работы по постановке на кадастровый учет. | 100,000 | | Обеспечение достижения значения по посевным площадям сельскохозяйственных культур по сравнению с прошлым годом в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (показатель может быть уточнен по итогам представления статистической отчетности за 2017 год) | 74 | Министерство сельского хозяйства Сахалинской области | Маковеева Галина Рудольфовна, тел. 8(42436) 6-13-06 | Исполнен (завершен) | 618,45 | Гектар | 649,900 | Посевные площади весеннего учета составили - 649,9 га. Из них укосная площадь многолетних трав посева прошлых лет - 555,9 га: СХП - 241 га; КФХ - 314,9 га. Укосная площадь многолетних трав посева текущего года СХП – 60га. Кормовые культуры КФХ - 5,0 га. Посевная плошадь картофеля - 21,4 га, из них: СХП - 10 га; КФХ - 11,4 га; овощи откр. грунта КФХ - 4,6 га; овощи закрытого грунта СХП - 3,0 га. | 105,085 | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |