Информация

о достижении планируемых значений показателей, эффективности деятельности органов местного самоуправления

«Невельский городской округ»  за 1 квартал 2017года., установленных  Соглашением между Губернатором Сахалинской области и главой муниципального образования

| № п.п. в Соглашении | Орган исполнительной власти Сахалинской области, курирующий направление | Показатель эффективности деятельности органа местного самоуправления | Плановое значение | Абсолютное значение/ результат исполнения | Прогноз исполнения/комментарии/ причины неисполнения | Ответственный исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Агентство по информационным технологиям и связи | Обеспечить передачу услуг из утвержденного Перечня государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципального образования в государственное бюджетное учреждение Сахалинской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" % | 80% | 79% | Показатель№ 1-92 услуги НПА от 21.08.2015г. № 1115; 73 услуги в Соглашении с ГБУ СО МФЦ | Т.З. Сидорук |  |
| 2 | Агентство по информационным технологиям и связи | Обеспечить предоставление государственных муниципальных услуг в электронном виде не менее 30% от общего числа предоставленных услуг, % | 30% | 34% | Показатель № 2-499/ 168 | Т.З. Сидорук |  |
| 3 | Агентство архитектуры и градостроительства | Внесение изменений в Генеральный план городского округа в части приведения в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса РФ (шт.) | 1 | 0 | Подготовлено задание на выполнение работ/выполнен запрос стоимости работ/изыскиваются источники финансирования | А.П. Горнов |  |
| 4 | Агентство архитектуры и градостроительства | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа в части полноты отраженных в них сведений с учетом подготовки документов, необходимых для направления в орган регистрации прав (в соответствии со ст.32 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости") (шт.) | 1 | 0 | Подготовлено задание на выполнение работ/выполнен запрос стоимости работ/изыскиваются источники финансирования | А.П. Горнов |  |
| 5 | Государственная жилищная инспекция | Исключить временное и аварийное обслуживание многоквартирных домов; обеспечить 100% заключение договоров управления многоквартирными домами, в соответствии с выбором собственников многоквартирных домов, либо по результатам открытого конкурса | 100% | 66,5 | Согласно, статистического отчета 1-жилфонд по состоянию на 31.12.2016 г. на территории Невельского городского округа 191 МКД. 24.12.2016 года ввелись в эксплуатацию 2 многоквартирных дома, расположенных по адресу: г. Невельск, ул. Советская, д.59 «А», Невельск, ул. Советская, д.61 «А», из них 64 МКД закреплены временно по постановлению администрации. Таким образом, процент исполнение составляет 66,5 процентов. Направлены уведомления о проведении собрания собственников в многоквартирных домах. Срок исполнения 01.07.2017 г. | В.Е Копылов |  |
| 6 | Агентство по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности | Проведение предварительного отбора участников закупок в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (количество результативных процедур по каждому направлению) | 1 | 1 | Проведено 7 предварительных котировок в декабре 2016 г. | В.Е. Копылов |  |
| 7 | Агентство по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности | Создание и поддержание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций (человек/дней) | 250/7 | 250 | Резерв создан и поддерживается из расчёта 250 человек на 7 суток | В.Е. Копылов |  |
| 8 | Агентство по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности | Содержание и развитие единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) в муниципальном образовании в соответствии с нормативными правовыми актами (человек всего/человек в смене) | не менее 6/2 | 6 | По штату 6 человек в смене 1 человек. Ведётся работа по увеличению штата в соответствии с НПА | В.Е. Копылов |  |
| 9 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства | Проведение мероприятий по подготовке муниципального образования к отопительному сезону, оформленное паспортом готовности муниципального образования к предстоящему отопительному периоду выданного Сахалинским управлением Ростехнадзора в установленные сроки, % | 100 | 0 | 100 % Планируемый срок исполнения 15.10.2017 г. | С.А. Герасимова |  |
| 10 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства | Освоение средств областного бюджета субсидии на осуществление мероприятий по повышению качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг по капитальному ремонту инфраструктуры коммунального комплекса, % | 100 | 0 | 100 % Планируемый срок выполнения 01.11.2017 г. | С.А. Герасимова |  |
| 11 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства | Освоение средств областного бюджета субсидии на осуществление мероприятий по повышению качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг по капитальному ремонту жилищного фонда, % | 100 | 0 | 100 %, Работы по капитальному ремонту фасадов завершаются. | С.А. Герасимова |  |
| 12 | Министерство здравоохранения | Приобрести на вторичном рынке жилья квартир для врачей-специалистов за счет средств субсидии, предоставляемой из областного бюджета | 1 | 0 | 1. На отчетную дату сформирована аукционная документация 2. В апреле планируется начать оформление права муниципальной собственности. 3. Проведение оплаты планируется до 31 мая 2017 года | В.Е. Копылов |  |
| 13 | Министерство здравоохранения | Создать условия для ежегодного проведения диспансеризации 21% установленных групп взрослого и не менее 95% детского населения, прикрепленного к учреждениям здравоохранения на территории муниципального образования | 21%; 95% | 4 | Диспансеризация взрослого населения и профилактические осмотры детского населения проводятся согласно план-графику. До конца 2017 года планируется достижение контрольных показателей. Диспансеризацию прошло 505 человек от планового значения 2662 человека, что составляет 4% от установленных групп взрослого населения | В.Е. Копылов |  |
|  |  |  |  | 5,9 | Профилактические осмотры детского населения проводятся согласно план-графику. До конца 2017 года планируется достижение контрольных показателей. Диспансеризацию прошли 212 человека от планового значения 3609 человек, что составляет 5,9% детского населения |  |  |
| 14 | Министерство здравоохранения | Снижение смертности от всех причин до 14,1 (на 1000 населения) | 14,1 | 4,25 | Администрацией Невельского городского округа совместно с ГБУЗ "Невельская ЦРБ" принимаются меры по снижению смертности населения | В.Е. Копылов |  |
| 15 | Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок | Количество обоснованных жалоб (включая необоснованные жалобы, по которым выдано предписание об устранении нарушений) к общему количеству конкурентных процедур закупок | Не более 1% | 0 | Количество конкурентных закупок - 60. Количество обоснованных жалоб – 0 Значение показателя в % - 0 | Т.З. Сидорук |  |
| 16 | Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок | Осуществление закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии со статей 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Не менее 20% | 16 | На 01.04.2017г. 7 закупок по запросу котировок на сумму 0,53 млн. рублей и 22 закупки в форме электронных аукционов на сумму 84,27 млн.рублей находятся на стадии подачи заявок, рассмотрения заявок, подведения итогов и на стадии заключения контрактов с СМП. 1 аукцион на сумму 20,40 млн.рублей с привлечением субподряда из числа СМП в объёме 30% на стадии подачи заявок. 1 аукцион на сумму 11,87 млн.рублей с привлечением субподряда из числа СМП в объёме 25% на стадии подачи заявок. Основной объём размещения закупок пришелся на конец отчетного периода и многие процедуры ещё не завершены | Т.З. Сидорук |  |
| 17 | Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок | Количество случаев возврата на доработку документаций на закупку к общему количеству поступивших документаций на закупку посредством региональной информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Сахалинской области (расчет показателя производится с даты начала действия Соглашения о взаимодействии при использовании РИС). | Не более 25% | 0 | Соглашение о взаимодействии при использовании системы РИС на 01.04.2017г. не действует | Т.З. Сидорук |  |
| 18 | Министерство культуры | Доля специалистов муниципальных учреждений культуры и отраслевого образования, имеющих профильное образование, % | 64 | 47,14 | Не менее 64%. Всего специалистов 70 чел., с профильным образованием - 33 чел. В 2017 г. курсы переподготовки пройдут 17 чел, обучаются на заочном отделении 6 чел. | В.Е. Копылов |  |
| 19 | Министерство культуры | Обеспечение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) за счет средств местного бюджета, (рублей) | 47 789 | 40347 | 42000,00/ для Невельского городского округа контрольный уровень установлен высокий. В настоящее время, учитывая кадровый состав и действующую систему оплаты труда, достичь плановый показатель не представляется возможным | В.Е Копылов |  |
| 20 | Министерство культуры | Обновляемость от общего количества документного фонда, за счет средств местного бюджета, % | не менее 1% | 0 | Не менее 1% /всего фонд - 109 597 ед, планируется приобрести 1200 ед. Финансовые средства в размере 500 000 руб. выделены из местного бюджета/ Готовятся списки для закупки литературы | В.Е Копылов |  |
| 21 | Министерство культуры | Охват независимой оценкой качества работы муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере культуры, от общего количества учреждений, за счет средств местного бюджета, % | не менее 50% | 66,67 | 100%/Всего 3 учреждения культуры, подлежащих НОК. Охват составил 2 учреждения. В 2017 году запланировано 1 учреждение/заключен договор с организаций-оператором | В.Е Копылов |  |
| 22 | Министерство строительства | Ввести в эксплуатацию объект ЖКХ "Лот №5 Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков (1 пусковой комплекс - водоотведение)" | ввод 2017 | 0 | В настоящее время на объекте завершаются отделочные работы и ведется монтаж технологичес-кого оборудования. Объект планируется к вводу в III квартале 2017 года. | С.А. Герасимова |  |
| 23 | Министерство строительства | "Реконструкция площади Ленина в г. Невельске", 2 очередь строительства | ввод 2017 | 0 | МК заключен в январе 2017 года. Строительная площадка будет передана Подрядчику после полного таяния снега в апреля текущего года. Срок выполнения работ 100 календарных дней с момента передачи строительной площадки | С.А. Герасимова |  |
| 24 | Министерство строительства | Обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей (кол-во участков) | 2 | 0 | Земельные участки определены. В настоящее время ведется работа по подготовке технической документации для объявления торгов. | С.А. Герасимова |  |
| 25 | Агентство по обеспечению деятельности мировых судей | Провести мероприятия, направленные на увеличение на 3% по отношению к предыдущему году количества граждан, получивших бесплатную юридическую помощь | 109 граждан | 22 | за первый квартал 2017 года за бесплатной юридической помощью обратилось 22 гражданина, оказана устная, письменная консультация, составлены исковые заявления в суды общей юрисдикции | В.Н. Рябых |  |
| 26 | Министерство экономического развития | Обеспечение увеличения числа малых предприятий, включая микропредприятия до (ед.) | 184 | 182 | На 01.01.2017г. количество малых предприятий, включая микропредприятия составило 182 ед. В целях увеличения .числа малых предприятий .на территории Невельского района реализуется муниципальная программа поддержки СМСП в рамках которой предусмотрена субсидия на возмещение части затрат на открытие собственного дела начинающим СМП. | Т.З. Сидорук |  |
| 27 | Министерство экономического развития | Количество инвестиционных проектов, реализуемых в отчетном году органами местного самоуправления на условиях комплексного сопровождения (ед.) | 3 | 1 | В Реестр приоритетных инвестиционных проектов в соответствии с решением Собрания Невельского городского округа от 24.05.2016г. № 238 включен инвестиционный проект ООО «Каниф» «Лососевый рыбоводный завод Ловецкий». Инвестиционный проект находиться на комплексном сопровождении администрации Невельского городского округа | Т.З. Сидорук |  |
| 28 | Министерство образования | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет | 69,2% | 71,2 | Количество детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования составляет 1664, от 2337 детей и молодежи возраста 5-18 лет | В.Е. Копылов |  |
| 29 | Министерство образования | Привлечь не менее 2 молодых специалистов в образовательные учреждения со стажем работы от 0 до 3-х лет с обеспечением жильем за счет средств муниципального образования | 2 единицы | 0 | Планируется прием молодых специалистов в образовательные учреждения к началу 2017-2018 учебному году | В.Е. Копылов |  |
| 30 | Министерство образования | Организация услуг присмотра и ухода. Создание не менее 5 мест в негосударственном секторе дошкольного образования. | 5 единиц | 0 | 14.03.2017 года проведено заседание рабочей группы по созданию условий для развития негосударственного сектора услуг дошкольного образования в Невельском районе, на котором рассматривался вопрос об организации услуг присмотра и ухода в негосударственном секторе дошкольного образования | В.Е. Копылов |  |
| 31 | Министерство образования | Создание вариативных форм дошкольного образования | 1 единица | 2 | в районе созданы две группы выходного дня на базе МБДОУ "Детский сад № 2 "Журавушка"г. Невельска, МБДОУ "Детский сад № 2 "Рябинка" с. Горнозаводска (постановления администрации Невельского городского округа:от 29.12.2016 № 2395, от 29.12.2016 № 2396 | В.Е. Копылов |  |
| 32 | Региональная энергетическая комиссия | Провести модернизацию, реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих сокращение расходов на производство коммунальных ресурсов не менее чем на (тыс.руб.) | 100,0 тыс.руб. (подтверж-дённых расчетами) | 0 | 100% Модернизация, реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры, в прошедшем квартале не осуществлялась. На 2017 год запланировано выполнить работы: 1.Капитальный ремонт систем теплоснабжения г. Невельск; 2. Капитальный ремонт систем водоснабжения г. Невельск; 3. Капитальный ремонт систем теплоснабжения с. Горнозаводск. Аукционы по вышеуказанным мероприятиям будут проведены в апреле текущего года. | С.А. Герасимова |  |
| 33 | Региональная энергетическая комиссия | Организовать работу по централизованному снабжению населения твердым топливом (1.Определение места продажи (распорядительный акт или письмо). 2.Определение организации, которая будет выполнять погрузку и транспортировку до потребителя (распорядительный акт или письмо). 3.Установление доступной цены перевозки до потребителя (распорядительный акт или письмо).) | 100% | 0 | 100 %. Работа по организации снабжения населением твердым топливом в Невельском районе осуществляется ИП Гергаев, стоимость одной тонны угля составляет 2300,0 руб., доставка 13,80 рубля за 1 километр ориентировочная стоимость подвоза по г. Невельск 2382,8 руб./т., до с. Шебунино 2658,8 руб./т.. Место продажи с. Лопатино. Не исполнение соглашения обусловлено тем, что отсутствуют подтверждающие документы, так данная услуга осуществляется индивидуальным предпринимателем, на отправленный запрос вышеуказанный предприниматель не ответил. Работа по выполнению показателя будет выполнена до конца текущего года. | С.А. Герасимова |  |
| 34 | Министерство сельского хозяйства | Обеспечить начало работ по выявлению мелиоративных систем, расположенных на территории муниципального образования, и определению их собственника (пользователя) с последующей организацией работ по включению выявленных бесхозяйных объектов в Реестр муниципальной собственности | 2 объекта (565 га) | 2 | Исполнено. Принято 2 объекта осушительной системы «Ватутино», общей площадью 452 га, которые состоят из: открытой осушительной сети каналов (протяженность 27,5 км); мостов (3 км); трубопереезды (8 км); эксплуатационные дороги (28 км).Реестровый № 94 (14,15) | Т.З. Сидорук |  |
| 35 | Министерство сельского хозяйства | Создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства (разведение КРС) (единиц) | 1 | 2 | В 2017 году зарегистрировано два крестьянских (фермерских) хозяйства: 1. 07.02.2017 г. КФХ Шугаева Н.Н. (с.Колхозное) 01.41-разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока. Численность поголовья составляет КРС 5 гол., в том числе коров 1 гол. 2. 10.03.2017 г. КФХ Арефьева Т.С. (с.Шебунино) 01.41-разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока. Численность поголовья составляет КРС 2 гол., в том числе коров 1 гол. | Т.З. Сидорук |  |
| 36 | Министерство торговли и продовольствия | Удельный вес товарооборота на рынках и ярмарках в общем товарообороте муниципального образования, % | 1,95 | 1,5 | Еженедельно на территории МО «Невельский городской округ» проходят ярмарки выходного дня. Удельный вес товарооборота на рынках и ярмарках во II квартале будет повышен за счет увеличения количества дней проведения ярмарок выходного дня. | Т.З. Сидорук |  |
| 37 | Министерство торговли и продовольствия | Количество действующих социально ориентированных объектов торговли, единиц | 7 | 7 | На территории Невельского района осуществляет свою деятельность 7 социальных магазинов: 5 продовольственного значения и 2 по продаже промышленных товаров. В г. Невельске 2 «социальных» продовольственных магазинов и 2 «социальных» магазина по продаже промышленных товаров. В с. Горнозаводске 3 «социальных» продовольственных магазина. | Т.З. Сидорук |  |
| 38 | Министерство торговли и продовольствия | Достижение норматива минимальной обеспеченности населения Сахалинской области площадью стационарных торговых объектов, % | 90 | 119 | Согласно постановления Правительства Сахалинской области от 12.01.2017г. № 6 норматив минимальной обеспеченности населения Невельского городского округа площадью стационарных торговых объектов составляет 490 кв.м. на 1000 жителей. На 01.04.2017 года общая площадь стационарных торговых объектов - 9 180,03 кв.м., что на 1 000 жителей составляет 583 кв.м. | Т.З. Сидорук |  |
| 39 | Министерство торговли и продовольствия | Достижение норматива минимальной обеспеченности населения Сахалинской области площадью торговых объектов местного значения, % | 90 | 140 | Согласно постановления Правительства Сахалинской области от 12.01.2017г. № 6 норматив минимальной обеспеченности населения Невельского городского округа площадью торговых объектов местного значения составляет 40 единиц. На 01.04.2017г. количество торговых объектов местного значения с площадью не более 300 кв.м. составляет 56 единиц. | Т.З. Сидорук |  |
| 40 | Министерство торговли и продовольствия | Организация оборудованных ярмарочных площадок, единиц | 2 | 3 | В МО «Невельский городской округ» оборудованы 3 ярмарочные площадки: 2 в г. Невельске (ул. Советская, 97, территория ярмарочной площадки и территория площади им. Ленина) и 1 в с. Горнозаводск (территория ярмарочной площадки по ул. Шахтовой б/н) | Т.З. Сидорук |  |
| 41 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства | Отремонтировать дворовые территории многоквартирных домов, проезды к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 18 | 0 | 10 марта 2017 года объявлены электронные аукционы на выполнение строительно-монтажных работ на 18 дворовых территорий. Планируемый срок окончания работ – по 31.08.2017г. | С.А. Герасимова |  |
| 42 | Агентство по труду и занятости населения | Осуществление ежемесячного мониторинга обеспечения выплаты заработной платы работникам организаций всех форм собственности, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования | 11 | 3 | В целях осуществления мониторинга структурные подразделения администрации Невельского городского округа ежемесячно предоставляют в комитет экономического развития и потребительского рынка сведения о задолженности по выплате заработной платы в организациях и учреждениях курируемых отраслей. | Т.З. Сидорук |  |
| 43 | Агентство по труду и занятости населения | Количество действующих на территории муниципального образования коллективных договоров и соглашений в сфере труда по отношению к предыдущему году, % | не менее 101 | 100 | Информация о необходимости заключения трудовых договоров доведена до сведения руководителей организаций и предприятий, а также размещена на официальном сайте администрации Невельского городского округа | Т.З. Сидорук |  |
| 44 | Агентство по труду и занятости населения | Обеспечение исполнения Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» организациями, созданными муниципальными образованиями, в части приема на работу инвалидов в счет установленной квоты, % | 100 | 62,5 | На территории Невельского городского округа 15 муниципальных учреждений и организаций имеют выделенные квотированные рабочие места для трудоустройства инвалидов в количестве 16 рабочих мест. По состоянию на 1 апреля 2017г. занято 10 квотированных рабочих мест для инвалидов, что составляет 62,5%. Свободными остаются 6 рабочих мест. С целью выполнения данного показателя по заполнению 3 рабочих мест в организации направлены инвалиды на собеседование и ознакомление с условиями работы. Одной из причин не исполнения заполнения квотированных мест является несоответствие выделенных рабочих мест профессионально-квалифицированному составу инвалидов. Администрация Невельского городского округа примет меры для устранения несоответствия. | В.Е. Копылов |  |
| 45 | Агентство по туризму | Возложить на не менее 2-х сотрудников муниципального образования обязанности в сфере развития туризма. | 2 | 0 | 2/ Внесены изменения и дополнения в Положение об отделе, находятся в стадии разработки должностные инструкции, введена ставка специалиста по развитию туризма | В.Е. Копылов |  |
| 46 | Агентство по туризму | Разработать карту туристских маршрутов по муниципальному образованию. | 1 | 0 | 1/ составляется перечень объектов и туристических маршрутов для включения в туристскую карту | В.Е. Копылов |  |
| 47 | Агентство по туризму | Определить не менее двух мест расположения земельных участков, предлагаемых для размещения объектов туристской инфраструктуры. | 2 | 2 | исполнено. 1)кадастровый номер 65:06:0000016:215, площадью 9999 кв.м. утвержден Постановлением администрации Невельского городского округа №1776 от 25.10.2016 г. 2) кадастровый номер 65:06:0000005:306, площадью 9922 кв.м. утвержден Постановлением администрации Невельского городского округа №1750 от 20.10.2016 г. | В.Е. Копылов |  |
| 48 | Государственная инспекция строительного надзора | Доля многоквартирных жилых домов, принятых в эксплуатацию приемочными комиссиями, от общего количества введенных в эксплуатацию многоквартирных домов для переселения из аварийного жилья (%) | 100 | 66,5 | Согласно, статистического отчета 1-жилфонд по состоянию на 31.12.2016 г. на территории Невельского городского округа 191 МКД. 24.12.2016 года ввелись в эксплуатацию 2 многоквартирных дома, расположенных по адресу: г. Невельск, ул. Советская, д.59 «А», Невельск, ул. Советская, д.61 «А», из них 64 МКД закреплены временно по постановлению администрации. Таким образом, процент исполнение составляет 66,5 процентов. Направлены уведомления о проведении собрания собственников в многоквартирных домах. Срок исполнения 01.07.2017 г. | С.А. Герасимова |  |
| 49 | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды | В течение 1 квартала 2017 года разработать и утвердить план основных мероприятий по проведению Года экологии в муниципальном образовании (в соответствии с п.3 распоряжением Правительства Сахалинской области от 12.12.2016 №648-р) | 1 | 1 | 100 % План основных мероприятий по Году экологии утвержден постановлением Администрации Невельского городского округа № 1791 от 25.10.2016 г. | С.А. Герасимова |  |
| 50 | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды | Представить информацию (отчет) об исполнении мероприятий плана основных мероприятий по проведению Года экологии в муниципальном образовании (в соответствии с п.4 распоряжением Правительства Сахалинской области от 12.12.2016 №648-р) | 3 | 1 | 100% Информация по исполнению п. 4 распоряжения Правительства Сахалинской области от 12.12.2016 № 648-р направлена в Министерство природных ресурсов Сахалинской области от 07.04.2017 г. № 5.03-1345/17-29 | С.А. Герасимова |  |
| 51 | Министерство финансов | Не допускать роста штатной численности работников муниципальных учреждений, сложившейся на 31.12.2016 (за исключением случаев, когда увеличение численности связано с реализацией дополнительно переданных государственных полномочий, федеральных и региональных нормативных правовых актов; с введением в эксплуатацию объектов социально-культурной сферы; реализацией требований федеральных государственных образовательных стандартов) (ед.) | 1120 | 1130,5 | Увеличение штатной численности работников муниципальных учреждений обусловлено переводом с 01.01.2017г. 10,5 шт. ед. из администрации Невельского городского округа в МКУ «Производственно-техническое управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Невельский городской округ», распоряжение администрации от 25.10.2016г. № 226 « О мероприятиях по структурной реорганизации и сокращению штатов муниципальных служащих в администрации Невельского городского округа» | Т.З. Сидорук |  |
| 52 | Министерство финансов | Не допускать роста штатной численности работников органов местного самоуправления муниципального образования, сложившейся на 01.10.2015 года | 142/100% | 122,5/ 86 % | Уменьшение штатной численности работников органов местного самоуправления связано с переводом с 01.01.2017г. 10,5 шт. ед. из администрации Невельского городского округа в МКУ «ПТУ» и сокращение штатной численности работников органов местного самоуправления в соответствии распоряжение администрации от 25.10.2016г. № 226 « О мероприятиях по структурной реорганизации и сокращению штатов муниципальных служащих в администрации Невельского городского округа» | Т.З. Сидорук |  |
| 53 | Министерство финансов | Обеспечить долю расходов, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов местного бюджета на уровне не менее 90% | 90% | 90,7 | Процент исполнения за 1 квартал составляет 100,8%, В целях достижения доли расходов формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объёме расходов местного бюджета, Решением Собрания Невельского городского округа №336 от 28.03.2017г. расходы по содержанию МКУ «Производственно-техническое управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Невельский городской округ» были перераспределены из непрограммных мероприятий в расходы, формируемые в рамках муниципальных программ и включены в муниципальную программу "Совершенствование системы муниципального управления в муниципальном образовании "Невельский городской округ" на 2015-2020 годы" | Т.З. Сидорук |  |
| 54 | Министерство финансов | Обеспечить к 01.12.2017 года снижение недоимки по местным налогам, а также по переданным из областного бюджета налогам (транспортному налогу, налогу на имущество организаций, упрощенной системе налогообложения) по сравнению с ее размером на 01.01.2017 года, не менее чем на 30% | 30% | 0 | В целях снижения недоимки по местным налогам, а также по транспортному налогу, налогу на имущество, по упрощенной системе налогообложения финансовым управлением администрации Невельского городского округа налажена работа по обмену информацией с межрайонной ИФНС России № 2 по Сахалинской области об имеющейся недоимке в местный бюджет в разрезе доходов. Недоимка по местным налогам, а также по транспортному налогу, налогу на имущество, по упрощенной системе налогообложения на 01.01.2017 года составляла 25 836 тыс. руб., на 01.03.2017г. составила 27 762 тыс. руб., то есть увеличилась на 1 926 тыс. руб. или 7,5 %. Недоимка физических лиц по имущественным налогам на 01.01.2017 года составляла 24 912,3 тыс. руб., на 01.03.2017г. составила 22 623,4 тыс. руб., то есть снижение составило 2 288,9 тыс. руб. или 9,2% к задолженности на 01.01.2017 года. В 2017 году будет продолжена работа по взаимодействию с межрайонной ИФНС России № 2 по Сахалинской области по обмену информации о имеющейся недоимке в местный бюджет для последующего принятия мер для её погашения. | Т.З. Сидорук |  |
| 55 | Министерство финансов | Обеспечить к 01.12.2017 года снижение задолженности по аренде плате за землю и имущество по сравнению с ее размером на 01.01.2017 года, не менее чем на 50% (без учета задолженности по предприятиям-банкротам, а также задолженности, в отношении которой судебными приставами-исполнителями вынесены постановления об окончании исполнительного производства с актом о невозможности взыскания) | 50% | 11 | В целях увеличения поступления доходов в местный бюджет комитетом по управлению имуществом администрации Невельского городского округа проводится работа по погашению задолженности по арендной плате за землю и муниципальное имущество. По состоянию на 01.01.2017г. задолженность по оплате арендных платежей составляла 17 705,9 тыс. руб. (в том числе по аренде земли 2 699,1 тыс. руб., по аренде имущества 15 006,8 тыс. руб.), в результате проведенной работы по состоянию на 01.04.2017 года задолженность снизилась на 1950 тыс. руб. или на 11% и составила сумму в размере 15 755,9 тыс. руб. В 2017 году будет продолжена работа по погашению задолженности по арендной плате за землю и муниципальное имущество. | Т.З. Сидорук |  |
| 56 | Министерство финансов | Обеспечить соблюдение утвержденного в установленном порядке норматива формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления | 100% | 100 | При формировании бюджета Невельского городского округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы норматив формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления был соблюден. | Т.З. Сидорук |  |
| 57 | Министерство финансов | Обеспечить размещение на официальных сайтах органов местного самоуправления публикаций «Бюджет для граждан» по решению о бюджете, годовому отчету об исполнении местного бюджета, проекту решения о бюджете (не менее 3-х раз в соответствующем финансовом году) | 3 | 1 | На официальном сайте администрации Невельского городского округа размещен «Бюджет для граждан» по решению о местном бюджете Невельского городского округа на 2017 год. «Бюджет для граждан» по годовому отчету об исполнении местного бюджета будет размещен после утверждения Отчета об исполнении местного бюджета за 2016 год решением Собрания Невельского городского округа. «Бюджет для граждан» по проекту решения о бюджете будет размещен в ноябре 2017 года после формирования проекта местного бюджета на 2018 год. | Т.З. Сидорук |  |
| 58 | Агентство по рыболовству | Обеспечение налоговых поступлений по НДФЛ в консолидированный бюджет Сахалинской области по ОКВЭД Рыболовство, рыбоводство и Переработка и консервирование рыбо-и морепродуктов (в млн.руб) | 20,00 | 4,3 | Информация предоставлена по состоянию на 01.03.2017г. Данные за 1 квартал 2017 года поступят с ИФНС России после 15 апреля 2017 года. За январь-февраль налоговые поступления по НДФЛ составили 4 332 810,64 рублей | Т.З. Сидорук |  |
| 59 | Агентство по рыболовству | Наличие участков для отдыха населения, оборудованных местами стоянки автомобилей и сбора мусора | 2 | 0 | 100% Планируемый срок июнь2017 | Т.З. Сидорук |  |
| 60 | Агентство по рыболовству | Проведение ярмарочных мероприятий по торговле рыбой и рыбопродукцией | 24 | 12 | Еженедельно по пятницам на территории МО «Невельский городской округ» проводятся ярмарки в которых принимают участие местные и областные предприниматели и организации, осуществляющие торговлю рыбой и рыбной продукцией. | Т.З. Сидорук |  |
| 61 | Министерство социальной защиты | Эффективное и в полном объеме использование средств субсидии из областного бюджета на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности на территории муниципальных образований Сахалинской области (далее - субсидия): обеспечение заключения муниципальных контрактов на цели субсидии до 01 июля 2017 года. | 100% | 34,8 | Для выполнения работ п адаптации приоритетны объектов для доступ инвалидов выделен 4182,32 т. руб. (ОБ 4140,5 т. руб.; МБ - 41,8 т.руб.). Планируется провести мероприятия по адаптации объектов путем заключения 23 контрактов (100%).За 1 квартал т.г. заключены контракты: - учреждениями образования - 4 контр.- учреждениями культуры - 4 контр. (34, 8 %).Готовятся документы дл. проведения конкурсных процедур: - учреждениями спорта 3 контр. - жилищно- коммунального хозяйства - 9 контр. - учреждениями культуры - 3 контр. Планируется заключение контрактов в мае-июне месяце т. г. | В.Е. Копылов |  |
| 62 | Министерство социальной защиты | Эффективное и в полном объеме использование средств субсидии из областного бюджета на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности на территории муниципальных образований Сахалинской области (далее - субсидия): обеспечение исполнения заключенных муниципальных контрактов на цели субсидии по состоянию на 30 ноября 2017 года (% от планового объема субсидии). | 85% | 30,1 | Всего на 2017 год выделено средств - 4182,32 т.руб. (ОБ -4140,5 т. руб.; МБ - 41,82 т.руб.). За 1 квартал заключено контрактов на сумму 1258,805 т.руб. (ОБ - 1217.0 т.руб.; МБ - 41.805 т.руб.). Заключены контракты (30.1%): - учреждениями образования - 888,89 т.руб. (ОБ - 880,0 т.руб.; МБ-8,89 т.руб.) - учреждениями культуры - 328,11 т.руб. (ОБ - 337,0 т.руб.; МБ - 32,915 т.руб.) Срок исполнения заключенных контрактов до 25 июня 2017 года. На оставшуюся сумму 2873,515 т. руб. (ОБ - 2873.5 т.руб.; МБ - 0,015 т.руб.) Контракты планируется заключить до 1 июля. | В.Е. Копылов |  |
| 63 | Министерство социальной защиты | Обеспечение многодетных семей земельными участками (кол-во участков) | 7 | 1 | Плановые показатели будут достигнуты до 01.12.2017 года. Сформировано земельных участков для предоставления 17 участков. | В.Е. Копылов |  |
| 64 | Министерство спорта и молодежной политики | Количество физкультурно-оздоровительных групп по месту жительства населения МО, ед. (1 группа - 6 час. /нед. - не менее 20 чел.) | 7 | 7 |  | В.Е. Копылов |  |
| 65 | Министерство спорта и молодежной политики | Количество жителей МО занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства, чел | 140 | 140 |  | В.Е. Копылов |  |
| 66 | Министерство спорта и молодежной политики | Количество объектов, по которым завершено строительство: строительство комплексной спортивной площадки в с. Горнозаводск | 1 | 0 | На сегодняшний день на строительство спортивной площадки разработана проектная документация и направлена в Сахалинский региональный центр по ценообразова-нию в строительстве для проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства. | С.А. Герасимова |  |
| 67 | Министерство спорта и молодежной политики | Доля населения муниципального образования в возрасте от 6 до 70 лет и старше привлеченного к выполнению нормативов комплекса ГТО, в общей численности населения муниципального образования в возрасте от 6 до 70 лет и старше, допущенных по состоянию здоровья (%) | 25 | 11,5 | Численность населения МО в возрасте от 6 до 70 лет и старше, допущенных по состоянию здоровья составляет 4672 человека. Привлечено к выполнению нормативов комплекса ГТО 535 человек, что составляет 11,5%. | В.Е. Копылов |  |

АНГО – администрация Невельского городского округа

КУИ – комитет по управлению имуществом администрации Невельского городского округа

КЭР и ПР – комитет экономического развития и потребительского рынка администрации Невельского городского округа

ОКС – отдел капитального строительства администрации Невельского городского округа

отдел ЖКХ – отдел жилищного и коммунального хозяйства администрации Невельского городского округа

отдел ФК, С и МП- отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Невельского городского округа