| Информация о достижении планируемых значений показателей, эффективности деятельности органов местного самоуправления «Невельский городской округ» за 2 квартал 2017года., установленных Соглашением между Губернатором Сахалинской области и главой муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сведения за 2 кв. |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Номер показателя в соглашении | Ответственный ОИВ | Статус показателя | План | Результат испол нения | Прогноз исполнения / комментарии / причины неисполнения | Процент выполнения от плана | Ответственный ОМС |  |  |
| Обеспечить передачу услуг из утвержденного Перечня государственных и муниципальных услуг , предоставляемых органами местного самоуправления муниципального образования в государственное бюджетное учреждение Сахалинской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" | 1 | Агентство по информационным технологиям и связи Сахалинской области | В работе | 80 | 79 | Показатель № 1-92 услуги НПА от 21.08.2015г.№ 1115; 73 услуги в Соглашении с ГБУ СО МФЦ | 98,750 | Сидорук Т.З.. |  |  |
| Обеспечить предоставление государственных муниципальных услуг в электронном виде не менее 30% от общего числа предоставленных услуг | 2 | Агентство по информационным технологиям и связи Сахалинской области | В работе | 30 | 36 | Показатель № 2-896 (обращений ) /326 заявлений в эл. виде | 120,000 | Сидорук Т.З. |  |  |
| Внесение изменений в Генеральный план городского округа в части приведения в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса РФ | 3 | Агентство архитектуры и градостроительства Сахалинской области | В работе | 1 | 0 | Определены источники финансирования работ/направлено на подписание соглашение о предоставлении субсидии/ Повторно направлены запросы в целях мониторинга стоимости работ/ | 0,000 | Горнов А.П. |  |  |
| Внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа в части полноты отраженных в них сведений с учетом подготовки документов, необходимых для направления в орган регистрации прав (в соответствии со ст.32 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости") | 4 | Агентство архитектуры и градостроительства Сахалинской области | В работе | 1 | 0 | Определены источники финансирования работ/направлено на подписание соглашение о предоставлении субсидии. Планируемый срок размещения в график закупок – до 12.07.2017 г. планируемы срок проведения конкурсных процедур – сентябрь 2017 года. | 0,000 | Горнов А.П. |  |  |
| Исключить временное и аварийное обслуживание многоквартирных домов; обеспечить 100% заключение договоров управления многоквартирными домами, в соответствии с выбором собственников многоквартирных домов, либо по результатам открытого конкурса | 5 | Государственная жилищная инспекция Сахалинской области | В работе | 100 | 97 | Во втором квартале 2017 года по результатам проведенных собраний в очно-заочной форме в 58 многоквартирных домах избрали управляющую компанию. В 6 многоквартирных домах собрания собственников запланированы на июль 2017 года. | 97,000 | Копылов В.Е. |  |  |
| Проведение предварительного отбора участников закупок в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (количество результативных процедур по каждому направлению) | 6 | Агентство по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности | Исполнен (завершен) | 1 | 1 | Проведено 7 предварительных котировок в декабре 2016 г. | 100,000 | Копылов В.Е. |  |  |
| Создание и поддержание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций | 7 | Агентство по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности | Исполнен (завершен) | 250/7 | 250,7 | Резерв создан и поддерживается из расчёта 250 человек на 7 суток | 100 | Копылов В.Е. |  |  |
| Содержание и развитие единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) в муниципальном образовании в соответствии с нормативными правовыми актами | 8 | Агентство по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности | В работе | Не менее 6/2 | 6,1 | с 01.08.2017 г. введены должности старшего оперативного дежурного и помощника старшего оперативного дежурного в соответствии с ГОСТ Р 22.7.01-16. По штату будет 11 человек, в смене 2 человека. | 50 | Копылов В.Е. |  |  |
| Проведение мероприятий по подготовке муниципального образования к отопительному сезону, оформленное паспортом готовности муниципального образования к предстоящему отопительному периоду выданного Сахалинским управлением Ростехнадзора в установленные сроки | 9 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | В работе | 100 | 0 | Планируемый срок получения паспорта готовности муниципального образования к предстоящему отопительному сезону до 15.10.2017 г. | 0,000 | Герасимова С.А. |  |  |
| Освоение средств областного бюджета субсидии на осуществление мероприятий по повышению качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг по капитальному ремонту инфраструктуры коммунального комплекса | 10 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | В работе | 100 | 0 | Планируемый срок выполнения 01.11.2017 год | 0,000 | Герасимова С.А. |  |  |
| Освоение средств областного бюджета субсидии на осуществление мероприятий по повышению качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг по капитальному ремонту жилищного фонда | 11 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | В работе | 100 | 20 | По состоянию на 01.07.2017 года из областного бюджета выделены средства на ремонт двух жилых домов. Работы на указанных объектах завершены. Планируемый срок выполнения 3 квартал 2017 года. | 20,000 | Герасимова С.А. |  |  |
| Приобрести на вторичном рынке жилья квартир для врачей-специалистов за счет средств субсидии, предоставляемой из областного бюджета | 12 | Министерство здравоохранения Сахалинской области | В работе | 1 | 0 | Проведен мониторинг цен. Определена начальная (максимальная) цена объекта. Сформирована аукционная документация. Направлена на согласование в в министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Сахалинской области. Поручено согласование. Размещена в плане закупок в системе WEB-торги–КС. Планируемое осуществление закупок – июль 2017 года. | 0,000 | Копылов В.Е. |  |  |
| Создать условия для ежегодного проведения диспансеризации установленных групп ВЗРОСЛОГО (детского) населения, прикрепленного к учреждениям здравоохранения на территории муниципального образования | 13 | Министерство здравоохранения Сахалинской области | В работе | 21 | 8,4 | Диспансеризация взрослого населения и профилактические осмотры детского населения проводятся согласно план-графику. До конца 2017 года планируется достижение контрольных показателей. Диспансеризацию прошло 1065 человек от планового значения 2662 человека, что составляет 8,4% от установленных групп взрослого населения | 40,000 | Копылов В.Е. |  |  |
| Создать условия для ежегодного проведения диспансеризации установленных групп (взрослого) и ДЕТСКОГО населения, прикрепленного к учреждениям здравоохранения на территории муниципального образования | 13 | Министерство здравоохранения Сахалинской области | В работе | 95 | 33,8 | Профилактические осмотры детского населения проводятся согласно план-графику. До конца 2017 года планируется достижение контрольных показателей. Диспансеризацию прошло 1220 человек от планового значения 3609 человек, что составляет 33,8% от установленных групп детского населения | 35,579 | Копылов В.Е. |  |  |
| Снижение смертности от всех причин (на 1000 населения) | 14 | Министерство здравоохранения Сахалинской области | В работе | 14,1 | 7,42 | Администрацией Невельского городского округа совместно с ГБУЗ "Невельская ЦРБ" принимаются меры по снижению смертности населения | 52,624 | Копылов В.Е. |  |  |
| Количество обоснованных жалоб (включая необоснованные жалобы, по которым выдано предписание об устранении нарушений) к общему количеству конкурентных процедур закупок | 15 | Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Сахалинской области | В работе | не более 1 | 0,7 | Количество конкурентных закупок – 136. Количество обоснованных жалоб -1. Значение показателя в % - 0,7. | 100 | Сидорук Т.З. |  |  |
| Осуществление закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии со статей 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 16 | Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Сахалинской области | В работе | не менее 20 | 12,53 | 1. Совокупный годовой объём закупок – 1029,45 млн.руб.; 2. Совокупный годовой объём закупок, рассчитанный в соответствии со ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ – 710,51 млн. руб.; 3. Сумма Н(М)ЦК запланированных процедур в плане-графике, в которых участниками могут быть только СМП и СОНКО – 181,59 млн.руб.; 4. Сумма цен заключенных контрактов (всего) – 328,69 млн.руб.; 5. Сумма цен контрактов, заключенных по процедурам, в которых участниками могут быть только СМП и СОНКО – 66,56 млн.руб.; 6. Сумма цен контрактов, заключенных с СМП и СОНКО, зарегистрированными на территории ДФО - 45,02 млн.руб.; 7. Объём привлечения СМП и СОНКО в качестве субподрядчиков, соисполнителей – 22,5 млн.руб.; 8. Объём привлечения СМП и СОНКО в качестве субподрядчиков, соисполнителей, зарегистрированными на территории ДФО – 22,5 млн.руб. Значение показателя в % - 12,53 | 62,65 | Сидорук Т.З. |  |  |
| Количество случаев возврата на доработку документаций на закупку к общему количеству поступивших документаций на закупку посредством региональной информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Сахалинской области (расчет показателя производится с даты начала действия Соглашения о взаимодействии при использовании РИС). | 17 | Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Сахалинской области | В работе | не более 25 | 21,4 | С 01.05.2017г. направлено на согласование 28 документаций на закупку. Возвращено на доработку 6. Значение показателя в % - 21,4 | 100 | Сидорук Т.З. |  |  |
| Доля специалистов муниципальных учреждений культуры и отраслевого образования, имеющих профильное образование | 18 | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | В работе | 64 | 47,14 | Всего специалистов учреждений культуры 70 чел., имеют профильное образование 33 чел. В 2017 г. получат профильное образование 18 чел.. | 73,656 | Копылов В.Е. |  |  |
| Обеспечение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) за счет средств местного бюджета | 19 | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | В работе | 47789 | 42300 | Внесены изменения в НПА по системе оплаты труда работников учреждений культуры, с 01.07.2017г. –планируется повышение должностных окладов на 10% | 88,514 | Копылов В.Е. |  |  |
| Обновляемость от общего количества документного фонда, за счет средств местного бюджета | 20 | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | В работе | не менее 1 | 1,133 | Приобретено 1161 экз. книг на сумму 441 284,0 руб.. | 113,3 | Копылов В.Е. |  |  |
| Охват независимой оценкой качества работы муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере культуры, от общего количества учреждений, за счет средств местного бюджета | 21 | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | В работе | 50 | 66,66 | В 2015-2016 гг. проведена НОК в отношении ЦБС и музея, в 2017 г. получены результаты исследования от организации-оператора в отношении РДК. | 133,320 | Копылов В.Е. |  |  |
| Ввести в эксплуатацию объект ЖКХ "Лот №5 Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков (1 пусковой комплекс - водоотведение)" | 22 | Министерство строительства Сахалинской области | В работе | ввод 2017 | 0 | Уровень готовности объекта - 95%. Объект планируется к вводу в III квартале 2017 года. | 95 | Герасимова С.А. |  |  |
| "Реконструкция площади Ленина в г. Невельске", 2 очередь строительства | 23 | Министерство строительства Сахалинской области | В работе | ввод 2017 | 0 | Уровень готовности объекта - 50%. Объект планируется к вводу в III квартале 2017 года. | 50 | Герасимова С.А. |  |  |
| Обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей (кол-во участков) | 24 | Министерство строительства Сахалинской области | В работе | 2 | 0 | Земельные участки определены. Выполнены работы по обеспечению участков сетями электроснабжения. В настоящее время ведется работа по подготовке технической документации для объявления торгов по обеспечению участков сетями водоснабжения. | 0,000 | Герасимова С.А. |  |  |
| Провести мероприятия, направленные на увеличение на 3% по отношению к предыдущему году количества граждан, получивших бесплатную юридическую помощь | 25 | Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Сахалинской области | В работе | 109 | 47 | За первое полугодие 2017 года за бесплатной юридической помощью обратилось 47 граждан (аналогичный период прошлого года 46), оказана устная, письменная консультация, составлены исковые заявления в суды общей юрисдикции. | 43,119 | Рябых В.Н. |  |  |
| Обеспечение увеличения числа малых предприятий, включая микропредприятия до | 26 | Министерство экономического развития Сахалинской области | В работе | 184 | 182 | В целях увеличения числа малых предприятий на территории Невельского района реализуется муниципальная программа СМСП в рамках которой предусмотрена субсидия на возмещение части затрат на открытие собственного дела начинающим СМП | 98,913 | Сидорук Т.З. |  |  |
| Количество инвестиционных проектов, реализуемых в отчетном году органами местного самоуправления на условиях комплексного сопровождения | 27 | Министерство экономического развития Сахалинской области | В работе | 3 | 3 | В Реестр приоритетных инвестиционных проектов включено 3 объекта: - ООО "Каниф" "Лососевый рыбоводный завод Ловецкий"; -"Лососевый рыбоводный завод по воспроизводству кеты и горбуши на реке Вольная"; "Здание рыбоперерабатывающего комплекса с холодильником в г.Невельске" . Инвестиционные проекты находятся на комплексном сопровождении администрации Невельского городского округа. | 100,000 | Сидорук Т.З. |  |  |
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет | 28 | Министерство образования Сахалинской области | В работе | 69,2 | 77,8 | Количество детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования составляет 1880, от 2415 детей и молодежи возраста от 5 – 18 лет. | 112,428 | Копылов В.Е. |  |  |
| Привлечь специалистов в образовательные учреждения со стажем работы от 0 до 3-х лет с обеспечением жильем за счет средств муниципального образования | 29 | Министерство образования Сахалинской области | В работе | 2 | 0 | Молодые специалисты будут приняты к началу 2017-2018 учебного года | 0,000 | Копылов В.Е. |  |  |
| Организация услуг присмотра и ухода. Создание мест в негосударственном секторе дошкольного образования. | 30 | Министерство образования Сахалинской области | В работе | 5 | 0 | Решается вопрос об аренде помещения для организации услуг присмотра и ухода | 0,000 | Копылов В.Е. |  |  |
| Создание вариативных форм дошкольного образования | 31 | Министерство образования Сахалинской области | Исполнен (завершен) | 1 | 2 | В районе созданы две группы выходного дня на базе МБДОУ «Детский сад № 2 «Журавушка» г. Невельска, МБДОУ «Детский сад № 2 «Рябинка» с. Горнозаводска | 200,000 | Копылов В.Е. |  |  |
| Провести модернизацию, реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих сокращение расходов на производство коммунальных ресурсов не менее чем на (тыс.руб.) | 32 | Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области | В работе | 100,0 тыс.руб. (подтверждённых расчетами) | 0 | В 2017 году запланировано выполнить работы: -капитальный ремонт системы теплоснабжения г. Невельска -контракт от 30.05.2017 г. сроки выполнения с 15.06.2017 по 15.08.2017 г.; -Капитальный ремонт системы водоснабжения г. Невельска- в стадии заключения контракта | 0 | Герасимова С.А. |  |  |
| Организовать работу по централизованному снабжению населения твердым топливом (1.Определение места продажи (распорядительный акт или письмо). 2.Определение организации, которая будет выполнять погрузку и транспортировку до потребителя (распорядительный акт или письмо). 3.Установление доступной цены перевозки до потребителя (распорядительный акт или письмо).) | 33 | Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области | В работе | 100 | 0 | Продажу угля в Невельском районе осуществляет ИП Гергаев, стоимость одной тонны угля составляет 2300,0 руб., Место продажи с. Лопатино. | 0,000 | Герасимова С.А |  |  |
| Обеспечить начало работ по выявлению мелиоративных систем, расположенных на территории муниципального образования, и определению их собственника (пользователя) с последующей организацией работ по включению выявленных бесхозяйных объектов в Реестр муниципальной собственности | 34 | Министерство сельского хозяйства Сахалинской области | В работе | 2 объекта (565 га) | 2 | Исполнено. Принято 2 объекта осушительной системы «Ватутино», общей площадью 452 га, которые состоят из: открытой осушительной сети каналов (протяженность 27,5 км); мостов (3 км); трубопереезды (8 км); эксплуатационные дороги (28 км). Реестровый № 94 (14,15) | 100 | Сидорук Т.З. |  |  |
| Создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства (разведение КРС) | 35 | Министерство сельского хозяйства Сахалинской области | В работе | 1 | 2 | В 2017 году зарегистрировано два крестьянских (фермерских) хозяйства:. - 07.02.2017г. КФХ (с.Колхозное) 01.41-разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока. Численность поголовья составляет КРС 5 гол. - 10.03.2017г. КФХ . (с.Шебунино) 01.41-разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока. Численность поголовья составляет КРС 2 гол.. | 200,000 | Сидорук Т.З. |  |  |
| Удельный вес товарооборота на рынках и ярмарках в общем товарообороте муниципального образования | 36 | Министерство торговли и продовольствия Сахалинской области | В работе | 1,95 | 1,43 | Еженедельно на территории МО "Невельский городской округ" проходят ярмарки выходного дня. Удельный вес товарооборота на рынках и ярмарках в 3 квартале будет повышен за счет, увеличения количества дней проведения ярмарок выходного дня. | 73,333 | Сидорук Т.З. |  |  |
| Количество действующих социально ориентированных объектов торговли | 37 | Министерство торговли и продовольствия Сахалинской области | В работе | 7 | 7 | На территории Невельского района осуществляет свою деятельность 7 социальных магазинов: 5 продовольственного значения и 2 по продаже промышленных товаров. В г.Невельске 2 "социальных" продовольственных магазинов и 2 "социальных" магазина по продаже промышленных товаров. В с.Горнозаводске 3 "социальных" продовольственных магазина. | 100,000 | Сидорук Т.З. |  |  |
| Достижение норматива минимальной обеспеченности населения Сахалинской области площадью стационарных торговых объектов | 38 | Министерство торговли и продовольствия Сахалинской области | В работе | 90 | 119 | Согласно постановления Правительства Сахалинской области от 12.01.2017г. № 6 норматив минимальной обеспеченности населения Невельского городского округа площадью стационарных торговых объектов составляет 490 кв.м. на 1000 жителей. На 01.07.2017 года общая площадь объектов - 9 180,3 кв.м., что на 1 000 жителей составляет 583 кв.м. | 132,222 | Сидорук Т.З. |  |  |
| Достижение норматива минимальной обеспеченности населения Сахалинской области площадью торговых объектов местного значения | 39 | Министерство торговли и продовольствия Сахалинской области | В работе | 90 | 140 | Согласно постановления Правительства Сахалинской области от 12.01.2017г. №6 норматив минимальной обеспеченности населения Невельского городского округа площадью торговых объектов местного значения составляет 40 единиц.на 01.07.2017г. количество торговых объектов местного значения с площадью не более 300 кв.м. составляет 56 единиц. | 155,556 | Сидорук Т.З. |  |  |
| Организация оборудованных ярмарочных площадок | 40 | Министерство торговли и продовольствия Сахалинской области | В работе | 2 | 3 | В МО "Невельский городской округ" оборудованы 3 ярмарочные площадки: 2 в г.Невельске (ул.Советская 97 ерритория ярмарочной площадки и территория площади им.Ленина) и 1 в с. Горнозаводске (территория ярмарочной площадки по ул. Шахтовой б/н) | 150,000 | Сидорук Т.З. |  |  |
| Отремонтировать дворовые территории многоквартирных домов, проезды к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 41 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области | В работе | 18 | 0 | Заключены муниципальные контракты на выполнение строительно-монтажных работ на 18 дворовых территорий. Работы ведутся. На стадии завершения находится одна дворовая территория. Планируемый срок окончания работ по всем дворовым территориям - по 31.08.2017г. | 0,000 | Герасимова С.А. |  |  |
| Осуществление ежемесячного мониторинга обеспечения выплаты заработной платы работникам организаций всех форм собственности, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования | 42 | Агентство по труду и занятости населения Сахалинской области | В работе | 11 | 6 | Информация о результатах мониторинга обеспечения выплат заработной платы работникам организаций всех форм собственности, осуществляющие деятельность на территории МО "Невельский городской округ", направляется ежемесячно в Агентство по труду и занятости населения Сахалинской области в срок до 5 числа | 54,545 | Сидорук Т.З. |  |  |
| Количество действующих на территории муниципального образования коллективных договоров и соглашений в сфере труда по отношению к предыдущему году | 43 | Агентство по труду и занятости населения Сахалинской области | В работе | не менее 101 | 101 | В МБУК "Невельская ЦБС" был заключен коллективный договор, в данный момент он находится на уведомительной регистрации в Агентстве по труду и занятости населения Сахалинской области. На сегодняшний день предприятиями и учреждениями МО "Невельский городской округ" заключено 16 коллективных договоров. | 100,0 | Сидорук Т.З. |  |  |
| Обеспечение исполнения Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» организациями, созданными муниципальными образованиями, в части приема на работу инвалидов в счет установленной квоты | 44 | Агентство по труду и занятости населения Сахалинской области | В работе | 100 | 88 | На территории Невельского городского округа 14 муниципальных учреждений имеют выделенные квотированные рабочие места для трудоустройства инвалидов в количестве 17 рабочих мест. По состоянию на 1 июля 2017 года занято 15 квотированных рабочих мест для инвалидов, что составляет 88 %. Свободными остаются 2 рабочих места. 1 незаполненное квотируемее рабочее место было переименовано с учетом квалификационного состава инвалидов проживающих в Невельском районе. Планируемая дата трудоустройства инвалида - после ввода объекта (кинозал) в эксплуатацию в июле 2017 года, на 2 незаполненное рабочее место планируется трудоустройство 03.07.2017 г. | 88,000 | Копылов В.Е. |  |  |
| Возложить на сотрудников муниципального образования обязанности в сфере развития туризма | 45 | Агентство по туризму Сахалинской области | В работе | 2 | 1 | 2/ Введена ставка специалиста по развитию туризма, внесены изменения и дополнения в Положение об отделе, утверждены должностные инструкции, сведения о вакансии поданы в Центр занятости, размещены на сайте администрации, в СМИ. | 50,000 | Копылов В.Е. |  |  |
| Разработать карту туристских маршрутов по муниципальному образованию | 46 | Агентство по туризму Сахалинской области | В работе | 1 | 0 | 1/ ведется работа по составлению перечня объектов и туристических маршрутов для включения в туристскую карту, продолжается сбор материала | 0,000 | Копылов В.Е. |  |  |
| Определить не менее двух мест расположения земельных участков, предлагаемых для размещения объектов туристской инфраструктуры. | 47 | Агентство по туризму Сахалинской области | Исполнен (завершен) | 2 |  |  |  | Копылов В.Е. |  |  |
| Доля многоквартирных жилых домов, принятых в эксплуатацию приемочными комиссиями, от общего количества введенных в эксплуатацию многоквартирных домов для переселения из аварийного жилья | 48 | Государственная инспекция строительного надзора Сахалинской области | В работе | 100 | 0 | В 2017 году в г.Невельске планируется к приемке и вводу в эксплуатацию один многоквартирный жилой дом по ул.Советской (5-ти этажный). | 100 | Герасимова С.А. |  |  |
| В течение 1 квартала 2017 года разработать и утвердить план основных мероприятий по проведению Года экологии в муниципальном образовании (в соответствии с п.3 распоряжением Правительства Сахалинской области от 12.12.2016 №648-р ) | 49 | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области | Исполнен (завершен) | 1 |  |  |  | Герасимова С.А. |  |  |
| Представить информацию (отчет) об исполнении мероприятий плана основных мероприятий по проведению Года экологии в муниципальном образовании(в соответствии с п.4 распоряжением Правительства Сахалинской области от 12.12.2016 №648-р ) | 50 | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области | В работе | 3 | 1 | Мероприятия выполняются в соответствии с Планом утвержденным распоряжением Правительства Сахалинской области от 12.12.2016 г. № 648-р | 66,666 | Герасимова С.А. |  |  |
| Не допускать роста штатной численности работников муниципальных учреждений, сложившейся на 31.12.2016 (за исключением случаев, когда увеличение численности связано с реализацией дополнительно переданных государственных полномочий, федеральных и региональных нормативных правовых актов; с введением в эксплуатацию объектов социально-культурной сферы; реализацией требований федеральных государственных образовательных стандартов) | 51 | Министерство финансов Сахалинской области | В работе | 1193,5 | 1130,5 | В 3 квартале планируется создание 2-х казенных учреждений по обеспечению деятельности структурных подразделений администрации Невельского городского округа и подведомственных учреждений , в связи с чем планируется увеличение штатной численности казенных учреждений. | 105,5 | Сидорук Т.З. |  |  |
| Не допускать роста штатной численности работников органов местного самоуправления муниципального образования, сложившейся на 01.10.2015 года | 52 | Министерство финансов Сахалинской области | В работе | 139 | 122,5 | Уменьшение штатной численности работников органов местного самоуправления связано с переводом с 01.01.2017г. 10,5 шт. ед. из администрации Невельского городского округа в МКУ «ПТУ» и сокращением штатной численности работников органов местного самоуправления в соответствии распоряжение администрации от 25.10.2016г. № 226 « О мероприятиях по структурной реорганизации и сокращению штатов муниципальных служащих в администрации Невельского городского округа» | 100 | Сидорук Т.З. |  |  |
| Обеспечить долю расходов, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов местного бюджета на уровне не менее 90% | 53 | Министерство финансов Сахалинской области | В работе | 90 | 93 | Процент исполнения за 2 квартал составляет 103,3%. В целях достижения доли расходов формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов местного бюджета , Решением Собрания Невельского городского округа № 336 от 28.03.2017г. расходы по содержанию МКУ "Производственно-техническое управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования "Невельский городской округ" были перераспределены из непрограммных мероприятий в расходы, формируемые в рамках муниципальных программ и включены в муниципальную программу "Совершенствование системы муниципального управления в муниципальном образовании "Невельский городской округ" на 2015-2020 годы". Кроме того увеличение доли расходов, формируемых в рамках муниципальных программ во 2 квартаре по сравнению с 1 квартолом обусловлено увеличением объема межбюджетных трансфертов за счёт областного бюджета и отнесением их на программные мероприятия в общем объеме расходов бюджета Невельского городского округа, Решение Собра | 103,333 | Сидорук Т.З. |  |  |
| Обеспечить к 01.12.2017 года снижение недоимки по местным налогам, а также по переданным из областного бюджета налогам (транспортному налогу, налогу на имущество организаций, упрощенной системе налогообложения) по сравнению с ее размером на 01.01.2017 года, не менее чем на 30% | 54 | Министерство финансов Сахалинской области | В работе | 30 | 0 | В целях снижения недоимки по местным налогам, а также по транспортному налогу, налогу на имущество, по упрощенной системе налогообложения финансовым управлением администрации НГО налажена работа по обмену информацией с межрайонной ИФНС России № 2 по Сах. области об имеющейся недоимке в местный бюджет в разрезе доходов. Недоимка по местным налогам, а также по транспортному налогу, налогу на имущество, по упрощенной системе налогообложения на 01.01.2017 года составляла 25 836 тыс. руб., на 01.06.2017г. составила 29 868 тыс. руб., то есть увеличилась на 4 032 тыс. руб. или 15,6%. Недоимка физ лиц по имущ налогам на 01.01.2017г. составляла 24 912,3 тыс. руб., на 01.06.2017г. составила 20 836,6 тыс. руб., то есть снижение составило 4 075,4 тыс. руб. или 16,4% к задолженности на 01.01.2017 года. Недоимка по транспортному налогу, налогу на имущество работников бюджетных, муниципальных и ресурсоснабжающих предприятий, муниципальных служащих снизилась на 70,3%. | 0,000 | Сидорук Т.З. |  |  |
| Обеспечить к 01.12.2017 года снижение задолженности по арендной плате за землю и имущество по сравнению с ее размером на 01.01.2017 года, не менее чем на 50% (без учета задолженности по предприятиям-банкротам, а также задолженности, в отношении которой судебными приставами-исполнителями вынесены постановления об окончании исполнительного производства с актом о невозможности взыскания) | 55 | Министерство финансов Сахалинской области | В работе | 50 | 27 | В целях увеличения поступления доходов в местный бюджет комитетом по управлению имуществом администрации НГО проводится работа по погашению задолженности по арендной плате за землю и муниципальное имущество. По состоянию на 01.01.2017г. задолженность по оплате арендных платежей составляла 17 705,9 тыс. руб. (в том числе по аренде земли 2 699,1 тыс. руб., по аренде имущества 15 006,8 тыс. руб.). В результате проведенной работы по состоянию на 01.07.2017г. задолженность снизилась на 4 781,0 тыс. руб. или на 27% и составила сумму в размере 12 924,9 тыс. руб. В 2017 году будет продолжена работа по погашению задолженности по арендной плате за землю и муниципальное имущество. | 54,000 | Сидорук Т.З. |  |  |
| Обеспечить соблюдение утвержденного в установленном порядке норматива формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления | 56 | Министерство финансов Сахалинской области | В работе | 100 | 100 | При формировании бюджета Невельского городского округа на 2017год и плановый период 2018-2019 годы норматив формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления был соблюден | 100,000 | Сидорук Т.З. |  |  |
| Обеспечить размещение на официальных сайтах органов местного самоуправления публикаций «Бюджет для граждан» по решению о бюджете, годовому отчету об исполнении местного бюджета, проекту решения о бюджете (не менее 3-х раз в соответствующем финансовом году) | 57 | Министерство финансов Сахалинской области | В работе | 3 | 2 | На официальном сайте администрации Невельского городского округа размещен "Бюджет для граждан" по решению о местном бюджете Невельского городского округа на 2017год и "Бюджет для граждан" по годовому отчёту об исполнении местного бюджета за 2016год. "Бюджет для граждан" по проекту решения о бюджете будет размещен в ноябре 2017 года после формирования проекта местного бюджета на 2018 год | 66,667 | Сидорук Т.З. |  |  |
| Обеспечение налоговых поступлений по НДФЛ в консолидированный бюджет Сахалинской области по ОКВЭД Рыболовство, рыбоводство и Переработка и консервирование рыбо-и морепродуктов | 58 | Агентство по рыболовству Сахалинской области | В работе | 20,00 | 40,5 | Информация предоставлена по состоянию на 01.06.2017г. Данные за первое полугодие поступят с ИФНС России после 15 июля 2017 года. | 202,500 | Сидорук Т.З. |  |  |
| Наличие участков для отдыха населения, оборудованных местами стоянки автомобилей и сбора мусора | 59 | Агентство по рыболовству Сахалинской области | В работе | 2 | 2 | исполнено в июне 2017 года | 100,000 | Сидорук Т.З. |  |  |
| Проведение ярмарочных мероприятий по торговле рыбой и рыбопродукцией | 60 | Агентство по рыболовству Сахалинской области | В работе | 24 | 25 | Еженедельно по пятницам на территории МО "Невельский городской оукруг" проводятся ярмарки в которых принимают участия местные и областные предприниматели и организации, осуществляющие торговлю рыбой и рыбной продукцией. | 104,167 | Сидорук Т.З. |  |  |
| Эффективное и в полном объеме использование средств субсидии из областного бюджета на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности на территории муниципальных образований Сахалинской области (далее - субсидия): обеспечение заключения муниципальных контрактов на цели субсидии до 01 июля 2017 года | 61 | Министерство социальной защиты Сахалинской области | В работе | 100 | 100 | В течение 1 полугодия 2017 года заключены контракты (договора), всего 39: - учреждения образования – 4 контракта (100 %) ; - учреждения культуры - 2 контракта и 8 договоров (100%); - учреждения физической культуры и спорта – 4 контракта (100%); - жилищно-коммунального хозяйства – 21 контракт (100 %) . Данный показатель выполнен на 100 %. | 100,000 | Копылов В.Е. |  |  |
| Эффективное и в полном объеме использование средств субсидии из областного бюджета на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности на территории муниципальных образований Сахалинской области (далее - субсидия): обеспечение исполнения заключенных муниципальных контрактов на цели субсидии по состоянию на 30 ноября 2017 года (% от планового объема субсидии) | 62 | Министерство социальной защиты Сахалинской области | В работе | 85 | 47,33 | Для выполнения работ по адаптации приоритетных объектов для доступа инвалидов было выделено (план) 4182,32 т.руб.(ОБ – 4140,5 т.руб.; МБ -41,82 т.руб.). В течение 1 полугодия 2017 года были заключены контракты на общую сумму _4245,17 т.руб. (ОБ – 4140,5 т.руб., МБ – 104,68 т.руб.). Увеличение произошло за счет ассигнований из местного бюджета. Учреждения образования – 4 контракта на сумму 888,89 т.руб. ( ОБ - 880,0 т.руб., МБ – 8,89 т.руб.) , контракты исполнены в полном объеме (100 %), оплата контрактов будет произведена в июле 2017 г, учреждения физической культуры и спорта – 4 контракта на сумму 404,04 т.руб.(ОБ- 400 т.руб., МБ- 4,04 т.руб.), контракты исполнены в полном объеме (100 %), оплата будет произведена в течение июля 2017 г. - учреждения культуры – 2 контакта и 8 договоров на сумму 716,160 т.руб. (ОБ- 709,0 т.руб., МБ - 7,16 т.руб.), контракты исполнены в полном объеме (100 %), оплата контрактов будет произведена в июле 2017 г., -жилищно – коммунального хозяйства – 21 контракт на сумму 2236,0 | 55,682 | Копылов В.Е. |  |  |
| Обеспечение многодетных семей земельными участками (кол-во участков) | 63 | Министерство социальной защиты Сахалинской области | В работе | 7 | 6 | При плане обеспечить земельными участками 7 многодетных семей, по состоянию на 01.07.2017г. обеспечены земельными участками 6 многодетных семей. В настоящее время имеется 13 сформированных земельных участков, из них: 2 земельных участка по ул. Колхозной в г.Невельске и 11 земельных участков по ул. Советской в с. Горнозаводске Невельского района. Кроме того, по состоянию на сегодняшний момент 1 семья планирует переоформить арендуемый земельный участок, предоставленный для ИЖС. Учитывая изложенное, плановые показатели планируется достигнуть до 01.09.2017 года. | 85,714 | Копылов В.Е. |  |  |
| Количество физкультурно-оздоровительных групп по месту жительства населения МО, ед (1 группа - 6 час. /нед. - не менее 20 чел.) | 64 | Министерство спорта и молодежной политики Сахалинской области | В работе | 7 | 7 | исполнено | 100,000 | Копылов В.Е. |  |  |
| Количество жителей МО занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства | 65 | Министерство спорта и молодежной политики Сахалинской области | В работе | 140 | 140 | исполнено | 100,000 | Копылов В.Е. |  |  |
| Количество объектов, по которым завершено строительство: строительство комплексной спортивной площадки в с.Горнозаводск | 66 | Министерство спорта и молодежной политики Сахалинской области | В работе | 1 | 0 | 19.06.2017г. размещено извещение о проведении электронного аукциона № 0361300025717000116 по объекту: "Строительство комплексной спортивной площадки в с.Горнозаводск". Дата проведения аукциона 17.07.2017г. | 0,000 | Копылов В.Е. |  |  |
| Доля населения муниципального образования в возрасте от 6 до 70 лет и старше, привлеченного к выполнению нормативов комплекса ГТО, в общей численности населения муниципального образования в возрасте от 6 до 70 лет и старше, допущенных по состоянию здоровья | 67 | Министерство спорта и молодежной политики Сахалинской области | В работе | 25 | 13,8 | Всего за 1 и 2 квартал к выполнению нормативов комплекса ГТО привлечено 644 человека. До конца отчетного периода планируется 100 % выполнение плана | 55,200 | Копылов В.Е. |  |  |